## Hoja1
|  |  | SIN AFECTACIÓN AL CRONOGRAMA DE CIERRE DEL PROYECTO |  |  |  | AFECTAN EL CRONOGRAMA DE CIERRE DEL PROYECTO
SITIO | Interventor | Aliado | Creación OT en Estado WARPP | Tiempo Consumido (días) | Pasa a Instalador | Tiempo Consumido (días) | Notificación Fin de Obra (Da inicio a la recopilación de la documentación del proyecto) | Tiempo Consumido (días) | Pasa a Agendamiento (Notificación documentación cargada y solicitud de fecha de visita RI) | Revisión Documentación OyM | Tiempo Consumido (días) | Confirmación Fecha Agendamiento (Fecha indicada por el SO para realizar la visita RI, Pasa a INTERVENTORIA) | Tiempo Consumido (días) | Estado Documentación | Estado O.T | Comentarios O.T | Comentarios Documentación y Agendamiento | Observaciones
CAQ.El Carbon | Luis Ediel Torres Peña | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2021-05-08 | 79 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | PTE |  |  | Pendiente VPN para Ingelec para Ingreso a Máximo. Gestión Pendiente de Aliados.
CAQ.El Guayabo | Juan Carlos González Escobar | HB SADELEC |  |  |  |  | 2021-04-23 | 94 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | INSTALADOR
CAQ.EL Sabalo | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2021-04-11 | 106 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | AGENDAMIENTO
CAQ.Fragua | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2020-12-07 | 197 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 0 |  |  | 100% | CLOSE
CAQ.Ilusion | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2021-03-07 | 121 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Pendiente que el aliado presente evidencia de solución de hallazgos encontrados por S.O en visita del 09/07/2021.
CAQ.La Granja | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2021-03-14 | 134 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | INTERVENTORIA |  |  | //06/07/2021: Todos los documentos Pendientes. Carpeta enviada el 21/06/2021 por CICSA.
CAQ.La Primavera | Luis Ediel Torres Peña | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2021-05-14 | 73 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | PTE |  |  | Pendiente VPN para Ingelec para Ingreso a Máximo. Gestión Pendiente de Aliados.
CAQ.Las Damas | Luis Ediel Torres Peña | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2021-01-18 | 149 | 2021-06-16 | 2021-06-22 | 6 |  |  | 100% | OT PTES |  |  | //15/06/2021: Robinson Chamorro indicó hacer recepción remotamente.
CAQ.Loma Larga | Juan Carlos González Escobar | CICSA |  |  |  |  | 2021-05-03 | 84 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | INSTALADOR
CAQ.Maguare | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2021-02-10 | 146 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 100% | OT PTES |  |  | //06/07/2021: Documentación Completada. Pendiente agendar.
CAQ.Miramar | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2021-03-25 | 123 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 90% | AGENDAMIENTO |  |  | //06/07/2021: Pendiente Pazy Salvo y Acta de Entrega de Llaves.
CAQ.Penas Blancas | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2021-02-15 | 120 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 1 |  |  | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Pendiente agendamiento con S.O.
CAQ.Pto Arango | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2021-01-17 | 190 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 100% | INTERV NOC |  |  | //13/07/2021: Pendiente revisión de los últimos documentos cargados por parte de NOC Infraestructura.
CAQ.Pto Manrique-2 | Luis Ediel Torres Peña | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2021-02-19 | 94 | 2021-05-24 | 2021-06-08 | 15 | 2021-06-23 | 30 | 100% | INTERVENTORIA |  |  | // 24/06/2021: Recibida el 23/06/2021 por el S.O. Sin pendientes.
CAQ.Reina Baja | Luis Ediel Torres Peña | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2020-12-05 | 137 | 2021-04-21 | 2021-05-21 | 30 |  |  | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Pendiente cierre de O.T por parte de S.O.
CAQ.Riecito-2 | Luis Ediel Torres Peña | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2021-03-15 | 133 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | INTERVENTORIA |  |  | //06/07/2021: Pendiente creación de O.T de energía y asignar a S.O.
CAQ.Versalles | Luis Ediel Torres Peña | CICSA | [11 empty] | 100% | CLOSE
CAU.El Carmelo | German David Díez Castaño | CICSA |  |  |  |  | 2020-12-11 | 166 | 2021-05-26 | 2021-06-01 | 6 | 2021-04-14 |  | 100% | CLOSE |  |  | R.I Anticipada a Documentación.
CAU.El Cerro Damian | German David Díez Castaño | HB SADELEC |  |  |  |  | 2021-01-18 | 134 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 1 | 2021-07-26 | 55 | 100% | OT PTES |  |  | //13/07/2021: Pendiente confirmación de fecha de recepción por parte de S.O.
CAU.EL Rosario-2 | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2020-12-23 | 175 | 2021-06-16 | 2021-06-22 | 6 | 2021-06-23 | 7 | 100% | OT PTES |  |  | En Proceso de Solución de Hallazgos encontrados por S.O en visita del 19/06/2021.
CAU.El Vergel | German David Díez Castaño | CICSA |  |  |  |  | 2021-01-19 | 135 | 2021-06-03 | 2021-07-26 | 53 | 2021-07-26 | 53 | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Pendiente confirmación de fecha de recepción por parte de S.O.
CAU.Huellas | German David Díez Castaño | CICSA |  |  |  |  | 2021-01-29 | 117 | 2021-05-26 | 2021-06-01 | 6 | 2021-06-16 | 21 | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: El S.O Absalon Montano indica que visitó el sitio y encontró varios pendientes, a la espera de correo con pendientes.
CAU.La Placa | German David Díez Castaño | CICSA |  |  |  |  | 2021-02-11 | 112 | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 5 |  |  | 100% | INTERVENTORIA
CAU.Las Vegas | German David Díez Castaño | BASA |  |  |  |  | 2021-04-26 | 91 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 35% | WAPPR |  |  | Pendiente VPN para Basapara Ingreso a Máximo.
CAU.Limones-2 | German David Díez Castaño | HB SADELEC |  |  |  |  | 2021-02-12 | 91 | 2021-05-14 | 2021-06-01 | 18 | 2021-07-08 | 55 | 100% | AGENDAMIENTO |  |  | //13/07/2021: Pendiente que el aliado presente evidencia de solución de hallazgos encontrados por S.O en visita del 08/07/2021.
CAU.Lomitas Arriba | German David Díez Castaño | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2021-02-23 | 91 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 16 | 2021-06-11 | 17 | 100% | OT PTES |  |  | //13/07/2021: Pendiente que el aliado presente evidencia de solución de hallazgos encontrados por S.O en visita del 19/06/2021.
CAU.Mazamorrero | German David Díez Castaño | CICSA |  |  |  |  | 2021-01-26 | 128 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 7 | 2021-07-13 | 40 | 100% | AGENDAMIENTO |  |  | //06/07/2021: Visita con S.O programada para el 14/07/2021.
CAU.Media Naranja | German David Díez Castaño | INGEREDES |  |  |  |  | 2021-04-12 | 105 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 9% | INSTALADOR |  |  | //13/07/2021: Por situación con el propietario el aliado no ha podido volver al sitio. Escalado a compras.
CAU.Pancitara | German David Díez Castaño | HB SADELEC |  |  |  |  | 2021-04-27 | [6 empty] | 0% | WAPPR |  |  | //13/07/2021: Estación en Construcción
CAU.Pisimbala | German David Díez Castaño | CICSA |  |  |  |  | 2021-03-28 | 79 | 2021-06-15 | 2021-07-26 | 41 | 2021-07-26 | 41 | 100% | AGENDAMIENTO |  |  | //13/07/2021: Pendiente confirmación de fecha de recepción por parte de S.O.
CAU.Puerto Saija | German David Díez Castaño | CICSA |  |  |  |  | 2021-03-22 | 65 | 2021-05-26 | 2021-07-26 | 61 | 2021-07-07 | 42 | 85% | AGENDAMIENTO |  |  | //13/07/2021: Pendiente Acta de entrega de llaves, Paz y Salvo Arrendador, Certificado de línea de vida. Pendientes de obra.
CAU.Turmina-2 | German David Díez Castaño | HB SADELEC |  |  |  |  | 2021-02-02 | 121 | 2021-06-03 | 2021-07-26 | 53 | 2021-06-11 | 8 | 100% | AGENDAMIENTO |  |  | //13/07/2021: Pendientes solucionados por el aliado el 01/07/2021. Pendiente dar flujo a la O.T por parte de S.O.
CAU.Yapura | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2021-02-02 | 78 | 2021-04-21 | 2021-05-21 | 30 |  |  | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Se encontraba pendiente el cambio de baterías por parte del SMU (solucionado el 12/07/2021). Se programará entrega.
HUI.Begonia | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2021-02-24 | 118 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Visita con S.O programada para el 23/07/2021.
HUI.Buenos Aires | Luis Ediel Torres Peña | ING. DEL HUILA | [11 empty] | 0% | PTE
HUI.Patia | German David Díez Castaño | CICSA |  |  |  |  | 2020-12-09 | 176 | 2021-06-03 | 2021-06-16 | 13 |  |  | 100% | CLOSE |  |  | R.I Anticipada a Documentación.
HUI.Zaragoza | Luis Ediel Torres Peña | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2021-04-08 | 109 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 80% | INSTALADOR |  |  | //13/07/2021: Mañana estará Cotel en sitio (planta). Pendiente revisión documentación por parte de NOC de Infraestructura.
NAR.Agua Clara | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2020-03-04 | 509 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 85% | OT PTES |  |  | //13/07/2021: Pendiente: Registro fotográfico, Certificado de materiales y Certificado de línea de vida.
NAR.La Plata | Juan Carlos González Escobar | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2021-04-12 | 105 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | PTE |  |  | //13/07/2021: Pendiente revisión documentación por parte de NOC de Infraestructura y agendar recepción.
NAR.Zapote | Juan Carlos González Escobar | CICSA |  |  |  |  | 2021-03-25 | 123 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Aliado no ha presentado documentación.
PUT.Burdines | Luis Ediel Torres Peña | HB SADELEC |  |  |  |  | 2021-04-27 | 90 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | INSTALADOR |  |  | //13/07/2021: Aliado no ha presentado documentación.
PUT.Cocoya | Juan Carlos González Escobar | CICSA |  |  |  |  | 2021-03-31 | 117 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //06/07/2021: Pendiente: Certificado de Línea de Vida.
PUT.El Oasis | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2020-12-22 | 126 | 2021-04-27 | 2021-05-21 | 24 |  |  | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Por oposición del propietario para el ingreso no ha sido pisible agendar recepción con el S.O.
PUT.La Herradura | Juan Carlos González Escobar | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2020-12-10 | 166 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 7 |  |  | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Pendiente cierre manual por parte de Vladimir Gil. Al S.O no le permite dar flujo en máximo (O.T bloqueada).
PUT.La Pedregosa | Juan Carlos González Escobar | CICSA |  |  |  |  | 2021-02-05 | 91 | 2021-05-07 | 2021-05-27 | 20 |  |  | 100% | CLOSE
PUT.Mogambo | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2021-02-06 | 129 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 1 |  |  | 100% | COMP |  |  | //13/07/2021: Pendiente dar flujo a O.T por parte de S.O.
PUT.Puerto Limon-2 | Luis Ediel Torres Peña | CICSA |  |  |  |  | 2020-11-03 | 204 | 2021-05-26 | 2021-06-01 | 6 |  |  | 100% | CLOSE |  |  | //08/07/2021: O.T pasa a estado CLOSE.
PUT.Puerto Umbria-2 | Luis Ediel Torres Peña | HB SADELEC |  |  |  |  | 2020-11-04 | 230 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 0 |  |  | 100% | OT PTES |  |  | //13/07/2021: El propietario no permite ingreso al sitio por incumplimiento en compromisos por parte de alcaldía.
PUT.Remolinos | Juan Carlos González Escobar | CICSA |  |  |  |  | 2021-02-21 | 136 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Pendiente revisión documentación que estaba faltando por parte de NOC de Infraestructura.
PUT.San Luis | German David Díez Castaño | ING. DEL HUILA |  |  |  |  | 2021-05-12 | 75 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | WAPPR |  |  | //13/07/2021: Aliado no ha presentado documentación. Aliado no tiene acceso a máximo, en trámite con Gerencia de Aliados.
PUT.San Martin | Juan Carlos González Escobar | CICSA |  |  |  |  | 2021-04-26 | 91 | 2021-07-26 |  |  | 2021-07-26 | 0 | 0% | AGENDAMIENTO |  |  | //13/07/2021: Aliado no ha presentado documentación. Pendiente agendamiento por parte de S.O.
PUT.Tesalia-2 | Juan Carlos González Escobar | HB SADELEC |  |  |  |  | 2020-12-16 | 161 | 2021-05-26 | 2021-06-08 | 13 | 2021-07-26 | 61 | 100% | INTERVENTORIA |  |  | //13/07/2021: Pendiente confirmación de fecha de recepción por parte de S.O.
TOL.El Recreo | German David Díez Castaño | INGEMEC |  |  |  |  | 2021-05-03 | 30 | 2021-06-02 | 2021-07-26 | 54 | 2021-07-26 | 54 | 100% | AGENDAMIENTO |  |  | //13/07/2021: Pendiente: Reabastecimiento de combustible. Se reeliazará el 20/07/2021,
TOL.San Juan de la China-2 | German David Díez Castaño | CICSA |  |  |  |  | 2021-02-25 | 97 | 2021-06-02 | 2021-06-08 | 6 |  |  | 100% | INTERV NOC |  |  | //13/07/2021: Pendiente dar flujo a la O.T por parte del NOC de Infraestructura.
VAL.Alto Guacas | German David Díez Castaño | CICSA |  |  |  |  | 2021-04-11 | 65 | 2021-06-15 | 2021-07-07 | 22 | 2021-07-26 | 41 | 100% | AGENDAMIENTO |  |  | //13/07/2021: Pendiente confirmación de fecha de recepción por parte de S.O.
VAL.Cerro Azul | Juan Carlos González Escobar | CICSA |  |  |  |  | 2021-04-28 | 89 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 0% | PTE |  |  | //13/07/2021: Pendiente revisión documentación por parte de NOC de Infraestructura.
Note on S4: Derian Mauricio Nieto Noreña: Ing. del Huila no tiene VPN para ingresar a Máximo . El 21/06/2021 Wendy solicitó a Aliados ayuda y está pendiente de que ellos le ayuden.
Note on S10: Derian Mauricio Nieto Noreña: Ing. del Huila no tiene VPN para ingresar a Máximo . El 21/06/2021 Wendy solicitó a Aliados ayuda y está pendiente de que ellos le ayuden.
Note on Q11: Derian Mauricio Nieto Noreña: //En el cuadro de Murcia del 22/06/2021 aparecía como al 86%
Note on T13: Derian Mauricio Nieto Noreña: // 22/06/2021: Penidnte acta de entrega de llaves
Note on R24: Derian Mauricio Nieto Noreña: //23/06/2021: No aparece en el cuadro de Murcia
Note on Q33: Derian Mauricio Nieto Noreña: Pendiente Revisión de Felipe Londoño
Note on R33: Derian Mauricio Nieto Noreña: //23/06/2021: No aparece en cuadro de Murcia
Note on R39: Derian Mauricio Nieto Noreña: //23/06/2021: No aparece en cuadro de Murcia