## HistoriaOrdenCW24031155
Id | Region | Elemento | Tipo | Valor | Solicitada por | Fecha Solicitud | Asignada | Trabajo Asociado | Orden RR | Vertiente | Rubro | Tipo Estructura | Altura Estructura | Fecha Inicio | Duracion | Fecha FDC | Estado en PE | Autorizacion en PE | Detalle | Cuenta | Fecha Fin Servicio | Fecha Carga Material | Fecha Aceptacion Ingeniero | Fecha Aceptacion Coordinador | Cierre a LMO | Liquidacion Periodo | Origen | Justificacion | Justificado por
CW-ORD-6277 | SurOccidente | CAU.La Aguada | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Espectro | 36440710 | Rafael Angel Garcia | 2022-02-23 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Variable Tipo Repetidor | 45.0 | 2022-02-23 | 50.0 | 2022-05-29 | NA | NA | ejecución obra electria | CW2020 R3 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6276 | SurOccidente | CAQ.Maracaibo | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Espectro | 31544123 | Rafael Angel Garcia | 2022-02-23 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-02-23 | 60.0 | 2022-06-08 | NA | NA | Obra eléctrica 100% | CW2020 R3 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6275 | SurOccidente | PUT.Los Andes | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 300000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-02-22 | CICSA | RF-PE-23895, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-03-07 | 90.0 | 2022-07-20 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-6274 | SurOccidente | PUT.Los Andes | Localidades 700 - Cimentación Torre | 100000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-02-22 | CICSA | RF-PE-23895, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-03-07 | 90.0 | 2022-07-20 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-6273 | SurOccidente | PUT.Los Andes | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 200000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-02-22 | CICSA | RF-PE-23895, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-03-07 | 90.0 | 2022-07-20 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3
CW-ORD-6267 | SurOccidente | CAQ.Santiago de la Selva | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Espectro | 37832301 | Rafael Angel Garcia | 2022-02-21 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-08-16 | 90.0 | 2021-12-29 | NA | NA | ejecucion obra civil | CW2020 R3 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | Ejecución proyecto eléctrico | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-6254 | SurOccidente | PAS.El Rosario | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 40000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-02-18 | INGEMEC | RF-PE-18574, |  | Calidad regional | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 25.0 | 2022-02-28 | 50.0 | 2022-06-03 | SP | hasta InSrv | Pendiente estudio de suelos. Se requiere monopolo/poste de altura 25m para equipos y antenas al interior (no visibles) | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la OT por alcance especifico del proyecto. Confirma JCG 16022022. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-6253 | SurOccidente | PAS.El Rosario | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 40000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-02-18 | INGEMEC | RF-PE-18574, |  | Calidad regional | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 25.0 | 2022-02-28 | 50.0 | 2022-06-03 | SP | hasta InSrv | Pendiente estudio de suelos. Se requiere monopolo/poste de altura 25m para equipos y antenas al interior (no visibles) | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la OT por alcance especifico del proyecto. Confirma JCG 16022022. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-6252 | SurOccidente | PAS.El Rosario | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 150000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-02-18 | INGEMEC | RF-PE-18574, |  | Calidad regional | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 25.0 | 2022-02-28 | 50.0 | 2022-06-03 | SP | hasta InSrv | Pendiente estudio de suelos. Se requiere monopolo/poste de altura 25m para equipos y antenas al interior (no visibles) | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la OT por alcance especifico del proyecto. Confirma JCG 16022022. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-6251 | SurOccidente | CAL.Batallon Pichincha | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 70000000 | Luis Ediel Torres | 2022-02-18 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Otro - Estructura Existente | 30.0 | 2022-02-21 | 30.0 | 2022-05-07 | C | hasta InSrv | se debe realizar evaluacion de la estructura | CW2020 R3
CW-ORD-6246 | SurOccidente | IBG.Calle 15 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-02-17 | INTELEX | CO-5-R3-IBG-ST-4759 |  | NA | Adecuaciones | Torre Riendada - Seccion Triangular | 5.0 | 2021-09-06 | 20.0 | 2021-11-10 | NA | NA | Se debe replantear la estación de forma que solo se ocupen los 40 m2 contratados. | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden por tiempos de respuesta. Confirma JCG 08022021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-6240 | SurOccidente | PAS.Jerusalen | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-02-16 | CICSA | RF-PE-10239, |  | Calidad regional | Plan de Expansión | Terraza - Convencional con Mastiles Mimetizada | 6.0 | 2022-02-28 | 50.0 | 2022-06-03 | SP | hasta InSrv | Pendiente evaluacion estructural | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Por favor adelantar visita y diseños de MT/BT para el sitio. | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-6239 | SurOccidente | PAS.Jerusalen | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-02-16 | CICSA | RF-PE-10239, |  | Calidad regional | Plan de Expansión | Terraza - Convencional con Mastiles Mimetizada | 6.0 | 2022-02-28 | 50.0 | 2022-06-03 | SP | hasta InSrv | Pendiente evaluacion estructural | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Por favor adelantar visita y diseños de MT/BT para el sitio. | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-6238 | SurOccidente | PAS.Jerusalen | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 120000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-02-16 | CICSA | RF-PE-10239, |  | Calidad regional | Plan de Expansión | Terraza - Convencional con Mastiles Mimetizada | 6.0 | 2022-02-28 | 50.0 | 2022-06-03 | SP | hasta InSrv | Pendiente evaluacion estructural | CW2020 R3
CW-ORD-6236 | SurOccidente | CAL.Ingenio | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 120000000 | Andres Felipe Gonzalez Cardona | 2022-02-16 | ACJ |  |  | Empresas y negocios | Adecuaciones | Otro - Estructura Existente | 0.0 | 2022-02-17 | 45.0 | 2022-05-18 | NA | NA | Suministro e instalacion acometida PDB | CW2020 R2 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita la reasignación para cumplimiento de Master Plan Feb2022. Confirma SLA 16022022. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-6217 | SurOccidente | HUI.Praga | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 5000000 | German David Diez | 2022-02-11 | CICSA | RF-OVE-46831 lte700,RF-OVE-52414 lte2600,RF-AMP-38702 RFModule1900 LTE MIMO,RF-AMP-40985 rfmodule1900,RF-MOD-46792 dc box,RF-MOD-46793 airscale, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 63.0 | 2022-02-16 | 21.0 | 2022-04-23 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6216 | SurOccidente | CAU.Agua Blanca | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2022-02-11 | CICSA | RF-PE-23487, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-02-16 | 90.0 | 2022-07-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA | German David Diez
CW-ORD-6215 | SurOccidente | CAU.Agua Blanca | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 170000000 | German David Diez | 2022-02-11 | CICSA | RF-PE-23487, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-02-16 | 90.0 | 2022-07-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-6214 | SurOccidente | CAU.Agua Blanca | Localidades 700 - Cimentación Torre | 48000000 | German David Diez | 2022-02-11 | CICSA | RF-PE-23487, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-02-16 | 90.0 | 2022-07-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-6213 | SurOccidente | CAU.Agua Blanca | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 140000000 | German David Diez | 2022-02-11 | CICSA | RF-PE-23487, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-02-16 | 90.0 | 2022-07-01 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6212 | SurOccidente | CAU.Aures | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2022-02-11 | CICSA | RF-PE-23489, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-02-15 | 90.0 | 2022-06-30 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | German David Diez
CW-ORD-6211 | SurOccidente | CAU.Aures | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 320000000 | German David Diez | 2022-02-11 | CICSA | RF-PE-23489, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-02-15 | 90.0 | 2022-06-30 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6210 | SurOccidente | TOL.Playa Hawai | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 93712823 | Luis Ediel Torres | 2022-02-11 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Movil - Tipo Telval | 35.0 | 2022-02-11 | 20.0 | 2022-04-17 | N | hasta Licencias | instalacion movil y trasporte desde la ciudad de pereira a ibague | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6209 | SurOccidente | PUT.Villa Garzon-5 | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 25000000 | Rafael Angel Garcia | 2022-02-11 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Monopolo - Convencional | 30.0 | 2022-02-11 | 30.0 | 2022-04-27 | NA | NA | Construcción y legalización del proyecto eléctrico ante la electrificadora. | CW2020 R3
CW-ORD-6208 | SurOccidente | CAQ.Campo Alegre-2 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 7000000 | German David Diez | 2022-02-11 | CICSA | RF-PE-23394, |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-02-14 | 21.0 | 2022-04-21 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6206 | SurOccidente | HUI.Aleluyas | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2022-02-10 | CICSA | RF-PE-23796, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2022-02-14 | 90.0 | 2022-06-29 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCCTRICA | German David Diez
CW-ORD-6205 | SurOccidente | HUI.Aleluyas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 160000000 | German David Diez | 2022-02-10 | CICSA | RF-PE-23796, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2022-02-14 | 90.0 | 2022-06-29 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACON DE TORRE | German David Diez
CW-ORD-6204 | SurOccidente | HUI.Aleluyas | Localidades 700 - Cimentación Torre | 48000000 | German David Diez | 2022-02-10 | CICSA | RF-PE-23796, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2022-02-14 | 90.0 | 2022-06-29 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-6203 | SurOccidente | HUI.Aleluyas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 140000000 | German David Diez | 2022-02-10 | CICSA | RF-PE-23796, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2022-02-14 | 90.0 | 2022-06-29 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6201 | SurOccidente | POP.Matamoros | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 50000000 | Luis Ediel Torres | 2022-02-10 | INGEMEC |  |  | Evento masivo | Adecuaciones | Movil - Mini Movil | 22.0 | 2022-02-14 | 30.0 | 2022-04-30 | NA | NA | adecuacion movil con elementos de celda portatil existete par a contruir movil autosoportada | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación por alcance especifico de la actividad. Confirma SLA 10022022. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-6191 | SurOccidente | VAL.Yumbo-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7000000 | German David Diez | 2022-02-10 | CICSA | RF-OVE-52205 lte700,RF-AMP-38034 RFModule1900 LTE MIMO,RF-AMP-40669 rfmodule850,RF-AMP-40671 umts850,RF-MOD-46334 ampliacion lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 42.0 | 2022-02-14 | 21.0 | 2022-04-21 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6186 | SurOccidente | CAU.Toribio | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 1000000 | German David Diez | 2022-02-09 | CICSA | RF-OVE-45233 lte2600,RF-OVE-51021 lte700,RF-AMP-34842 RFModule1900 LTE MIMO,RF-AMP-36110 adecuacion sistema radiante,RF-MOD-44220 airscale,RF-MOD-44221 dc box, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2022-02-12 | 21.0 | 2022-04-19 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6185 | SurOccidente | CAU.Hormiguero | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 9113467 | German David Diez | 2022-02-09 | CICSA | RF-OVE-33281 LTE2600, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 74.0 | 2022-02-12 | 21.0 | 2022-04-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
CW-ORD-6184 | SurOccidente | CAL.Ingenio | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 10000000 | Andres Felipe Gonzalez Cardona | 2022-02-09 | CICSA | RF-AMP-28040 lte2600, |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 50.0 | 2022-02-14 | 40.0 | 2022-05-10 | NA | NA | PROYECTO VIRTUALIZACION | CW2020 R3
CW-ORD-6183 | SurOccidente | PAS.Terminal | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 6000000 | German David Diez | 2022-02-09 | CICSA | RF-AMP-39924 rfmodule850,RF-MOD-46009 ampliacion lte mimo,RF-MOD-46010 modernizacion sran, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 4.0 | 2022-02-12 | 21.0 | 2022-04-19 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6182 | SurOccidente | HUI.Isnos-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7000000 | German David Diez | 2022-02-09 | CICSA | RF-OVE-52121 lte700,RF-AMP-37924 RFModule1900 LTE MIMO,RF-AMP-40122 rfmodule850,RF-MOD-46172 modernizacion sran,RF-MOD-46173 ampliacion lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-02-12 | 21.0 | 2022-04-19 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6168 | SurOccidente | HUI.Isnos | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 9000000 | German David Diez | 2022-02-08 | CICSA | RF-AMP-34897 RFModule1900 LTE MIMO, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-02-11 | 21.0 | 2022-04-18 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6167 | SurOccidente | PAL.Estacion | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7000000 | German David Diez | 2022-02-08 | CICSA | RF-AMP-40553 rfmodule850,RF-MOD-46294 ampliacion lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 2.0 | 2022-02-11 | 21.0 | 2022-04-18 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6166 | SurOccidente | CAU.IND Mayaguez Hormiguero | Soluciones Dedicadas Corporativas - Obra Civil 100% | 50000000 | German David Diez | 2022-02-08 | CICSA | PRJ-04775 |  | NA | Soluciones Dedicadas Corporativas | Poste - Concreto | 12.0 | 2022-02-11 | 30.0 | 2022-04-27 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6154 | SurOccidente | CAU.SAN MARTIN SPC | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 300000000 | German David Diez | 2022-02-07 | ING. DEL HUILA |  |  | NA | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-02-04 | 90.0 | 2022-06-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita la reasignación, por cambio de la OT para la estructura fabricada. Confirma GDD 04022022. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-6150 | SurOccidente | CAQ.La Primavera | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 16000000 | German Dario Mancipe | 2022-02-04 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2022-02-04 | 12.0 | 2022-04-02 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de Microondas | CW2020 R3
CW-ORD-6135 | SurOccidente | CAL.RB Makro | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 25000000 | Rafael Angel Garcia | 2022-02-03 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Terraza - Kit Mastil | 30.0 | 2022-02-04 | 50.0 | 2022-05-10 | NA | NA | Tramite eléctrico ante electrificadora para independizar cuenta de energía | CW2020 R3
CW-ORD-6114 | SurOccidente | CAU.San Martin | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2022-02-01 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24447, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-02-04 | 90.0 | 2022-06-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | German David Diez
CW-ORD-6113 | SurOccidente | CAU.San Martin | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 100000000 | German David Diez | 2022-02-01 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24447, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-02-04 | 90.0 | 2022-06-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSSTALACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-6112 | SurOccidente | CAU.San Martin | Localidades 700 - Cimentación Torre | 60000000 | German David Diez | 2022-02-01 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24447, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-02-04 | 90.0 | 2022-06-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-6111 | SurOccidente | CAU.San Martin | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 541371500 | German David Diez | 2022-02-01 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24447, | 20216111 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-02-04 | 90.0 | 2022-06-19 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6101 | SurOccidente | PAS.Buesaquillo | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2022-01-31 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 40.0 | 2022-02-15 | 70.0 | 2022-06-10 | OC | hasta InSrv | obras civiles monopolo | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-6100 | SurOccidente | PAS.Buesaquillo | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 120000000 | Luis Ediel Torres | 2022-01-31 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 40.0 | 2022-02-15 | 70.0 | 2022-06-10 | OC | hasta InSrv | obras civiles monopolo | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | monopolo de 40mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-6099 | SurOccidente | PAS.Buesaquillo | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 80000000 | Luis Ediel Torres | 2022-01-31 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 40.0 | 2022-02-15 | 70.0 | 2022-06-10 | OC | hasta InSrv | obras civiles monopolo | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | cimentacion monopolo | Luis Ediel Torres
CW-ORD-6098 | SurOccidente | PAS.Buesaquillo | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 80000000 | Luis Ediel Torres | 2022-01-31 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 40.0 | 2022-02-15 | 70.0 | 2022-06-10 | OC | hasta InSrv | obras civiles monopolo | CW2020 R3
CW-ORD-6097 | SurOccidente | CAQ.Camicaya | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 40000000 | Luis Ediel Torres | 2022-01-31 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2022-01-24 | 100.0 | 2022-06-18 | NA | NA | obra civil torre de 80mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-6096 | SurOccidente | CAQ.Camicaya | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 200000000 | Luis Ediel Torres | 2022-01-31 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2022-01-24 | 100.0 | 2022-06-18 | NA | NA | obra civil torre de 80mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | suministro torre de 80mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-6095 | SurOccidente | CAQ.Camicaya | Localidades 700 - Cimentación Torre | 100000000 | Luis Ediel Torres | 2022-01-31 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2022-01-24 | 100.0 | 2022-06-18 | NA | NA | obra civil torre de 80mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | cimentacion torre de 80mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-6093 | SurOccidente | CAU.Miraflores Caloto | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2022-01-31 | CICSA | RF-PE-24433, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-02-03 | 90.0 | 2022-06-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA ACOMETIDA | German David Diez
CW-ORD-6092 | SurOccidente | CAU.Miraflores Caloto | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 300000000 | German David Diez | 2022-01-31 | CICSA | RF-PE-24433, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-02-03 | 90.0 | 2022-06-18 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6091 | SurOccidente | VAL.Mayaguez | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | German Dario Mancipe | 2022-01-28 | CICSA | RF-OVE-40494 LTE1900, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2022-01-29 | 12.0 | 2022-03-27 | NA | NA | El TSS se valida par la instalación de 3 platinas de tierras, 3 soportes tipo bandera de 3 m. 55 m. de guaya y el desmonte de de soportes. | CW2020 R3
CW-ORD-6090 | SurOccidente | VAL.El Aguila | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 14372557 | German Dario Mancipe | 2022-01-28 | CICSA | RF-OVE-52688 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2022-01-29 | 12.0 | 2022-03-27 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables 7 platinas de tierras, 2 soportes de diversidad, 1 soporte tipo bandera de 3m. 1 soporte tipo bandera de 1.5 m. y el desmonte de soportaría. | CW2020 R3 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6088 | SurOccidente | TOL.Anzoategui | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2022-01-28 | CICSA | RF-OVE-52744 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2022-01-29 | 12.0 | 2022-03-27 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 4 platinas de tierras, escalerilla porta cables, rieles omega, 1 soporte tipo bandera de 1,5m. Y 2 soportes tipo H | CW2020 R3
CW-ORD-6087 | SurOccidente | NAR.Aponte | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 15000000 | German Dario Mancipe | 2022-01-28 | CICSA | RF-OVE-52632 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2022-01-29 | 12.0 | 2022-03-27 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de Rieles omega, 5 platinas de tierras, Escalerilla porta cables, 3 soportes tipo H y 1 soporte tipo bandera de 1.5 m., 1 desmonte de soporte y 80 m. de guaya en RACK central de la torre. | CW2020 R3
CW-ORD-6086 | SurOccidente | JAM.Circunvalar | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8383267 | German Dario Mancipe | 2022-01-28 | CICSA | RF-AMP-40590 rfmodule850, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2022-01-29 | 12.0 | 2022-03-27 | NA | NA | El TSS se valida para la instalacion de 3 plarinas de tierras, rieles omega, escalerilla porta cables y 2 soporte tipo bandera | CW2020 R3 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6085 | SurOccidente | HUI.Isnos-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12144730 | German Dario Mancipe | 2022-01-28 | CICSA | RF-MOD-46173 ampliacion lte mimo, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-01-29 | 12.0 | 2022-03-27 | NA | NA | El TSS se valida para la instalacion de 4 platinas y 2 soportes de diversidad y 2 soportes tipo bandera de 1,5 m. | CW2020 R3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
CW-ORD-6084 | SurOccidente | CAQ.El Carbon | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4736446 | German Dario Mancipe | 2022-01-28 | CICSA | RF-AMP-37505 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2022-01-29 | 12.0 | 2022-03-27 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de de 1 platina de tierras y 1 soporte tipo h | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6083 | SurOccidente | CAU.La Palma | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2022-01-28 | CICSA | RF-PE-23520, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-01-31 | 90.0 | 2022-06-15 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | German David Diez
CW-ORD-6082 | SurOccidente | CAU.La Palma | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 517559646 | German David Diez | 2022-01-28 | CICSA | RF-PE-23520, | 20216082 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-01-31 | 90.0 | 2022-06-15 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6081 | SurOccidente | CAU.Asencio | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2022-01-28 | HB SADELEC | RF-PE-23488, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2022-01-24 | 90.0 | 2022-06-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA | German David Diez
CW-ORD-6080 | SurOccidente | CAU.Asencio | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 100000000 | German David Diez | 2022-01-28 | HB SADELEC | RF-PE-23488, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2022-01-24 | 90.0 | 2022-06-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Suministro transporte e instalación de torre | German David Diez
CW-ORD-6079 | SurOccidente | CAL.Makro Sur | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 25000000 | Rafael Angel Garcia | 2022-01-28 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Terraza - Kit Mastil | 30.0 | 2022-01-31 | 50.0 | 2022-05-06 | NA | NA | Ejecución Obra eléctrica para independización de cuenta de energía. | CW2020 R3
CW-ORD-6077 | SurOccidente | TOL.Cabildo | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 2000000 | German David Diez | 2022-01-28 | CICSA | RF-PE-23972, |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-01-27 | 7.0 | 2022-03-20 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden por prioridad de la actividad. Confirma GDD 27012022. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-6044 | SurOccidente | VAL.RB Yumbo-8 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 93921088 | Luis Ediel Torres | 2022-01-27 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Movil - Tipo Telval | 35.0 | 2022-01-27 | 15.0 | 2022-03-28 | NA | NA | transporte e instalacion | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6041 | SurOccidente | VAL.Villa Carmelo | Plan Espectro - Búsqueda de Sitios | 1069815 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-01-26 | HB SADELEC | RF-PE-3610, |  | NA | Plan Espectro | Otro - Otra | 0.0 | 2022-01-31 | 7.0 | 2022-03-24 | PI | hasta Licencias | Solñicitud acompañamiento de ing. civil para busqueda de sitio | CW2020 R3 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16
CW-ORD-6022 | SurOccidente | CAQ.Mono Alta | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 2672930 | German David Diez | 2022-01-24 | HB SADELEC | RF-PE-23448, |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2022-01-27 | 7.0 | 2022-03-20 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6015 | SurOccidente | CAU.Asencio | Localidades 700 - Cimentación Torre | 60000000 | German David Diez | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-PE-23488, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2022-01-24 | 90.0 | 2022-06-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-6014 | SurOccidente | CAU.Asencio | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 482959270 | German David Diez | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-PE-23488, | 20216014 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2022-01-24 | 90.0 | 2022-06-08 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-6013 | SurOccidente | VAL.San Marcos | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 5405015 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-OVE-52266 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2022-01-21 | 15.0 | 2022-03-22 | NA | NA | Adecuación SPT | CW2020 R3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6012 | SurOccidente | TUL.Marandua | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1974834 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-AMP-32233 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 34.0 | 2022-01-21 | 10.0 | 2022-03-17 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y 2 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6011 | SurOccidente | PUT.Sibundoy-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2601812 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-AMP-34844 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-01-21 | 15.0 | 2022-03-22 | NA | NA | Adecuación línea de vida | CW2020 R3 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6010 | SurOccidente | NEI.Gaitana-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 1862092 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-AMP-35683 adecuacion sistema radiante, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 24.0 | 2022-01-21 | 15.0 | 2022-03-22 | NA | NA | Adecuación SPT | CW2020 R3 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6009 | SurOccidente | HUI.Praga | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-OVE-52414 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-01-21 | 12.0 | 2022-03-19 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 2 platinas y 2 soportes de diversidad. | CW2020 R3
CW-ORD-6008 | SurOccidente | FLO.Villa Monica | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6571605 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-OVE-51059 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2022-01-21 | 10.0 | 2022-03-17 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 2 platinas de tierra, 1 soporte de tipo H con mástil central de 4' y 1 soporte tipo bandera de 1.5m. | CW2020 R3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
CW-ORD-6007 | SurOccidente | TOL.Guamo-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 14589825 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-OVE-51155 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2022-01-21 | 12.0 | 2022-03-19 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 7 platinas de tierras, 3 soportes tipo H y 3 soportes tipo bandera de 1.5m. para equipos de RF | CW2020 R3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6006 | SurOccidente | TOL.CENOP | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2618541 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-OVE-49558 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 25.0 | 2022-01-21 | 12.0 | 2022-03-19 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, platinas de tierra y un soporte para equipos de RF | CW2020 R3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6005 | SurOccidente | NAR.Tumaco-7 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8199087 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-AMP-32521 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2022-01-21 | 12.0 | 2022-03-19 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de2 soportes tipo H y 2 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6004 | SurOccidente | NAR.Tambo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 13930113 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-OVE-52692 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2022-01-21 | 12.0 | 2022-03-19 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, 4 platinas de tierras, escalerilla porta cables, 3 soportes tipo H y 90 m. de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
CW-ORD-6002 | SurOccidente | HUI.Suaza | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5111612 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-OVE-52123 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2022-01-22 | 10.0 | 2022-03-18 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 8 platinas de tierras, 2 soportes tipo bandera de 1.5 para equipos de RF, poda y 50 m. de guaya en RACK central de la torre. | CW2020 R3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-6001 | SurOccidente | CAL.Villa Nueva | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 756765 | German Dario Mancipe | 2022-01-21 | HB SADELEC | RF-AMP-33710 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 37.0 | 2022-01-22 | 8.0 | 2022-03-16 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5993 | SurOccidente | CAU.Brisas Patia | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 60000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-01-20 | CICSA | RF-PE-24638, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-01-31 | 90.0 | 2022-06-15 | NA | NA | Para este sitio se ha asignado la torre que se fabricó para el sitio *PUT.Damasco Caicedo* | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Por favor iniciar tramites de factibilidad, informe de RF y diseños | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-5992 | SurOccidente | CAU.Brisas Patia | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 250000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-01-20 | CICSA | RF-PE-24638, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-01-31 | 90.0 | 2022-06-15 | NA | NA | Para este sitio se ha asignado la torre que se fabricó para el sitio *PUT.Damasco Caicedo* | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-5991 | SurOccidente | CAU.Brisas Patia | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-01-20 | CICSA | RF-PE-24638, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-01-31 | 90.0 | 2022-06-15 | NA | NA | Para este sitio se ha asignado la torre que se fabricó para el sitio *PUT.Damasco Caicedo* | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-5990 | SurOccidente | CAU.Brisas Patia | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 185000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-01-20 | CICSA | RF-PE-24638, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-01-31 | 90.0 | 2022-06-15 | NA | NA | Para este sitio se ha asignado la torre que se fabricó para el sitio *PUT.Damasco Caicedo* | CW2020 R3
CW-ORD-5985 | SurOccidente | NAR.Vuelta Larga | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 15000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-01-19 | CICSA | RF-PE-24227, |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-01-19 | 30.0 | 2022-04-04 | NA | NA | Reinicio de obras en NAR.Vuelta Larga. DE acuerdo con seguridad ya se encuentran tropas en la zona por lo que es posible el ingreso seguro | CW2020 R3
CW-ORD-5937 | SurOccidente | TOL.Playa Hawai | Plan de Expansión - Búsqueda de Sitios | 6108192 | Juan Carlos Gonzalez | 2022-01-13 | CICSA | RF-PE-24810, |  | NA | Plan de Expansión | Otro - Otra | 0.0 | 2022-01-17 | 3.0 | 2022-03-06 | B | hasta Licencias | Se requiere realizar búsqueda de sitio. La búsqueda está programada para el lunes 17 de enero a las 9 a.m. Comunicarse con el ingeniero Oscar Ramos 3202117396 | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5909 | SurOccidente | CAQ.Camicaya | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 300000000 | Luis Ediel Torres | 2022-01-11 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2022-01-24 | 100.0 | 2022-06-18 | NA | NA | obra civil torre de 80mt | CW2020 R3
CW-ORD-5908 | SurOccidente | CAU.Timbio | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2022-01-07 | CICSA | RF-OVE-52657 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2022-01-08 | 15.0 | 2022-03-09 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, 5 platinas de tierra, 50 m. de guaya en rack central de la torre, 3 soportes H , 1 soporte tipo bandera de 1.5 para equipos de RF y 1 soporte tipo bandera de 3m. para antenas de RF | CW2020 R3
CW-ORD-5907 | SurOccidente | CAL.Petecuy | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 823797 | German Dario Mancipe | 2022-01-07 | CICSA | RF-OVE-49957 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 36.0 | 2022-01-08 | 15.0 | 2022-03-09 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 2 soportes tipo bandera de 1.5 m. y 2 platinas de tierras | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5896 | SurOccidente | IBG.Arkacentro | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8036032 | German Dario Mancipe | 2022-01-05 | CICSA | RF-OVE-51060 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2022-01-06 | 12.0 | 2022-03-04 | NA | NA | El tss se valida para la instalación de 5 platinas de tierras, 1 soporte tipo bandera de 3 m. 1 soporte H, 1 soporte tipo bandera de 1,5m. Para equipos de RF y 45 m. de guaya en rack vertical de la torre. | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5885 | SurOccidente | FLO.Galerias | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7988349 | German Dario Mancipe | 2022-01-04 | CICSA | RF-OVE-52119 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 36.0 | 2022-01-05 | 12.0 | 2022-03-03 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega. escalerilla porta cables, 2 platinas de tierras, 1 soporte tipo H, 45m. de guaya y la reubicación de 3 soportes | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5871 | SurOccidente | CAU.Media Naranja | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 7033085 | Derian Mauricio Nieto | 2021-12-29 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Estructura Existente | 60.0 | 2022-01-04 | 21.0 | 2022-03-11 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5863 | SurOccidente | CAU.Bubuey | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 220000000 | German David Diez | 2021-12-29 | CICSA | RF-PE-24690, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2022-01-04 | 90.0 | 2022-05-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Suministro transporte e instalación de torre 100m | German David Diez
CW-ORD-5862 | SurOccidente | CAU.Bubuey | Localidades 700 - Cimentación Torre | 60000000 | German David Diez | 2021-12-29 | CICSA | RF-PE-24690, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2022-01-04 | 90.0 | 2022-05-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Cimentacion torre | German David Diez
CW-ORD-5861 | SurOccidente | CAU.Bubuey | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 100000000 | German David Diez | 2021-12-29 | CICSA | RF-PE-24690, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2022-01-04 | 90.0 | 2022-05-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Obra civil | German David Diez
CW-ORD-5860 | SurOccidente | CAU.Bubuey | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 300000000 | German David Diez | 2021-12-29 | CICSA | RF-PE-24690, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2022-01-04 | 90.0 | 2022-05-19 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5859 | SurOccidente | TOL.Carmen-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 4631425 | German David Diez | 2021-12-29 | CICSA | RF-AMP-40002 rfmodule850,RF-MOD-46080 ampliacion lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 30.0 | 2022-01-04 | 21.0 | 2022-03-11 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5858 | SurOccidente | HUI.Nataga | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 11176641 | German David Diez | 2021-12-29 | CICSA |  |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 60.0 | 2022-01-04 | 21.0 | 2022-03-11 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5857 | SurOccidente | VAL.Llanito | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 5619482 | German David Diez | 2021-12-29 | CICSA | RF-OVE-51252 lte2600,RF-MOD-45934 ampliacion lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 62.0 | 2022-01-04 | 21.0 | 2022-03-11 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5855 | SurOccidente | POP.Barrio Chino | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 9000000 | German David Diez | 2021-12-29 | CICSA | RF-AMP-39989 rfmodule850, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 32.0 | 2022-01-04 | 21.0 | 2022-03-11 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5854 | SurOccidente | PUT.Rb Pto Guzman | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German David Diez | 2021-12-29 | CICSA | RF-AMP-40001 rfmodule850,RF-MOD-46076 ampliacion lte mimo,RF-MOD-46077 modernizacion sran,RF-MOD-46078 dc box, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 70.0 | 2022-01-03 | 21.0 | 2022-03-10 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5845 | SurOccidente | TOL.Doima | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 12566077 | German David Diez | 2021-12-27 | CICSA | RF-OVE-52602 lte2600,RF-AMP-38580 RFModule1900 LTE MIMO,RF-MOD-45937 airscale,RF-MOD-45938 dc box, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 80.0 | 2021-12-30 | 21.0 | 2022-03-06 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5843 | SurOccidente | TOL.Lerida | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German David Diez | 2021-12-27 | CICSA | RF-OVE-51261 lte700,RF-AMP-38236 RFModule1900 LTE MIMO,RF-AMP-39751 rfmodule850,RF-MOD-45839 ampliacion lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 70.0 | 2021-12-30 | 21.0 | 2022-03-06 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5842 | SurOccidente | PAS.Tamasagra | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German David Diez | 2021-12-27 | CICSA | RF-AMP-35404 rfmodule850,RF-MOD-43616 ampliacion lte mimo,RF-MOD-43617 modernizacion sran, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 100.0 | 2021-12-30 | 21.0 | 2022-03-06 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5841 | SurOccidente | NAR.Remolinos | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 12920965 | German David Diez | 2021-12-27 | CICSA | RF-OVE-51192 lte700,RF-AMP-38659 RFModule1900 LTE MIMO,RF-AMP-39948 rfmodule850,RF-MOD-46038 ampliacion lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 100.0 | 2021-12-30 | 21.0 | 2022-03-06 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5837 | SurOccidente | HUI.Potrerillos | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 5548321 | German David Diez | 2021-12-24 | CICSA |  |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 45.0 | 2021-12-27 | 21.0 | 2022-03-03 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5836 | SurOccidente | IBG.Pijao | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2000000 | German David Diez | 2021-12-24 | CICSA | RF-AMP-31968 RFModule2600 LTE MIMO,RF-AMP-39950 rfmodule850,RF-MOD-43473 modernizacion sran, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 45.0 | 2021-12-27 | 21.0 | 2022-03-03 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5835 | SurOccidente | NAR.Union | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 20000000 | German David Diez | 2021-12-24 | CICSA | RF-OVE-51204 lte700,RF-AMP-34940 RFModule1900 LTE MIMO,RF-AMP-37428 rfmodule850, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 60.0 | 2021-12-27 | 21.0 | 2022-03-03 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5832 | SurOccidente | PAL.Bosque | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 1259570 | German David Diez | 2021-12-23 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-12-27 | 7.0 | 2022-02-17 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5831 | SurOccidente | IBG.Mandarino | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2000000 | Derian Mauricio Nieto | 2021-12-23 | CICSA | RF-OVE-52735 lte700,RF-AMP-37935 RFModule1900 LTE MIMO,RF-AMP-39867 rfmodule850,RF-MOD-45942 ampliacion lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 6.0 | 2021-12-27 | 21.0 | 2022-03-03 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5809 | SurOccidente | POP.Moscopan | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2000000 | German David Diez | 2021-12-22 | CICSA | RF-AMP-39613 rfmodule850,RF-MOD-45723 ampliacion lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 30.0 | 2021-12-27 | 21.0 | 2022-03-03 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5808 | SurOccidente | HUI.Villa Losada | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 8959857 | German David Diez | 2021-12-22 | CICSA | RF-OVE-30637 850,RF-OVE-31559 1900,RF-MOD-32806 airscale, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 70.0 | 2021-12-26 | 21.0 | 2022-03-02 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5805 | SurOccidente | CAL.Banderas | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2000000 | German David Diez | 2021-12-21 | CICSA | RF-AMP-39921 rfmodule850,RF-MOD-46005 airscale,RF-MOD-46006 modernizacion sran,RF-MOD-46007 ampliacion lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Otra | 0.0 | 2021-12-24 | 21.0 | 2022-02-28 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5801 | SurOccidente | CAU.Concepcion | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 4560953 | German David Diez | 2021-12-21 | CICSA | RF-OVE-40108 850,RF-MOD-28184 airscale, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 0.0 | 2021-12-24 | 21.0 | 2022-02-28 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5796 | SurOccidente | CAU.Sto Domingo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 253972256 | German David Diez | 2021-12-21 | CICSA | RF-PE-23549, | 20215796 | NA | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-12-24 | 90.0 | 2022-05-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TORRE | German David Diez
CW-ORD-5795 | SurOccidente | CAU.Sto Domingo | Localidades 700 - Cimentación Torre | 40000000 | German David Diez | 2021-12-21 | CICSA | RF-PE-23549, |  | NA | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-12-24 | 90.0 | 2022-05-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-5794 | SurOccidente | CAU.Sto Domingo | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-12-21 | CICSA | RF-PE-23549, |  | NA | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-12-24 | 90.0 | 2022-05-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | PROYECTO ACOMETIDA ELÉCTRICA | German David Diez
CW-ORD-5788 | SurOccidente | CAU.Sto Domingo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 582979628 | German David Diez | 2021-12-21 | CICSA | RF-PE-23549, | 20215788 | NA | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-12-24 | 90.0 | 2022-05-08 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5782 | SurOccidente | IBG.Matallana | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 3000000 | German David Diez | 2021-12-20 | CICSA |  |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 4.0 | 2021-12-23 | 21.0 | 2022-02-27 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5781 | SurOccidente | FLO. SDS MALVINAS | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 15000000 | Karen Gutierrez Taborda | 2021-12-20 | ACJ | na |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-12-21 | 60.0 | 2022-04-05 | NA | NA | Adecuaciones eléctricas y civiles para conexión de PDU a power. | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita la reasignación por alcance especifico. Confirma KGT 20122021 | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5769 | SurOccidente | NAR.Tuquerres | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7999201 | German David Diez | 2021-12-20 | CICSA | RF-MOD-45959 ampliacion lte mimo,RF-MOD-45960 ampliacion 2600 lte mimo, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 60.0 | 2021-12-23 | 21.0 | 2022-02-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5765 | SurOccidente | NAR.Linares | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6141117 | Luis Ediel Torres | 2021-12-17 | CICSA | RF-AMP-39872 rfmodule850,RF-MOD-45945 ampliacion lte mimo,RF-MOD-45947 ampliacion 2600 lte mimo, |  | Obligaciones de hacer | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 60.0 | 2021-12-21 | 45.0 | 2022-03-21 | NA | NA | 2 mastiles en h mas barraje | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5764 | SurOccidente | TOL.Herrera | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7531473 | Luis Ediel Torres | 2021-12-17 | CICSA | RF-OVE-52603 lte2600,RF-AMP-34955 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Obligaciones de hacer | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 60.0 | 2021-12-20 | 45.0 | 2022-03-20 | NA | NA | isntalacion 2 mastiles h mas platinas | CW2020 R3 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5763 | SurOccidente | TOL.Rovira | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4463520 | Luis Ediel Torres | 2021-12-17 | CICSA | RF-OVE-52634 lte2600,RF-AMP-34976 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Obligaciones de hacer | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 60.0 | 2021-12-20 | 20.0 | 2022-02-23 | NA | NA | instalacion mastil tipo h | CW2020 R3 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5755 | SurOccidente | CAU.Sucre | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6551908 | Luis Ediel Torres | 2021-12-17 | CICSA | RF-OVE-33771 LTE2600,RF-AMP-34947 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Obligaciones de hacer | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 35.0 | 2021-12-20 | 20.0 | 2022-02-23 | NA | NA | intalcion mastil h y barraje | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5745 | SurOccidente | TOL.Aurora | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-15 | CICSA | RF-OVE-51726 lte700,RF-AMP-34895 RFModule1900 LTE MIMO,RF-AMP-37100 rfmodule850,RF-MOD-44692 modernizacion sran, |  | Obligaciones de hacer | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 60.0 | 2021-12-20 | 45.0 | 2022-03-20 | NA | NA | instalacion de 4 mastiles universales | CW2020 R3
CW-ORD-5744 | SurOccidente | HUI.Matanza | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-15 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 60.0 | 2021-12-20 | 45.0 | 2022-03-20 | NA | NA | instalacion de un mastil tipo bandera y dos en h mas busbar | CW2020 R3
CW-ORD-5743 | SurOccidente | BNV.Naval | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 8000000 | German David Diez | 2021-12-15 | CICSA | RF-AMP-39786 rfmodule850,RF-MOD-45891 ampliacion lte mimo,RF-MOD-45892 modernizacion sran, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-12-16 | 21.0 | 2022-02-20 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5741 | SurOccidente | CAL.Sameco | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 9728765 | German David Diez | 2021-12-15 | INAMSILCO | RF-AMP-27710 rfmodule850,RF-MOD-39110 modernizacion sran,RF-MOD-39111 ampliacion lte mimo, |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-12-16 | 7.0 | 2022-02-06 | NA | NA |  | CW2020 R2 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita la reasignación por corrección en el rubro presupuestal. Confirma GDD 15122021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5725 | SurOccidente | NAR.Ipiales-1 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 15000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-12-14 | CICSA | CO-5-R3-NAR-ST-12697 | 20215725 | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-12-27 | 30.0 | 2022-03-12 | NA | NA | Construcción de cubierta para equipos. | CW2020 R3
CW-ORD-5724 | SurOccidente | PUT.V Nuevo Progreso | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 950000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-12-14 | CICSA | RF-PE-23906, | 20215724 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-27 | 90.0 | 2022-05-11 | NA | NA | TAT 80 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-5723 | SurOccidente | PUT.V Nuevo Progreso | Localidades 700 - Cimentación Torre | 160000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-12-14 | CICSA | RF-PE-23906, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-27 | 90.0 | 2022-05-11 | NA | NA | TAT 80 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | TAT 80 m. Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-5722 | SurOccidente | PUT.V Nuevo Progreso | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 200000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-12-14 | CICSA | RF-PE-23906, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-27 | 90.0 | 2022-05-11 | NA | NA | TAT 80 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3
CW-ORD-5715 | SurOccidente | TOL.Potosi | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 3000000 | Derian Mauricio Nieto | 2021-12-13 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-12-13 | 60.0 | 2022-03-28 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5696 | SurOccidente | POP.Campanario | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-12-09 | CICSA | RF-OVE-51029 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Adosado | 17.0 | 2021-12-10 | 12.0 | 2022-02-05 | NA | NA | instalación de soportes | CW2020 R3
CW-ORD-5662 | SurOccidente | CAU.El Plateado | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 9013411 | Luis Ediel Torres | 2021-12-07 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Ampliación 3G/LTE | Otro - Otra | 60.0 | 2021-12-08 | 30.0 | 2022-02-21 | NA | NA | ADECUACIONES INICIALES ADECUACION SITIO | CW2020 R3 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-5661 | SurOccidente | VAL. DES Providencia | Desmontes - Estructuras Metalmecanicas | 12360579 | Luis Ediel Torres | 2021-12-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Desmontes | Otro - Otra | 35.0 | 2021-12-07 | 20.0 | 2022-02-10 | NA | NA | TRASNPORTE MOVIL A SITIO DE ACOPIO | CW2020 R3 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-5659 | SurOccidente | FLO.Ciudadela | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9282303 | German Dario Mancipe | 2021-12-07 | CICSA | RF-OVE-51048 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-12-07 | 15.0 | 2022-02-05 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 6 platinas de tierras, 2 soportes tipo H y 2 soportes tipo bandera de 3 m. | CW2020 R3 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5657 | SurOccidente | CAQ.Zabaleta | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-27 | 100.0 | 2022-05-21 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5656 | SurOccidente | CAQ.Pilones | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-27 | 100.0 | 2022-05-21 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5655 | SurOccidente | CAQ.Zabaleta | Localidades 700 - Cimentación Torre | 100000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-27 | 100.0 | 2022-05-21 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | cimentacion torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5654 | SurOccidente | CAQ.Zabaleta | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 140000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-27 | 100.0 | 2022-05-21 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | sum torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5653 | SurOccidente | CAQ.Pilones | Localidades 700 - Cimentación Torre | 100000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-27 | 100.0 | 2022-05-21 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | cimentacion torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5652 | SurOccidente | CAQ.Pilones | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 140000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-27 | 100.0 | 2022-05-21 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | sum torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5650 | SurOccidente | CAQ.Zabaleta | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 150000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-27 | 100.0 | 2022-05-21 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3
CW-ORD-5648 | SurOccidente | CAQ.Pilones | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 150000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-27 | 100.0 | 2022-05-21 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3
CW-ORD-5623 | SurOccidente | IBG.Cadiz | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3966443 | German Dario Mancipe | 2021-12-06 | CICSA | RF-OVE-52125 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 25.0 | 2021-12-06 | 5.0 | 2022-01-25 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega y el cambio de un soporte adosado a muro por mástil de 4 pulgadas | CW2020 R3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
CW-ORD-5618 | SurOccidente | NAR.Cruz San Fernando | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 134616288 | Luis Ediel Torres | 2021-12-03 | CICSA |  | 20215618 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 70.0 | 2022-04-07 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | sum monopolo | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5617 | SurOccidente | NAR.Cruz San Fernando | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 100000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-03 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 70.0 | 2022-04-07 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION MONOPOLO | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5609 | SurOccidente | POP.Autonoma ALT-5 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 5000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-12-03 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-12-09 | 30.0 | 2022-02-22 | NA | NA | Orden para realizar propuesta de mimetización en centro histórico de Popayán | CW2020 R3
CW-ORD-5608 | SurOccidente | POP.Autonoma ALT-4 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 5000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-12-03 | CICSA | CO-5-R3-POP-ST-22195 |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-12-09 | 30.0 | 2022-02-22 | NA | NA | Orden para realizar propuesta de mimetización en centro histórico de Popayán | CW2020 R3
CW-ORD-5607 | SurOccidente | POP.Autonoma ALT-2 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 5000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-12-03 | CICSA | CO-5-R3-POP-ST-22193 |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-12-09 | 30.0 | 2022-02-22 | NA | NA | Orden para realizar propuesta de mimetización en centro histórico de Popayán | CW2020 R3
CW-ORD-5606 | SurOccidente | POP.Autonoma ALT-1 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 5000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-12-03 | CICSA | CO-5-R3-POP-ST-22192 |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-12-09 | 30.0 | 2022-02-22 | NA | NA | Orden para realizar propuesta de mimetización en centro histórico de Popayán | CW2020 R3
CW-ORD-5603 | SurOccidente | HUI.Altamira | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 8514150 | German Dario Mancipe | 2021-12-03 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-03 | 10.0 | 2022-01-27 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de Microondas | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5602 | SurOccidente | POP.La Paz | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 16000000 | German Dario Mancipe | 2021-12-03 | CICSA | RF-AMP-38249 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-03 | 10.0 | 2022-01-27 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de Microondas | CW2020 R3
CW-ORD-5595 | SurOccidente | VAL.Versalles | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 8000000 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-50987 lte700, |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | Refuerzo y suministro e instalación de 1 soporte de diversidad | CW2020 R3
CW-ORD-5594 | SurOccidente | CAQ.Fragua | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4831858 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-52334 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 soporte tipo H y 1 platina de tierras | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5592 | SurOccidente | PUT.Santana | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8000000 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-50980 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierras, 1 soporte tipo bandera de 3 m. para antenas de RF, 1 soporte tipo bandera para equipos de RF de 1,5m. Y la reubicación y refuerzo de de 2 soportes de diversidad | CW2020 R3
CW-ORD-5591 | SurOccidente | NAR.Tumaco-9 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5000000 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-49522 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 37.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 soporte tipo H, 1 platina de tierras y el desmonte de 1 soporte. | CW2020 R3
CW-ORD-5590 | SurOccidente | IBG.Variante | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2520073 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-49536 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 55m. De guata en rack central de la torre | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5589 | SurOccidente | IBG.Multicentro | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12147458 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-50186 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 17.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El Tss se valida para la instalación de Rieles omega, 1 platina de tierras, escalerillas porta cables, 1 mástil de 5 m. 1 auto soportado de 5 m. 1 pool de 2m. y guaya de tierras. | CW2020 R3 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5588 | SurOccidente | HUI.Campo Alegre | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 15556194 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-50881 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 2, escalerilla porta cables, 4 soportes tipo bandera de 3m. en plataforma para antenas de RF, 1 soporte de diversidad, 1 soporte tipo H 3 desmontes de soportes en plataforma, desmonte de estructura para antenas de MW y 55 m. de guaya en rack central de torre. | CW2020 R3 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5587 | SurOccidente | BNV.Zona Franca-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-49521 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 29.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega. cuatro platinas de tierra y tres soportes tipo H | CW2020 R3
CW-ORD-5586 | SurOccidente | TOL.Purificacion | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8000000 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-51133 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 4 platinas de tierras, 2 soportes tipo H, 1 soporte tipo bandera de 1.5 m. y 1 soporte tipo bandera de 3m. | CW2020 R3
CW-ORD-5585 | SurOccidente | MOC.Mocoa-1 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6415889 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-50982 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega. escalerilla porta cables, 2 platinas de tierras y 1 soporte tipo H | CW2020 R3 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5584 | SurOccidente | NEI.San Pedro | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-50996 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, 6 platina de tierras, escalerilla porta cables, 3 soportes tipo bandera de 1,5m. Para equipos de RF y desmonte de 2 soportes de diversidad | CW2020 R3
CW-ORD-5581 | SurOccidente | NAR.Union-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3614162 | German Dario Mancipe | 2021-12-02 | CICSA | RF-OVE-50930 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-12-03 | 15.0 | 2022-02-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 soporte tipo bandera, 1 platina de tierras y la reubicación de 2 soportes tipo H | CW2020 R3 | 2022-03-24 | 2022-03-24
CW-ORD-5579 | SurOccidente | PUT.Cocoya | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 2124785 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-12-02 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil cp 45 | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | Solución de pendientes de la estación. | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-5577 | SurOccidente | NAR.Ipiales-8 | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-02 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 70.0 | 2022-04-07 | C | hasta InSrv | obra civi monopolo de 35mt mimetizado | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5576 | SurOccidente | NAR.Ipiales-8 | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 134616288 | Luis Ediel Torres | 2021-12-02 | CICSA |  | 20215576 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 70.0 | 2022-04-07 | C | hasta InSrv | obra civi monopolo de 35mt mimetizado | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | monopolo mimetizado | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5575 | SurOccidente | NAR.Ipiales-8 | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 60000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-02 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 70.0 | 2022-04-07 | C | hasta InSrv | obra civi monopolo de 35mt mimetizado | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | cimentacion | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5574 | SurOccidente | NAR.Cruz San Fernando | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 216000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-02 | CICSA |  | 20215574 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 70.0 | 2022-04-07 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo | CW2020 R3
CW-ORD-5573 | SurOccidente | NAR.Ipiales-8 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 216000000 | Luis Ediel Torres | 2021-12-02 | CICSA |  | 20215573 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 70.0 | 2022-04-07 | C | hasta InSrv | obra civi monopolo de 35mt mimetizado | CW2020 R3
CW-ORD-5554 | SurOccidente | CAU.SDS POPAYAN | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 1202727 | Jaime Ariel Rodriguez Guzman | 2021-11-30 | INGEREDES | N/A |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 5.0 | 2021-11-30 | 20.0 | 2022-02-03 | NA | NA | REUBICACION ACOMETIDAS | CW2020 R2 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita reasignación por error en la asignación. Confirma JAR 30112021 | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5538 | SurOccidente | CAU.Huisito | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 80000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-29 | INGEMEC | RF-PE-1663, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-10 | 90.0 | 2022-04-24 | NA | NA | TAT 80 m Pendiente estudio de suelos | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza reasignación por limite en el cupo del Contrato vigente. Confirma OJT 26112021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5537 | SurOccidente | CAU.Huisito | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 1700000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-29 | INGEMEC | RF-PE-1663, | 20215537 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-10 | 90.0 | 2022-04-24 | NA | NA | TAT 80 m Pendiente estudio de suelos | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza reasignación por limite en el cupo del Contrato vigente. Confirma OJT 26112021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5536 | SurOccidente | CAU.Huisito | Localidades 700 - Cimentación Torre | 100000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-29 | INGEMEC | RF-PE-1663, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-10 | 90.0 | 2022-04-24 | NA | NA | TAT 80 m Pendiente estudio de suelos | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza reasignación por limite en el cupo del Contrato vigente. Confirma OJT 26112021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5535 | SurOccidente | CAU.Huisito | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 215000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-29 | INGEMEC | RF-PE-1663, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-10 | 90.0 | 2022-04-24 | NA | NA | TAT 80 m Pendiente estudio de suelos | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza reasignación por limite en el cupo del Contrato vigente. Confirma OJT 26112021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5516 | SurOccidente | CAU.Pizare | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 220000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-13 | 130.0 | 2022-06-06 | NA | NA | obra civil torre 80mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | sumin e isntal torre de 80mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5515 | SurOccidente | CAU.Pizare | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-13 | 130.0 | 2022-06-06 | NA | NA | obra civil torre 80mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5514 | SurOccidente | CAU.Pizare | Localidades 700 - Cimentación Torre | 120000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-13 | 130.0 | 2022-06-06 | NA | NA | obra civil torre 80mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | cimentacion torre de 80mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5513 | SurOccidente | NAR.Ipiales-21 | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 140000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | monopolo mimetizado 35mt obra civil | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | sum er instal monopolo 35mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5512 | SurOccidente | NAR.Ipiales-21 | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | monopolo mimetizado 35mt obra civil | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5511 | SurOccidente | NAR.Ipiales-21 | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 80000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | monopolo mimetizado 35mt obra civil | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | cimentacion monopolo de 35mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5510 | SurOccidente | NAR.Ipiales-18 | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 140000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo de 35mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | sum e isnt monopolo 35 | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5509 | SurOccidente | NAR.Ipiales-18 | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo de 35mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5508 | SurOccidente | NAR.Ipiales-18 | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 60000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo de 35mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | cimentacion monopolo de 35mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5506 | SurOccidente | NAR.Ipiales-17 | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 228028816 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  | 20215506 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 25.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo mimetizado 25mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | sum e inst monopolo de 25mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5505 | SurOccidente | NAR.Ipiales-17 | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 25.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo mimetizado 25mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5504 | SurOccidente | NAR.Ipiales-17 | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 60000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 25.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo mimetizado 25mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | cimentacion monopolo | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5502 | SurOccidente | CAU.Pizare | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 300000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-12-13 | 130.0 | 2022-06-06 | NA | NA | obra civil torre 80mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se reasigna la orden por desborde. Confirma SLA 25112021 | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5501 | SurOccidente | NAR.Ipiales-21 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 100000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | monopolo mimetizado 35mt obra civil | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se reasigna la orden por desborde. Confirma SLA 25112021 | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5500 | SurOccidente | NAR.Ipiales-18 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 100000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo de 35mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se reasigna la orden por desborde. Confirma SLA 25112021 | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5499 | SurOccidente | NAR.Ipiales-17 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 100000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-26 | INGEMEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 25.0 | 2021-12-13 | 65.0 | 2022-04-02 | C | hasta InSrv | obra civil monopolo mimetizado 25mt | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se reasigna la orden por desborde. Confirma SLA 25112021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5491 | SurOccidente | NAR.Barbacoas | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4223412 | German Dario Mancipe | 2021-11-26 | HB SADELEC | RF-OVE-50211 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-11-26 | 15.0 | 2022-01-25 | NA | NA | SE valida con cambios única y exclusivamente para la instalación de un soporte tipo H de ser requerido porque el TSS no dice la cantidad ni la longitud, el resto de actividades ya fueron ejecutadas para LTE2600 actividad RF-AMP-28064 | CW2020 R3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5488 | SurOccidente | TOL.Chaparral-4 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3275599 | German Dario Mancipe | 2021-11-26 | HB SADELEC | RF-OVE-51106 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 42.0 | 2021-11-26 | 15.0 | 2022-01-25 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y 1 platina de tierras 50 m. de guaya en rack central de la torre | CW2020 R3 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5485 | SurOccidente | PAS.RB Exito | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1947766 | German Dario Mancipe | 2021-11-26 | HB SADELEC | RF-OVE-51408 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-11-26 | 15.0 | 2022-01-25 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerillas porta cables y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5484 | SurOccidente | NEI.Gaitana-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3775303 | German Dario Mancipe | 2021-11-26 | HB SADELEC | RF-AMP-32478 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Monopolo | 18.0 | 2021-11-26 | 15.0 | 2022-01-25 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 2 platinas de tierras, 1 soporte tipo bandera de 1.5m. para equipos de RF, 1 soporte tipo bandera para antena de RF de 3m, desmonte de 4 soporte y la instalación 20 m. de guaya para las tierras del monopolo. | CW2020 R3 | 2021-12-09 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5483 | SurOccidente | NAR.Sandona | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4778713 | German Dario Mancipe | 2021-11-26 | HB SADELEC | RF-OVE-44897 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-11-26 | 15.0 | 2022-01-25 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, 1 platina de tierras y 1 soporte tipo H | CW2020 R3 | 2022-02-16 | 2022-02-16
CW-ORD-5413 | SurOccidente | NAR.Ipiales-1 | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 5611112 | German Dario Mancipe | 2021-11-18 | HB SADELEC |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 46.0 | 2021-11-18 | 5.0 | 2022-01-07 | NA | NA | Transporte, instalación y energización de gabinete de MW tipo intemperie destinado para fibra óptica | CW2020 R3 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita reasignación por alcance especifico. Confirma GDM 17112021. | Algoritmo
CW-ORD-5406 | SurOccidente | VAL.Naranjal | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4855174 | German Dario Mancipe | 2021-11-17 | CICSA | RF-OVE-51250 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-11-18 | 15.0 | 2022-01-17 | NA | NA | Refuerzo y nivelación soportes por sobre carga. | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5405 | SurOccidente | POP.Americas | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2787741 | German Dario Mancipe | 2021-11-17 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-11-18 | 15.0 | 2022-01-17 | NA | NA | Refuerzo y nivelación soportes por sobre carga. | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5399 | SurOccidente | CAQ.Dos Quebradas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 244785542 | Luis Ediel Torres | 2021-11-17 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 80.0 | 2022-04-03 | NA | NA | obra civil torre de 45mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | suministro torre 45mt cp | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5398 | SurOccidente | CAQ.Dos Quebradas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 551424500 | Luis Ediel Torres | 2021-11-17 | CICSA |  | 20215398 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 80.0 | 2022-04-03 | NA | NA | obra civil torre de 45mt | CW2020 R3
CW-ORD-5359 | SurOccidente | TOL.Melgar-4 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1845865 | German Dario Mancipe | 2021-11-11 | CICSA | RF-OVE-51126 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 30.0 | 2021-11-12 | 15.0 | 2022-01-11 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 platina de tierras, el cambio de los brazos de 1 soporte tipo bandera en plataforma y el desmonte de1 soporte en plataforma | CW2020 R3 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5358 | SurOccidente | FLO.Centro-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2271138 | German Dario Mancipe | 2021-11-11 | CICSA | RF-AMP-32094 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 30.0 | 2021-11-12 | 15.0 | 2022-01-11 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de Rieles omega, escalerilla porta cables y 1 platina de trieras. | CW2020 R3 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5357 | SurOccidente | CAL.Pedro Claver | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4102315 | German Dario Mancipe | 2021-11-11 | CICSA | RF-OVE-49785 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 18.0 | 2021-11-12 | 15.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Se valida para la instalación de 2 pool de 4 m y 2 platinas de tierras | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5345 | SurOccidente | TOL.Represa Prado | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 72000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-11-10 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 60.0 | 2021-11-16 | 90.0 | 2022-03-31 | NA | NA | Ejecución y tramite de legalización proyecto eléctrico. | CW2020 R3
CW-ORD-5344 | SurOccidente | TOL.La Sierra | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 72000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-11-10 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Riendada - Seccion Triangular | 60.0 | 2021-11-16 | 90.0 | 2022-03-31 | NA | NA | Ejecución y tramite de legalización proyecto eléctrico. | CW2020 R3
CW-ORD-5343 | SurOccidente | TOL.Cajamarca-3 | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 70000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-11-10 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Monopolo - Convencional | 20.0 | 2021-11-16 | 90.0 | 2022-03-31 | NA | NA | Ejecución y tramite de legalización proyecto eléctrico. | CW2020 R3
CW-ORD-5342 | SurOccidente | HUI.El Meson | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 70000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-11-10 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-11-16 | 90.0 | 2022-03-31 | NA | NA | Ejecución y tramite de legalización proyecto eléctrico. | CW2020 R3
CW-ORD-5341 | SurOccidente | HUI.La Jagua | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 70000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-11-10 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Riendada - Seccion Triangular | 40.0 | 2021-11-16 | 90.0 | 2022-03-31 | NA | NA | Ejecución y tramite de legalización proyecto eléctrico. | CW2020 R3
CW-ORD-5340 | SurOccidente | NAR.Rio Mejicano | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 72000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-11-10 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-11-16 | 90.0 | 2022-03-31 | NA | NA | Ejecución y tramite de legalización proyecto eléctrico. | CW2020 R3
CW-ORD-5339 | SurOccidente | NAR.Via Aeropuerto Ipiales | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 30000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-11-10 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 25.0 | 2021-11-16 | 90.0 | 2022-03-31 | NA | NA | Ejecución y tramite de legalización proyecto eléctrico. | CW2020 R3
CW-ORD-5331 | SurOccidente | CAQ.Puerto Londono | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 60000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-10 | CICSA | RF-PE-24552, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 75.0 | 2022-03-29 | NA | NA | Celda Portatil Torre 45m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Energia a 450 m, revisar servidumbres | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-5330 | SurOccidente | CAQ.Puerto Londono | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 309074500 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-10 | CICSA | RF-PE-24552, | 20215330 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 75.0 | 2022-03-29 | NA | NA | Celda Portatil Torre 45m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-5329 | SurOccidente | CAU.Santa Rosa Patia | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-10 | CICSA | RF-PE-23546, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 75.0 | 2022-03-29 | NA | NA | Celda Portatil torre 45 m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Energia a 510 m, revisar servidumbres | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-5328 | SurOccidente | CAQ.Brisas de la Tunia | Localidades 700 - Cimentación Torre | 150000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-10 | HB SADELEC | RF-PE-24695, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 75.0 | 2022-03-29 | NA | NA | Celda Portatil Torre 45m | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Rafael Andres Diaz Villabon: Sitio pre- asignado por plan de choque ODH 1. | Rafael Andres Diaz Villabon
CW-ORD-5327 | SurOccidente | CAQ.Brisas de la Tunia | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 234230000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-10 | HB SADELEC | RF-PE-24695, | 20215327 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 75.0 | 2022-03-29 | NA | NA | Celda Portatil Torre 45m | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Rafael Andres Diaz Villabon: Sitio pre- asignado por plan de choque ODH 1. | Rafael Andres Diaz Villabon
CW-ORD-5326 | SurOccidente | CAQ.Brisas de la Tunia | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 250000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-10 | HB SADELEC | RF-PE-24695, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 75.0 | 2022-03-29 | NA | NA | Celda Portatil Torre 45m | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Rafael Andres Diaz Villabon: Sitio pre- asignado por plan de choque ODH 1. | Rafael Andres Diaz Villabon
CW-ORD-5325 | SurOccidente | CAQ.Puerto Londono | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 244785542 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-10 | CICSA | RF-PE-24552, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 75.0 | 2022-03-29 | NA | NA | Celda Portatil Torre 45m | CW2020 R3 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5324 | SurOccidente | CAU.Santa Rosa Patia | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 321570000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-10 | CICSA | RF-PE-23546, | 20215324 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 75.0 | 2022-03-29 | NA | NA | Celda Portatil torre 45 m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-5323 | SurOccidente | CAU.Santa Rosa Patia | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 244785542 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-10 | CICSA | RF-PE-23546, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-29 | 75.0 | 2022-03-29 | NA | NA | Celda Portatil torre 45 m | CW2020 R3 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5305 | SurOccidente | VAL.Riofrio | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 15000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-11-09 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-11-10 | 15.0 | 2022-01-09 | NA | NA | Reubicación gabinete de medida ( contador)por solicitud del cliente. | CW2020 R3
CW-ORD-5289 | SurOccidente | CAQ.Libano | Localidades 700 - Cimentación Torre | 90000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-09 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 60.0 | 2021-11-22 | 90.0 | 2022-04-06 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | cimentacion torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5288 | SurOccidente | CAQ.Libano | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 180000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-09 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 60.0 | 2021-11-22 | 90.0 | 2022-04-06 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | suminitro e instalacion torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5287 | SurOccidente | CAQ.Libano | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 300000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-09 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 60.0 | 2021-11-22 | 90.0 | 2022-04-06 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3
CW-ORD-5285 | SurOccidente | VAL.IND Agropecuaria Zarzal | Soluciones Dedicadas Corporativas - Obra Civil 100% | 51500000 | German David Diez | 2021-11-09 | CICSA | PRJ-04769 | 20215285 | Obligaciones de hacer | Soluciones Dedicadas Corporativas | Poste - Concreto | 12.0 | 2021-11-12 | 30.0 | 2022-01-26 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5280 | SurOccidente | CAU.Las Pilas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 231480600 | German David Diez | 2021-11-09 | CICSA | RF-PE-23144, | 20215280 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-11-12 | 90.0 | 2022-03-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E ISNTALACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-5279 | SurOccidente | CAU.Las Pilas | Localidades 700 - Cimentación Torre | 40000000 | German David Diez | 2021-11-09 | CICSA | RF-PE-23144, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-11-12 | 90.0 | 2022-03-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-5278 | SurOccidente | CAU.Las Pilas | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-11-09 | CICSA | RF-PE-23144, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-11-12 | 90.0 | 2022-03-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECCTRICA | German David Diez
CW-ORD-5276 | SurOccidente | CAU.Las Pilas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 1112013178 | German David Diez | 2021-11-09 | CICSA | RF-PE-23144, | 20215276 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-11-12 | 90.0 | 2022-03-27 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5275 | SurOccidente | CAQ.Holanda | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 90000000 | German David Diez | 2021-11-09 | HB SADELEC | RF-PE-24700, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-12 | 90.0 | 2022-03-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | German David Diez
CW-ORD-5274 | SurOccidente | CAQ.Holanda | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 347784238 | German David Diez | 2021-11-09 | HB SADELEC | RF-PE-24700, | 20215274 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-12 | 90.0 | 2022-03-27 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5273 | SurOccidente | CAQ.Brasilia | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 170000000 | German David Diez | 2021-11-09 | HB SADELEC | RF-PE-24699, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-11-12 | 90.0 | 2022-03-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-5272 | SurOccidente | CAQ.Brasilia | Localidades 700 - Cimentación Torre | 45000000 | German David Diez | 2021-11-09 | HB SADELEC | RF-PE-24699, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-11-12 | 90.0 | 2022-03-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-5271 | SurOccidente | CAQ.Brasilia | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-11-09 | HB SADELEC | RF-PE-24699, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-11-12 | 90.0 | 2022-03-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | German David Diez
CW-ORD-5270 | SurOccidente | CAQ.Brasilia | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 473364182 | German David Diez | 2021-11-09 | HB SADELEC | RF-PE-24699, | 20215270 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-11-12 | 90.0 | 2022-03-27 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-5242 | SurOccidente | NEI.RB Galindo | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 60000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-05 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 21.0 | 2021-11-15 | 50.0 | 2022-02-18 | SP | hasta InSrv | obra civil monopolo de 21mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | cimentacion monopolo 21mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5241 | SurOccidente | NEI.RB Galindo | Plan Espectro - Suministro de Torre | 160000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-05 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 21.0 | 2021-11-15 | 50.0 | 2022-02-18 | SP | hasta InSrv | obra civil monopolo de 21mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | fabricacion e instalacion monopolo 21mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5240 | SurOccidente | NEI.RB Galindo | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 90000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-05 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 21.0 | 2021-11-15 | 50.0 | 2022-02-18 | SP | hasta InSrv | obra civil monopolo de 21mt | CW2020 R3
CW-ORD-5237 | SurOccidente | CAL.La FES | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7495957 | German Dario Mancipe | 2021-11-04 | CICSA | RF-OVE-45938 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Adosado | 35.0 | 2021-11-05 | 10.0 | 2021-12-30 | NA | NA | Se valida para la instalación de 3 soportes adosados a muro de 5m. x 4 pulgadas | CW2020 R3 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-5235 | SurOccidente | CAQ.Peneya | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 183120584 | Luis Ediel Torres | 2021-11-04 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-20 | 70.0 | 2022-01-13 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | suministro torre 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5234 | SurOccidente | CAQ.Peneya | Localidades 700 - Cimentación Torre | 44223825 | Luis Ediel Torres | 2021-11-04 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-20 | 70.0 | 2022-01-13 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | cimentacion torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5233 | SurOccidente | VAL.Florida-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1691187 | German Dario Mancipe | 2021-11-04 | CICSA | RF-OVE-51246 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-11-05 | 15.0 | 2022-01-04 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 3 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-5232 | SurOccidente | TOL.Guayabal | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6679245 | German Dario Mancipe | 2021-11-04 | CICSA | RF-AMP-31096 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-11-05 | 15.0 | 2022-01-04 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 2 platinas de tierras, 1 soporte tipo H y el refuerzo y reubicación de 1 soporte de diversidad en uso | CW2020 R3 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5231 | SurOccidente | PAS.Morasurco | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1757483 | German Dario Mancipe | 2021-11-04 | CICSA | RF-OVE-50201 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 29.0 | 2021-11-05 | 15.0 | 2022-01-04 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y 1 platina de tierras, el sitio se encuentra en proceso de reducción de espacios donde la infraestructura en la que se requieren los rieles omega se trasladara a la terraza superior donde se encuentran las antenas. | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5216 | SurOccidente | VAL.IND Bengala Agricola | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 51500000 | German David Diez | 2021-11-03 | CICSA | PRJ-04945 | 20215216 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Poste - Concreto | 12.0 | 2021-11-08 | 60.0 | 2022-02-21 | ND | ND | PROYECTO INDOOR | CW2020 R3
CW-ORD-5214 | SurOccidente | CAU.Tetillo | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 45000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-11-03 | CICSA | NA |  | NA | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-11-04 | 60.0 | 2022-02-17 | NA | NA | Ejecución proyecto eléctrico | CW2020 R3
CW-ORD-5189 | SurOccidente | CAQ.Macarena | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80000000 | Luis Ediel Torres | 2021-11-02 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-27 | 80.0 | 2022-01-30 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5188 | SurOccidente | CAQ.Macarena | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 957896668 | Luis Ediel Torres | 2021-11-02 | CICSA |  | 20215188 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-27 | 80.0 | 2022-01-30 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5187 | SurOccidente | CAQ.Bocana Anaya | Localidades 700 - Cimentación Torre | 46728800 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-02 | CICSA | RF-PE-24452, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-27 | 75.0 | 2022-01-25 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5186 | SurOccidente | CAQ.Bocana Anaya | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 348346000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-02 | CICSA | RF-PE-24452, | 20215186 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-27 | 75.0 | 2022-01-25 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5185 | SurOccidente | PUT.El Recreo | Localidades 700 - Cimentación Torre | 63791394 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-02 | CICSA | RF-PE-24442, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-27 | 90.0 | 2022-02-09 | NA | NA | TAT 60m, Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5184 | SurOccidente | PUT.El Recreo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 526696500 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-02 | CICSA | RF-PE-24442, | 20215184 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-27 | 90.0 | 2022-02-09 | NA | NA | TAT 60m, Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5183 | SurOccidente | PUT.Damasco Caicedo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 276832831 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-02 | CICSA | RF-PE-23883, | 20215183 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos y consulta previa | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5182 | SurOccidente | PUT.Damasco Caicedo | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-02 | CICSA | RF-PE-23883, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos y consulta previa | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5181 | SurOccidente | PUT.El Bombon | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 180000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-02 | CICSA | RF-PE-24441, | 20215181 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 90.0 | 2022-02-16 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5180 | SurOccidente | PUT.El Bombon | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-02 | CICSA | RF-PE-24441, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 90.0 | 2022-02-16 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5179 | SurOccidente | PUT.El Bombon | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-11-02 | CICSA | RF-PE-24441, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 90.0 | 2022-02-16 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se realiza la reasignación de la orden, ya que se ha alcanzado el tope presupuestal del Contrato vigente. Confirma DMN 25102021. | Algoritmo
CW-ORD-5156 | SurOccidente | HUI.Buenos Aires – OPC2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 111877566 | Luis Ediel Torres | 2021-10-29 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-29 | 50.0 | 2022-02-01 | NA | NA | Opcion Caida Se envio a negociacion en Sep 10, 2020 y se cayo en Feb 1, 2021 por Oposicion Comunidad. Jair Mauricio Coloma Arcila: Proyecto no viable. | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación ya que la orden fue ejecutada para una opción que se cayó. Confirma LET 29102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5155 | SurOccidente | CAU.Ledesma | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-10-29 | CICSA | RF-PE-23523, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-02 | 80.0 | 2022-03-07 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA DE ACOMETIDA | German David Diez
CW-ORD-5153 | SurOccidente | CAU.Ledesma | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 327180106 | German David Diez | 2021-10-29 | CICSA | RF-PE-23523, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-02 | 80.0 | 2022-03-07 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-5149 | SurOccidente | CAQ.La Libertad | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 252701245 | Luis Ediel Torres | 2021-10-29 | CICSA |  | 20215149 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-15 | 65.0 | 2022-03-05 | NA | NA | cp de 45mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | obra civil adicionales y trasiego | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5148 | SurOccidente | CAQ.La Libertad | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 244785542 | Luis Ediel Torres | 2021-10-29 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-11-15 | 65.0 | 2022-03-05 | NA | NA | cp de 45mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5123 | SurOccidente | CAL.RB Mojica | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7503787 | German Dario Mancipe | 2021-10-28 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-10-29 | 15.0 | 2021-12-28 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de MW | CW2020 R3 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-5122 | SurOccidente | MOC.Mocoa-3 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 12129146 | German Dario Mancipe | 2021-10-28 | CICSA | RF-AMP-33258 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-10-29 | 15.0 | 2021-12-28 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de MW | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5121 | SurOccidente | NEI.RB Galindo | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 50000000 | Luis Ediel Torres | 2021-10-28 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 21.0 | 2021-11-08 | 65.0 | 2022-02-26 | J | hasta Licencias | monopolo con equipos izados | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | cimentacion monopolo equipos izados | Luis Ediel Torres
CW-ORD-5119 | SurOccidente | NEI.RB Galindo | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 224874720 | Luis Ediel Torres | 2021-10-28 | CICSA |  | 20215119 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 21.0 | 2021-11-08 | 65.0 | 2022-02-26 | J | hasta Licencias | monopolo con equipos izados | CW2020 R3
CW-ORD-5102 | SurOccidente | CAQ.Miramar | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 4615740 | German David Diez | 2021-10-27 | HB SADELEC | RF-AMP-31220 sysmodule850, |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-10-06 | 21.0 | 2021-12-11 | NA | NA | adecuaciones transporte e instalacion gabinete microondas | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  |  |  | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación por alcance especifico del proyecto. Confirma 26102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5092 | SurOccidente | BNV.Brisas | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4848450 | German Dario Mancipe | 2021-10-27 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50870 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 1 platina de tierras, 1 soporte de 1.5m. para equipos de RF y la reubicación de 1 soporte bandera. | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación por error en la notificación. Confirma GDM 07102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-5085 | SurOccidente | CAU.Vereda Cajibio | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-10-26 | CICSA | RF-PE-23555, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-10-29 | 60.0 | 2022-02-11 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA ACOMETIDA | German David Diez
CW-ORD-5084 | SurOccidente | CAU.Vereda Cajibio | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 376156593 | German David Diez | 2021-10-26 | CICSA | RF-PE-23555, | 20215084 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-10-29 | 60.0 | 2022-02-11 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-5083 | SurOccidente | NEI.Exito | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12628364 | German Dario Mancipe | 2021-10-26 | CICSA | RF-AMP-32293 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Adosado | 28.0 | 2021-10-27 | 15.0 | 2021-12-26 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 platina de tierra y 3 soportes tipo bandera de 5m. para antenas de RF | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-5082 | SurOccidente | NEI.Cambulos | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 15000000 | German Dario Mancipe | 2021-10-26 | CICSA | RF-AMP-33791 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 28.0 | 2021-10-27 | 15.0 | 2021-12-26 | NA | NA | el TSS se valida para la instalación de de rieles omega, 3 platinas de tierras, 4 soportes auto soportados de 5 m. y 1 pool de 2.2 m. | CW2020 R3
CW-ORD-5081 | SurOccidente | BNV.El Progreso | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1556621 | German Dario Mancipe | 2021-10-26 | CICSA | RF-OVE-50871 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-10-27 | 15.0 | 2021-12-26 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-5067 | SurOccidente | CAQ.Suncilla Medio | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 170000000 | German David Diez | 2021-10-26 | CICSA | RF-PE-24578, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-29 | 80.0 | 2022-03-03 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-5066 | SurOccidente | CAQ.Suncilla Medio | Localidades 700 - Cimentación Torre | 50637670 | German David Diez | 2021-10-26 | CICSA | RF-PE-24578, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-29 | 80.0 | 2022-03-03 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-5065 | SurOccidente | CAQ.Suncilla Medio | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 1099000000 | German David Diez | 2021-10-26 | CICSA | RF-PE-24578, | 20215065 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-29 | 80.0 | 2022-03-03 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-4996 | SurOccidente | CAQ.Guacamayas | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 40000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-10-21 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-10-22 | 30.0 | 2022-01-05 | NA | NA | reposición transformador y adecuaciones red de MT | CW2020 R3
CW-ORD-4995 | SurOccidente | HUI.Potosi | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 40000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-10-21 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-10-22 | 30.0 | 2022-01-05 | NA | NA | Reposición de transformador y adecuaciones red d MT | CW2020 R3
CW-ORD-4988 | SurOccidente | PUT.Pto Asis-7 | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 14707873 | German Dario Mancipe | 2021-10-21 | HB SADELEC | RF-OVE-44890 lte2600, |  | Adecuaciones OYM Nuevas Tecnologias | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-10-22 | 15.0 | 2021-12-21 | NA | NA | Mantenimiento preventivo general | CW2020 R3 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Reasignacion | Rafael Andres Diaz Villabon: Se reasigna por proyecto LTE - Mejoras Cerramiento | Rafael Andres Diaz Villabon
CW-ORD-4882 | SurOccidente | HUI.Versalles | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-19 | CICSA | RF-PE-23820, |  | Reubicaciones | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-11-01 | 90.0 | 2022-03-16 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente diseño y factibilidad | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4880 | SurOccidente | HUI.Versalles | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 256198000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-19 | CICSA | RF-PE-23820, | 20214880 | Reubicaciones | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-11-01 | 90.0 | 2022-03-16 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4879 | SurOccidente | HUI.Versalles | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 244785542 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-19 | CICSA | RF-PE-23820, |  | Reubicaciones | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-11-01 | 90.0 | 2022-03-16 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4876 | SurOccidente | NAR.Tumaco-11 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4676579 | German Dario Mancipe | 2021-10-19 | CICSA | RF-OVE-50926 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-10-20 | 15.0 | 2021-12-19 | NA | NA | Suministro e instalación soporte de diversidad | CW2020 R3 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4871 | SurOccidente | PUT.El Aji | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 651849700 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-15 | CICSA | RF-PE-23884, | 20214871 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-11-02 | 90.0 | 2022-03-17 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4870 | SurOccidente | PUT.El Aji | Localidades 700 - Cimentación Torre | 100000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-15 | CICSA | RF-PE-23884, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-11-02 | 90.0 | 2022-03-17 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente Estudio de Suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4869 | SurOccidente | PUT.El Aji | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 132606720 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-15 | CICSA | RF-PE-23884, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-11-02 | 90.0 | 2022-03-17 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-4861 | SurOccidente | CAU.Lerma | Localidades 700 - Cimentación Torre | 60000000 | Luis Ediel Torres | 2021-10-15 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-13 | 50.0 | 2021-12-17 | NA | NA | celda portatil 45mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | se require de cimentacion la estructura cambia de celda portatil de 45 a comvencional de 45 | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4857 | SurOccidente | PUT.Puerto Ospina | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11346488 | German Dario Mancipe | 2021-10-15 | CICSA | RF-OVE-51711 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 90.0 | 2021-10-16 | 15.0 | 2021-12-15 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierras, 2 soportes tipo bandera de 3m. para antenas de RFy 1 soporte tipo H. | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-4856 | SurOccidente | POP.Portales | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1778619 | German Dario Mancipe | 2021-10-15 | CICSA | RF-OVE-51077 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 90.0 | 2021-10-16 | 15.0 | 2021-12-15 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y 2 platina de tierras | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-4854 | SurOccidente | CAU.Caloto | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3821283 | German Dario Mancipe | 2021-10-15 | CICSA | RF-OVE-50289 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-10-16 | 15.0 | 2021-12-15 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, 1 platina de tiras y 1 soporte tipo bandera de 3 m. pata antenas de RF | CW2020 R3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4795 | SurOccidente | CAU.Laguna Dinde | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 160000000 | German David Diez | 2021-10-14 | CICSA | RF-PE-23522, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-09 | 60.0 | 2022-01-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-4792 | SurOccidente | BNV.Colpuertos | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 3891500 | German Dario Mancipe | 2021-10-14 | HB SADELEC |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-10-14 | 15.0 | 2021-12-13 | NA | NA | INSTALACION GABINETE DE MW | CW2020 R3 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación por alcance especifico del proyecto. Confirma GDM 13102021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-4780 | SurOccidente | CAU.Villa Maria | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 94085338 | Luis Ediel Torres | 2021-10-14 | HB SADELEC |  | 20214780 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-27 | 50.0 | 2021-12-31 | NA | NA | suminitro e instalacion cp 45mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  |  |  |  | Adicional | se reuiere de onra civil por cambio de estrcutura a convencional | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4779 | SurOccidente | CAU.Villa Maria | Localidades 700 - Cimentación Torre | 17547457 | Luis Ediel Torres | 2021-10-14 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-27 | 50.0 | 2021-12-31 | NA | NA | suminitro e instalacion cp 45mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | cambio de a torre convencional de 45mt requiere cimentacion | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4756 | SurOccidente | HUI.Pital | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-10-13 | CICSA | RF-OVE-50920 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-13 | 15.0 | 2021-12-12 | NA | NA | El TSS se valida para loa instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 5 platinas de tierras, 1 soporte tipo bandera para antena de RF, 2 soportes de 1.5m. para equipos de RF, 1 soporte tipo H, 45 m. de guaya en rack central de la torre y la reubicación de soportes con antenas Vega | CW2020 R3
CW-ORD-4755 | SurOccidente | TOL.Playa Rica | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | German Dario Mancipe | 2021-10-13 | CICSA | RF-OVE-51132 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-13 | 15.0 | 2021-12-12 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 platina de tierras, 1 soporte tipo H y la reubicación y refuerzo de 1 soporte de diversidad. | CW2020 R3
CW-ORD-4754 | SurOccidente | PUT.Villa Garzon-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7468942 | German Dario Mancipe | 2021-10-13 | CICSA | RF-AMP-32262 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-10-13 | 15.0 | 2021-12-12 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 2 platina de tierras, 1 soporte tipo H y la reubicación y refuerzo de 2 soportes de diversidad y 1 tipo H | CW2020 R3 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4753 | SurOccidente | CAL.Ulpiano | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 19936349 | German Dario Mancipe | 2021-10-13 | CICSA | RF-AMP-29070 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 51.0 | 2021-10-13 | 15.0 | 2021-12-12 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 5 platinas de tierras rieles omega, escalerillas porta cables, 3 soportes auto soportados, 1 pool de 2.2m. 1 desmonte de soporte H y 30 m. de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-4742 | SurOccidente | PUT.La Tagua | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 4000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-10-12 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Otro - Estructura Existente | 80.0 | 2021-10-12 | 50.0 | 2022-01-15 | NA | NA | Ejecución Proyecto eléctrico para tramite de cuenta independiente ante la electrificadora. | CW2020 R3
CW-ORD-4741 | SurOccidente | VAL.Palmaseca | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3041037 | German Dario Mancipe | 2021-10-12 | CICSA | RF-OVE-49936 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-10-13 | 15.0 | 2021-12-12 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de riéleles omega, escalerilla porta cables 3 platinas de tierra y 1 soporte tipo bandera de 3m. | CW2020 R3 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-4701 | SurOccidente | NEI.Tenerife | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4808646 | German Dario Mancipe | 2021-10-07 | CICSA | RF-OVE-51002 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-10-08 | 15.0 | 2021-12-07 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de1 platina de tierras, 1 soporte tipo H y 1 desmonte | CW2020 R3 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4700 | SurOccidente | NAR.Cumbal | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2825974 | German Dario Mancipe | 2021-10-07 | CICSA | RF-OVE-50212 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-08 | 15.0 | 2021-12-07 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de Rieles omega, escalerilla porta cables y 4 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4696 | SurOccidente | PUT.La Chipa | Localidades 700 - Cimentación Torre | 100000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-07 | HB SADELEC | RF-PE-24418, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-10-04 | 90.0 | 2022-02-16 | NA | NA | TAT 80 m Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4695 | SurOccidente | PUT.La Chipa | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 389055237 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-07 | HB SADELEC | RF-PE-24418, | 20214695 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-10-04 | 90.0 | 2022-02-16 | NA | NA | TAT 80 m Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4694 | SurOccidente | CAQ.Los Pinos | Localidades 700 - Cimentación Torre | 46920366 | Luis Ediel Torres | 2021-10-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 60.0 | 2021-10-18 | 80.0 | 2022-02-20 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | cimentacion | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4693 | SurOccidente | CAQ.Los Pinos | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 183120584 | Luis Ediel Torres | 2021-10-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 60.0 | 2021-10-18 | 80.0 | 2022-02-20 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | suministro torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4692 | SurOccidente | CAQ.Los Pinos | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 120000000 | Luis Ediel Torres | 2021-10-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 60.0 | 2021-10-18 | 80.0 | 2022-02-20 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3
CW-ORD-4691 | SurOccidente | VAL.Bugalagrande | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10162811 | German Dario Mancipe | 2021-10-07 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 36.0 | 2021-10-08 | 15.0 | 2021-12-07 | NA | NA | Instalación gabinete de MW | CW2020 R3 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4687 | SurOccidente | CAU.Laguna Dinde | Localidades 700 - Cimentación Torre | 48000000 | German David Diez | 2021-10-06 | CICSA | RF-PE-23522, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-09 | 60.0 | 2022-01-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-4686 | SurOccidente | CAU.Laguna Dinde | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-10-06 | CICSA | RF-PE-23522, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-09 | 60.0 | 2022-01-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | PROYECTO ELECTRICO | German David Diez
CW-ORD-4685 | SurOccidente | CAU.Laguna Dinde | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 455155973 | German David Diez | 2021-10-06 | CICSA | RF-PE-23522, | 20214685 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-09 | 60.0 | 2022-01-22 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-4662 | SurOccidente | VAL.Pradera-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11775934 | German Dario Mancipe | 2021-10-06 | CICSA | RF-OVE-33735 LTE2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-10-07 | 15.0 | 2021-12-06 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 4 platinas de tierras, 1 soporte tipo H y 1 reubicación de un soporte tipo H | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-4661 | SurOccidente | PAS.Valle de Atriz | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2179058 | German Dario Mancipe | 2021-10-06 | CICSA | RF-AMP-34655 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 30.0 | 2021-10-07 | 15.0 | 2021-12-06 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de tr5ieles omega, 2 platinas de tierras, y 1 pool para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4660 | SurOccidente | HUI.Pitalito-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8240677 | German Dario Mancipe | 2021-10-06 | CICSA | RF-AMP-31903 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-10-07 | 15.0 | 2021-12-06 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, 4 platinas de tierras, 2 soporte tipo H, reubicación de 1 soporte H y 55 m. de guaya en rack central de la torre | CW2020 R3 | 2021-11-24 | 2022-01-26 | 2022-01-13 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-4659 | SurOccidente | HUI.Garzon-1 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8987352 | German Dario Mancipe | 2021-10-06 | CICSA | RF-AMP-32155 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-07 | 15.0 | 2021-12-06 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 5 platinas de tierras, 2 soportes tipo H, 2 soportes tipo bandera y la reubicación de soportes y 65 m. de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-4654 | SurOccidente | PUT.Jose Maria | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-05 | HB SADELEC | RF-PE-24463, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos y consulta previa | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente informe RF para establecer servidumbres | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4653 | SurOccidente | PUT.Jose Maria | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 482403534 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-05 | HB SADELEC | RF-PE-24463, | 20214653 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos y consulta previa | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4652 | SurOccidente | PUT.Jose Maria | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-05 | HB SADELEC | RF-PE-24463, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos y consulta previa | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4651 | SurOccidente | PUT.Montebello | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 603951000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-05 | HB SADELEC | RF-PE-23899, | 20214651 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 90.0 | 2022-02-16 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4650 | SurOccidente | PUT.Montebello | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-05 | HB SADELEC | RF-PE-23899, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 90.0 | 2022-02-16 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4649 | SurOccidente | PUT.Gallinazo | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 150000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-05 | CICSA | RF-PE-23888, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente informe RF, energia muy lejana | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4648 | SurOccidente | PUT.Gallinazo | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-05 | CICSA | RF-PE-23888, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4647 | SurOccidente | PUT.Gallinazo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 682299000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-05 | CICSA | RF-PE-23888, | 20214647 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de4 suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4646 | SurOccidente | CAL.Departamental | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8774504 | German Dario Mancipe | 2021-10-05 | CICSA | RF-OVE-46270 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 45.0 | 2021-10-06 | 15.0 | 2021-12-05 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables. 4 platinas de tierras, 3 soportes tipo bandera de3 2m. reubicación de 3 soportes tipo bandera y desmonte de soporte. | CW2020 R3 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4644 | SurOccidente | CAL.Santa Barbara | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 35000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-10-05 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Monopolo - Metalico Mimetizado Palmera | 20.0 | 2021-10-06 | 40.0 | 2021-12-30 | NA | NA | Ejecución proyecto eléctrico para legalización de cuenta de energía independiente | CW2020 R3
CW-ORD-4635 | SurOccidente | VAL.Puente Velez | Plan Espectro - Obra Civil 100% | 443639500 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-04 | CICSA | RF-PE-3588, | 20214635 | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-18 | 75.0 | 2022-02-15 | J | hasta InSrv | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4634 | SurOccidente | VAL.Puente Velez | Plan Espectro - Cimentación Torre | 67506261 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-04 | CICSA | RF-PE-3588, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-18 | 75.0 | 2022-02-15 | J | hasta InSrv | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4633 | SurOccidente | VAL.Puente Velez | Plan Espectro - Suministro de Torre | 181902430 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-04 | CICSA | RF-PE-3588, | 20214633 | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-18 | 75.0 | 2022-02-15 | J | hasta InSrv | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4630 | SurOccidente | NEI.Surcolombiana | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2437260 | German Dario Mancipe | 2021-10-04 | CICSA | RF-AMP-31949 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-10-05 | 12.0 | 2021-12-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 5 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4629 | SurOccidente | NAR.Union-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12083649 | German Dario Mancipe | 2021-10-04 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-10-05 | 12.0 | 2021-12-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierras, 3 soportes tipo H, desmonte de 1 soporte libre y 45 m. de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-4628 | SurOccidente | HUI.Yaguara-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6052053 | German Dario Mancipe | 2021-10-04 | CICSA | RF-OVE-30653 LTE2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 36.0 | 2021-10-05 | 12.0 | 2021-12-01 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 platina de tierras, 1 soporte tipo H, la reubicación y refuerzo de 1 soporte de diversidad, 1 soporte de 1.5m. y guaya en rack central de torre. | CW2020 R3 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4627 | SurOccidente | BNV.Variante | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7406854 | German Dario Mancipe | 2021-10-04 | CICSA | RF-OVE-50879 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 26.0 | 2021-10-05 | 12.0 | 2021-12-01 | NA | NA | El TSS se Valida para la instalación de rieles omega, el reforzamiento de 3 soportes de diversidad y el desmonte de 1 pool | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-4625 | SurOccidente | NAR.Union | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9829334 | German Dario Mancipe | 2021-10-02 | CICSA | RF-OVE-51204 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-10-04 | 12.0 | 2021-11-30 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 3 platinas de tierras, 3 soportes tipo H y 50m. de guaya de tierras en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4624 | SurOccidente | NAR.Tumaco-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3524590 | German Dario Mancipe | 2021-10-02 | CICSA | RF-OVE-49349 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 36.0 | 2021-10-04 | 12.0 | 2021-11-30 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y platina de tierra. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4582 | SurOccidente | TOL.Cabildo | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-10-01 | CICSA | RF-PE-23972, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-10-06 | 60.0 | 2022-01-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | German David Diez
CW-ORD-4581 | SurOccidente | CAU.Ortega | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-10-01 | CICSA | RF-PE-24184, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-10-06 | 45.0 | 2022-01-04 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | German David Diez
CW-ORD-4578 | SurOccidente | VAL.RB Voragine | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 3575015 | German David Diez | 2021-10-01 | CICSA | RF-PE-19300, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Palmera | 35.0 | 2021-10-06 | 45.0 | 2022-01-04 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | MONOPOLO MIMETIZADO 35 | German David Diez
CW-ORD-4577 | SurOccidente | CAL.Jockey Club | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | German David Diez | 2021-10-01 | CICSA | RF-PE-20508, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Palmera | 35.0 | 2021-10-06 | 45.0 | 2022-01-04 | OC | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | German David Diez
CW-ORD-4576 | SurOccidente | CAL.Jockey Club | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 32376337 | German David Diez | 2021-10-01 | CICSA | RF-PE-20508, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Palmera | 35.0 | 2021-10-06 | 45.0 | 2022-01-04 | OC | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | CIMENTACION MONOPOLO | German David Diez
CW-ORD-4575 | SurOccidente | CAL.Jockey Club | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 122424453 | German David Diez | 2021-10-01 | CICSA | RF-PE-20508, | 20214575 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Palmera | 35.0 | 2021-10-06 | 45.0 | 2022-01-04 | OC | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | MOMOPOLO MIMETIZADO | German David Diez
CW-ORD-4574 | SurOccidente | TOL.Cabildo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 371958501 | German David Diez | 2021-10-01 | CICSA | RF-PE-23972, | 20214574 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-10-06 | 60.0 | 2022-01-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-4573 | SurOccidente | CAU.Ortega | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 282030182 | German David Diez | 2021-10-01 | CICSA | RF-PE-24184, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-10-06 | 45.0 | 2022-01-04 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-4571 | SurOccidente | CAL.Jockey Club | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 35000000 | German David Diez | 2021-10-01 | CICSA | RF-PE-20508, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Palmera | 35.0 | 2021-10-06 | 45.0 | 2022-01-04 | OC | hasta InSrv |  | CW2020 R3
CW-ORD-4569 | SurOccidente | VAL.Bolivar | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2393985 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-AMP-34455 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega. escalerilla porta cables y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4568 | SurOccidente | TOL.Santiago | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-OVE-51141 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 5 platinas de tierras, 2 soportes tipo H, 2 soportes tipo bandera de 1.5 para equipos de RF, reubicación de 1 soporte H y 85 m. de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3
CW-ORD-4567 | SurOccidente | TOL.Palocabildo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6810264 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-OVE-51353 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 3 platinas de tierras, 3 soportes tipo bandera de 1.5 m. para equipos de RF, 1 soporte tipo bandera de 3m. para antenas de RF y 70 m. de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4566 | SurOccidente | TOL.Espinal-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4805280 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-OVE-51109 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 4 platinas de tierras,3 soportes tipo H de 1.5m. para equipos de RF y 32 m. de Guaya en Rack central de la torre | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4565 | SurOccidente | TOL.Casabianca | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7068591 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-OVE-51103 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación rieles omega, escalerilla porta cables, 6 platinas de tierra, 2 soportes tipo H y 80 m. de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4564 | SurOccidente | POP.Catay | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1846807 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-OVE-36672 LTE2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 25.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 3 platinas de tierras, y rieles omega que se deben dejar junto la toniller5ia de anclaje para que implementación las instale. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4563 | SurOccidente | PAS.Santa Barbara | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1563234 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-OVE-50886 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 32.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 1 platinas de tierra | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4562 | SurOccidente | NEI.La Libertad | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4468906 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-OVE-50990 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Poste - Concreto | 18.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 3 platinas de tierras, 3 soportes de 1.5 para equipos de RF con sus respectivos collarines, 1 desmonte y guaya en rack de monopolo | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4561 | SurOccidente | NEI.Hospital:P1 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5247752 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-OVE-50973 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Poste - Concreto | 15.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 platina de tierras y 1 soporte tipo bandera de 3m por 3 pulgadas con sus respectivos collarines. Y una regleta para breakers y 1 breaker de 2x32amperios. | CW2020 R3 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4560 | SurOccidente | NAR.Tangua | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9758790 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-OVE-51199 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 3 platinas de tierras, 1 soporte tipo bandera de 1.5 para equipos de RF a 40 m., 2 soportes tipo H en aristas A-C a 77 m. y desmonte de soportes sin uso entre 72 y 80 m. | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4559 | SurOccidente | HUI.Patia | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3015039 | German Dario Mancipe | 2021-10-01 | CICSA | RF-OVE-51347 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-10-02 | 12.0 | 2021-11-28 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 soporte tipo bandera y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4554 | SurOccidente | CAL.Santa Monica Norte | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 25000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-10-01 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Terraza - Kit Mastil | 2.0 | 2021-10-05 | 60.0 | 2022-01-18 | NA | NA | Gestión Y tramite de proyecto eléctrico, ante la electrificadora, para legalizar cuenta independiente. | CW2020 R3
CW-ORD-4531 | SurOccidente | PUT.Gallinazo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 150000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-10-01 | CICSA | RF-PE-23888, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3
CW-ORD-4506 | SurOccidente | CAQ.Pto Napoles | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 14061887 | Luis Ediel Torres | 2021-09-30 | BASA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2020-12-31 | 90.0 | 2021-05-15 | NA | NA | Dificil Acceso | CW2020 R5 | 2021-09-30 | 2021-10-27 | 2021-09-30 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | MATERIAL DEJADO EN SITIO EL CUAL POR TEMAS DE SEGURIDAD NO CONTINUO PRECIOS APROBADOS POR COMPRAS | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4503 | SurOccidente | VAL.Cascarillal | Plan Espectro - Obra Eléctrica 100% | 20000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-30 | CICSA | RF-PE-24118, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-10-11 | 50.0 | 2022-01-14 | N | hasta InSrv | CPT 45 m. Pendiente estudio de suelos. | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Obras acometida MT/BT para CPT 45 m | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4502 | SurOccidente | VAL.Cascarillal | Plan Espectro - Obra Civil 100% | 150000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-30 | CICSA | RF-PE-24118, | 20214502 | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-10-11 | 50.0 | 2022-01-14 | N | hasta InSrv | CPT 45 m. Pendiente estudio de suelos. | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Obras adicionales Celda Portatil 45 m | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4501 | SurOccidente | CAU.IND Bucanero Taminango | Desmontes - Estructuras Metalmecanicas | 5215709 | German Dario Mancipe | 2021-09-30 | CICSA |  |  | NA | Ampliación | Poste - Concreto | 18.0 | 2021-05-25 | 21.0 | 2021-07-30 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | desmonte | German Dario Mancipe
CW-ORD-4500 | SurOccidente | VAL.Cascarillal | Plan Espectro - Suministro de Torre | 244785542 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-30 | CICSA | RF-PE-24118, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-10-11 | 50.0 | 2022-01-14 | N | hasta InSrv | CPT 45 m. Pendiente estudio de suelos. | CW2020 R3 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4490 | SurOccidente | VAL.Via Potrerito | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 52772950 | Luis Ediel Torres | 2021-09-28 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Monopolo Mimetizado | 35.0 | 2021-10-04 | 50.0 | 2022-01-07 | J | hasta InSrv | obra civil monopolo de 35mt | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | cimentacion monopolo de 35mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4489 | SurOccidente | VAL.Via Potrerito | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 104937500 | Luis Ediel Torres | 2021-09-28 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Monopolo Mimetizado | 35.0 | 2021-10-04 | 50.0 | 2022-01-07 | J | hasta InSrv | obra civil monopolo de 35mt | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | suminitro monopolo de 35mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4488 | SurOccidente | VAL.Via Potrerito | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 80000000 | Luis Ediel Torres | 2021-09-28 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Monopolo Mimetizado | 35.0 | 2021-10-04 | 50.0 | 2022-01-07 | J | hasta InSrv | obra civil monopolo de 35mt | CW2020 R3
CW-ORD-4486 | SurOccidente | JAM.Las Mercedes-2 | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 125599435 | Luis Ediel Torres | 2021-09-28 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Monopolo Mimetizado | 40.0 | 2021-10-11 | 50.0 | 2022-01-14 | J | hasta InSrv | obra civil monopolo 40mt mimetizado | CW2020 R3 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | cimentacion monopolo de 40mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4484 | SurOccidente | JAM.Las Mercedes-2 | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 106398054 | Luis Ediel Torres | 2021-09-28 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Monopolo Mimetizado | 40.0 | 2021-10-11 | 50.0 | 2022-01-14 | J | hasta InSrv | obra civil monopolo 40mt mimetizado | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | suministro e instalacion monopolo de 40mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4483 | SurOccidente | JAM.Las Mercedes-2 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 78600833 | Luis Ediel Torres | 2021-09-28 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Monopolo Mimetizado | 40.0 | 2021-10-11 | 50.0 | 2022-01-14 | J | hasta InSrv | obra civil monopolo 40mt mimetizado | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-4461 | SurOccidente | CAU.La Chicuena | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 328541576 | German David Diez | 2021-09-27 | CICSA | RF-PE-24435, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-10-01 | 45.0 | 2021-12-30 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-4452 | SurOccidente | CAQ.Mono Alta | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 226653280 | Luis Ediel Torres | 2021-09-27 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-10-04 | 50.0 | 2022-01-07 | NA | NA | obra civil cp 45 | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | cp 45mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4450 | SurOccidente | CAQ.Mono Alta | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 31513674 | Luis Ediel Torres | 2021-09-27 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-10-04 | 50.0 | 2022-01-07 | NA | NA | obra civil cp 45 | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-4448 | SurOccidente | CAQ.La Paz 1 | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 183112435 | Luis Ediel Torres | 2021-09-27 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 80.0 | 2021-10-04 | 120.0 | 2022-03-18 | NA | NA | obra civil torre de 80mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | torre de 80mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4447 | SurOccidente | CAQ.La Paz 1 | Localidades 700 - Cimentación Torre | 64903499 | Luis Ediel Torres | 2021-09-27 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 80.0 | 2021-10-04 | 120.0 | 2022-03-18 | NA | NA | obra civil torre de 80mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | cimentacion torre de 80mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4446 | SurOccidente | CAQ.La Paz 1 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 935012683 | Luis Ediel Torres | 2021-09-27 | HB SADELEC |  | 20214446 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 80.0 | 2021-10-04 | 120.0 | 2022-03-18 | NA | NA | obra civil torre de 80mt | CW2020 R3
CW-ORD-4443 | SurOccidente | HUI.Riverita | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11957039 | German Dario Mancipe | 2021-09-27 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50948 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-28 | 12.0 | 2021-11-24 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 6 platinas de tierras, 1 soporte tipo bandera de 3m. para antenas de RF, 1 soporte tipo H, desmontes de soportes tipo bandera y 70 m. de guaya en rack central de torre. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4413 | SurOccidente | TOL.Saldana-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10324322 | German Dario Mancipe | 2021-09-24 | HB SADELEC | RF-OVE-51136 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-09-25 | 12.0 | 2021-11-21 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 3 platinas de tierras y 3 soportes tipo H 3 m. de 3 tubos y el desmonte de 2 soportes de diversidad. | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4412 | SurOccidente | TOL.Flandes | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 13709081 | German Dario Mancipe | 2021-09-24 | HB SADELEC | RF-OVE-51112 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 25.0 | 2021-09-25 | 12.0 | 2021-11-21 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 3 platinas de tierras, 1 soporte para equipos de RF de 1.5m. reubicación de 1 soporte tipo H y 26 m. de guaya en rack central de la torre | CW2020 R3 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4411 | SurOccidente | POP.Torres | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7221778 | German Dario Mancipe | 2021-09-24 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50018 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 31.0 | 2021-09-25 | 12.0 | 2021-11-21 | NA | NA | El TSS se valida con cambios, para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables , 4 platinas de tierra, 4 soportes de 1.5 para equipos de RF y 2 reubicación de de soportes. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4410 | SurOccidente | NEI.Centro | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 13983865 | German Dario Mancipe | 2021-09-24 | HB SADELEC | RF-OVE-50961 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 60.0 | 2021-09-25 | 12.0 | 2021-11-21 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de escalerilla porta cables, y el cambio de los mástiles centrales auto soportados. | CW2020 R3 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4409 | SurOccidente | NEI.Altico | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-24 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50957 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-09-25 | 12.0 | 2021-11-21 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 6 platinas de tierras. 3 soportes tipo bandera de 3m. para antenas de RF y 3 soportes tipo bandera de 1.5 m. para equipos de RF | CW2020 R3
CW-ORD-4408 | SurOccidente | NAR.Samaniego-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6420825 | German Dario Mancipe | 2021-09-24 | HB SADELEC | RF-OVE-50921 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-09-25 | 12.0 | 2021-11-21 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 5 platinas de tierras, 2 soportes de 1.5 para equipos de RF y 1 soporte H de 1.5m. para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-11-18 | 2022-01-26 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-4407 | SurOccidente | HUI.La Plata | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10658645 | German Dario Mancipe | 2021-09-24 | HB SADELEC | RF-OVE-51632 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-25 | 12.0 | 2021-11-21 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 2 platinas de tierras, 2 soportes tipo H y la reubicación de 2 soportes de diversidad | CW2020 R3 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4406 | SurOccidente | CAL.Alamos | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9285259 | German Dario Mancipe | 2021-09-24 | HB SADELEC | RF-OVE-46209 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-09-25 | 12.0 | 2021-11-21 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 2 platinas de tierras, 10 m. de rack vertical en torre, 2 soportes tipo H y reubicación de 2 soportes de diversidad | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4405 | SurOccidente | BNV.Inmaculada | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11802915 | German Dario Mancipe | 2021-09-24 | HB SADELEC | RF-OVE-50873 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 52.0 | 2021-09-25 | 12.0 | 2021-11-21 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, 4 platinas de tierras y 3 soportes tipo H., poda y fumigación | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4397 | SurOccidente | VAL.Zarzal-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6828351 | German Dario Mancipe | 2021-09-23 | HB SADELEC | RF-OVE-51187 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-09-24 | 12.0 | 2021-11-20 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierras 2 soportes para equipos de3 RF y con cambios 1 soporte tipo H de 3m. y no de 1.5 como indica el TSS | CW2020 R3 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4396 | SurOccidente | VAL.Versalles | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2883004 | German Dario Mancipe | 2021-09-23 | HB SADELEC | RF-OVE-50987 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-24 | 12.0 | 2021-11-20 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de riles omega. escalerilla porta cables 2 platinas de tierras y 1 soporte tipo bandera para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4395 | SurOccidente | VAL.La Cumbre | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6320292 | German Dario Mancipe | 2021-09-23 | HB SADELEC | RF-OVE-51194 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-24 | 12.0 | 2021-11-20 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 2 platinas de tierras, 1 soporte tipo bandera de 3m. 2 soporte tipo bandera de 1.5m. y el desmonte de 1 pool en servicio. | CW2020 R3 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4394 | SurOccidente | NAR.Taminango-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 5331975 | German Dario Mancipe | 2021-09-23 | HB SADELEC | RF-OVE-50925 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 90.0 | 2021-09-24 | 12.0 | 2021-11-20 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 platina de tierras, 1 soporte tipo H y la reubicación de 2 soportes de diversidad | CW2020 R3 | 2022-02-18 | 2022-02-18
CW-ORD-4393 | SurOccidente | NAR.Olaya Herrera | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 16656999 | German Dario Mancipe | 2021-09-23 | HB SADELEC | RF-OVE-46823 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-09-24 | 12.0 | 2021-11-20 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 9 platinas de tierras, 2 soportes tipo H bajo plataforma montantes ByC, 3 soportes tipo bandera de 3m. con brazos de 0.7m. 1 soporte tipo bandera de 2m. bajo plataforma montante A y 3 soportes de 1.5 | CW2020 R3 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-4392 | SurOccidente | HUI.La Arcadia | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6741522 | German Dario Mancipe | 2021-09-23 | HB SADELEC | RF-OVE-50901 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-24 | 12.0 | 2021-11-20 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 2 platina de tierras, 1 soporte tipo H, 1 soporte tipo bandera de 3m. Y 1 soporte tipo bandera de 1,5 para equipos de RF. | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4391 | SurOccidente | CAU.Toribio | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 8000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-23 | HB SADELEC | RF-OVE-45233 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-09-24 | 12.0 | 2021-11-20 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega. 2 platinas de tierra y 1 soporte tipo H | CW2020 R3
CW-ORD-4390 | SurOccidente | CAL.Caney | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 11618584 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-09-22 | 15.0 | 2021-11-21 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de Microondas | CW2020 R3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden por el alcance y disponibilidad contractual. Confirma GDM 21092021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-4389 | SurOccidente | CAQ.Larandia | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-09-22 | 15.0 | 2021-11-21 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de Microondas | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden por el alcance y disponibilidad contractual. Confirma GDM 21092021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-4388 | SurOccidente | CAQ.La Fraguita | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 7397661 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-09-22 | 15.0 | 2021-11-21 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de Microondas | CW2020 R3 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden por el alcance y disponibilidad contractual. Confirma GDM 21092021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-4387 | SurOccidente | CAQ.La Aguililla | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-09-22 | 15.0 | 2021-11-21 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de Microondas | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden por el alcance y disponibilidad contractual. Confirma GDM 21092021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-4386 | SurOccidente | CAQ.Cartagena-3 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 40.0 | 2021-09-22 | 15.0 | 2021-11-21 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de Microondas | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden por el alcance y disponibilidad contractual. Confirma GDM 21092021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-4384 | SurOccidente | CAL.Comuneros | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 8258666 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 14.0 | 2021-09-22 | 15.0 | 2021-11-21 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de Microondas | CW2020 R3 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden por el alcance y disponibilidad contractual. Confirma GDM 21092021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-4383 | SurOccidente | VAL.Yumbo-3 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 14051334 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 40.0 | 2021-09-22 | 15.0 | 2021-11-21 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de Microondas | CW2020 R3 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden por el alcance y disponibilidad contractual. Confirma GDM 21092021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-4378 | SurOccidente | FLO.Malvinas | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 962938 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-22 | ING. DEL HUILA | CO-5-R3-FLO-ST-12258 |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-09-27 | 20.0 | 2021-12-01 | NA | NA | Se solicita anclaje de RACK en SDS | CW2020 R3 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4373 | SurOccidente | VAL.San Pedro | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3923709 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50994 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-23 | 10.0 | 2021-11-17 | NA | NA | instalación de rieles omega, 3 platinas de tierras, 1 reubicación de soporte tipo bandera libre de 60 m. a 35 m. y la reubicación de 2 soportes tipo h libres de 55m. a 50 m. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4372 | SurOccidente | TOL.Saldana | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10959218 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | HB SADELEC | RF-OVE-51135 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-23 | 10.0 | 2021-11-17 | NA | NA | instalación de 3 soportes tipo H y 3 platinas de tierras | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4370 | SurOccidente | TOL.Guayabal-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | HB SADELEC | RF-OVE-33305 LTE2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 25.0 | 2021-09-23 | 10.0 | 2021-11-17 | NA | NA | instalación de 2 platinas de tierra, 1 soporte tipo H y poda y fumigación | CW2020 R3
CW-ORD-4369 | SurOccidente | POP.Ladera | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2718454 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50017 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 30.0 | 2021-09-23 | 10.0 | 2021-11-17 | NA | NA | instalación de rieles omega y 3 platinas de tierras, se dejaran los rieles y la tornillería de anclaje. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4368 | SurOccidente | NEI.Antonio Narino | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2957576 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | HB SADELEC | RF-OVE-50958 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-09-23 | 10.0 | 2021-11-17 | NA | NA | instalación de 4 platinas de tierra, 1 soporte para equipos de RF poda y fumigación | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4367 | SurOccidente | HUI.Garzon-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9481150 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | HB SADELEC | RF-OVE-50895 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-09-23 | 10.0 | 2021-11-17 | NA | NA | instalación de 7 platinas de tierras rieles omega. escalerilla porta cables, 2 soportes tipo H, 1 soporte tipo bandera para equipos de RF y 40 m. de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4366 | SurOccidente | CAU.Inza-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | HB SADELEC | RF-AMP-32366 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-09-23 | 10.0 | 2021-11-17 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierras, 2 soportes tipo bandera de 3m., 1 soporte tipo bandera de 1.5 para equipos de RF y 50 m. de guaya en rack central de torre | CW2020 R3
CW-ORD-4364 | SurOccidente | BNV.Eucaristico | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10189712 | German Dario Mancipe | 2021-09-22 | HB SADELEC | RF-OVE-50872 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-09-23 | 10.0 | 2021-11-17 | NA | NA | instalación de 4 platinas de tierra, rieles omega, escalerilla porta cables, 2 soportes tipo H, 1 soporte tipo bandera de 1.5m. para equipos de RF y la reubicación de soportes H y bandera. | CW2020 R3 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4360 | SurOccidente | PUT.Jose Maria | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 150000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-22 | HB SADELEC | RF-PE-24463, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos y consulta previa | CW2020 R3
CW-ORD-4359 | SurOccidente | PUT.Damasco Caicedo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 110505600 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-22 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23883, | 20214359 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-11 | 90.0 | 2022-02-23 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos y consulta previa | CW2020 R3 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4358 | SurOccidente | PUT.Montebello | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 150000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-22 | HB SADELEC | RF-PE-23899, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 90.0 | 2022-02-16 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3
CW-ORD-4357 | SurOccidente | PUT.El Bombon | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 110505600 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-22 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24441, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 90.0 | 2022-02-16 | NA | NA | TAT 60 m. Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4356 | SurOccidente | PUT.La Chipa | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 215000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-22 | HB SADELEC | RF-PE-24418, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-10-04 | 90.0 | 2022-02-16 | NA | NA | TAT 80 m Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3
CW-ORD-4355 | SurOccidente | CAQ.La Argentina | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 40000000 | Luis Ediel Torres | 2021-09-22 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 80.0 | 2022-02-06 | NA | NA | obra civil torre de 60 | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4354 | SurOccidente | CAQ.La Argentina | Localidades 700 - Cimentación Torre | 55144189 | Luis Ediel Torres | 2021-09-22 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 80.0 | 2022-02-06 | NA | NA | obra civil torre de 60 | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | cimentacion torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4353 | SurOccidente | CAQ.La Argentina | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 115141580 | Luis Ediel Torres | 2021-09-22 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 80.0 | 2022-02-06 | NA | NA | obra civil torre de 60 | CW2020 R3 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4352 | SurOccidente | CAQ.La Argentina | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 731104250 | Luis Ediel Torres | 2021-09-22 | HB SADELEC |  | 20214352 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-10-04 | 80.0 | 2022-02-06 | NA | NA | obra civil torre de 60 | CW2020 R3
CW-ORD-4309 | SurOccidente | NAR.Llorente-3 | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 20000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-09-20 | HB SADELEC | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-20 | 30.0 | 2021-12-04 | NA | NA | Revisión sistema eléctrico, gestión legalización proyecto | CW2020 R3
CW-ORD-4308 | SurOccidente | NEI.ST CENTRO | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 113000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-20 | ACJ | CO-3-R3-NEI-ST-085 |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-09-20 | 60.0 | 2022-01-03 | NA | NA | NEI.ST Centro SDS NEIVA CENTRO | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita la reasignación de la orden porque el Contratista realizó los diseños. Confirma CAC 20092021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-4262 | SurOccidente | CAQ.Macarena | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 110505600 | Luis Ediel Torres | 2021-09-17 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-27 | 80.0 | 2022-01-30 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4250 | SurOccidente | TOL.Riomanso | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7402169 | German Dario Mancipe | 2021-09-16 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51134 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-09-17 | 12.0 | 2021-11-13 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cable, 5 platinas de tierras y 4 soportes tipo bandera de 1.5 m. para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4249 | SurOccidente | CAU.Caldono | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 8064344 | German Dario Mancipe | 2021-09-16 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51337 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-17 | 12.0 | 2021-11-13 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 2 soportes para antenas de RF de 3m. 1 soporte para equipos de RF y 2 platinas de tierra. | CW2020 R3 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4225 | SurOccidente | CAU.Villa Maria | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 60000000 | Luis Ediel Torres | 2021-09-16 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-27 | 50.0 | 2021-12-31 | NA | NA | suminitro e instalacion cp 45mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | adicionales celda portatil de 45mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4224 | SurOccidente | CAU.Villa Maria | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 240000000 | Luis Ediel Torres | 2021-09-16 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-27 | 50.0 | 2021-12-31 | NA | NA | suminitro e instalacion cp 45mt | CW2020 R3
CW-ORD-4223 | SurOccidente | CAU.La Pedregosa | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 315352766 | Luis Ediel Torres | 2021-09-16 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-27 | 50.0 | 2021-12-31 | NA | NA | suminitro e instalacion cp de 45mt | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | obras adicionales | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4222 | SurOccidente | CAU.La Pedregosa | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 55885010 | Luis Ediel Torres | 2021-09-16 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-27 | 50.0 | 2021-12-31 | NA | NA | suminitro e instalacion cp de 45mt | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-4221 | SurOccidente | CAU.Piendamo | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 6145134 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-50172 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | Instalación de 4 soportes tipo bandera y 2 platinas de tierras | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4220 | SurOccidente | TOL.Icononzo | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2389729 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-AMP-31776 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 soporte tipo bandera de 1.5 m. para equipos de RF y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4219 | SurOccidente | TOL.Guamo | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 4699187 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-51115 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 2 platinas de tierras, 2 soportes tipo bandera de 1.5m. para equipos de RF y la reubicación de 2 soportes de diversidad. | CW2020 R3 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4218 | SurOccidente | PAS.Lunas | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 10436860 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-44978 LTE1900, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 3 platinas de tierras, 3 soportes tipo H de 3 tubos y desmonte de soportes. | CW2020 R3 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4217 | SurOccidente | CAU.Miranda | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 6701259 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-AMP-32347 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables , 5 platinas de tierra, 1 soporte tipo H giratorio de 3 tubos de 4', 1 soporte tipo bandera de 1.5m. para equipos de RF y 60 m. de guaya en rack central de torre | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4216 | SurOccidente | CAL.Prado Norte | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7022660 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-49941 lte2600.2, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 31.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 5 platinas de tierras, 2 soportes tipo bandera para equipos de RF de 1.5m. a diferentes alturas | CW2020 R3 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4212 | SurOccidente | CAL.Sucre | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-AMP-32138 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 40.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, 1 platina de tierras, cambio de 2 soportes auto soportados de 5 m., 1 auto soportado de 3 y 1 pool de 1,5 m. | CW2020 R3
CW-ORD-4187 | SurOccidente | PUT.Albania | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 1759269 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-51351 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-09-16 | 8.0 | 2021-11-08 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de de 2 platinas de tierra | CW2020 R3 | 2021-10-08 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4174 | SurOccidente | VAL.Salonica | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2444043 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-50988 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 soporte tipo bandera para equipos de RF y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4173 | SurOccidente | TOL.Melgar-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6442945 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-51125 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 18.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 4 platinas de tierras, 1 pool con su platina de alarmas, 1 soporte tipo bandera con sus respectivos collarines, la reubicación de 1 soporte tipo bandera y el cambio de los brazos de 3 soportes tipo bandera existentes en plataforma. | CW2020 R3 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4172 | SurOccidente | TOL.Mariquita | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7898578 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-50590 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 3 platinas de tierras y 2 soportes tipo H | CW2020 R3 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4171 | SurOccidente | TOL.Espinal-4 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 14800399 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-51110 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 5m platinas de tierras, 4 soportes tipo H de 2 mástiles y 1 desmonte de 1 soporte tipo H. | CW2020 R3 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4170 | SurOccidente | TOL.Carmen de Apicala | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11921629 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-51102 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 4 platinas de tierras, 3 soportes tipio H, 1 soporte tipo bandera para equipos de RF y 70 m. de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4169 | SurOccidente | PUT.El Recreo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 110505600 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-15 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24442, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-27 | 90.0 | 2022-02-09 | NA | NA | TAT 60m, Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4167 | SurOccidente | PUT.Sibundoy-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5530352 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50233 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 soporte tipo H y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4166 | SurOccidente | JAM.Jamundi-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6285205 | German Dario Mancipe | 2021-09-15 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51237 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-09-16 | 10.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 4 platinas de tierras, 4 soportes para equipos de RF bajo plataforma y reubicación de soportes. | CW2020 R3 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4165 | SurOccidente | NAR.Buesaco | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7580819 | German Dario Mancipe | 2021-09-14 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51320 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-09-15 | 12.0 | 2021-11-11 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 2 platinas de tierras 1 soporte para equipos de RF y 1 soporte de diversidad. | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4142 | SurOccidente | VAL.Barragan | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50975 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierras, 1 soporte tipo bandera de 1.5 para equipos de RF, 2 soportes tipo H y la reubicación de 1 soporte de diversidad. | CW2020 R3
CW-ORD-4141 | SurOccidente | TOL.Aurora | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51726 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de de 2 platinas de tierras, 1 soporte tipo H y la reubicación de 1 soporte de diversidad. | CW2020 R3
CW-ORD-4140 | SurOccidente | POP.Empaques | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 11339074 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-AMP-31733 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 21.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | Obra conjunta, el TSS se valida para la instalación de 3 soportes tipo H, rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierra. | CW2020 R3 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4139 | SurOccidente | NAR.Barbacoas | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 10550958 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-AMP-34496 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | Obra conjunta, el TSS se valida para la instalación de 3 soportes tipo H, rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierra. | CW2020 R3 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4138 | SurOccidente | IBG.Santa Helena | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5803256 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51089 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 30.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 3 platinas de tierras, 1 soporte tipo H adosado a mástil existente y 1 soporte tipo bandera para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4137 | SurOccidente | IBG.IND Cordialsa | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 5116729 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51310 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Poste - Concreto | 12.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 breaker de 2x32A. Acometida AC,3 platinas de tierras, 1 pool de 2,5m. Y 2 soporte tipo bandera de 3 m. con sus respectivos collarines y el desmonte de 1 soporte. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4136 | SurOccidente | IBG.CC Estacion | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51062 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 5 platinas de tierra, 1 mástil auto soportado de 4m. tubo de 4pulgadas y H de 3pulgadas, 3 pool de 2m. x 3 pulgadas con platinas de alarmas y la reubicación de 1 soporte. | CW2020 R3
CW-ORD-4135 | SurOccidente | HUI.Santa Maria | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9912905 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51241 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 3 platina de tierras, 1 soporte tipo H, 1 soporte tipobandera de 3m. 1 soporte tipo bandera de 1,5m. Para equipos de RF 1 reubicacion y 56 m. de guaya en rack central de la torre | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4134 | SurOccidente | HUI.San Antonio | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50952 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 5 platinas de tierras, rieles omega, escalerilla porta cables, 2 soportes tipo H, 1 soporte tipo bandera para antenas de RF, 2 soportes tipo bandera de 1.5 m 1 desmonte y 70 m. de guaya en RACK central de la torre. | CW2020 R3
CW-ORD-4133 | SurOccidente | HUI.Rio Paez | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50946 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida par la instalación de 3 platinas de tierras, 3 soportes tipo H, 70 m. guaya en rack central de la torre y el 2 desmontes de soportes de diversidad. | CW2020 R3
CW-ORD-4132 | SurOccidente | HUI.Las Nieves | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50913 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, 6 platinas de tierra, escalerilla porta cable, 20soportes tipo H, 2 desmontes y 55 m. de guaya en RACK central de la torre. | CW2020 R3
CW-ORD-4131 | SurOccidente | HUI.La Ulloa | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 11268174 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50910 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se Valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierra, 2 soportes tipo H, 1 soporte tipo bandera para equipos de RF, 1 desmonte y 65 m. de guaya de tierras en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4130 | SurOccidente | CAQ.Larandia | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12698203 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51037 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se Valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierra, 2 soportes tipo H, 1 soporte tipo bandera para equipos de RF, 1 desmonte y 65 m. de guaya de tierras en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4129 | SurOccidente | CAL.El Cedro | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 5799585 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-AMP-32150 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 37.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | El TSS se valida par la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 1 platina de tierras y 2 soportes de 1.5 para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4126 | SurOccidente | CAQ.Bocana Anaya | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 110505600 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24452, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-27 | 75.0 | 2022-01-25 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4120 | SurOccidente | NAR.Sucumbios | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9000819 | German Dario Mancipe | 2021-09-13 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51197 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-09-14 | 12.0 | 2021-11-10 | NA | NA | la instalación de 3 platinas de tierras, 1 soporte tipo H y 2 soportes tipo bandera de 3m. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4119 | SurOccidente | PUT.IND GTE Villagarzon-Opción 2 | Soluciones Dedicadas Corporativas - Obra Civil 100% | 25000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-11 | ING. DEL HUILA |  |  | Empresas y negocios | Soluciones Dedicadas Corporativas | Otro - Otra | 38.0 | 2021-09-13 | 20.0 | 2021-11-17 | NA | NA | SOLUCIÓN CELULAR CORPORATIVA TIPO KIT ESTRUCTURA EXISTENTE | CW2020 R3
CW-ORD-4118 | SurOccidente | TOL.Mariquita-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7439561 | German Dario Mancipe | 2021-09-11 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51123 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 40.0 | 2021-09-11 | 8.0 | 2021-11-03 | NA | NA | la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 1 platina de tierras, 1 soporte tipo bandera para antenas de RF, 1 soporte tipo H y la reubicación de 3 soporte | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4117 | SurOccidente | CAL.Supercentro | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8060382 | German Dario Mancipe | 2021-09-11 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50183 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-09-12 | 8.0 | 2021-11-04 | NA | NA | la instalación de rieles omega. 1 platina de tierras, escalerilla porta cables y el cambio de 3 soportes de adosados a muro de 5 m. | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4115 | SurOccidente | IBG.Mirolindo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5286248 | German Dario Mancipe | 2021-09-11 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51073 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-09-11 | 8.0 | 2021-11-03 | NA | NA | Suministro e instalación soporte de diversidad | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4112 | SurOccidente | HUI.La Plata-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 13468292 | German Dario Mancipe | 2021-09-10 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50907 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 36.0 | 2021-09-11 | 12.0 | 2021-11-07 | NA | NA | la instalación de 6 platinas de tierras, 5 soportes de 3 m. para antenas de RF, 1 soporte para equipos de RF de 1.5, reputación del pararrayos y 45 m. de guaya en Rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4102 | SurOccidente | HUI.Gallardo | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 6698362 | German Dario Mancipe | 2021-09-10 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51342 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-09-11 | 12.0 | 2021-11-07 | NA | NA | instalación de rieles omega. 2 platinas de tierra, 1 soporte tipo H, 1 soporte tipo bandera y la reubicación de 1 soporte tipo bandera. | CW2020 R3 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4101 | SurOccidente | VAL.La Marina | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7139616 | German Dario Mancipe | 2021-09-10 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51216 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-09-11 | 12.0 | 2021-11-07 | NA | NA | instalación de 2 platinas de tierra y 2 soportes tipio H | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4100 | SurOccidente | VAL.Florida | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7483659 | German Dario Mancipe | 2021-09-10 | ING. DEL HUILA | RF-AMP-29344 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 65.0 | 2021-09-11 | 12.0 | 2021-11-07 | NA | NA | instalación de 2 platinas de tierra, 2 soportes tipo H y la reubicación de 1 soporte de diversidad. | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4099 | SurOccidente | TOL.Peaje Cajamarca | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2017986 | German Dario Mancipe | 2021-09-10 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51131 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Flexi Rural | 18.0 | 2021-09-11 | 12.0 | 2021-11-07 | NA | NA | instalación de rieles omega. | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4098 | SurOccidente | MOC.Mocoa-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9809840 | German Dario Mancipe | 2021-09-10 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51174 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-09-11 | 12.0 | 2021-11-07 | NA | NA | instalación de 3 platinas de tierras, 3 soportes tipo H de tres tubos y desmontes de soportes. | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4097 | SurOccidente | HUI.Zuluaga | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6931570 | German Dario Mancipe | 2021-09-10 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50954 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-11 | 12.0 | 2021-11-07 | NA | NA | instalación de 4 platinas de tierras, rieles omega, 3 soportes tipo bandera | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4096 | SurOccidente | FLO.Centro | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1440812 | German Dario Mancipe | 2021-09-10 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51046 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 42.0 | 2021-09-11 | 12.0 | 2021-11-07 | NA | NA | reubicación de 2 soportes de diversidad | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4095 | SurOccidente | CAL.Rumbodromo | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 1031682 | German Dario Mancipe | 2021-09-10 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-49943 lte2600.2, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 22.0 | 2021-09-11 | 12.0 | 2021-11-07 | NA | NA | instalación de tubería galvanizada de 1 pulgada. | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4094 | SurOccidente | CAL.Berlin | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 3130596 | German Dario Mancipe | 2021-09-10 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-44962 LTE1900, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 31.0 | 2021-09-11 | 12.0 | 2021-11-07 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerillas de tierra, 1 platina de tierras y la reubicación de 3 soportes de diversidad | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4076 | SurOccidente | PUT.Colgas Cocaya | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-24462, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-06 | 75.0 | 2022-01-04 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60 m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | iniciar tramites para lograr disponibilidad de energia pra el sitio en asunto | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4075 | SurOccidente | PUT.Colgas Cocaya | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 363606308 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-24462, | 20214075 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-06 | 75.0 | 2022-01-04 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60 m | CW2020 R3 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional |  | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4074 | SurOccidente | PUT.Colgas Cocaya | Localidades 700 - Cimentación Torre | 69712336 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-24462, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-06 | 75.0 | 2022-01-04 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60 m | CW2020 R3 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4073 | SurOccidente | PUT.Germania-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 373550997 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-24596, | 20214073 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional |  | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4072 | SurOccidente | PUT.Germania-2 | Localidades 700 - Cimentación Torre | 160038167 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-24596, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60m | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4071 | SurOccidente | PUT.Sensella | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 660938719 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-24597, | 20214071 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional |  | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4070 | SurOccidente | PUT.Sensella | Localidades 700 - Cimentación Torre | 63791394 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-24597, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60m | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | Pendiente Estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4069 | SurOccidente | CAU.La Alianza | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-23513, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | pendiente estudio de suelos para CPT 45 m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Iniciar tramites para lograr disponibilidad de energía para el sitio en asunto | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4068 | SurOccidente | CAU.La Alianza | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 131882136 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-23513, | 20214068 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | pendiente estudio de suelos para CPT 45 m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente trasiego | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4066 | SurOccidente | CAU.La Alianza | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-23513, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | pendiente estudio de suelos para CPT 45 m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4065 | SurOccidente | CAU.El Hoyo | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 215000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23502, | 20214065 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Por favor iniciar tramites para energizar el sitio en asunto | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4060 | SurOccidente | CAQ.Remolinos de Aricunti | Localidades 700 - Cimentación Torre | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-09 | CICSA | RF-PE-24389, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos, iniciar fabricación CPT 45m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Sitio Celda Portatil con cimentacion especial, requiere pilotaje | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-4059 | SurOccidente | TOL.Chicoral-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5145169 | German Dario Mancipe | 2021-09-09 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-45171 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Monopolo | 25.0 | 2021-09-10 | 8.0 | 2021-11-02 | NA | NA | la instalación de 3 platinas de tierras, 3 soportes tipo bandear con sus respectivos collarines. | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4058 | SurOccidente | NEI.Alamos | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 14183255 | German Dario Mancipe | 2021-09-09 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50956 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 36.0 | 2021-09-10 | 10.0 | 2021-11-04 | NA | NA | instalación de 4 platinas de tierras, 4 soportes tipo H y desmontes de soportes bandera. | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4040 | SurOccidente | CAL.ST MELENDEZ | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 622905 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-08 | ING. DEL HUILA | CO-5-R3-CAL-ST-030TX |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-09-13 | 15.0 | 2021-11-12 | NA | NA | Se requiere anclar un RACK en el SDS Melendez en Cali | CW2020 R3 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-4028 | SurOccidente | JAM.Jamundi-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12114212 | German Dario Mancipe | 2021-09-08 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-49332 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-09 | 8.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 5 platinas de tierras, 3soportes de 3m. tipo H para 3 antenas, 1 soporte de 1.5 para equipos de RF y la reubicación de dos soportes de diversidad | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4023 | SurOccidente | CAL.14 Pasoancho | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2705872 | German Dario Mancipe | 2021-09-07 | CICSA | RF-OVE-46282 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 25.0 | 2021-09-08 | 8.0 | 2021-10-31 | NA | NA | cambiar de 6m., instalación de 1 poll, 2 platinas de tierras y 1 soporte tipo bandera de 3m. x 3pulgadas. | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4022 | SurOccidente | VAL.Yumbo-3 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 5081114 | German Dario Mancipe | 2021-09-07 | CICSA | RF-AMP-34404 RFModule1900 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 40.0 | 2021-09-08 | 8.0 | 2021-10-31 | NA | NA | instalación de 1 soporte de diversidad y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4021 | SurOccidente | TOL.Honda-1 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2236162 | German Dario Mancipe | 2021-09-07 | CICSA | RF-AMP-32207 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 36.0 | 2021-09-08 | 8.0 | 2021-10-31 | NA | NA | instalación de 1 soporte para equipos de RF de 1.5 m | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4020 | SurOccidente | TOL.Flandes-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 14882819 | German Dario Mancipe | 2021-09-07 | CICSA | RF-AMP-32100 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-09-08 | 8.0 | 2021-10-31 | NA | NA | instalación de 4 platinas de tierras, 10m. de RACK vertical en Angulo galvanizado de 1m. de ancho, 4 soportes tipo bandera de 3m. y desmontes de soportes. | CW2020 R3 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4019 | SurOccidente | PAS.Morasurco | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 1572795 | German Dario Mancipe | 2021-09-07 | CICSA | RF-AMP-29714 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 25.0 | 2021-09-08 | 8.0 | 2021-10-31 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4016 | SurOccidente | CAU.Yapura | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 14134976 | Luis Ediel Torres | 2021-09-07 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 0.0 | 2021-07-26 | 5.0 | 2021-09-14 | NA | NA | suminitro de combustible | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | suministro combustible | Luis Ediel Torres
CW-ORD-4012 | SurOccidente | CAQ.Peneya | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 597725276 | Luis Ediel Torres | 2021-09-07 | CICSA |  | 20214012 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-20 | 70.0 | 2022-01-13 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4011 | SurOccidente | CAQ.Las Verdes | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 332163888 | Luis Ediel Torres | 2021-09-07 | CICSA |  | 20214011 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-20 | 50.0 | 2021-12-24 | NA | NA | celda portatil 45mt | CW2020 R3
CW-ORD-4010 | SurOccidente | TOL.Ataco | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11568197 | German Dario Mancipe | 2021-09-07 | CICSA | RF-OVE-51098 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-09-08 | 12.0 | 2021-11-04 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 2 platina de tierras y 1 soporte tipo H | CW2020 R3 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-4009 | SurOccidente | NAR.Cordoba | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 13282760 | German Dario Mancipe | 2021-09-07 | CICSA | RF-OVE-50905 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-09-08 | 12.0 | 2021-11-04 | NA | NA | la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 5 platinas de tierras, 3 m. de guaya, 3 soportes tipo H y 1 soporte tipo bandera de 1,5m. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4008 | SurOccidente | NAR.Candelillas | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 15885588 | German Dario Mancipe | 2021-09-06 | CICSA | RF-OVE-49340 LTE700, |  | Adecuaciones OYM Nuevas Tecnologias | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-09-07 | 8.0 | 2021-10-30 | NA | NA | Suministro e instalación línea de vida | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-4005 | SurOccidente | PAS.Estadio | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 15295293 | German Dario Mancipe | 2021-09-06 | CICSA | RF-OVE-51407 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-07 | 12.0 | 2021-11-03 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 6 platinas de tierras, 3 soportes tipo H de 3 tobos y 2 desmontes. | CW2020 R3 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4001 | SurOccidente | POP.Bello Horizonte | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2097368 | German Dario Mancipe | 2021-09-06 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-09-07 | 12.0 | 2021-11-03 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-4000 | SurOccidente | CAL.Evaristo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 985400 | German Dario Mancipe | 2021-09-06 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-09-07 | 12.0 | 2021-11-03 | NA | NA | instalación de Rieles omega y 1 platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3999 | SurOccidente | VAL.Golondrinas | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | German Dario Mancipe | 2021-09-06 | CICSA | RF-AMP-29159 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-09-07 | 12.0 | 2021-11-03 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierras, 2 soporte tipo H y 2 desmontes | CW2020 R3
CW-ORD-3998 | SurOccidente | CAL.Calvario | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 16820296 | German Dario Mancipe | 2021-09-06 | CICSA | RF-OVE-51279 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 43.0 | 2021-09-07 | 12.0 | 2021-11-03 | NA | NA | Instalación de rieles omega, 5 platinas de tierras, 4 soportes de diversidad y el desmonte de 1 soporte de MW y 2 tipo H | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3997 | SurOccidente | IBG.Centro | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 13677881 | German Dario Mancipe | 2021-09-06 | CICSA | RF-OVE-51064 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 25.0 | 2021-09-07 | 12.0 | 2021-11-03 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierras, 3 pool de 2m.x3 pulgadas y el cambio del mástil principal del auto soportado por uno de 4 pulgadas. | CW2020 R3 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3996 | SurOccidente | IBG.Modelia | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6548476 | German Dario Mancipe | 2021-09-04 | CICSA | RF-OVE-51075 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 20.0 | 2021-09-06 | 12.0 | 2021-11-02 | NA | NA | instalación de rieles omega, 3 platinas de tierra, 3 soportes de 3 m. para antenas de RF y 1 soporte de 1.5 para equipos de RF, todos con sus respectivos collarines. | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3995 | SurOccidente | CAL.Diamante | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3549147 | German Dario Mancipe | 2021-09-04 | CICSA | RF-MOD-39288 ampliacion lte mimo, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 45.0 | 2021-09-06 | 12.0 | 2021-11-02 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de Rieles Omega, escalerilla porta cables adosada al cuerpo del monopolo con sus respectivos collarines, 5 platinas de tierras, 2 soportes tipo bandera para equipos de RF y desmonte de soportes. | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3992 | SurOccidente | CAU.La Alianza | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 244785542 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-03 | CICSA | RF-PE-23513, | 20213992 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | pendiente estudio de suelos para CPT 45 m | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-3990 | SurOccidente | PUT.Sensella | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 181794579 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-03 | CICSA | RF-PE-24597, | 20213990 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60m | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3989 | SurOccidente | PUT.Germania-2 | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 181794579 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-03 | CICSA | RF-PE-24596, | 20213989 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60m | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3988 | SurOccidente | PUT.Colgas Cocaya | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 181639273 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-03 | CICSA | RF-PE-24462, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-06 | 75.0 | 2022-01-04 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60 m | CW2020 R3 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3987 | SurOccidente | CAU.El Hoyo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 150000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-03 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23502, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | TAT 60m | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3986 | SurOccidente | CAU.El Hoyo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 455530000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-03 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23502, | 20213986 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos para TAT 60m | CW2020 R3
CW-ORD-3981 | SurOccidente | CAQ.Remolinos de Aricunti | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 198934654 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-03 | CICSA | RF-PE-24389, | 20213981 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos, iniciar fabricación CPT 45m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Trasiego 90 Km Fluvial + 850 m a lomo de mula y/o a hombro | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3977 | SurOccidente | CAQ.Remolinos de Aricunti | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 244785542 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-03 | CICSA | RF-PE-24389, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-13 | 75.0 | 2022-01-11 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos, iniciar fabricación CPT 45m | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-3941 | SurOccidente | TOL.El Caucho | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 40000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-09-02 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 64.0 | 2021-08-31 | 50.0 | 2021-12-04 | NA | NA | celda portatil 45mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Ejecución proyecto eléctrico ante electrificadora (obra eléctrica) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-3937 | SurOccidente | IBG.Pueblo Nuevo | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-09-02 | CICSA | CO-5-R3-IBG-ST-2367 |  | NA | Adecuaciones | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 5.0 | 2021-09-06 | 20.0 | 2021-11-10 | NA | NA | Se debe replantear la estación de forma que solo se ocupen los 15 m2 contratados. | CW2020 R3
CW-ORD-3928 | SurOccidente | NAR.Yacuanquer | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2163925 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | ING. DEL HUILA | RF-AMP-32397 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | la instalación de rieles omega y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3927 | SurOccidente | VAL.Cartago-5 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2926480 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50976 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | la instalación de 1 soporte tipo bandera de 3 m. para antena de RF y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3926 | SurOccidente | CAU.Lerma | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 497167750 | Luis Ediel Torres | 2021-09-01 | CICSA |  | 20213926 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-13 | 50.0 | 2021-12-17 | NA | NA | celda portatil 45mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | [5 empty] | Adicional | adicionales obra civil | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3925 | SurOccidente | CAU.Lerma | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 200000000 | Luis Ediel Torres | 2021-09-01 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-09-13 | 50.0 | 2021-12-17 | NA | NA | celda portatil 45mt | CW2020 R3
CW-ORD-3916 | SurOccidente | PAL.RB San Pablo | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 4572910 | Rafael Angel Garcia | 2021-09-01 | CICSA | NA |  | Reubicaciones | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 40.0 | 2021-09-02 | 10.0 | 2021-10-27 | SP | hasta InSrv | Suministro tablero TGD de 10kva Bifásico. | CW2020 R3 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3900 | SurOccidente | HUI.Palestina-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12420199 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | CICSA | RF-OVE-50915 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación de rieles omega, 6 platinas de tierras, 2 soportes tipo H, 1 soporte tipo bandera y 3 soportes para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3899 | SurOccidente | TOL.Herrera | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5341535 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51118 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables,2 platinas de tierras, 1 soporte tipo H | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3898 | SurOccidente | CAU.Inza | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11263672 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | CICSA | RF-OVE-51015 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación de 2 platinas de tierra, 3 soportes tipo H, 1 soporte tipo bandera de 1.5 para equipos de RF. | CW2020 R3 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3897 | SurOccidente | VAL.Potrerillo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5091682 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | CICSA | RF-OVE-51633 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación de 1 platina de tierras y 1 soporte de diversidad. | CW2020 R3 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3896 | SurOccidente | POP.Coliseo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 15020517 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | CICSA | RF-OVE-51066 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 7 platinas de tierras, 3 soportes tipo bandera para equipos de RF, 3 soportes tipo bandera para antenas de RF y 2 soportes tipo H | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3895 | SurOccidente | VAL.Llanito | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6807945 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | CICSA | RF-OVE-51249 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación de rieles omega, 4 platinas de tierras, 1 soporte para equipos de RF de 1.5m., 1 soporte tipo bandera para antenas de RF de 3m.l y 1 soporte tipo H. | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3894 | SurOccidente | NAR.La Florida | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 12651498 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | ING. DEL HUILA | RF-AMP-32409 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación de 3 platinas de tierras, 3 soportes tipo H. | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3892 | SurOccidente | NAR.Guachucal | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 13366274 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | ING. DEL HUILA | RF-AMP-32103 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación rieles omega, escalerilla porta cables, 7 platinas de tierras, 2 soportes tipo H, 3 soportes para equipos de RF y 1 soporte tipo bandera para antenas celular de 3m. | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-3891 | SurOccidente | HUI.San Adolfo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8828707 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-50951 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 3 platinas de tierras, 1 soporte tipo H, 1 soportes tipo bandera de 1,5 para equipos de RF, la instalación de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3890 | SurOccidente | HUI.Isnos | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5851268 | German Dario Mancipe | 2021-09-01 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-51236 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-02 | 15.0 | 2021-11-01 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 2 platinas de tierras, 1 soporte para equipos de RF y 70 m. de guaya en RACK central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3873 | SurOccidente | CAL.Salomia | Refuerzos - Estructural | 8966849 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-30 | CICSA | RF-OVE-49953 lte700, |  | NA | Refuerzos | Monopolo - Convencional | 35.0 | 2021-09-01 | 30.0 | 2021-11-15 | NA | NA | Refuerzo cimentacion y monopolo | CW2020 R3 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3871 | SurOccidente | PUT.San Rafael | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-30 | CICSA | RF-PE-24508, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-06 | 75.0 | 2022-01-04 | NA | NA | TAT 60 Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Realizar diseños, viabilidad y revision de servidumbres | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3870 | SurOccidente | PUT.San Rafael | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 524619100 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-30 | CICSA | RF-PE-24508, | 20213870 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-06 | 75.0 | 2022-01-04 | NA | NA | TAT 60 Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | TAT 60 Pendiente Estudio de Suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3868 | SurOccidente | PUT.San Rafael | Localidades 700 - Cimentación Torre | 63791394 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-30 | CICSA | RF-PE-24508, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-06 | 75.0 | 2022-01-04 | NA | NA | TAT 60 Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | TAT 60 Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3867 | SurOccidente | PUT.San Rafael | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 132606720 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-30 | CICSA | RF-PE-24508, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-09-06 | 75.0 | 2022-01-04 | NA | NA | TAT 60 Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3866 | SurOccidente | CAL.IND COMFANDI Prado-Opción 3 | Soluciones Dedicadas Corporativas - Obra Civil 100% | 80312704 | German Dario Mancipe | 2021-08-28 | CICSA | PRJ-04927 |  | Empresas y negocios | Soluciones Dedicadas Corporativas | Terraza - Kit Mastil | 12.0 | 2021-08-30 | 30.0 | 2021-11-13 | NA | NA | SOLUCIÓN CELULAR CORPORATIVA TIPO KIT | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3861 | SurOccidente | CAU.San Martin | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 2195284 | German David Diez | 2021-08-27 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24447, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-30 | 60.0 | 2021-12-13 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA ACOMETIDA ESTACION | German David Diez
CW-ORD-3859 | SurOccidente | CAQ.Maracaibo | Localidades 700 - Cimentación Torre | 48362639 | Luis Ediel Torres | 2021-08-27 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 60.0 | 2021-09-06 | 70.0 | 2021-12-30 | NA | NA | obra civil torre de 70 mt | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | cimentacion | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3858 | SurOccidente | CAQ.Maracaibo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 181109954 | Luis Ediel Torres | 2021-08-27 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 60.0 | 2021-09-06 | 70.0 | 2021-12-30 | NA | NA | obra civil torre de 70 mt | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | suminitro e instalacion torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3857 | SurOccidente | CAQ.Maracaibo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 343347537 | Luis Ediel Torres | 2021-08-27 | CICSA |  | 20213857 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 60.0 | 2021-09-06 | 70.0 | 2021-12-30 | NA | NA | obra civil torre de 70 mt | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-3817 | SurOccidente | TUL.Campina | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 11168333 | German Dario Mancipe | 2021-08-26 | CICSA | RF-AMP-32379 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-08-27 | 15.0 | 2021-10-26 | NA | NA | instalación de 2 platinas de tierra, 2 soportes tipo H, 1 desmonte de soporte tipo bandera y 1 desmonte de soporte de diversidad. | CW2020 R3 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3816 | SurOccidente | POP.Maria Mala | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6148346 | German Dario Mancipe | 2021-08-26 | CICSA | RF-OVE-51074 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 25.0 | 2021-08-27 | 15.0 | 2021-10-26 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierras, 3 soportes de 1.5 m. para equipos de RF y 1 soporte para antena de RF | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3815 | SurOccidente | PAS.Santa Catalina | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6109078 | German Dario Mancipe | 2021-08-26 | CICSA | RF-OVE-51172 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-08-27 | 15.0 | 2021-10-26 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 8 platinas de tierras, 3 soportes de 1.5 para equipos de RF y 1 soporte de 3 m. para antenas de RF. | CW2020 R3 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3795 | SurOccidente | TOL.Melgar-4 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 4892853 | German Dario Mancipe | 2021-08-25 | CICSA | RF-AMP-32040 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-08-26 | 15.0 | 2021-10-25 | NA | NA | instalación de rieles omega, 7 platiconas de tierras, 1 soporte tipo bandera de 3 m. para antenas de RF y 40 m. de guaya en RACK central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3794 | SurOccidente | NAR.Potosi | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 4627328 | German Dario Mancipe | 2021-08-25 | CICSA | RF-AMP-32166 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 90.0 | 2021-08-26 | 15.0 | 2021-10-25 | NA | NA | instalación de 1 soporte tipo H y 1 platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3792 | SurOccidente | CAQ.Los Cristales | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 543091600 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-25 | CICSA | RF-PE-23441, | 20213792 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-30 | 75.0 | 2021-12-28 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3791 | SurOccidente | CAQ.Los Cristales | Localidades 700 - Cimentación Torre | 57239743 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-25 | CICSA | RF-PE-23441, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-30 | 75.0 | 2021-12-28 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3790 | SurOccidente | CAQ.Los Cristales | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 181505339 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-25 | CICSA | RF-PE-23441, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-30 | 75.0 | 2021-12-28 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3789 | SurOccidente | CAQ.Las Platas | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-25 | CICSA | RF-PE-23435, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-30 | 75.0 | 2021-12-28 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Por favor iniciar diseños | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3788 | SurOccidente | CAQ.Las Platas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 561589316 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-25 | CICSA | RF-PE-23435, | 20213788 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-30 | 75.0 | 2021-12-28 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3787 | SurOccidente | CAQ.Las Platas | Localidades 700 - Cimentación Torre | 60000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-25 | CICSA | RF-PE-23435, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-30 | 75.0 | 2021-12-28 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | pendiente estudio de suelos | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3786 | SurOccidente | CAQ.Las Platas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 132606720 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-25 | CICSA | RF-PE-23435, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-30 | 75.0 | 2021-12-28 | NA | NA | Pendiente estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3777 | SurOccidente | NAR.IND Concesionaria Vial-Opción 1 | Soluciones Dedicadas Corporativas - Obra Civil 100% | 45799524 | German Dario Mancipe | 2021-08-24 | CICSA | PRJ-04962 |  | Empresas y negocios | Soluciones Dedicadas Corporativas | Poste - Concreto | 12.0 | 2021-08-25 | 30.0 | 2021-11-08 | NA | NA | KIT Poste de 12 m. | CW2020 R3 | 2021-10-30 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-3775 | SurOccidente | PUT.Cabana | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 4054254 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-24 | CICSA | RF-PE-23199, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-01 | 50.0 | 2021-06-04 | N | hasta Licencias | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-12-13 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | Adecuaciones civiles para instalación de planta eléctrica | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-3773 | SurOccidente | VAL.La Buitrera | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3000000 | German Dario Mancipe | 2021-08-24 | CICSA | RF-AMP-29194 umts1900, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-08-25 | 15.0 | 2021-10-24 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y 4 platina de tierras | CW2020 R3
CW-ORD-3772 | SurOccidente | TOL.Via la Linea-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2215134 | German Dario Mancipe | 2021-08-24 | CICSA | RF-OVE-51144 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 20.0 | 2021-08-25 | 15.0 | 2021-10-24 | NA | NA | instalación de 1 platina de tierras, 1 soporte para equipos de RF de 1.5 m. con su respectivo collarín. | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3771 | SurOccidente | IBG.La Estacion | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8158934 | German Dario Mancipe | 2021-08-24 | CICSA | RF-OVE-51068 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 35.0 | 2021-08-25 | 15.0 | 2021-10-24 | NA | NA | instalación de 6 platinas de tierra, 6 soportes de 1.5 para equipos de RF y rieles omega. | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3770 | SurOccidente | TOL.El Caucho | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 30021951 | Luis Ediel Torres | 2021-08-24 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 64.0 | 2021-08-31 | 50.0 | 2021-12-04 | NA | NA | celda portatil 45mt | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | adicionales obra civil | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3769 | SurOccidente | TOL.El Caucho | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 226653280 | Luis Ediel Torres | 2021-08-24 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 64.0 | 2021-08-31 | 50.0 | 2021-12-04 | NA | NA | celda portatil 45mt | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-3761 | SurOccidente | CAQ.Agua Blanca | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 90000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-08-23 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-16 | 50.0 | 2021-11-19 | NA | NA | INSTALACION CP 45 | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Ejecución proyecto eléctrico y tramite ante la electrificadora | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-3753 | SurOccidente | CAU.La Placa | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 10568579 | German David Diez | 2021-08-20 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-08-21 | 21.0 | 2021-10-26 | NA | NA | REPOSICIÓN POR HURTO | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3716 | SurOccidente | CAU.RB El Plateado | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 100000000 | Luis Ediel Torres | 2021-08-17 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Triangular | 60.0 | 2021-08-17 | 50.0 | 2021-11-20 | OC | hasta InSrv | adecuacion sitio obra civiles por daño incendio | CW2020 R3
CW-ORD-3715 | SurOccidente | TOL.Fatextol | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4422084 | German Dario Mancipe | 2021-08-17 | CICSA | RF-OVE-51111 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-08-18 | 15.0 | 2021-10-17 | NA | NA | Instalación de 3 soportes de 1,5 m. para equipos de RF y 3 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3712 | SurOccidente | CAU.Pisimbala | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 16790355 | Rafael Angel Garcia | 2021-08-13 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 40.0 | 2021-08-13 | 10.0 | 2021-10-07 | NA | NA | suministro de planta provisional para suministro de energía | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3678 | SurOccidente | CAU.La Aguada | Localidades 700 - Cimentación Torre | 98741147 | Luis Ediel Torres | 2021-08-12 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-24 | 70.0 | 2021-12-17 | NA | NA | OBRA CIVIL TORRE 60MT | CW2020 R3 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | CIMENTACION TORRE DE 60MT | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3677 | SurOccidente | CAU.La Aguada | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 83822479 | Luis Ediel Torres | 2021-08-12 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-24 | 70.0 | 2021-12-17 | NA | NA | OBRA CIVIL TORRE 60MT | CW2020 R3 | 2021-10-31 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | ISNTALACION TORRE | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3676 | SurOccidente | CAU.La Aguada | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 368344048 | Luis Ediel Torres | 2021-08-12 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-24 | 70.0 | 2021-12-17 | NA | NA | OBRA CIVIL TORRE 60MT | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3675 | SurOccidente | CAQ.La Esperanza | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 690000000 | Luis Ediel Torres | 2021-08-12 | CICSA |  | 20213675 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-18 | 50.0 | 2021-11-21 | NA | NA | INSTALACION CP 45 | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | ADICIONALES OC | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3674 | SurOccidente | CAQ.La Esperanza | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 200000000 | Luis Ediel Torres | 2021-08-12 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-18 | 50.0 | 2021-11-21 | NA | NA | INSTALACION CP 45 | CW2020 R3
CW-ORD-3673 | SurOccidente | CAQ.Agua Blanca | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 221259290 | Luis Ediel Torres | 2021-08-12 | CICSA |  | 20213673 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-16 | 50.0 | 2021-11-19 | NA | NA | INSTALACION CP 45 | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | ADICIONALES OBRA CIVIL | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3672 | SurOccidente | CAQ.Agua Blanca | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 244785542 | Luis Ediel Torres | 2021-08-12 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-16 | 50.0 | 2021-11-19 | NA | NA | INSTALACION CP 45 | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-3667 | SurOccidente | CAQ.Santa Marta | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-08-11 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24496, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-08-14 | 60.0 | 2021-11-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA PARA ACOMETIDA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3666 | SurOccidente | CAQ.Santa Marta | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 274957133 | German David Diez | 2021-08-11 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24496, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-08-14 | 60.0 | 2021-11-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-3665 | SurOccidente | PUT.Esmeralda Orito | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 125130408 | German David Diez | 2021-08-11 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23886, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-14 | 60.0 | 2021-11-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TORRE 60 | German David Diez
CW-ORD-3664 | SurOccidente | PUT.Esmeralda Orito | Localidades 700 - Cimentación Torre | 49775847 | German David Diez | 2021-08-11 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23886, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-14 | 60.0 | 2021-11-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-3663 | SurOccidente | PUT.Esmeralda Orito | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 408900000 | German David Diez | 2021-08-11 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23886, | 20213663 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-14 | 60.0 | 2021-11-27 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-3646 | SurOccidente | CAU.Puerto Saija | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 11378303 | German David Diez | 2021-08-09 | CICSA | RF-PE-23154, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | OT para reabastecimiento tanques de ACPM | German David Diez
CW-ORD-3644 | SurOccidente | NAR.Altaquer | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7789647 | German Dario Mancipe | 2021-08-09 | CICSA | RF-OVE-51175 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 90.0 | 2021-08-10 | 15.0 | 2021-10-09 | NA | NA | Instalación de rieles omega, 4 platinas de tierras, 1 soporte tipo bandera para equipos de RF, 1 soporte tipo H , 70 m. de guaya en rack central de la torre y el desmonte de 1 pool. | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3641 | SurOccidente | CAL.Icesi | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 4028791 | German Dario Mancipe | 2021-08-09 | CICSA | RF-AMP-27941 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-08-10 | 12.0 | 2021-10-06 | NA | NA | Instalación de 1 soporte para equipos de RF, 1 platina de tierras y 2 soportes tipo bandera para antena de RF en plataforma. | CW2020 R3 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
CW-ORD-3640 | SurOccidente | HUI.Hobo-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3099310 | German Dario Mancipe | 2021-08-09 | CICSA | RF-OVE-50460 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-08-10 | 12.0 | 2021-10-06 | NA | NA | Instalación de 4 platinas de tierras, rieles omega y guaya en Rack central de la torre | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3629 | SurOccidente | PAS.Acueducto | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1577076 | German Dario Mancipe | 2021-08-09 | CICSA | RF-OVE-50869 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-10 | 12.0 | 2021-10-06 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 2 platinas de tierra, 1 soporte para equipos de RF y la reparación del mástil del pararrayos. | CW2020 R3 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3628 | SurOccidente | IBG.Parque Galarza | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8178037 | German Dario Mancipe | 2021-08-09 | CICSA | RF-OVE-51080 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Adosado | 35.0 | 2021-08-10 | 10.0 | 2021-10-04 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega, 1 platina de tierras, escalerilla porta cables, y el cambio de 3 mástiles de 5m. x 4 pulgadas de diámetro. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3627 | SurOccidente | CAL.Villa Nueva | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2139641 | German Dario Mancipe | 2021-08-09 | CICSA | RF-OVE-46250 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 37.0 | 2021-08-10 | 10.0 | 2021-10-04 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 soporte tipo bandera para equipos de RF, rieles omega, escalerilla y platinas de tierra | CW2020 R3 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3626 | SurOccidente | CAL.Chiminangos | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 5000000 | German Dario Mancipe | 2021-08-09 | CICSA | RF-AMP-32114 RFModule2600 LTE MIMO, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Movil - Tipo Telval | 35.0 | 2021-08-10 | 10.0 | 2021-10-04 | NA | NA | El TSS se valida para la instancian de rieles omega, 2 platinas de tierra y la reubicación de 2 soportes tipo bandera. | CW2020 R3
CW-ORD-3624 | SurOccidente | CAQ.Santiago de la Selva | Localidades 700 - Cimentación Torre | 90000000 | Luis Ediel Torres | 2021-08-09 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-08-16 | 90.0 | 2021-12-29 | NA | NA | ejecucion obra civil | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | cimentacion torre de 80mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3623 | SurOccidente | CAQ.Santiago de la Selva | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 241701314 | Luis Ediel Torres | 2021-08-09 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-08-16 | 90.0 | 2021-12-29 | NA | NA | ejecucion obra civil | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | suministro e instalcion torrede 80 mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3622 | SurOccidente | CAQ.Santiago de la Selva | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 827279778 | Luis Ediel Torres | 2021-08-09 | CICSA |  | 20213622 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-08-16 | 90.0 | 2021-12-29 | NA | NA | ejecucion obra civil | CW2020 R3
CW-ORD-3621 | SurOccidente | CAQ.La Reforma | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80000000 | Luis Ediel Torres | 2021-08-09 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-16 | 65.0 | 2021-12-04 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | cimentacion torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3620 | SurOccidente | CAQ.La Reforma | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 181794579 | Luis Ediel Torres | 2021-08-09 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-16 | 65.0 | 2021-12-04 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | sum e instal torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3619 | SurOccidente | CAQ.La Reforma | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 804475285 | Luis Ediel Torres | 2021-08-09 | CICSA |  | 20213619 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-16 | 65.0 | 2021-12-04 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3
CW-ORD-3614 | SurOccidente | VAL.Carmelita | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 18680062 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | HB SADELEC | RF-OVE-50039 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 40.0 | 2021-07-07 | 15.0 | 2021-09-05 | NA | NA | Instalación de 3 soportes para equipos de RF con sus platinas de tierra correspondientes, 2 de 1,5 y 1 de 1,2 | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Pintura de torre, Aplicación de anticorrosivo, Retorqueo de la estructura, Mtto de luces de obstrucción, Poda y fumigación y Cambio de línea de vida (solo en caso de que esta se encuentre mala o no este certificada | German Dario Mancipe
CW-ORD-3613 | SurOccidente | TUL.Aguaclara | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 20473435 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | HB SADELEC | RF-OVE-49511 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-06-30 | 15.0 | 2021-08-29 | NA | NA | Instalación de rieles omega. escalerilla, platiconas de tierra, dos soportes tipo h, y un soporte tipo bandera para equipos de RF de 1.5 m. | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Pintura de torre, Aplicación de anticorrosivo, Retorqueo de la estructura, Mtto de luces de obstrucción, Poda y fumigación y Cambio de línea de vida (solo en caso de que esta se encuentre mala o no este certificada | German Dario Mancipe
CW-ORD-3612 | SurOccidente | CAU.Santander-3 | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 19070759 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | HB SADELEC | RF-OVE-49306 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 75.0 | 2021-07-13 | 15.0 | 2021-09-11 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Pintura de torre, Aplicación de anticorrosivo, Retorqueo de la estructura, Mtto de luces de obstrucción, Poda y fumigación y Cambio de línea de vida (solo en caso de que esta se encuentre mala o no este certificada | German Dario Mancipe
CW-ORD-3610 | SurOccidente | CAL.Boca Junior | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 18590005 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | HB SADELEC | RF-AMP-27018 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-07-05 | 15.0 | 2021-09-03 | NA | NA | Instalación de 2 soportes tipo H de tres tubos con sus platinas correspondientes y el desmonte de 2 soportes tipo bandera. | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Pintura de torre, Aplicación de anticorrosivo, Retorqueo de la estructura, Mtto de luces de obstrucción, Poda y fumigación y Cambio de línea de vida (solo en caso de que esta se encuentre mala o no este certificada | German Dario Mancipe
CW-ORD-3609 | SurOccidente | PUT.La Libertad | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 132885243 | German David Diez | 2021-08-06 | HB SADELEC | RF-PE-23891, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | SUMINISTRO E ISNTALACIÓN TORRE 60 m | German David Diez
CW-ORD-3608 | SurOccidente | PUT.La Libertad | Localidades 700 - Cimentación Torre | 60923910 | German David Diez | 2021-08-06 | HB SADELEC | RF-PE-23891, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-3607 | SurOccidente | PUT.La Libertad | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-08-06 | HB SADELEC | RF-PE-23891, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA PARA ACOMETIDA ESTACION | German David Diez
CW-ORD-3606 | SurOccidente | PUT.La Libertad | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 133779307 | German David Diez | 2021-08-06 | HB SADELEC | RF-PE-23891, | 20213606 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3605 | SurOccidente | NEI.Manzanares BSC | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 12481948 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | CICSA | RF-OVE-50467 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-07-22 | 12.0 | 2021-09-17 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerillas porta cables, 6 platinas de tierras , 3 soportes tipo H, desmontes de soportes, guayas de tierras en rack central de la torre y bajante de pararrayos | CW2020 R3 | 2021-10-22 | 2022-01-26 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | Pintura de torre, Aplicación de anticorrosivo, Retorqueo de la estructura, Mtto de luces de obstrucción, Poda y fumigación y Cambio de línea de vida (solo en caso de que esta | German Dario Mancipe
CW-ORD-3604 | SurOccidente | NAR.Llorente | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 37865060 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | CICSA | RF-OVE-49344 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-07-27 | 15.0 | 2021-09-25 | NA | NA | Instalación de 3 platinas de tierra, 2 soportes tipo H y 1 soporte para equipos de RF | CW2020 R3 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | Pintura de torre, Aplicación de anticorrosivo, Retorqueo de la estructura, Mtto de luces de obstrucción, Poda y fumigación y Cambio de línea de vida (solo en caso de que esta | German Dario Mancipe
CW-ORD-3603 | SurOccidente | CAQ.San Vicente | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 21361910 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | CICSA | RF-OVE-50549 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 75.0 | 2021-07-27 | 15.0 | 2021-09-25 | NA | NA | instalación de 3 platinas de tierras, guaya en RACK central de la torre y bajantes de para rayos y la reubicación de dos soportes 1 tipo H y otro de diversidad | CW2020 R3 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Pintura de torre, Aplicación de anticorrosivo, Retorqueo de la estructura, Mtto de luces de obstrucción, Poda y fumigación y Cambio de línea de vida (solo en caso de que esta | German Dario Mancipe
CW-ORD-3601 | SurOccidente | CAL.Imbanaco | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 3108725 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | CICSA | RF-OVE-45752 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Riendado | 25.0 | 2021-07-16 | 15.0 | 2021-09-14 | NA | NA | Evaluación estructural y diseño de los soportes, instalación de rieles omega, 1 platina de tierras y 3 soportes anclados a la placa sobre dados de concreto y pernos con adhesivos epóxicos y deberán corresponder al diseño resultado de la evaluación estructural. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | impermeabilización y mantenimiento general | German Dario Mancipe
CW-ORD-3600 | SurOccidente | VAL.Timba | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 52401978 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | CICSA | RF-OVE-47461 lte700, |  | Adecuaciones OYM Nuevas Tecnologias | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 90.0 | 2021-08-07 | 20.0 | 2021-10-11 | NA | NA | Pintura de torre, Aplicación de anticorrosivo, Retorqueo de la estructura, Mtto de luces de obstrucción, Poda y fumigación y Cambio de línea de vida (solo en caso de que esta se encuentre mala o no este certificada | CW2020 R3 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3599 | SurOccidente | POP.El Bosque | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 8004856 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | HB SADELEC | RF-OVE-49516 LTE700, |  | Adecuaciones OYM Nuevas Tecnologias | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-08-07 | 15.0 | 2021-10-06 | NA | NA | Pintura de torre, Aplicación de anticorrosivo, Retorqueo de la estructura, Mtto de luces de obstrucción, Poda y fumigación y Cambio de línea de vida (solo en caso de que esta se encuentre mala o no este certificada | CW2020 R3 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3598 | SurOccidente | PAS.Batallon | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 12982617 | German Dario Mancipe | 2021-08-06 | CICSA | RF-OVE-49351 LTE700, |  | Adecuaciones OYM Nuevas Tecnologias | Adecuaciones | Terraza - Convencional con Torre | 31.0 | 2021-08-07 | 15.0 | 2021-10-06 | NA | NA | Pintura de torre, Aplicación de anticorrosivo, Retorqueo de la estructura, Mtto de luces de obstrucción, Poda y fumigación y Cambio de línea de vida (solo en caso de que esta se encuentre mala o no este certificada | CW2020 R3 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3597 | SurOccidente | PUT.La Sevilla | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 180920467 | German David Diez | 2021-08-06 | CICSA | RF-PE-23892, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TORRE DE 60 m | German David Diez
CW-ORD-3596 | SurOccidente | PUT.La Sevilla | Localidades 700 - Cimentación Torre | 86651249 | German David Diez | 2021-08-06 | CICSA | RF-PE-23892, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-02-10 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-3595 | SurOccidente | PUT.La Sevilla | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 427729437 | German David Diez | 2021-08-06 | CICSA | RF-PE-23892, | 20213595 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-3594 | SurOccidente | PUT.La Sultana | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 145752401 | German David Diez | 2021-08-06 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24466, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTLACIÓN TORRE 60 m | German David Diez
CW-ORD-3593 | SurOccidente | PUT.La Sultana | Localidades 700 - Cimentación Torre | 50243643 | German David Diez | 2021-08-06 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24466, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | CIMENTACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-3592 | SurOccidente | PUT.La Sultana | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-08-06 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24466, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | [5 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA PARA ACOMETIDA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3591 | SurOccidente | PUT.La Sultana | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 291605771 | German David Diez | 2021-08-06 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24466, | 20213591 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3589 | SurOccidente | PUT.Simon Bolivar | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 181241891 | German David Diez | 2021-08-06 | CICSA | RF-PE-23905, | 20213589 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TORRE 60 m | German David Diez
CW-ORD-3588 | SurOccidente | PUT.Simon Bolivar | Localidades 700 - Cimentación Torre | 67938538 | German David Diez | 2021-08-06 | CICSA | RF-PE-23905, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | CIMENTACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-3587 | SurOccidente | PUT.Simon Bolivar | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-08-06 | CICSA | RF-PE-23905, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA PARA ACOMETIDA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3586 | SurOccidente | PUT.Simon Bolivar | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 325032853 | German David Diez | 2021-08-06 | CICSA | RF-PE-23905, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-09 | 60.0 | 2021-11-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3562 | SurOccidente | PUT.Alto Temblon | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 132885243 | German David Diez | 2021-08-05 | HB SADELEC | RF-PE-24465, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-08 | 60.0 | 2021-11-21 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | SUMINISTRO, TANSPORTE E INSTALACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-3561 | SurOccidente | PUT.Alto Temblon | Localidades 700 - Cimentación Torre | 64318891 | German David Diez | 2021-08-05 | HB SADELEC | RF-PE-24465, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-08 | 60.0 | 2021-11-21 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-3560 | SurOccidente | PUT.Alto Temblon | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 118209311 | German David Diez | 2021-08-05 | HB SADELEC | RF-PE-24465, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-08 | 60.0 | 2021-11-21 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3542 | SurOccidente | CAL.RB Pascual | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 9972979 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-08-04 | HB SADELEC | RF-PE-24288, |  | Reubicaciones | Plan de Expansión | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 3.0 | 2021-08-09 | 20.0 | 2021-10-13 | OC | hasta InSrv | el proyecto CAL.RB Pascual fue iniciado a mediados de febrero en paralelo al contrato pero estuvo detenido desde mediados de marzo, el aliado solicito le fuera cancelado lo ejecutado pues no se tenía esperanza de reinicio y ahora nos dan autorización para iniciar nuevamente en otra zona del estadio | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación, para dar continuidad a los trabajos de la OT 1514. Confirma JCG 04082021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-3536 | SurOccidente | CAQ.Las Palmeras | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80000000 | Luis Ediel Torres | 2021-08-04 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-08-16 | 85.0 | 2021-12-24 | NA | NA | OBRA CIVIL TORRE DE 80MT | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION TORRE DE 80MT | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3535 | SurOccidente | CAQ.Las Palmeras | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 183120584 | Luis Ediel Torres | 2021-08-04 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-08-16 | 85.0 | 2021-12-24 | NA | NA | OBRA CIVIL TORRE DE 80MT | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | SUMINISTRO E INSTALACION TORRE | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3534 | SurOccidente | CAQ.Las Palmeras | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 596645700 | Luis Ediel Torres | 2021-08-04 | CICSA |  | 20213534 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-08-16 | 85.0 | 2021-12-24 | NA | NA | OBRA CIVIL TORRE DE 80MT | CW2020 R3
CW-ORD-3533 | SurOccidente | CAQ.Chonchillosa | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 282412320 | Luis Ediel Torres | 2021-08-04 | CICSA |  | 20213533 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-16 | 50.0 | 2021-11-19 | NA | NA | CP DE 45MT | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRAS CIVILES ADICIONALES | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3532 | SurOccidente | CAQ.Chonchillosa | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 244785542 | Luis Ediel Torres | 2021-08-04 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-16 | 50.0 | 2021-11-19 | NA | NA | CP DE 45MT | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-3526 | SurOccidente | CAL.14 del Lili | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 80000000 | German David Diez | 2021-08-03 | CICSA | RF-PE-8679, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-08-06 | 45.0 | 2021-11-04 | OC | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MONOPOLO | German David Diez
CW-ORD-3525 | SurOccidente | CAL.14 del Lili | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 31540537 | German David Diez | 2021-08-03 | CICSA | RF-PE-8679, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-08-06 | 45.0 | 2021-11-04 | OC | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | CIMENTACION MONOPOLO | German David Diez
CW-ORD-3524 | SurOccidente | CAL.14 del Lili | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 35000000 | German David Diez | 2021-08-03 | CICSA | RF-PE-8679, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-08-06 | 45.0 | 2021-11-04 | OC | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA PARA ACOMETIDA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3522 | SurOccidente | CAL.14 del Lili | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 134616288 | German David Diez | 2021-08-03 | CICSA | RF-PE-8679, | 20213522 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-08-06 | 45.0 | 2021-11-04 | OC | hasta InSrv |  | CW2020 R3
CW-ORD-3517 | SurOccidente | TOL.Cajamarca-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1613591 | German Dario Mancipe | 2021-08-03 | CICSA | RF-OVE-50585 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Monopolo | 18.0 | 2021-08-04 | 15.0 | 2021-10-03 | NA | NA | Instalación de rieles omega y 1 platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3516 | SurOccidente | VAL.Pradera-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7076039 | German Dario Mancipe | 2021-08-03 | CICSA | RF-OVE-33734 LTE2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-04 | 15.0 | 2021-10-03 | NA | NA | Instalación de 3 platinas de tierras, 1 soporte tipo H y una reubicación de soporte tipo bandera. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3515 | SurOccidente | PUT.Mundo Nuevo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 110000000 | German David Diez | 2021-08-03 | HB SADELEC | RF-PE-24464, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-06 | 60.0 | 2021-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TORRE 60 M | German David Diez
CW-ORD-3514 | SurOccidente | PUT.Mundo Nuevo | Localidades 700 - Cimentación Torre | 50000000 | German David Diez | 2021-08-03 | HB SADELEC | RF-PE-24464, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-06 | 60.0 | 2021-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-3513 | SurOccidente | PUT.Mundo Nuevo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 507280944 | German David Diez | 2021-08-03 | HB SADELEC | RF-PE-24464, | 20213513 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-06 | 60.0 | 2021-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-3512 | SurOccidente | CAQ.Union Belen | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-08-03 | CICSA | RF-PE-24450, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-06 | 60.0 | 2021-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA ACOMETIDA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3511 | SurOccidente | CAQ.Union Belen | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 381741400 | German David Diez | 2021-08-03 | CICSA | RF-PE-24450, | 20213511 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-06 | 60.0 | 2021-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-3508 | SurOccidente | VAL.Goodyear | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4249989 | German Dario Mancipe | 2021-08-03 | CICSA | RF-OVE-51248 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-08-04 | 15.0 | 2021-10-03 | NA | NA | Instalación de 3 soportes para equipos de RF y 3 platinaos de tierras | CW2020 R3 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3507 | SurOccidente | IBG.La Campina | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12000000 | German Dario Mancipe | 2021-08-03 | CICSA | RF-OVE-51067 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Adosado | 17.0 | 2021-08-04 | 15.0 | 2021-10-03 | NA | NA | Instalación de 3 mástiles auto soportados de 4 m. de altura por 4 pulgadas de diámetro | CW2020 R3
CW-ORD-3506 | SurOccidente | FLO.Galerias-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1859328 | German Dario Mancipe | 2021-08-03 | CICSA | RF-OVE-51052 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-08-04 | 15.0 | 2021-10-03 | NA | NA | Instalación de 4 platinas de tierras y se recomienda ariostrar los elementos horizontales de los soportes H en plataforma. | CW2020 R3 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3505 | SurOccidente | IBG.Salado | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9917141 | German Dario Mancipe | 2021-08-03 | CICSA | RF-OVE-51086 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 31.0 | 2021-08-04 | 15.0 | 2021-10-03 | NA | NA | Instalación de rieles omega, 4 platinas de tierras, 3 soportes tipo H de 2 mástiles de 1.5, 2 desmontes de soportes y 1 desmonte de 1 pol | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3504 | SurOccidente | HUI.Zuluaga-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12014001 | German Dario Mancipe | 2021-08-03 | CICSA | RF-OVE-50463 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-04 | 15.0 | 2021-10-03 | NA | NA | Instalación de 4 platinas de tierra, 1 soporte para equipos de RF y 3 soportes tipo h de dos tubos de 3 pulgadas | CW2020 R3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3503 | SurOccidente | CAL.Colseguros | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3912485 | German Dario Mancipe | 2021-08-03 | CICSA | RF-OVE-46240 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 32.0 | 2021-08-04 | 15.0 | 2021-10-03 | NA | NA | reubicación de 3 soportes de 3 m. existentes se deben subir a máxima altura sobre las mismas montantes, suministro e instalación de 1 soporte tipo bandera de 2 m. para equipos de RF a máxima altura sobre arista 2, 1 soporte para antena de RF en plataforma arista 4 y 4 platinas de tierra en los soportes bajo plataforma. | CW2020 R3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3496 | SurOccidente | CAQ.La Rastra | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-08-03 | HB SADELEC | RF-PE-23427, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-06 | 60.0 | 2021-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA PARA ACOMETIDA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3495 | SurOccidente | CAQ.La Rastra | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 360718989 | German David Diez | 2021-08-03 | HB SADELEC | RF-PE-23427, | 20213495 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-06 | 60.0 | 2021-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3488 | SurOccidente | NAR.Ipiales-1 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 16171111 | German Dario Mancipe | 2021-08-03 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 46.0 | 2021-08-03 | 15.0 | 2021-10-02 | NA | NA | Transporte e instalación gabinete de MW con AA | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden ya que el contratista ya cuenta con el gabinete para su instalación. Confirma GDM 02082021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-3484 | SurOccidente | CAQ.Los Laureles | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 174683612 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23443, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E ISNTALACIÓN TORRE 60 M | German David Diez
CW-ORD-3483 | SurOccidente | CAQ.Los Laureles | Localidades 700 - Cimentación Torre | 90907014 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23443, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | CIMENTACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-3482 | SurOccidente | CAQ.Los Laureles | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 44530361 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23443, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-13 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | OBRA ELÉCTRICA ACOMETIDA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3474 | SurOccidente | PUT.Campobello | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 125130408 | German David Diez | 2021-08-02 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23878, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TORRE 60 M | German David Diez
CW-ORD-3469 | SurOccidente | PUT.Campobello | Localidades 700 - Cimentación Torre | 44057444 | German David Diez | 2021-08-02 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23878, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | CIMENTACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-3468 | SurOccidente | PUT.Campobello | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-08-02 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23878, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ACOMETIDA ELÉCTRICA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3467 | SurOccidente | PUT.Campobello | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 323270459 | German David Diez | 2021-08-02 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23878, | 20213467 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3464 | SurOccidente | PUT.San Vicente | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 113000000 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23904, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TORRE 60 M | German David Diez
CW-ORD-3462 | SurOccidente | PUT.San Vicente | Localidades 700 - Cimentación Torre | 48000000 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23904, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-3461 | SurOccidente | PUT.San Vicente | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23904, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA PARA ACOMETIDA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3460 | SurOccidente | PUT.San Vicente | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 532660609 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23904, | 20213460 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-3457 | SurOccidente | PUT.Arizona | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 183038848 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23875, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 80.0 | 2021-12-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E ISNTALACION TORRRE 60 M | German David Diez
CW-ORD-3456 | SurOccidente | PUT.Arizona | Localidades 700 - Cimentación Torre | 57751129 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23875, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 80.0 | 2021-12-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | CIMENTACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-3455 | SurOccidente | PUT.Arizona | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 337676593 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23875, | 20213455 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 80.0 | 2021-12-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3454 | SurOccidente | CAQ.Casa Grande | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-08-02 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-13 | 70.0 | 2021-12-06 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3453 | SurOccidente | CAQ.Casa Grande | Localidades 700 - Cimentación Torre | 49009026 | Luis Ediel Torres | 2021-08-02 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-13 | 70.0 | 2021-12-06 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | cimentacion torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3452 | SurOccidente | CAQ.Casa Grande | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 132885243 | Luis Ediel Torres | 2021-08-02 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-13 | 70.0 | 2021-12-06 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | suminitro e instalacion de torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3451 | SurOccidente | CAQ.Casa Grande | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 251103522 | Luis Ediel Torres | 2021-08-02 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-13 | 70.0 | 2021-12-06 | NA | NA | obra civil torre de 60mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3450 | SurOccidente | PUT.Galilea | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 113000000 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23887, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TORRE 60 M | German David Diez
CW-ORD-3449 | SurOccidente | PUT.Galilea | Localidades 700 - Cimentación Torre | 48000000 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23887, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | CIMENTACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-3448 | SurOccidente | PUT.Galilea | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23887, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA PARA ACOMETIDA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3447 | SurOccidente | PUT.Galilea | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 1498632625 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23887, | 20213447 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-3446 | SurOccidente | CAQ.Los Laureles | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 340150187 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23443, | 20213446 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3445 | SurOccidente | CAQ.Campo Alegre-2 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23394, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRE ELÉCTRICA PARA ACOMETIDA ESTACIÓN | German David Diez
CW-ORD-3444 | SurOccidente | CAQ.Campo Alegre-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 370177668 | German David Diez | 2021-08-02 | CICSA | RF-PE-23394, | 20213444 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-05 | 60.0 | 2021-11-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3416 | SurOccidente | CAQ.La Mana | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-07-30 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-19 | 65.0 | 2021-04-08 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | POR PROBLEMAS DE SEGURIDAD QUEDAN PENDIENTES, INSTALACION MALLA DE TIERRAS, INT CONCERTINA, CUBIERTAS, SOPORTE MW | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3415 | SurOccidente | CAQ.Pato Balsillas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 244785542 | Luis Ediel Torres | 2021-07-30 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-09 | 50.0 | 2021-11-12 | NA | NA | obra civil cp 45 mt | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | torre celda portatil 50mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3414 | SurOccidente | CAQ.Pato Balsillas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 135055743 | Luis Ediel Torres | 2021-07-30 | CICSA |  | 20213414 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-09 | 50.0 | 2021-11-12 | NA | NA | obra civil cp 45 mt | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | obra cicil adicionales | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3413 | SurOccidente | CAQ.Pato Balsillas | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 80000000 | Luis Ediel Torres | 2021-07-30 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-08-09 | 50.0 | 2021-11-12 | NA | NA | obra civil cp 45 mt | CW2020 R3
CW-ORD-3385 | SurOccidente | PUT.Balsamo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 186449379 | German David Diez | 2021-07-28 | CICSA | RF-PE-23876, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-31 | 60.0 | 2021-11-13 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-3384 | SurOccidente | PUT.Balsamo | Localidades 700 - Cimentación Torre | 48578183 | German David Diez | 2021-07-28 | CICSA | RF-PE-23876, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-31 | 60.0 | 2021-11-13 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-3383 | SurOccidente | PUT.Balsamo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 908704553 | German David Diez | 2021-07-28 | CICSA | RF-PE-23876, | 20213383 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-31 | 60.0 | 2021-11-13 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3381 | SurOccidente | PUT.Cana Brava | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 132885243 | German David Diez | 2021-07-28 | HB SADELEC | RF-PE-23879, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-31 | 60.0 | 2021-11-13 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-3379 | SurOccidente | PUT.Cana Brava | Localidades 700 - Cimentación Torre | 51040009 | German David Diez | 2021-07-28 | HB SADELEC | RF-PE-23879, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-31 | 60.0 | 2021-11-13 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-3378 | SurOccidente | PUT.Cana Brava | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 381019250 | German David Diez | 2021-07-28 | HB SADELEC | RF-PE-23879, | 20213378 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-31 | 60.0 | 2021-11-13 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-3361 | SurOccidente | CAQ.Esmeralda Chaira | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 181109954 | German David Diez | 2021-07-27 | CICSA | RF-PE-24451, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 60.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TORRE METÁLICA AUTOSOPORTADA 60 M | German David Diez
CW-ORD-3360 | SurOccidente | CAQ.Esmeralda Chaira | Localidades 700 - Cimentación Torre | 54127052 | German David Diez | 2021-07-27 | CICSA | RF-PE-24451, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 60.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | CIMENTACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-3359 | SurOccidente | CAQ.Esmeralda Chaira | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 487290615 | German David Diez | 2021-07-27 | CICSA | RF-PE-24451, | 20213359 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 60.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3356 | SurOccidente | PUT.Caicuche | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 180920467 | German David Diez | 2021-07-27 | CICSA | RF-PE-23877, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | TORRE TRIANGULAR 60 MTS | German David Diez
CW-ORD-3355 | SurOccidente | PUT.Caicuche | Localidades 700 - Cimentación Torre | 396799929 | German David Diez | 2021-07-27 | CICSA | RF-PE-23877, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | CIMENTACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-3354 | SurOccidente | PUT.Caicuche | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 95543579 | German David Diez | 2021-07-27 | CICSA | RF-PE-23877, | 20213354 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3353 | SurOccidente | HUI.El Carmen | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 70000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-07-27 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-07-27 | 60.0 | 2021-11-09 | NA | NA | Ejecución y tramite proyecto eléctrico ante electrificadora | CW2020 R3
CW-ORD-3352 | SurOccidente | CAQ.Playa Verde | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-07-27 | HB SADELEC | RF-PE-23461, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA | German David Diez
CW-ORD-3351 | SurOccidente | CAQ.Playa Verde | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 381747328 | German David Diez | 2021-07-27 | HB SADELEC | RF-PE-23461, | 20213351 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-3350 | SurOccidente | CAQ.Novia Puerto Valdivia | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-07-27 | CICSA | RF-PE-23452, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA | German David Diez
CW-ORD-3349 | SurOccidente | CAQ.Novia Puerto Valdivia | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 397044466 | German David Diez | 2021-07-27 | CICSA | RF-PE-23452, | 20213349 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3348 | SurOccidente | CAQ.El Paraiso | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 46682151 | German David Diez | 2021-07-27 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23411, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | OBRA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA | German David Diez
CW-ORD-3347 | SurOccidente | CAQ.El Paraiso | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 257694865 | German David Diez | 2021-07-27 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23411, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-30 | 60.0 | 2021-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3339 | SurOccidente | ARM.SDS ARMENIA | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 6615502 | Cesar Augusto Cubides | 2021-07-26 | INGEREDES |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 3.0 | 2021-07-28 | 20.0 | 2021-10-01 | NA | NA | Instalación de Power en SDS Residencial de Armenia. | CW2020 R2 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-3338 | SurOccidente | JAM.Alfaguara-2 | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 131535072 | German David Diez | 2021-07-26 | CICSA | RF-PE-15001, | 20213338 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-07-29 | 45.0 | 2021-10-27 | C | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MONOPOLO ECOLÓGICO | German David Diez
CW-ORD-3337 | SurOccidente | JAM.Alfaguara-2 | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 34249384 | German David Diez | 2021-07-26 | CICSA | RF-PE-15001, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-07-29 | 45.0 | 2021-10-27 | C | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | CIMENTACIÓN MONOPOLO ECOLOGICO | German David Diez
CW-ORD-3336 | SurOccidente | JAM.Alfaguara-2 | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 35000000 | German David Diez | 2021-07-26 | CICSA | RF-PE-15001, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-07-29 | 45.0 | 2021-10-27 | C | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA DE ACOMETIDA ELÉCTRICTRICA | German David Diez
CW-ORD-3335 | SurOccidente | JAM.Alfaguara-2 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-07-26 | CICSA | RF-PE-15001, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Mimetizado | 35.0 | 2021-07-29 | 45.0 | 2021-10-27 | C | hasta InSrv |  | CW2020 R3
CW-ORD-3333 | SurOccidente | CAU.Yapura | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 14134976 | Luis Ediel Torres | 2021-07-26 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 0.0 | 2021-07-26 | 5.0 | 2021-09-14 | NA | NA | suminitro de combustible | CW2020 R3 | 2021-07-30 | 2021-09-30 | 2021-09-07 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3329 | SurOccidente | MAN.ST MANIZALES | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 5123800 | Cesar Augusto Cubides | 2021-07-26 | INGEREDES |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 3.0 | 2021-07-27 | 20.0 | 2021-09-30 | NA | NA | Instalación de Power en SDS de la ciudad. | CW2020 R2 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3328 | SurOccidente | NAR.Llorente | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12213354 | German Dario Mancipe | 2021-07-26 | CICSA | RF-OVE-49344 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-07-27 | 15.0 | 2021-09-25 | NA | NA | Instalación de 3 platinas de tierra, 2 soportes tipo H y 1 soporte para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3327 | SurOccidente | CAQ.San Vicente | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5807571 | German Dario Mancipe | 2021-07-26 | CICSA | RF-OVE-50549 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 75.0 | 2021-07-27 | 15.0 | 2021-09-25 | NA | NA | instalación de 3 platinas de tierras, guaya en RACK central de la torre y bajantes de para rayos y la reubicación de dos soportes 1 tipo H y otro de diversidad | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3325 | SurOccidente | CAQ.Las Morras | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-07-23 | HB SADELEC | RF-PE-23125, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-26 | 60.0 | 2021-11-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | PROYECTO ELECTRICO PARA ACOMETIDA ASOCIADA AL SITIO | German David Diez
CW-ORD-3324 | SurOccidente | CAQ.Las Morras | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 409258918 | German David Diez | 2021-07-23 | HB SADELEC | RF-PE-23125, | 20213324 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-26 | 60.0 | 2021-11-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3322 | SurOccidente | CAQ.Fundacion | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 182292600 | German David Diez | 2021-07-23 | CICSA | RF-PE-23414, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-26 | 60.0 | 2021-11-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TORRE ASOCIADA AL PROYECTO | German David Diez
CW-ORD-3321 | SurOccidente | CAQ.Fundacion | Localidades 700 - Cimentación Torre | 425449039 | German David Diez | 2021-07-23 | CICSA | RF-PE-23414, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-26 | 60.0 | 2021-11-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | CIMENTACION TORRE 60 ASOCIADA AL PROYECTO | German David Diez
CW-ORD-3320 | SurOccidente | CAQ.Fundacion | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 95074837 | German David Diez | 2021-07-23 | CICSA | RF-PE-23414, | 20213320 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-26 | 60.0 | 2021-11-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3319 | SurOccidente | CAQ.El Manantial | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 400881126 | German David Diez | 2021-07-23 | CICSA | RF-PE-24454, | 20213319 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-26 | 60.0 | 2021-11-08 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-3291 | SurOccidente | NEI.Manzanares BSC | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 23629942 | German Dario Mancipe | 2021-07-21 | CICSA | RF-OVE-50467 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-07-22 | 12.0 | 2021-09-17 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerillas porta cables, 6 platinas de tierras , 3 soportes tipo H, desmontes de soportes, guayas de tierras en rack central de la torre y bajante de pararrayos | CW2020 R3 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3290 | SurOccidente | HUI.Pitalito-3 | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 15052820 | German Dario Mancipe | 2021-07-21 | CICSA | RF-OVE-36033 LTE1900, |  | Adecuaciones OYM Nuevas Tecnologias | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-07-22 | 15.0 | 2021-09-20 | NA | NA | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | CW2020 R3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3289 | SurOccidente | CAL.Ingenio | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 22742442 | German Dario Mancipe | 2021-07-21 | CICSA | RF-OVE-45842 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-22 | 15.0 | 2021-09-20 | NA | NA | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2022-01-26 | 2022-01-13 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-3286 | SurOccidente | CAU.Mondomo | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 1868375 | German Dario Mancipe | 2021-07-19 | HB SADELEC | RF-AMP-28866 rfmodule850, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-07-08 | 5.0 | 2021-08-27 | NA | NA | platinas y guata en rack central de la torre | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita reasignación para implementar trabajos adicionales de la orden 1794. Confirma GDM 07072021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-3277 | SurOccidente | TUL.Farfan | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 6120315 | Luis Ediel Torres | 2021-07-19 | CICSA |  |  | Indicadores | Adecuaciones | Terraza - Convencional con Torre | 30.0 | 2021-07-23 | 5.0 | 2021-09-11 | NA | NA | obra electricas menores par aentrega al SO | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3275 | SurOccidente | POP.RB Campanario | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 52971536 | German David Diez | 2021-07-16 | ING. DEL HUILA | RF-PE-24272, |  | Reubicaciones | Plan de Expansión | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 20.0 | 2021-07-19 | 30.0 | 2021-10-02 | N | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-3263 | SurOccidente | PUT.Remolinos | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 3932617 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23207, |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-16 | 12.0 | 2021-09-11 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de 1 soporte tipo bandera, la reubicación de un soporte en torre y la instalación de dos platinas de tierra | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-3257 | SurOccidente | CAL.Diamante | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 15693343 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-45947 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-07-16 | 15.0 | 2021-09-14 | NA | NA | Obras de mantenimiento | CW2020 R3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3256 | SurOccidente | CAU.Santander-1 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 18644142 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-49305 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-07-16 | 15.0 | 2021-09-14 | NA | NA | Obras de mantenimiento | CW2020 R3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3255 | SurOccidente | CAU.Villarica | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 32191056 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-48950 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-07-16 | 15.0 | 2021-09-14 | NA | NA | Obras de mantenimiento | CW2020 R3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3254 | SurOccidente | HUI.Bruselas | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 16166608 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-48593 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-16 | 15.0 | 2021-09-14 | NA | NA | Obras de mantenimiento | CW2020 R3 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3253 | SurOccidente | NAR.Ipiales-7 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8955223 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-49467 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-07-16 | 15.0 | 2021-09-14 | NA | NA | Obras de mantenimiento | CW2020 R3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3252 | SurOccidente | POP.Las Ferias | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 20973407 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | ING. DEL HUILA | RF-OVE-49373 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-07-16 | 15.0 | 2021-09-14 | NA | NA | Obras de Mantenimiento | CW2020 R3 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3251 | SurOccidente | TOL.Natagaima | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 24051060 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | CICSA | RF-OVE-50591 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-06-07 | 12.0 | 2021-08-03 | NA | NA | Instalación de 1 soporte tipo bandera de 3m. x 3'', 1 desmonte y 70 m. de Guaya en el RACK central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Obras de mantenimiento Inicio depende de programación trabajos conjuntos de LTE700 con Nokia | German Dario Mancipe
CW-ORD-3250 | SurOccidente | VAL.Montebello | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 18732022 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | HB SADELEC | RF-OVE-50117 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 37.0 | 2021-06-16 | 12.0 | 2021-08-12 | NA | NA | Instalación de 5 platinas de tierras, guaya de pararrayos y rack central de la torre y la reubicación de 1 soporte de diversidad | CW2020 R3 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | Obras de mantenimiento Inicio depende de programación trabajos conjuntos de LTE700 con Nokia | German Dario Mancipe
CW-ORD-3249 | SurOccidente | VAL.Propal | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 13724094 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | CICSA | RF-OVE-46524 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-03-27 | 12.0 | 2021-05-23 | NA | NA | Trabajo en conjunto Se requieren 4 platinas de tierra, 3 soportes para equipos de RF rieles omega y la reubicación de tres soportes | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | Obras de Mantenimiento inicio depende de trabajo conjunto | German Dario Mancipe
CW-ORD-3248 | SurOccidente | CAU.Puerto Saija | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 14290000 | German David Diez | 2021-07-15 | CICSA | RF-PE-23154, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio | Adicional | OT CORREGIDA para Reabastecimiento tanques ACPM | German David Diez
CW-ORD-3247 | SurOccidente | CAQ.Palizadas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 132885243 | German David Diez | 2021-07-15 | HB SADELEC | RF-PE-23455, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-15 | 60.0 | 2021-10-28 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | OT CORREGIDA para suministro y montaje de torre del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3246 | SurOccidente | CAQ.Palizadas | Localidades 700 - Cimentación Torre | 58643829 | German David Diez | 2021-07-15 | HB SADELEC | RF-PE-23455, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-15 | 60.0 | 2021-10-28 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | OT CORREGIDA para cimentación de torre del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3245 | SurOccidente | CAQ.Palizadas | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-07-15 | HB SADELEC | RF-PE-23455, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-15 | 60.0 | 2021-10-28 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OT CORREGIDA para proyecto eléctrico asociado | German David Diez
CW-ORD-3244 | SurOccidente | CAQ.Palizadas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 405000000 | German David Diez | 2021-07-15 | HB SADELEC | RF-PE-23455, | 20213244 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-15 | 60.0 | 2021-10-28 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OT CORREGIDA para Obra Civil del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3243 | SurOccidente | CAQ.Alto Cafeto | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 43992393 | German David Diez | 2021-07-15 | CICSA | RF-PE-23383, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Cuadrada | 30.0 | 2021-07-17 | 45.0 | 2021-10-15 | N | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | OT CORREGIDA para Obra Eléctrica del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3242 | SurOccidente | CAQ.Alto Cafeto | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 339519668 | German David Diez | 2021-07-15 | CICSA | RF-PE-23383, | 20213242 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Cuadrada | 30.0 | 2021-07-17 | 45.0 | 2021-10-15 | N | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | OT CORREGIDA para Obra Civil del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3241 | SurOccidente | CAQ.Barranquillita | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 368123647 | German David Diez | 2021-07-15 | CICSA | RF-PE-23389, | 20213241 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-07-17 | 60.0 | 2021-10-30 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | OT CORREGIDA PARA OBRA CIVIL del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3240 | SurOccidente | CAQ.La Paz 3 | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 166233190 | German David Diez | 2021-07-15 | CICSA | RF-PE-24549, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-17 | 60.0 | 2021-10-30 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | OOT CORREGIDA para suiministro, transporte e instalación de torre del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3239 | SurOccidente | CAQ.La Paz 3 | Localidades 700 - Cimentación Torre | 76964809 | German David Diez | 2021-07-15 | CICSA | RF-PE-24549, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-17 | 60.0 | 2021-10-30 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | OT CORREGIDA para cimentación torre del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3238 | SurOccidente | CAQ.La Paz 3 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-07-15 | CICSA | RF-PE-24549, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-17 | 60.0 | 2021-10-30 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OT CORREGIDA para Obra eléctrica del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3237 | SurOccidente | CAQ.La Paz 3 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 422801271 | German David Diez | 2021-07-15 | CICSA | RF-PE-24549, | 20213237 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-17 | 60.0 | 2021-10-30 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | OT CORREGIDA para Obra Civil del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3236 | SurOccidente | CAQ.Salamina | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-07-15 | HB SADELEC | RF-PE-23468, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Poste - Concreto | 45.0 | 2021-07-17 | 45.0 | 2021-10-15 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OT CORREGIDA para proyecto eléctrico | German David Diez
CW-ORD-3235 | SurOccidente | CAQ.Salamina | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 284891739 | German David Diez | 2021-07-15 | HB SADELEC | RF-PE-23468, | 20213235 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Poste - Concreto | 45.0 | 2021-07-17 | 45.0 | 2021-10-15 | J | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | OT CORREGIDA para Obra civil del proyecto asociado | German David Diez
CW-ORD-3234 | SurOccidente | CAL.Imbanaco | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11742595 | German Dario Mancipe | 2021-07-15 | CICSA | RF-OVE-45752 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Riendado | 25.0 | 2021-07-16 | 15.0 | 2021-09-14 | NA | NA | Evaluación estructural y diseño de los soportes, instalación de rieles omega, 1 platina de tierras y 3 soportes anclados a la placa sobre dados de concreto y pernos con adhesivos epóxicos y deberán corresponder al diseño resultado de la evaluación estructural. | CW2020 R3 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3233 | SurOccidente | CAL.Palmeto | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 20000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-07-15 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Terraza - Kit Mastil | 24.0 | 2021-07-15 | 30.0 | 2021-09-28 | NA | NA | reubicación Acometida eléctrica. | CW2020 R3
CW-ORD-3227 | SurOccidente | VAL.IND BAYER-Opción 1 | Soluciones Dedicadas Corporativas - Obra Civil 100% | 28313387 | German Dario Mancipe | 2021-07-14 | ING. DEL HUILA | PRJ-04643 |  | Empresas y negocios | Soluciones Dedicadas Corporativas | Poste - Concreto | 12.0 | 2021-07-15 | 25.0 | 2021-09-23 | NA | NA | Instalación poste de 12 m. libres | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3181 | SurOccidente | CAQ.La Raya | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 35000000 | Luis Ediel Torres | 2021-07-13 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-26 | 65.0 | 2021-11-13 | NA | NA | obra civil tt 60mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3180 | SurOccidente | CAQ.La Raya | Localidades 700 - Cimentación Torre | 256596892 | Luis Ediel Torres | 2021-07-13 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-26 | 65.0 | 2021-11-13 | NA | NA | obra civil tt 60mt | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | obra civil cimentacion torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3179 | SurOccidente | CAQ.La Raya | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 157501270 | Luis Ediel Torres | 2021-07-13 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-26 | 65.0 | 2021-11-13 | NA | NA | obra civil tt 60mt | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | suminitro e instalcion de torre tt60 | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3178 | SurOccidente | CAQ.La Raya | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 122689763 | Luis Ediel Torres | 2021-07-13 | CICSA |  | 20213178 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-26 | 65.0 | 2021-11-13 | NA | NA | obra civil tt 60mt | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3176 | SurOccidente | TOL.Coello-2 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 15720392 | Luis Ediel Torres | 2021-07-13 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-07-19 | 25.0 | 2021-09-27 | NA | NA | instalacion mw | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3175 | SurOccidente | TOL.Chicoral | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 17661066 | Luis Ediel Torres | 2021-07-13 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-07-19 | 25.0 | 2021-09-27 | NA | NA | instalacion mw | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3174 | SurOccidente | TOL.Bilbao | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 14332808 | Luis Ediel Torres | 2021-07-13 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-07-19 | 25.0 | 2021-09-27 | NA | NA | instalacion mw | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3142 | SurOccidente | VAL.Cartago-1 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 14549246 | German Dario Mancipe | 2021-07-13 | CICSA |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 36.0 | 2021-07-14 | 15.0 | 2021-09-12 | NA | NA | Instalación gabinete de microondas. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3133 | SurOccidente | CAU.Santander-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1829633 | German Dario Mancipe | 2021-07-12 | HB SADELEC | RF-OVE-49306 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 75.0 | 2021-07-13 | 15.0 | 2021-09-11 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3132 | SurOccidente | CAU.El Rosario-2 | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 35000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-07-12 | HB SADELEC | NA |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-13 | 60.0 | 2021-10-26 | NA | NA | Ejecución proyecto eléctrico MT (adecuación) | CW2020 R3
CW-ORD-3079 | SurOccidente | CAQ.El Triunfo | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 40076003 | Luis Ediel Torres | 2021-07-07 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-12 | 45.0 | 2021-10-10 | NA | NA | celda portatil de 45 mt | CW2020 R3 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  |  |  | Adicional | obra electrica externa celda portatil de 45 mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3078 | SurOccidente | CAQ.El Triunfo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 40076003 | Luis Ediel Torres | 2021-07-07 | HB SADELEC |  | 20213078 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-12 | 45.0 | 2021-10-10 | NA | NA | celda portatil de 45 mt | CW2020 R3 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | adicionales celda portatil de 45 mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-3077 | SurOccidente | CAQ.El Triunfo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 226653280 | Luis Ediel Torres | 2021-07-07 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-07-12 | 45.0 | 2021-10-10 | NA | NA | celda portatil de 45 mt | CW2020 R3 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-3076 | SurOccidente | TOL.Planadas-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5678603 | German Dario Mancipe | 2021-07-06 | HB SADELEC | RF-OVE-50592 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-07-07 | 15.0 | 2021-09-05 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla, 4 platinas de tierras, 3 soportes para equipos de RF y45 m. de guaya en rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3075 | SurOccidente | VAL.Carmelita | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4219143 | German Dario Mancipe | 2021-07-06 | HB SADELEC | RF-OVE-50039 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 40.0 | 2021-07-07 | 15.0 | 2021-09-05 | NA | NA | Instalación de 3 soportes para equipos de RF con sus platinas de tierra correspondientes, 2 de 1,5 y 1 de 1,2 | CW2020 R3 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-3074 | SurOccidente | VAL.Caicedonia | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1865154 | German Dario Mancipe | 2021-07-06 | HB SADELEC | RF-OVE-50676 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-07-07 | 15.0 | 2021-09-05 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y 2 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-3073 | SurOccidente | TOL.San Bernardo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4217805 | German Dario Mancipe | 2021-07-06 | HB SADELEC | RF-OVE-50593 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-07 | 15.0 | 2021-09-05 | NA | NA | Instalación de 3 platinas de tierra y 2 soportes para antenas de RF de 3 m. | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-3072 | SurOccidente | HUI.Gigante | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2591164 | German Dario Mancipe | 2021-07-06 | HB SADELEC | RF-OVE-50455 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-07-07 | 15.0 | 2021-09-05 | NA | NA | Instalación de 1 soporte para equipos de RF con su platina respectiva. | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-3071 | SurOccidente | CAL.Chiminangos | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1304461 | German Dario Mancipe | 2021-07-06 | HB SADELEC | RF-OVE-50066 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Movil - Tipo Telval | 35.0 | 2021-07-07 | 15.0 | 2021-09-05 | NA | NA | Instalación de rieles omega y 3 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-3065 | SurOccidente | NAR.Candelillas | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 40000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-07-06 | HB SADELEC |  |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-07-06 | 30.0 | 2021-09-19 | NA | NA | levantamiento o realce red de MT. | CW2020 R3
CW-ORD-3064 | SurOccidente | TOL.Sumapaz | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 21715008 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | HB SADELEC | RF-OVE-50489 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-06-16 | 12.0 | 2021-08-12 | NA | NA | Instalación de 4 platinas de tierras y 60 m. de guaya en el rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3063 | SurOccidente | TOL.Guamo-3 | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 14800141 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | HB SADELEC | RF-OVE-50588 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-06-15 | 12.0 | 2021-08-11 | NA | NA | instalación de 2 soportes para equipos de RF con sus platinas de tierra respectivas. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3062 | SurOccidente | POP.La Maria | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 20201218 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | CICSA | RF-OVE-50602 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 37.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla 3 platinas de tierras 1 soporte para equipos de RF y 1 desmonte | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3061 | SurOccidente | NEI.Sur Oriental | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 18164356 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | HB SADELEC | RF-OVE-50470 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-06-11 | 12.0 | 2021-08-07 | NA | NA | Instalación de 8 platinas de tierras, 4 soportes para equipos de RF de 1,5, 1 soporte bandera de 3m. Y 40m. De guaya en el rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-12-03 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3060 | SurOccidente | NAR.Cajapi | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 37865060 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | CICSA | RF-OVE-49339 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-05-20 | 12.0 | 2021-07-16 | NA | NA | instalación de rieles omega , escalerilla porta cables y una platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3058 | SurOccidente | CAU.Pto Tejada-3 | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 21715264 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-05-20 | 12.0 | 2021-07-16 | NA | NA | Instalación de 3 platina de tierras y 2 soportes para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | Se requiere reparación de malla de cerramiento por hurto a la EB, EB queda sin respaldo de baterías lo que podría producir afectaciones de servicio de otras EB del cauca. | German Dario Mancipe
CW-ORD-3057 | SurOccidente | CAU.Parques | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 29315706 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | HB SADELEC | RF-OVE-48962 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-05-01 | 12.0 | 2021-06-27 | NA | NA | instalación de 3 soportes tipo H, un soporte para equipos de RF de 1.5 m. y 4 platinas de tierra. | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3056 | SurOccidente | CAQ.Campo Hermoso | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 2105570 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | CICSA | RF-OVE-50546 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | instalación de rieles omega, 1 platina de tierras y el desmonte de 1 polo | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3055 | SurOccidente | CAL.Obrero | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 21748168 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | HB SADELEC | RF-OVE-48818 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 36.0 | 2021-06-15 | 12.0 | 2021-08-11 | NA | NA | Conjunta para la instalación 1 soporte H, de rieles omega, 4 platinas de tierras, escalerilla porta cables ,guayas para bajantes de pararrayos y rack central soporte de para rayos y pararrayos y dos reubicaciones de soportes | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3054 | SurOccidente | VAL.Kilometro 18 | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 26697451 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | CICSA | RF-OVE-50114 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 43.0 | 2021-06-07 | 12.0 | 2021-08-03 | NA | NA | Instalación de un soporte tipo H con mástiles de 3 pulgadas, cuatro reubicaciones y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3053 | SurOccidente | PAS.Popular | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 13214146 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | CICSA | RF-OVE-49357 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 28.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | instalación de 3soportes tipo H, 4platinas de tierras, escalerilla porta cable y rieles omega. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3052 | SurOccidente | PAS.Calle Real | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 6587089 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | CICSA | RF-OVE-49485 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 40.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | instalación de 4 platinas de tierra,2 soportes auto soportados de 5m con mástil central de 4 pulgadas y un soporte adosado para antena de RF | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | MANTENIMIENTO | German Dario Mancipe
CW-ORD-3051 | SurOccidente | CAU.Quebraditas | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 23851886 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-06-07 | 12.0 | 2021-08-03 | NA | NA | Instalación de 3 platinas de tierra y 70 m. de guaya en el RACK vertical de la torre | CW2020 R3 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3050 | SurOccidente | CAL.Shangai | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 17950307 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-04-08 | 12.0 | 2021-06-04 | NA | NA | El TSS se valida previo aval de carga para la instalación de 4 soportes tipo H , 6 platinas de tierra y la reubicación de 4 soportes de diversidad. | CW2020 R3 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3049 | SurOccidente | CAL.Carrefour Norte | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 6791762 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | CICSA | RF-OVE-50062 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 36.0 | 2021-04-12 | 12.0 | 2021-06-08 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de un soporte para equipos de RF. 5 platinas de tierras y 45 m. de guaya en rack vertical | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | German Dario Mancipe
CW-ORD-3047 | SurOccidente | IBG.San Martin | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 10543170 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | HB SADELEC | RF-OVE-49330 LTE700, |  | Adecuaciones OYM Nuevas Tecnologias | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-07-06 | 20.0 | 2021-09-09 | NA | NA | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-3046 | SurOccidente | HUI.Pitalito-4 | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 14493099 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | HB SADELEC | RF-OVE-49323 LTE700, |  | Adecuaciones OYM Nuevas Tecnologias | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 36.0 | 2021-07-06 | 20.0 | 2021-09-09 | NA | NA | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3045 | SurOccidente | CAL.Tequendama | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 16350653 | German Dario Mancipe | 2021-07-05 | HB SADELEC | RF-OVE-45954 lte700, |  | Adecuaciones OYM Nuevas Tecnologias | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-07-06 | 20.0 | 2021-09-09 | NA | NA | Se requiere Mtto Preventivo de la EB (Limpieza de torre, aplicación de anticorrosivo, pintura de torre, retorqueo de torre, Mtto luces de obstrucción, cambio de línea de vida si aplica). | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-3037 | SurOccidente | CAL.Boca Junior | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7318876 | German Dario Mancipe | 2021-07-02 | HB SADELEC | RF-AMP-27018 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-07-05 | 15.0 | 2021-09-03 | NA | NA | Instalación de 2 soportes tipo H de tres tubos con sus platinas correspondientes y el desmonte de 2 soportes tipo bandera. | CW2020 R3 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021 septiembre
CW-ORD-3002 | SurOccidente | CAQ.Miramar | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 7554992 | Luis Ediel Torres | 2021-06-30 | CICSA | RF-PE-23117, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-26 | 60.0 | 2021-02-08 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio | Adicional | SE REQUERIA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2989 | SurOccidente | CAQ.Loma Larga | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 499072029 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-06-29 | CICSA | RF-PE-24228, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-06-29 | 30.0 | 2021-09-12 | NA | NA | Cimentación torre | CW2020 R3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | Obra Civil | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2988 | SurOccidente | CAQ.Loma Larga | Localidades 700 - Cimentación Torre | 92857848 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-06-29 | CICSA | RF-PE-24228, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-06-29 | 30.0 | 2021-09-12 | NA | NA | Cimentación torre | CW2020 R3 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la regional para la liquidación de las demás actividades iniciadas bajo la orden 1457. Confirma JCG 29062021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-2987 | SurOccidente | CAL.RB Brisas del Limonar | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 752237 | German Dario Mancipe | 2021-06-29 | CICSA | RF-OVE-46264 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.0m x 1.0m | 26.0 | 2021-06-30 | 5.0 | 2021-08-19 | NA | NA | Ampliación LTE700 | CW2020 R3 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación ya que el Contratista ya había iniciado los trabajos previamente bajo la OT 2631. Confirma GDM 29062021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-2977 | SurOccidente | NAR.Zapote | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10336372 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-06-29 | CICSA | RF-PE-23191, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-12 | 50.0 | 2021-01-15 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Reabastecimiento | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2976 | SurOccidente | PUT.Remolinos | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 70300845 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-06-29 | CICSA | RF-PE-23207, | 20212976 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-19 | 50.0 | 2021-01-22 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | Reabastecimiento | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2975 | SurOccidente | TUL.Aguaclara | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5406642 | German Dario Mancipe | 2021-06-29 | HB SADELEC | RF-OVE-49511 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-06-30 | 15.0 | 2021-08-29 | NA | NA | Instalación de rieles omega. escalerilla, platiconas de tierra, dos soportes tipo h, y un soporte tipo bandera para equipos de RF de 1.5 m. | CW2020 R3 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2974 | SurOccidente | TOL.Mariquita-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1513906 | German Dario Mancipe | 2021-06-29 | HB SADELEC | RF-OVE-50589 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-06-30 | 15.0 | 2021-08-29 | NA | NA | Instalación de rieles omega y 1 platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2973 | SurOccidente | PUT.Villa Garzon-4 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1684123 | German Dario Mancipe | 2021-06-29 | HB SADELEC | RF-OVE-50483 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 40.0 | 2021-06-30 | 15.0 | 2021-08-29 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y 1 platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2972 | SurOccidente | JAM.Las Mercedes | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5251895 | German Dario Mancipe | 2021-06-29 | HB SADELEC | RF-OVE-49432 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-06-30 | 15.0 | 2021-08-29 | NA | NA | Instalación de 6 platinas de tierras, y tres soportes para equipos de RF bajo plataforma | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2968 | SurOccidente | TOL.Melgar-1 | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 20167903 | German Dario Mancipe | 2021-06-28 | CICSA | RF-OVE-50491 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 24.0 | 2021-06-07 | 12.0 | 2021-08-03 | NA | NA | Instalación de 3 platinas de tierra | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | Mantenimiento y poda | German Dario Mancipe
CW-ORD-2967 | SurOccidente | JAM.Cazadores | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 11291277 | German Dario Mancipe | 2021-06-28 | HB SADELEC | RF-OVE-49331 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 51.0 | 2021-06-16 | 12.0 | 2021-08-12 | NA | NA | Instalación de 3 platinas de tierra, 2 soportes para equipos de RF, la reubicación de dos soportes de diversidad y un tipo bandera de 3 m. y 50 m. guaya de tierras en el rack central de la torre | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | Mantenimiento y poda | German Dario Mancipe
CW-ORD-2966 | SurOccidente | CAU.Cajibio | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 32745351 | German Dario Mancipe | 2021-06-28 | CICSA | RF-OVE-49294 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-06-07 | 8.0 | 2021-07-30 | NA | NA | Instalación de 4 soportes para equipos de RF de 1.5 m.la reubicación de tres soportes tipo bandera de 3 m., rieles omega, escalerilla y 5 platinas de tierras | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | Mantenimiento y poda | German Dario Mancipe
CW-ORD-2965 | SurOccidente | NAR.Chachagui | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 18401417 | German Dario Mancipe | 2021-06-28 | HB SADELEC |  |  | Adecuaciones OYM Nuevas Tecnologias | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-06-29 | 15.0 | 2021-08-28 | NA | NA | Mantenimiento y poda | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-2964 | SurOccidente | CAU.RB Buenos Aires | Localidades 700 - Búsqueda de Sitios | 1109189 | Luis Ediel Torres | 2021-06-28 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Otro - Otra | 45.0 | 2021-07-02 | 5.0 | 2021-08-21 | NA | NA | busqueda de sitio | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-2963 | SurOccidente | TOL.San Juan de la China-2 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 19459627 | Luis Ediel Torres | 2021-06-28 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Estructura Existente | 45.0 | 2021-07-02 | 25.0 | 2021-09-10 | NA | NA | instalacion tanque de combutible y obras electricas adicionales | CW2020 R3 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-2941 | SurOccidente | CAU.IND Colombina-Opción 1 | Soluciones Dedicadas Corporativas - Obra Civil 100% | 20000000 | German Dario Mancipe | 2021-06-25 | HB SADELEC | PRJ-04581 |  | Empresas y negocios | Soluciones Dedicadas Corporativas | Terraza - Kit Mastil | 25.0 | 2021-06-30 | 45.0 | 2021-09-28 | NA | NA | Se requiere la instalación de un KIT en terraza con 3 sectores de RF con salida de transmisión vía microondas, equipos en piso de terraza y mástiles auto soportados, evaluación estructural y diseños arquitectónicos, estructurales y de sistema de puesta a tierra y apantallamiento | CW2020 R3
CW-ORD-2938 | SurOccidente | PUT.Cocoya | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 13568872 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-06-25 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil cp 45 | CW2020 R3 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Retanqueo del sitio | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2929 | SurOccidente | TOL.Honda-5 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2803669 | German Dario Mancipe | 2021-06-24 | HB SADELEC | RF-OVE-50454 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-06-25 | 12.0 | 2021-08-21 | NA | NA | instalación de 6 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2906 | SurOccidente | PAS.Catambuco | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4935414 | German Dario Mancipe | 2021-06-22 | CICSA | RF-OVE-49353 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-06-23 | 12.0 | 2021-08-19 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 4 platinas de tierra , la reubicación de 1 soporte de diversidad y de un tipo bandera y el suministro e instalación de 2 soportes tipo bandera de 3 m. | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2905 | SurOccidente | NAR.Tumaco-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4306458 | German Dario Mancipe | 2021-06-22 | HB SADELEC | RF-OVE-49348 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 44.0 | 2021-06-23 | 12.0 | 2021-08-19 | NA | NA | Instalación de rieles omega, 4 platinas de tierras dos soportes tipo bandera de 3m. y 2 desmontes. | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2904 | SurOccidente | CAL.Unilever | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5480513 | German Dario Mancipe | 2021-06-22 | CICSA | RF-OVE-49958 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 37.0 | 2021-06-23 | 12.0 | 2021-08-19 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 6 platinas de tierra,3 soportes para equipos de RF y la reubicación de dos soportes de diversidad | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2888 | SurOccidente | PAS.RB Laureles | Plan de Expansión - Búsqueda de Sitios | 875970 | German David Diez | 2021-06-22 | CICSA | RF-PE-24385, |  | Reubicaciones | Plan de Expansión | Terraza - Convencional con Mastiles Mimetizada | 30.0 | 2021-06-28 | 7.0 | 2021-08-19 | CT | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-2887 | SurOccidente | VAL.Dapa | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2349506 | German Dario Mancipe | 2021-06-22 | HB SADELEC | RF-OVE-49937 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 47.0 | 2021-06-23 | 12.0 | 2021-08-19 | NA | NA | Instalación de un soporte tipo bandera para antena de RF de 3 m. y una platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2848 | SurOccidente | TOL.RB Flandes-6 | Plan de Expansión - Búsqueda de Sitios | 1526253 | German David Diez | 2021-06-21 | CICSA | RF-PE-24520, |  | NA | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.0m x 1.0m | 35.0 | 2021-06-25 | 7.0 | 2021-08-16 | B | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-2846 | SurOccidente | CAL.Versalles | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1164217 | German Dario Mancipe | 2021-06-18 | CICSA | RF-OVE-50102 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 44.0 | 2021-06-21 | 12.0 | 2021-08-17 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y 2 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2842 | SurOccidente | PAS.IND Dromayor | Desmontes - Estructuras Metalmecanicas | 2945592 | German Dario Mancipe | 2021-06-18 | CICSA |  |  | NA | Desmontes | Poste - Concreto | 12.0 | 2021-06-21 | 15.0 | 2021-08-20 | NA | NA | desmonte indoor | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2841 | SurOccidente | TOL.Flandes-6 | Desmontes - Estructuras Metalmecanicas | 1588235 | German Dario Mancipe | 2021-06-18 | CICSA |  |  | NA | Desmontes | Celda Portatil - Monopolo | 18.0 | 2021-06-21 | 15.0 | 2021-08-20 | NA | NA | desmonte indoor | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2840 | SurOccidente | VAL.IND Bucaneros VillaLucia | Desmontes - Estructuras Metalmecanicas | 7623541 | German Dario Mancipe | 2021-06-18 | HB SADELEC |  |  | NA | Desmontes | Poste - Concreto | 12.0 | 2021-06-21 | 15.0 | 2021-08-20 | NA | NA | desmonte indoor | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-2839 | SurOccidente | VAL.IND Carvajal Empaques | Desmontes - Estructuras Metalmecanicas | 2796768 | German Dario Mancipe | 2021-06-18 | CICSA |  |  | NA | Desmontes | Poste - Concreto | 12.0 | 2021-06-21 | 15.0 | 2021-08-20 | NA | NA | desmonte indoor | CW2020 R3 | 2021-12-08 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-2828 | SurOccidente | TOL.Fresno | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4927142 | German Dario Mancipe | 2021-06-17 | HB SADELEC | RF-OVE-50587 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-06-18 | 12.0 | 2021-08-14 | NA | NA | Instalación de 5 platinas de tierra 2 soportes tipo bandera de 3 m. rieles omega y escalerilla portea cables. | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2827 | SurOccidente | CAU.Calibio | Adecuaciones - Civiles LTE u Otras tecnologias | 19131505 | German Dario Mancipe | 2021-06-17 | CICSA | RF-OVE-49295 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | instalación de 2 platinas de tierras y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($ 18537149,328375) | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio | Adicional | Torque, limpieza de torre y pintura, luces de obstrucción línea de vida | German Dario Mancipe
CW-ORD-2789 | SurOccidente | VAL.Montebello | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4556393 | German Dario Mancipe | 2021-06-15 | HB SADELEC | RF-OVE-50117 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 37.0 | 2021-06-16 | 12.0 | 2021-08-12 | NA | NA | Instalación de 5 platinas de tierras, guaya de pararrayos y rack central de la torre y la reubicación de 1 soporte de diversidad | CW2020 R3 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-2788 | SurOccidente | TOL.Sumapaz | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3620702 | German Dario Mancipe | 2021-06-15 | HB SADELEC | RF-OVE-50489 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-06-16 | 12.0 | 2021-08-12 | NA | NA | Instalación de 4 platinas de tierras y 60 m. de guaya en el rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2787 | SurOccidente | JAM.Cazadores | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10938209 | German Dario Mancipe | 2021-06-15 | HB SADELEC | RF-OVE-49331 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 51.0 | 2021-06-16 | 12.0 | 2021-08-12 | NA | NA | Instalación de 3 platinas de tierra, 2 soportes para equipos de RF, la reubicación de dos soportes de diversidad y un tipo bandera de 3 m. y 50 m. guaya de tierras en el rack central de la torre | CW2020 R3 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2786 | SurOccidente | CAL.Americas | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1037662 | German Dario Mancipe | 2021-06-15 | HB SADELEC | RF-OVE-45934 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 46.0 | 2021-06-16 | 12.0 | 2021-08-12 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y una platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2779 | SurOccidente | TOL.Guamo-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3218530 | German Dario Mancipe | 2021-06-12 | HB SADELEC | RF-OVE-50588 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-06-15 | 12.0 | 2021-08-11 | NA | NA | instalación de 2 soportes para equipos de RF con sus platinas de tierra respectivas. | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2778 | SurOccidente | CAL.Obrero | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3182242 | German Dario Mancipe | 2021-06-12 | HB SADELEC | RF-OVE-48818 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 36.0 | 2021-06-15 | 12.0 | 2021-08-11 | NA | NA | Conjunta para la instalación 1 soporte H, de rieles omega, 4 platinas de tierras, escalerilla porta cables ,guayas para bajantes de pararrayos y rack central soporte de para rayos y pararrayos y dos reubicaciones de soportes | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2747 | SurOccidente | NEI.Sur Oriental | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6908171 | German Dario Mancipe | 2021-06-09 | HB SADELEC | RF-OVE-50470 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-06-11 | 12.0 | 2021-08-07 | NA | NA | Instalación de 8 platinas de tierras, 4 soportes para equipos de RF de 1,5, 1 soporte bandera de 3m. Y 40m. De guaya en el rack central de la torre. | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2746 | SurOccidente | HUI.RB Caguan | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 1370408 | German David Diez | 2021-06-09 | HB SADELEC | RF-PE-24314, |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 25.0 | 2021-06-09 | 21.0 | 2021-08-14 | I | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-2729 | SurOccidente | TOL.Coello Cocora | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5193198 | German Dario Mancipe | 2021-06-04 | CICSA | RF-OVE-49394 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-06-07 | 12.0 | 2021-08-03 | NA | NA | instalación de 3 soportes tipo bandera, rieles omega, escalerilla porta cables y 5 platinas de tierras | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2722 | SurOccidente | CAU.Cajibio | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5867680 | German Dario Mancipe | 2021-06-04 | CICSA | RF-OVE-49294 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-06-07 | 8.0 | 2021-07-30 | NA | NA | Instalación de 4 soportes para equipos de RF de 1.5 m.la reubicación de tres soportes tipo bandera de 3 m., rieles omega, escalerilla y 5 platinas de tierras | CW2020 R3 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2714 | SurOccidente | VAL.Kilometro 18 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4252354 | German Dario Mancipe | 2021-06-04 | CICSA | RF-OVE-50114 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 43.0 | 2021-06-07 | 12.0 | 2021-08-03 | NA | NA | Instalación de un soporte tipo H con mástiles de 3 pulgadas, cuatro reubicaciones y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-2712 | SurOccidente | CAU.Rioblanco | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1761736 | German Dario Mancipe | 2021-06-04 | CICSA | RF-OVE-49545 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 42.0 | 2021-06-07 | 12.0 | 2021-08-03 | NA | NA | Instalación de 55 m. de guaya de tierras en Rack central de la torre | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2708 | SurOccidente | TOL.Melgar-1 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1164197 | German Dario Mancipe | 2021-06-04 | CICSA | RF-OVE-50491 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 24.0 | 2021-06-07 | 12.0 | 2021-08-03 | NA | NA | Instalación de 3 platinas de tierra | CW2020 R3 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2707 | SurOccidente | NAR.Tangareal | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5476652 | German Dario Mancipe | 2021-06-04 | CICSA | RF-OVE-49347 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-06-07 | 12.0 | 2021-08-03 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 3 platinas de tierra, 1 soporte tipo bandera para equipos de RF y 1 soporte tipo bandera para antena celular. | CW2020 R3 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2706 | SurOccidente | CAU.Quebraditas | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2427453 | German Dario Mancipe | 2021-06-04 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-06-07 | 12.0 | 2021-08-03 | NA | NA | Instalación de 3 platinas de tierra y 70 m. de guaya en el RACK vertical de la torre | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2679 | SurOccidente | CAL.CC Unico | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1057450 | German Dario Mancipe | 2021-06-02 | CICSA | RF-OVE-50064 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 20.0 | 2021-06-03 | 12.0 | 2021-07-30 | NA | NA | Instalación de rieles omega y 1 platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2676 | SurOccidente | IBG.Boqueron-2 | Refuerzos - Estructural | 10383353 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-06-02 | CICSA | CO-5-R3-IBG-ST-2334 |  | NA | Refuerzos | Celda Portatil - Monopolo | 21.0 | 2021-06-08 | 30.0 | 2021-08-22 | NA | NA | REFUERZO | CW2020 R3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2675 | SurOccidente | NAR.IND Palmar | Refuerzos - Estructural | 17943107 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-06-02 | HB SADELEC | CO-5-R3-NAR-IN-21110 |  | NA | Refuerzos | Otro - Otra | 30.0 | 2021-06-08 | 30.0 | 2021-08-22 | NA | NA | REFUERZO | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-2672 | SurOccidente | CAL.RB Makro | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 1734715 | Rafael Angel Garcia | 2021-06-02 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Terraza - Kit Mastil | 24.0 | 2021-06-03 | 20.0 | 2021-08-07 | NA | NA | Traslado de Medidor testigo a sitio definido por el cliente. | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2669 | SurOccidente | TOL.Purificacion | Refuerzos - Estructural | 6819745 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-06-02 | CICSA | CO-5-R3-TOL-ST-13158 |  | NA | Refuerzos | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-06-04 | 30.0 | 2021-08-18 | NA | NA | REFUERZO | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2659 | SurOccidente | NAR.Vuelta Larga | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 419806739 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-05-31 | CICSA | RF-PE-24227, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-25 | 50.0 | 2021-04-30 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | Obra civil | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2658 | SurOccidente | NAR.Vuelta Larga | Localidades 700 - Cimentación Torre | 60624922 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-05-31 | CICSA | RF-PE-24227, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-25 | 50.0 | 2021-04-30 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | Cimentacion de torre | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2657 | SurOccidente | PUT.Cabana | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 172641540 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-05-31 | CICSA | RF-PE-23199, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-01 | 50.0 | 2021-06-04 | N | hasta Licencias | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio | Adicional | Obra civil | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2656 | SurOccidente | PUT.Cabana | Localidades 700 - Cimentación Torre | 32418790 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-05-31 | CICSA | RF-PE-23199, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-01 | 50.0 | 2021-06-04 | N | hasta Licencias | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | Cimentacion de la torre | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2633 | SurOccidente | PAS.Tejar | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1955161 | German Dario Mancipe | 2021-05-28 | CICSA | RF-OVE-49541 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Torre | 18.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | instalación de rieles omega y el desmonte de un pool | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2630 | SurOccidente | PAS.Agualongo | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 15000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-05-28 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Terraza - Kit Mastil | 24.0 | 2021-05-28 | 30.0 | 2021-08-11 | NA | NA | Cambio y certificación acometida Principal. Gestión certificación RETIE estación base. | CW2020 R3
CW-ORD-2626 | SurOccidente | TUL.Alvernia | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 4000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-05-28 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 24.0 | 2021-05-28 | 15.0 | 2021-07-27 | NA | NA | Adecuaciones eléctricas cambio acometidas y breakers | CW2020 R3
CW-ORD-2624 | SurOccidente | POP.La Maria | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3405637 | German Dario Mancipe | 2021-05-28 | CICSA | RF-OVE-50602 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 37.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla 3 platinas de tierras 1 soporte para equipos de RF y 1 desmonte | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2623 | SurOccidente | PAS.Popular | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9722531 | German Dario Mancipe | 2021-05-28 | CICSA | RF-OVE-49357 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 28.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | instalación de 3soportes tipo H, 4platinas de tierras, escalerilla porta cable y rieles omega. | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2622 | SurOccidente | PAS.Laureles | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1470914 | German Dario Mancipe | 2021-05-28 | CICSA | RF-OVE-49355 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 22.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | Instalación de platinas de tierras, 1 soporte auto soportado y la reubicación de 1 soporte auto soportado. | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2621 | SurOccidente | PAS.Calle Real | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11785315 | German Dario Mancipe | 2021-05-28 | CICSA | RF-OVE-49485 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 40.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | instalación de 4 platinas de tierra,2 soportes auto soportados de 5m con mástil central de 4 pulgadas y un soporte adosado para antena de RF | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2620 | SurOccidente | CAU.Calibio | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1502777 | German Dario Mancipe | 2021-05-28 | CICSA | RF-OVE-49295 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | instalación de 2 platinas de tierras y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($ 18537149,328375) | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2619 | SurOccidente | CAQ.Campo Hermoso | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 15156053 | German Dario Mancipe | 2021-05-28 | CICSA | RF-OVE-50546 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-05-31 | 12.0 | 2021-07-27 | NA | NA | instalación de rieles omega, 1 platina de tierras y el desmonte de 1 polo | CW2020 R3 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-2618 | SurOccidente | CAQ.El Guayabo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 70310334 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-05-28 | HB SADELEC | RF-PE-24306, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-03-01 | 50.0 | 2021-06-04 | J | hasta InSrv | Celda Portátil torre de 45 m | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | Orden para obras civiles adicionales de CAQ.El Guayabo | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2608 | SurOccidente | PUT.Yurilla | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 50000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-05-26 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-05-31 | 60.0 | 2021-09-13 | NA | NA | ejecución proyecto eléctrico | CW2020 R3
CW-ORD-2607 | SurOccidente | CAL.IND Clinica Occidente | Soluciones Dedicadas Corporativas - Obra Civil 100% | 87531001 | German Dario Mancipe | 2021-05-26 | CICSA | PRJ-04579 | 20212607 | Calidad regional | Soluciones Dedicadas Corporativas | Terraza - Kit Mastil | 8.0 | 2021-05-31 | 45.0 | 2021-08-29 | NA | NA | Se requiere evaluación estructural, diseño y construcción de KIT terraza con mástil principal de 6” de 8m. De altura y soportes para antenas de RF y equipos de RF de 3m. por 3”, con equipos en piso de terraza, acometida eléctrica con medidor testigo desde la sub estación eléctrica a la terraza. | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-2599 | SurOccidente | TOL.Gualanday | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1542369 | German Dario Mancipe | 2021-05-25 | CICSA | RF-OVE-49395 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-05-27 | 10.0 | 2021-07-21 | NA | NA | Instalación de una platina de tierras, no se reporta ningún tipo de trabajo de mantenimiento | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2564 | SurOccidente | HUI.ECP Mangos | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 31954117 | Luis Ediel Torres | 2021-05-24 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Otro - Estructura Existente | 25.0 | 2021-05-03 | 15.0 | 2021-07-02 | InSrv | hasta InSrv | REFUERZO ESTRUCTURA EXISTENTE ECOPETROL PARA SITIO NUEVO | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación, ya que se realizó un trabajo adicional posterior a la liquidación de la primera OT. Confirma LET 04052021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-2561 | SurOccidente | CAL.Rodeo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4170689 | German Dario Mancipe | 2021-05-21 | CICSA | RF-OVE-45835 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 32.0 | 2021-05-24 | 12.0 | 2021-07-20 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cable,4 platinas de tierras y 3 soportes para equipos de RF. | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2554 | SurOccidente | PUT.Villa Garzon-5 | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 119847124 | German David Diez | 2021-05-20 | HB SADELEC | RF-PE-15938, |  | Calidad regional | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Palmera | 29.0 | 2021-03-31 | 60.0 | 2021-07-14 | C | hasta InSrv | Monopolo mimetizado de 29 m. incluido pararrayos | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | MONOPOLO MIMETIZSADO 28 M | German David Diez
CW-ORD-2553 | SurOccidente | PUT.Villa Garzon-5 | Plan de Expansión - Cimentación Torre | 45000000 | German David Diez | 2021-05-20 | HB SADELEC | RF-PE-15938, |  | Calidad regional | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Palmera | 29.0 | 2021-03-31 | 60.0 | 2021-07-14 | C | hasta InSrv | Monopolo mimetizado de 29 m. incluido pararrayos | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA CIMENTACION MONOPOLO MIMETIZADO | German David Diez
CW-ORD-2536 | SurOccidente | TOL.Neme | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 10816866 | Luis Ediel Torres | 2021-05-18 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-05-31 | 15.0 | 2021-07-30 | NA | NA | PROYECTO ESCUELITAS MinTIC | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-2525 | SurOccidente | VAL.Triana | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2899986 | German Dario Mancipe | 2021-05-18 | CICSA | RF-OVE-49401 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-05-20 | 12.0 | 2021-07-16 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla, tierras y un soporte para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2524 | SurOccidente | VAL.Sombrerillo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1782724 | German Dario Mancipe | 2021-05-18 | CICSA | RF-OVE-49448 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-05-20 | 12.0 | 2021-07-16 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerillas porta cables y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2522 | SurOccidente | NAR.Cajapi | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1780444 | German Dario Mancipe | 2021-05-18 | CICSA | RF-OVE-49339 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-05-20 | 12.0 | 2021-07-16 | NA | NA | instalación de rieles omega , escalerilla porta cables y una platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-11-08 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-2521 | SurOccidente | CAU.Pto Tejada-3 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3418947 | German Dario Mancipe | 2021-05-18 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-05-20 | 12.0 | 2021-07-16 | NA | NA | Instalación de 3 platina de tierras y 2 soportes para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2520 | SurOccidente | CAL.San Fernando Viejo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 909813 | German Dario Mancipe | 2021-05-18 | CICSA | RF-OVE-50090 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastiles Mimetizada | 24.0 | 2021-05-20 | 12.0 | 2021-07-16 | NA | NA | Instalación de rieles omega y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2519 | SurOccidente | CAL.CC Tesoro | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1226183 | German Dario Mancipe | 2021-05-18 | CICSA | RF-OVE-46479 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 15.0 | 2021-05-20 | 12.0 | 2021-07-16 | NA | NA | Instalación de rieles omega | CW2020 R3 | 2021-05-26 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2516 | SurOccidente | PUT.La Cofania | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 8000000 | German David Diez | 2021-05-18 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-05-25 | 21.0 | 2021-07-30 | NA | NA | Proyecto Escuelitas Mintic | CW2020 R3
CW-ORD-2508 | SurOccidente | CAL.Miraflores | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1720466 | German Dario Mancipe | 2021-05-14 | CICSA | RF-OVE-50083 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 27.0 | 2021-05-17 | 12.0 | 2021-07-13 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y 5 platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2505 | SurOccidente | PUT.Mogambo | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 7544823 | Rafael Angel Garcia | 2021-05-14 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-04-30 | 2.0 | 2021-06-16 | NA | NA | abastecimiento combustible y revisión plata | CW2020 R3 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación de la orden, teniendo en cuenta que el contratista ya había ejecutado las primeras ordenes generadas. Confirma RAG 10052021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-2504 | SurOccidente | CAL.Estacion | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1119216 | German Dario Mancipe | 2021-05-14 | CICSA | RF-OVE-50070 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 35.0 | 2021-05-18 | 12.0 | 2021-07-14 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla y tierras | CW2020 R3 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2478 | SurOccidente | CAQ.Guayabal | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 40000000 | Luis Ediel Torres | 2021-05-11 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-05-17 | 80.0 | 2021-09-19 | NA | NA | torre triangular de 80mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2477 | SurOccidente | CAQ.Guayabal | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 812000000 | Luis Ediel Torres | 2021-05-11 | HB SADELEC |  | 20212477 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-05-17 | 80.0 | 2021-09-19 | NA | NA | torre triangular de 80mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra civil | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2476 | SurOccidente | CAQ.Guayabal | Localidades 700 - Cimentación Torre | 58840567 | Luis Ediel Torres | 2021-05-11 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-05-17 | 80.0 | 2021-09-19 | NA | NA | torre triangular de 80mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | cimentacion torre de 80mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2475 | SurOccidente | CAQ.Guayabal | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 183112435 | Luis Ediel Torres | 2021-05-11 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-05-17 | 80.0 | 2021-09-19 | NA | NA | torre triangular de 80mt | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero
CW-ORD-2473 | SurOccidente | IBG.Picalena-2 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 555373 | German Dario Mancipe | 2021-05-11 | HB SADELEC | RF-PE-16619, |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Riendada - Seccion Cuadrada | 28.0 | 2021-05-13 | 10.0 | 2021-07-07 | NA | NA | Verificación posibilidad de reubicación soporte | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2446 | SurOccidente | TOL.Machin | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2859865 | German Dario Mancipe | 2021-05-07 | HB SADELEC | RF-OVE-49557 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 20.0 | 2021-05-10 | 12.0 | 2021-07-06 | NA | NA | Instalación de rieles omega, platinas de tierra y un soporte para equipos de RF de 1.5 m. | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2423 | SurOccidente | TOL.IND Autovia flandes-Opción 1 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 83008240 | German Dario Mancipe | 2021-05-07 | HB SADELEC | PRJ-04009 |  | Calidad regional | Plan de Expansión | Poste - Concreto | 18.0 | 2021-05-11 | 30.0 | 2021-07-25 | ND | ND | Suministro e instalación poste metálico bridado de 18 m. estudio de suelos y fabricación suministro e instalación de gabinete tipo poste | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-2418 | SurOccidente | TOL.Cunday | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 1565719 | German Dario Mancipe | 2021-05-06 | HB SADELEC |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-05-07 | 10.0 | 2021-07-01 | NA | NA | Platina de tierras y guaya en RACK de torre | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2404 | SurOccidente | CAL.Campina | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3026511 | German Dario Mancipe | 2021-05-03 | HB SADELEC | RF-OVE-47230 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Adosado | 27.0 | 2021-05-04 | 5.0 | 2021-06-23 | NA | NA | reubicación soporte e instalación platina | CW2020 R3 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2403 | SurOccidente | CAL.La Maria | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 852439 | German Dario Mancipe | 2021-05-03 | HB SADELEC | RF-MOD-39176 ampliacion lte mimo, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 39.0 | 2021-05-04 | 5.0 | 2021-06-23 | NA | NA | Instalación rieles omega y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2402 | SurOccidente | CAL.RB Makro | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 690855 | German Dario Mancipe | 2021-05-03 | HB SADELEC | RF-AMP-26259 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 20.0 | 2021-05-04 | 5.0 | 2021-06-23 | NA | NA | Instalación rieles omega | CW2020 R3 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2397 | SurOccidente | VAL.Terranova | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7077632 | German Dario Mancipe | 2021-05-01 | HB SADELEC | RF-OVE-49400 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-05-03 | 12.0 | 2021-06-29 | NA | NA | Trabajo conjunto para la instalación de 1 soporte H, 2 soportes tipo bandera 70 m. de Guaya en rack central de la torre y desmonte de soportes. | CW2020 R3 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-2396 | SurOccidente | PUT.Coembi | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2304328 | German Dario Mancipe | 2021-05-01 | HB SADELEC | RF-AMP-30435 adecuacion sistema radiante, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-05-03 | 10.0 | 2021-06-27 | NA | NA | Se valida TSS para la modificación de los brazos de dos soportes para antenas celulares en plataforma | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2394 | SurOccidente | CAU.Yapura | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 18071695 | Luis Ediel Torres | 2021-04-30 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-21 | 50.0 | 2020-12-25 | NA | NA | cp portatil 45 | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | suministro de 500 galones de combustible tipo acpm | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2393 | SurOccidente | PAL.Las Mercedes | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9520422 | German Dario Mancipe | 2021-04-30 | HB SADELEC | RF-OVE-48724 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 35.0 | 2021-05-01 | 12.0 | 2021-06-27 | NA | NA | instalación de dos soportes tipo H , dos soportes para equipos de RF y cuatro platinas de tierra. | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2392 | SurOccidente | JAM.La Morada | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1590342 | German Dario Mancipe | 2021-04-30 | HB SADELEC | RF-OVE-50107 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 35.0 | 2021-05-01 | 12.0 | 2021-06-27 | NA | NA | instalación de guaya de tierras en el rack de la torre | CW2020 R3 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2391 | SurOccidente | CAU.Parques | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12504336 | German Dario Mancipe | 2021-04-30 | HB SADELEC | RF-OVE-48962 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-05-01 | 12.0 | 2021-06-27 | NA | NA | instalación de 3 soportes tipo H, un soporte para equipos de RF de 1.5 m. y 4 platinas de tierra. | CW2020 R3 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-2380 | SurOccidente | PUT.Mogambo | Localidades 700 - Cimentación Torre | 85068970 | Luis Ediel Torres | 2021-04-29 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-05 | 65.0 | 2020-12-24 | NA | NA | SITIO COMPLEJO | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | SE CREA PARA LIQUIDAR CIMENTACION Y MONTAJE TORRE | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2379 | SurOccidente | PUT.El Oasis | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80660509 | Luis Ediel Torres | 2021-04-29 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Riendada - Seccion Triangular | 60.0 | 2020-09-05 | 60.0 | 2020-12-19 | NA | NA | SITIO COMPLEJO | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | SE CREA PARA LIQUIDAR CIMENTACION Y MONTAJE DE TORRE | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2373 | SurOccidente | CAU.Buenos Aires | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7071120 | German Dario Mancipe | 2021-04-29 | CICSA | RF-OVE-49230 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 90.0 | 2021-04-30 | 10.0 | 2021-06-24 | NA | NA | Instalación de 2 soportes tipo H 2 platinas de tierras y la reubicación de un soporte de diversidad | CW2020 R3 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2365 | SurOccidente | PUT.La Pedregosa | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 16408527 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-04-29 | CICSA | CO-5-R3-PUT-ST-23203 |  | Obligaciones de hacer | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-04-30 | 7.0 | 2021-06-21 | NA | NA | REABASTESIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE ADICIONALES DE OBRA (INVERSOR) | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2363 | SurOccidente | HUI.ECP Palogrande | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 7188602 | Rafael Angel Garcia | 2021-04-28 | CICSA | NA |  | NA | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.0m x 1.0m | 25.0 | 2021-04-28 | 15.0 | 2021-06-27 | C | hasta InSrv | suministro y transporte de transformador de distribución | CW2020 R3 | 2021-06-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2358 | SurOccidente | PUT.Tesalia-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6911154 | German Dario Mancipe | 2021-04-27 | CICSA | RF-PE-23212, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-04-28 | 10.0 | 2021-06-22 | NA | NA | LTE700 | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2357 | SurOccidente | PUT.Mogambo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 12949008 | German Dario Mancipe | 2021-04-27 | CICSA | RF-PE-23204, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-04-28 | 10.0 | 2021-06-22 | NA | NA | LTE700 | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2347 | SurOccidente | POP.Americas | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2924780 | German Dario Mancipe | 2021-04-26 | CICSA | RF-OVE-49368 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-04-27 | 12.0 | 2021-06-23 | NA | NA | la instalación de tres platinas de tierra y el desmonte de tres soportes tipo H | CW2020 R3 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2327 | SurOccidente | CAL.Torres de Comfandi | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1592279 | German Dario Mancipe | 2021-04-23 | CICSA | RF-OVE-50098 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 31.0 | 2021-04-24 | 12.0 | 2021-06-20 | NA | NA | instalación de 6 platinas de tierra | CW2020 R3 | 2021-05-13 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2326 | SurOccidente | CAL.Los Alcazares | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6797136 | German Dario Mancipe | 2021-04-23 | CICSA | RF-OVE-50081 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 38.0 | 2021-04-24 | 12.0 | 2021-06-20 | NA | NA | instalación de rieles omega , escalerilla porta cables y dos soportes tipo H | CW2020 R3 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2325 | SurOccidente | PUT.La Herradura | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 3264850 | Rafael Angel Garcia | 2021-04-23 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-04-23 | 2.0 | 2021-06-09 | NA | NA | Abastecimiento y revisión planta | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-2301 | SurOccidente | NAR.La Florida | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 30825115 | Rafael Angel Garcia | 2021-04-21 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Riendada - Seccion Triangular | 80.0 | 2021-04-21 | 30.0 | 2021-07-05 | NA | NA | Reubicación o traslado de la red de MT. | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-2300 | SurOccidente | HUI.Bolivar | Plan Espectro - Obra Civil 100% | 210531975 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-04-21 | HB SADELEC | CO-5-R3-HUI-ST-24345 | 20212300 | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-29 | 60.0 | 2021-07-12 | J | hasta Licencias | Inicio de Fabricación de TAT60m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OT para la obra civil | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2299 | SurOccidente | HUI.Bolivar | Plan Espectro - Cimentación Torre | 43730045 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-04-21 | HB SADELEC | CO-5-R3-HUI-ST-24345 |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-29 | 60.0 | 2021-07-12 | J | hasta Licencias | Inicio de Fabricación de TAT60m | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | OT para cimentacion de torre | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2296 | SurOccidente | CAQ.Kilometro 18 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-04-20 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Flexi Rural | 18.0 | 2021-04-30 | 40.0 | 2021-07-24 | NA | NA | celda portatil de 18mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2288 | SurOccidente | IBG.Rb Salado-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3672917 | German Dario Mancipe | 2021-04-20 | CICSA | RF-OVE-49502 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-04-21 | 8.0 | 2021-06-13 | NA | NA | Instalación de dos totalizadores de 2x30A | CW2020 R3 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2270 | SurOccidente | NAR.Obonuco | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10739273 | German Dario Mancipe | 2021-04-20 | CICSA | RF-OVE-49346 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-04-21 | 10.0 | 2021-06-15 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla porta cables, 5 platinas de tierras, tres soportes tipo H y un soporte para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2269 | SurOccidente | CAL.Recuerdo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2781182 | German Dario Mancipe | 2021-04-20 | CICSA | RF-OVE-46247 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 38.0 | 2021-04-21 | 10.0 | 2021-06-15 | NA | NA | Instalación de 6 platinas de tierra y un soporte para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2268 | SurOccidente | PUT.El Oasis | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 7548066 | Rafael Angel Garcia | 2021-04-20 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 60.0 | 2021-04-20 | 10.0 | 2021-06-14 | NA | NA | Revisión y abastecimiento planta | CW2020 R3 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-2247 | SurOccidente | IBG.IND Avicol | Soluciones Dedicadas Corporativas - Obra Civil 100% | 23442334 | German Dario Mancipe | 2021-04-15 | HB SADELEC | PRJ-04144 |  | Calidad regional | Soluciones Dedicadas Corporativas | Terraza - Kit Mastil | 7.0 | 2021-04-20 | 30.0 | 2021-07-04 | NA | NA | KIT Exterior adosado a Muro | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2246 | SurOccidente | PUT.Bocana | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-04-15 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-04-26 | 45.0 | 2021-07-25 | NA | NA | celda portatil 45mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2245 | SurOccidente | PUT.Bocana | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 40000000 | Luis Ediel Torres | 2021-04-15 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-04-26 | 45.0 | 2021-07-25 | NA | NA | celda portatil 45mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | adicionales | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2244 | SurOccidente | PUT.Bocana | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 160000000 | Luis Ediel Torres | 2021-04-15 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-04-26 | 45.0 | 2021-07-25 | NA | NA | celda portatil 45mt | CW2020 R3
CW-ORD-2243 | SurOccidente | PUT.Villa Flor | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2021-04-15 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-04-26 | 45.0 | 2021-07-25 | NA | NA | celda portatil de 45mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2242 | SurOccidente | PUT.Villa Flor | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 40000000 | Luis Ediel Torres | 2021-04-15 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-04-26 | 45.0 | 2021-07-25 | NA | NA | celda portatil de 45mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | adicionales | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2241 | SurOccidente | PUT.Villa Flor | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 160000000 | Luis Ediel Torres | 2021-04-15 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-04-26 | 45.0 | 2021-07-25 | NA | NA | celda portatil de 45mt | CW2020 R3
CW-ORD-2230 | SurOccidente | CAL.RB Chorros-2 | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 6000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-04-12 | CICSA |  |  | Reubicaciones | Adecuaciones | Monopolo - Convencional | 24.0 | 2021-04-12 | 15.0 | 2021-06-11 | NA | NA | Fabricación tablero TGD 10 KVA trifásico | CW2020 R3
CW-ORD-2229 | SurOccidente | PAL.RB Jaramillo | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 6000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-04-12 | CICSA | NA |  | Reubicaciones | Adecuaciones | Torre Riendada - Seccion Triangular | 37.0 | 2021-04-12 | 15.0 | 2021-06-11 | NA | NA | Fabricación Tablero TGD 10KVA trifásico | CW2020 R3
CW-ORD-2228 | SurOccidente | TOL.El Recreo | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 4572906 | Rafael Angel Garcia | 2021-04-12 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Flexi Rural | 30.0 | 2021-04-12 | 15.0 | 2021-06-11 | NA | NA | fabricación Tablero TDG 10KVA bifásico | CW2020 R3 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-2219 | SurOccidente | CAL.Carrefour Norte | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3807044 | German Dario Mancipe | 2021-04-09 | CICSA | RF-OVE-50062 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 36.0 | 2021-04-12 | 12.0 | 2021-06-08 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de un soporte para equipos de RF. 5 platinas de tierras y 45 m. de guaya en rack vertical | CW2020 R3 | 2021-04-16 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2218 | SurOccidente | HUI.Bolivar | Plan Espectro - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-04-09 | HB SADELEC | CO-5-R3-HUI-ST-24345 |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-29 | 60.0 | 2021-07-12 | J | hasta Licencias | Inicio de Fabricación de TAT60m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Ejecución proyecto eléctrico | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-2198 | SurOccidente | BNV.Palacio | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 7577028 | German Dario Mancipe | 2021-04-07 | CICSA | RF-OVE-49283 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-04-08 | 12.0 | 2021-06-04 | NA | NA | El TSS se valida para la el suministro e instalación de Rieles omega, escalerilla porta cables una platina de tierra, un soporte tipo H y la reubicación dedos soportes de diversidad y un tipo H y un tipo bandera | CW2020 R3 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2197 | SurOccidente | CAL.Shangai | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 9854663 | German Dario Mancipe | 2021-04-07 | CICSA |  |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-04-08 | 12.0 | 2021-06-04 | NA | NA | El TSS se valida previo aval de carga para la instalación de 4 soportes tipo H , 6 platinas de tierra y la reubicación de 4 soportes de diversidad. | CW2020 R3 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-2196 | SurOccidente | PUT.Cabana | Localidades 700 - Búsqueda de Sitios | 1249750 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-04-07 | CICSA | RF-PE-23199, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-01 | 50.0 | 2021-06-04 | N | hasta Licencias | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | Por favor realizar acompañamiento de Obras Civiles (Busqueda de sitio). Coordinar con el Ing. Francisco Lopez al cel: 3113007062 | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-2192 | SurOccidente | TOL.El Recreo | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-04-06 | INGEMEC | RF-PE-23235, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 30.0 | 2021-04-12 | 60.0 | 2021-07-26 | NA | NA |  | CW2020 R5 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA ACOMETIDA EB | German David Diez
CW-ORD-2171 | SurOccidente | CAL.HUV | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1120015 | German Dario Mancipe | 2021-04-05 | CICSA | RF-OVE-50075 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Monopolo - Convencional | 22.0 | 2021-04-06 | 12.0 | 2021-06-02 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega platina de tierras y la modificación del tablero eléctrico para abrir espacio en el riel, es importante mencionar la capacidad de los breaker existentes. | CW2020 R3 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-2170 | SurOccidente | BNV.12Abril | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1099044 | German Dario Mancipe | 2021-04-05 | CICSA | RF-OVE-49563 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-04-06 | 12.0 | 2021-06-02 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de rieles omega y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-2162 | SurOccidente | TOL.El Recreo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 194406477 | German David Diez | 2021-03-31 | INGEMEC | RF-PE-23235, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 30.0 | 2021-04-12 | 60.0 | 2021-07-26 | NA | NA |  | CW2020 R5 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación, ya que el nuevo contratista cuenta con la estructura de 30m fabricada. Con VoBo de la GPSA. Confirma GDD 31032021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-2143 | SurOccidente | CAU.Guapi-2 | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-29 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-03-31 | 50.0 | 2021-07-04 | C | hasta InSrv | cp portail 45mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | ejecución Obra eléctrica ante el operador de red. | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-2131 | SurOccidente | IBG.Ferrocarril | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2147373 | German Dario Mancipe | 2021-03-26 | CICSA | RF-OVE-49326 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 31.0 | 2021-03-27 | 12.0 | 2021-05-23 | NA | NA | Se requiere la instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-2130 | SurOccidente | NAR.Ipiales-11 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1823136 | German Dario Mancipe | 2021-03-26 | CICSA | RF-OVE-49495 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-03-27 | 12.0 | 2021-05-23 | NA | NA | Se requiere la instalación de platinas de tierra y el desmonte de un soporte tipo bandera | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2129 | SurOccidente | CAU.Rosas | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2648619 | German Dario Mancipe | 2021-03-26 | CICSA | RF-OVE-49304 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-03-27 | 12.0 | 2021-05-23 | NA | NA | Trabajo conjunto para la instalación de guaya de tierras a lo largo del rack vertical de la torre y la reubicación de un soporte de diversidad | CW2020 R3 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2128 | SurOccidente | CAQ.Curillo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10094497 | German Dario Mancipe | 2021-03-26 | CICSA | RF-AMP-28124 adecuacion sistema radiante, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-03-27 | 12.0 | 2021-05-23 | NA | NA | Trabajo conjunto para la instalación de 4 platinas de tierra, 2 soportes tipo H, y dos reubicaciones | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2127 | SurOccidente | BNV.Nayita | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10731555 | German Dario Mancipe | 2021-03-26 | CICSA | RF-OVE-49282 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-03-27 | 12.0 | 2021-05-23 | NA | NA | Trabajo en conjunto para la instalación de tres soportes tipo H escalerilla siete platinas de tierra y la reubicación de dos soportes | CW2020 R3 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2126 | SurOccidente | VAL.Propal | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5863057 | German Dario Mancipe | 2021-03-26 | CICSA | RF-OVE-46524 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-03-27 | 12.0 | 2021-05-23 | NA | NA | Trabajo en conjunto Se requieren 4 platinas de tierra, 3 soportes para equipos de RF rieles omega y la reubicación de tres soportes | CW2020 R3 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022 enero
CW-ORD-2120 | SurOccidente | VAL.Bavaria | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 10254045 | German Dario Mancipe | 2021-03-25 | CICSA | RF-OVE-46500 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-03-26 | 12.0 | 2021-05-22 | NA | NA | Se requieren tres soportes tipo H y tres platinas de tierra y un desmonte | CW2020 R3 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2119 | SurOccidente | CAL.Calle Feria-1 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6734213 | German Dario Mancipe | 2021-03-25 | CICSA | RF-OVE-46266 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 20.0 | 2021-03-26 | 12.0 | 2021-05-22 | NA | NA | se requiere tres pool tres platinas de tierra y la modificación de dos soportes tipo H garantizando 2 m. de separación entre antenas. | CW2020 R3 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-08 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-2118 | SurOccidente | BNV.Triunfo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5195905 | German Dario Mancipe | 2021-03-25 | CICSA | RF-OVE-49524 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 14.0 | 2021-03-26 | 12.0 | 2021-05-22 | NA | NA | Se requiere rieles omega, platinas de tierra y remplazar tres soportes de 2 pulgadas a cuatro pulgadas por tres m. | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-2117 | SurOccidente | NAR.Olaya herrera | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 6963135 | German Dario Mancipe | 2021-03-25 | CICSA | RF-OVE-46823 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-03-26 | 12.0 | 2021-05-22 | NA | NA | Se requiere instalar un soporte de diversidad y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2113 | SurOccidente | PUT.La Hormiga | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 3581464 | German Dario Mancipe | 2021-03-24 | CICSA | RF-AMP-28171 lte2600, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-03-25 | 8.0 | 2021-05-17 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de platinas de tierra y desmonte de soportes fuera de servicio de soportes indicados en TSS | CW2020 R3 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2112 | SurOccidente | PUT.La Hormiga-3 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 17807658 | German Dario Mancipe | 2021-03-24 | CICSA | RF-AMP-28179 lte1900, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 45.0 | 2021-03-25 | 12.0 | 2021-05-21 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de cuatro soportes de diversidad y el desmonte de un soporte de 1.5m. | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-2111 | SurOccidente | PUT.Pto Leguizamo-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2727864 | German Dario Mancipe | 2021-03-24 | CICSA | RF-AMP-28108 umts1900, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-03-25 | 8.0 | 2021-05-17 | NA | NA | El TSS se valida para la instalación de dos platinas de tierras | CW2020 R3 | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2091 | SurOccidente | CAU.Ovejas | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4852616 | German Dario Mancipe | 2021-03-19 | CICSA | RF-OVE-49422 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-03-20 | 12.0 | 2021-05-16 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cablees, platinas de tierra, dos soportes para equipos de RF y un soporte tipo bandera de 3 m. | CW2020 R3 | 2021-04-05 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-2090 | SurOccidente | HUI.Pitalito-7 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4392361 | German Dario Mancipe | 2021-03-19 | CICSA | RF-OVE-49324 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-03-20 | 12.0 | 2021-05-16 | NA | NA | instalación de tres soportes tipo bandera para equipos de RF de 1.5 m. con sus respectivas platinas de tierra. | CW2020 R3 | 2021-03-30 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2089 | SurOccidente | HUI.Pitalito-10 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1642027 | German Dario Mancipe | 2021-03-19 | CICSA | RF-OVE-49514 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 30.0 | 2021-03-20 | 12.0 | 2021-05-16 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla porta cables y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-03-30 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2088 | SurOccidente | HUI.Horizonte | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2620472 | German Dario Mancipe | 2021-03-19 | CICSA | RF-OVE-49320 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-20 | 12.0 | 2021-05-16 | NA | NA | instalación de un pool. escalerilla porta cables y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2086 | SurOccidente | PAS.Caicedo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1701793 | German Dario Mancipe | 2021-03-19 | CICSA | RF-OVE-49352 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-03-20 | 12.0 | 2021-05-16 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla y tierras | CW2020 R3 | 2021-03-30 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-2085 | SurOccidente | HUI.Matanza | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2353987 | German Dario Mancipe | 2021-03-19 | CICSA | RF-OVE-49321 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-03-20 | 12.0 | 2021-05-16 | NA | NA | instalación de un soporte para equipos de RF y una platina de tierras. | CW2020 R3 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2084 | SurOccidente | POP.Matamoros | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5381112 | German Dario Mancipe | 2021-03-19 | CICSA | RF-OVE-49374 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2021-03-20 | 12.0 | 2021-05-16 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerilla tierras y tres soportes para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2064 | SurOccidente | PUT.Orito-2 | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 20000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-17 | CICSA | NA |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-03-18 | 30.0 | 2021-06-01 | NA | NA | Reubicación y/o Traslado de acometida eléctrica. | CW2020 R3
CW-ORD-2056 | SurOccidente | CAU.Guapi-2 | Plan Espectro - Obra Civil 100% | 25000000 | Luis Ediel Torres | 2021-03-17 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-03-31 | 50.0 | 2021-07-04 | C | hasta InSrv | cp portail 45mt | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2055 | SurOccidente | CAU.Guapi-2 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 399467536 | Luis Ediel Torres | 2021-03-17 | HB SADELEC |  | 20212055 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-03-31 | 50.0 | 2021-07-04 | C | hasta InSrv | cp portail 45mt | CW2020 R3 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-2054 | SurOccidente | NAR.Aeropuerto Pasto | Plan Espectro - Obra Eléctrica 100% | 13343316 | Luis Ediel Torres | 2021-03-17 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Monopolo Mimetizado | 45.0 | 2021-03-31 | 50.0 | 2021-07-04 | C | hasta InSrv | monopolo mimetizado | CW2020 R3 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-2052 | SurOccidente | NAR.Aeropuerto Pasto | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 222512625 | Luis Ediel Torres | 2021-03-17 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Celda Portatil - Monopolo Mimetizado | 45.0 | 2021-03-31 | 50.0 | 2021-07-04 | C | hasta InSrv | monopolo mimetizado | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-2037 | SurOccidente | CAL.Juanambu | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 13109828 | German Dario Mancipe | 2021-03-16 | CICSA | RF-OVE-46225 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 32.0 | 2021-03-17 | 5.0 | 2021-05-06 | NA | NA | Adecuación LTE700 | CW2020 R3 | 2021-04-01 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-2018 | SurOccidente | CAQ.Kilometro 18 | Plan Espectro - Búsqueda de Sitios | 1353167 | German Dario Mancipe | 2021-03-15 | CICSA | RF-PE-24394, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-03-16 | 12.0 | 2021-05-12 | B | hasta InSrv | Búsqueda sitio plan espectro | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 2021 abril
CW-ORD-2017 | SurOccidente | CAQ.Lusitania | Plan Espectro - Búsqueda de Sitios | 1353167 | German Dario Mancipe | 2021-03-15 | CICSA | RF-PE-24393, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-03-16 | 12.0 | 2021-05-12 | B | hasta InSrv | Búsqueda sitio plan espectro | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 2021 abril
CW-ORD-2016 | SurOccidente | PUT.Bocana | Plan Espectro - Búsqueda de Sitios | 1249750 | German Dario Mancipe | 2021-03-15 | CICSA | RF-PE-24399, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-03-16 | 12.0 | 2021-05-12 | B | hasta InSrv | Búsqueda sitio plan espectro | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2015 | SurOccidente | PUT.Villa Flor | Plan Espectro - Búsqueda de Sitios | 1249750 | German Dario Mancipe | 2021-03-15 | CICSA | RF-PE-6673, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-03-31 | 12.0 | 2021-05-27 | Caida | hasta InSrv | búsqueda sitio plan espectro | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-2012 | SurOccidente | PUT.Coembi | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6984451 | German Dario Mancipe | 2021-03-15 | CICSA | RF-OVE-46681 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-03-16 | 5.0 | 2021-05-05 | NA | NA | Ampliación LTE700 | CW2020 R3 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-2010 | SurOccidente | VAL.San Isidro | Plan Espectro - Búsqueda de Sitios | 1343250 | German Dario Mancipe | 2021-03-15 | CICSA | RF-PE-24397, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 55.0 | 2021-03-16 | 15.0 | 2021-05-15 | B | hasta InSrv | Búsqueda sitio plan espectro | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 2021 abril
CW-ORD-2007 | SurOccidente | HUI.Bolivar | Plan Espectro - Suministro de Torre | 157427033 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-03-15 | HB SADELEC | CO-5-R3-HUI-ST-24345 |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-29 | 60.0 | 2021-07-12 | J | hasta Licencias | Inicio de Fabricación de TAT60m | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-2006 | SurOccidente | PUT.Villa Garzon-5 | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German Dario Mancipe | 2021-03-15 | HB SADELEC | RF-PE-15938, | 20212006 | Calidad regional | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Palmera | 29.0 | 2021-03-31 | 60.0 | 2021-07-14 | C | hasta InSrv | obra eléctrica monopolo mimetizado de 29 m. incluido pararrayos | CW2020 R3
CW-ORD-2005 | SurOccidente | PUT.Villa Garzon-5 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 120000000 | German Dario Mancipe | 2021-03-15 | HB SADELEC | RF-PE-15938, |  | Calidad regional | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Palmera | 29.0 | 2021-03-31 | 60.0 | 2021-07-14 | C | hasta InSrv | Monopolo mimetizado de 29 m. incluido pararrayos | CW2020 R3
CW-ORD-1996 | SurOccidente | NAR.Tumaco-9 | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 15000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-12 | HB SADELEC |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Estructura Existente | 37.0 | 2021-03-15 | 50.0 | 2021-06-18 | NA | NA | Ejecución tramite eléctrico ante electrificadora, para independizar cuenta de energía | CW2020 R3
CW-ORD-1984 | SurOccidente | CAL.Universidades | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1811881 | German Dario Mancipe | 2021-03-11 | HB SADELEC | RF-OVE-46302 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 30.0 | 2021-03-12 | 10.0 | 2021-05-06 | NA | NA | se valida para la instalación de cuatro platinas de tierra, rieles omega y escalerilla porta cables | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1983 | SurOccidente | PUT.Cabana | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-11 | CICSA | RF-PE-23199, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-01 | 50.0 | 2021-06-04 | N | hasta Licencias | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Ejecución y legalización proyecto eléctrico ante la electrificadora | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1981 | SurOccidente | HUI.Palacio | Refuerzos - Estructural | 422058240 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-03-11 | HB SADELEC | CO-5-R3-HUI-ST-2291 | 20211981 | NA | Refuerzos | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-03-15 | 60.0 | 2021-06-28 | NA | NA | Refuerzo de torre | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-1975 | SurOccidente | CAL.14 Pasoancho | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 4540509 | German Dario Mancipe | 2021-03-10 | HB SADELEC |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 25.0 | 2021-03-12 | 12.0 | 2021-05-08 | NA | NA | Fijación de escalera e instilación de línea de vida | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1971 | SurOccidente | PUT.San Antonio | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 659138 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-03-10 | HB SADELEC | CO-5-R3-PUT-ST-3028 |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-03-15 | 30.0 | 2021-05-29 | NA | NA | Evaluacion de daños y servidumbre sitio PUT.San Antonio Señora Bertilda Heroina Ceron | CW2020 R3 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-1929 | SurOccidente | PUT.La Hormiga | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 6140510 | German Dario Mancipe | 2021-03-08 | HB SADELEC | RF-AMP-28170 lte1900, |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-09 | 12.0 | 2021-05-05 | NA | NA | Instalación PDB | CW2020 R3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-1913 | SurOccidente | CAU.El Tambo-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 4359243 | German Dario Mancipe | 2021-03-05 | HB SADELEC | RF-OVE-49300 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-06 | 12.0 | 2021-05-02 | NA | NA | instalación de tres soportes tipo H con sus platinas respectivas | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1904 | SurOccidente | TOL.La Paloma | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 3000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | ING. DEL HUILA | CO-5-R3-TOL-ST-14294 |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | visita al sitio y presentación de informe con las servidumbre ( visita RF) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1903 | SurOccidente | CAU.Valle Nuevo | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 1314326 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | CICSA | CO-5-R3-CAU-ST-19097 |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | visita al sitio y presentación de informe con las servidumbre ( visita RF) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1902 | SurOccidente | HUI.Santa Maria-2 | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 30000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | CICSA | CO-5-R3-HUI-ST-2316 | 20211902 | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | visita al sitio y presentación de informe con las servidumbre ( visita RF) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1901 | SurOccidente | PUT.Arcanchi | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 29474242 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | CICSA | CO-5-R3-PUT-ST-20856 |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Adecuaciones - Obras Electricas Menores | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1900 | SurOccidente | CAU.Pachonga | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 1314326 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | CICSA | CO-5-R3-CAU-ST-1674 |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | visita al sitio y presentación de informe con las servidumbre ( visita RF) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1899 | SurOccidente | HUI.Zona Franca | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 30000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | CICSA | CO-5-R3-HUI-ST-5453 | 20211899 | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | visita al sitio y presentación de informe con las servidumbre ( visita RF) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1898 | SurOccidente | CAU.Polindara | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 1314326 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | CICSA | CO-5-R3-CAU-ST-1679 |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | visita al sitio y presentación de informe con las servidumbre ( visita RF) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1897 | SurOccidente | CAU.Pureto | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 1314326 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | CICSA | CO-5-R3-CAU-ST-19099 |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | visita al sitio y presentación de informe con las servidumbre ( visita RF) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1896 | SurOccidente | HUI.Villa Vieja | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 30000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | CICSA | CO-5-R3-HUI-ST-2324 | 20211896 | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | visita al sitio y presentación de informe con las servidumbre ( visita RF) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1895 | SurOccidente | CAQ.Mononguete | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 3000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | CICSA | CO-5-R3-CAQ-ST-13714 |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | visita al sitio y presentación de informe con las servidumbre ( visita RF) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1894 | SurOccidente | TOL.Condominios | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 3000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-03 | CICSA | CO-5-R3-TOL-ST-3381 |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | visita al sitio presentación de informe con las servidumbre ( visita RF) | Rafael Angel Garcia
CW-ORD-1893 | SurOccidente | NEI.Altico | Refuerzos - Estructural | 23989301 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-03-03 | HB SADELEC | CO-5-R3-NEI-ST-12746 |  | NA | Refuerzos | Monopolo - Convencional | 35.0 | 2021-03-08 | 30.0 | 2021-05-22 | NA | NA | Refuerzo de monopolo (RECORTE) | CW2020 R3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-1862 | SurOccidente | CAQ.El Guayabo | Plan Espectro - Suministro de Torre | 162226324 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-03-02 | HB SADELEC | RF-PE-24306, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-03-01 | 50.0 | 2021-06-04 | J | hasta InSrv | Celda Portátil torre de 45 m | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se reasigna el Contratista, ya que no se presentan avances en el proyecto y el nuevo Contratista cuenta con la estructura fabricada. Confirma CAT 01032021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-1859 | SurOccidente | CAL.Cristales | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 10000000 | Rafael Angel Garcia | 2021-03-01 | HB SADELEC | NA |  | NA | Adecuaciones | Terraza - Kit Mastil | 18.0 | 2021-03-03 | 20.0 | 2021-05-07 | NA | NA | Reubicación acometida eléctrica. | CW2020 R3
CW-ORD-1852 | SurOccidente | POP.RB Campanario | Plan de Expansión - Búsqueda de Sitios | 880371 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-26 | HB SADELEC | RF-PE-24272, |  | NA | Plan de Expansión | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 8.0 | 2021-03-03 | 8.0 | 2021-04-25 | N | hasta Licencias | Orden para acompañamiento en busqueda (obras civiles) de sitio | CW2020 R3 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1815 | SurOccidente | TOL.Tapias | Refuerzos - Estructural | 170811857 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-26 | HB SADELEC | CO-5-R3-TOL-ST-13167 |  | NA | Refuerzos | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-01 | 60.0 | 2021-06-14 | NA | NA | Refuerzo de torre | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-1810 | SurOccidente | CAU.El Cairo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1552896 | German Dario Mancipe | 2021-02-25 | HB SADELEC | RF-OVE-49299 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-02-26 | 10.0 | 2021-04-22 | NA | NA | instalación de dos platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1807 | SurOccidente | VAL.Ciat | Refuerzos - Estructural | 20387892 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-25 | HB SADELEC | CO-5-R3-VAL-ST-6541 |  | NA | Refuerzos | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-03-01 | 30.0 | 2021-05-15 | NA | NA | Refuerzo de torre | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-1806 | SurOccidente | NAR.Ipiales-1 | Refuerzos - Estructural | 32266958 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-25 | HB SADELEC | CO-5-R3-NAR-ST-12697 |  | Indicadores | Refuerzos | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 46.0 | 2021-03-01 | 25.0 | 2021-05-10 | NA | NA | Refuerzo de torre | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1803 | SurOccidente | VAL.Pradera-2 | Refuerzos - Estructural | 31956380 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-25 | HB SADELEC | CO-5-R3-VAL-ST-13290 |  | NA | Refuerzos | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-01 | 30.0 | 2021-05-15 | NA | NA | Refuerzo de torre | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1801 | SurOccidente | CAL.Alamos | Refuerzos - Estructural | 16704719 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-25 | HB SADELEC | CO-5-R3-CAL-ST-11668 |  | NA | Refuerzos | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2021-03-01 | 30.0 | 2021-05-15 | NA | NA | Refuerzo de torre | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1800 | SurOccidente | VAL.Dagua-2 | Refuerzos - Estructural | 79396531 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-25 | HB SADELEC | CO-5-R3-VAL-ST-3554 |  | NA | Refuerzos | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-03-01 | 45.0 | 2021-05-30 | NA | NA | Refuerzo de torre | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-1798 | SurOccidente | CAU.Suarez-2 | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6264821 | German Dario Mancipe | 2021-02-25 | HB SADELEC | RF-OVE-49226 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-02-26 | 10.0 | 2021-04-22 | NA | NA | Instalación de un soporte tipo H y cuatro platinas de tierras. | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1797 | SurOccidente | BNV.Colombia | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1649273 | German Dario Mancipe | 2021-02-25 | HB SADELEC | RF-OVE-49526 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-02-26 | 10.0 | 2021-04-22 | NA | NA | Instalación de rieles omega, escalerilla y una platina de tierras | CW2020 R3 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1795 | SurOccidente | POP.Alto Moreno | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 825474 | German Dario Mancipe | 2021-02-25 | HB SADELEC | RF-OVE-49549 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 30.0 | 2021-02-26 | 10.0 | 2021-04-22 | NA | NA | Instalación de rieles omega y una platina de tierras, confirmar a donde se aterrizaran los equipos a instalar. | CW2020 R3 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1794 | SurOccidente | CAU.Mondomo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2831810 | German Dario Mancipe | 2021-02-25 | HB SADELEC | RF-OVE-49302 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2021-02-26 | 10.0 | 2021-04-22 | NA | NA | instalación de rieles omega, escalerillas, tres platinas de tierra y un soporte para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1793 | SurOccidente | TOL.La Chamba | Plan Espectro - Suministro de Torre | 162226324 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-24 | ING. DEL HUILA | RF-PE-3415, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-10-26 | 50.0 | 2021-01-29 | CT | hasta Licencias | Celda portátil torre 45m | CW2020 R3 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | Creacion de Orden para pago de celda portatil instalada en TOL.La Chamba | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1791 | SurOccidente | CAL.ST RAPISUR-PLAZA TORO | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 15000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-24 | HB SADELEC |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-03-01 | 45.0 | 2021-05-30 | NA | NA | Ejecución del diseño para el replanteo de la acometida y cambio de TGD en el SDS Plaza de toros de la ciudad de Cali. Adicionalmente en este mismo sitio el levantamiento para la demolición y adecuación pertinente de un muro divisorio existente así como de obras civiles menores. | CW2020 R3
CW-ORD-1790 | SurOccidente | CAU.Kikes | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2604058 | German Dario Mancipe | 2021-02-24 | HB SADELEC | RF-OVE-49479 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-02-26 | 10.0 | 2021-04-22 | NA | NA | instalación de rieles omega, platinas de tierra y un soporte para equipos de RF | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1786 | SurOccidente | CAU.Caldono | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 1744935 | German Dario Mancipe | 2021-02-22 | CICSA | RF-OVE-48440 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-02-26 | 4.0 | 2021-04-16 | NA | NA | Instalación un soporte para equipos de de RF | CW2020 R3 | 2021-03-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1769 | SurOccidente | CAL.Poblado | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 9451649 | German Dario Mancipe | 2021-02-22 | CICSA | RF-OVE-46255 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 37.0 | 2021-02-25 | 10.0 | 2021-04-21 | NA | NA | OVR 700CAP 2020 | CW2020 R3 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1767 | SurOccidente | PUT.Cabana | Plan Espectro - Suministro de Torre | 130126070 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-22 | CICSA | RF-PE-23199, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-03-01 | 50.0 | 2021-06-04 | N | hasta Licencias | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-1766 | SurOccidente | NAR.Ipiales-10 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 1604642 | German Dario Mancipe | 2021-02-19 | CICSA | RF-OVE-49517 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 20.0 | 2021-02-23 | 10.0 | 2021-04-19 | NA | NA | Adecuación LTE | CW2020 R3 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1765 | SurOccidente | NAR.Ipiales-4 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 5502259 | German Dario Mancipe | 2021-02-19 | CICSA | RF-OVE-49343 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2021-02-23 | 10.0 | 2021-04-19 | NA | NA | Adecuación LTE | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1764 | SurOccidente | VAL.Cordoba | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 1349613 | German Dario Mancipe | 2021-02-19 | CICSA | RF-OVE-49398 LTE700, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-02-23 | 10.0 | 2021-04-19 | NA | NA | Adecuación LTE | CW2020 R3 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1763 | SurOccidente | CAU.Ensenillo | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 5462489 | German Dario Mancipe | 2021-02-19 | CICSA | RF-OVE-49301 LTE700, |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2021-02-23 | 10.0 | 2021-04-19 | NA | NA | Adecuación LTE | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1759 | SurOccidente | CAU.Noanamito | Plan de Expansión - Estudios de suelos y Evaluación Estructural | 27075000 | Carlos Alberto Trujillo | 2021-02-19 | INGEMEC | N/A |  | NA | Plan de Expansión | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-02-19 | 15.0 | 2021-04-20 | InSrv | hasta InSrv | Pago estructuras optimizadas Celda Portátil Altura (m) 45 Vel viento (Km/h) 125 y 165 (tres tipologías de carga) | CW2020 R5 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 abril | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita reasignación para el pago de diseños estructurales ya ejecutados por el Contratista. Confirma CAT 19022021 | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-1748 | SurOccidente | TOL.Palocabildo | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 2500815 | German Dario Mancipe | 2021-02-18 | CICSA | RF-OVE-47465 lte700, |  | Calidad regional | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2021-02-22 | 10.0 | 2021-04-18 | NA | NA | suministro e instalación de un soporte para equipos de R Fy dos platinas de tierras | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 2021 marzo
CW-ORD-1744 | SurOccidente | CAL.Aguacatal-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7121111 | German Dario Mancipe | 2021-02-17 | CICSA | RF-OVE-45584 lte700, |  | Calidad regional | Ampliación 3G/LTE | Torre Riendada - Seccion Triangular | 45.0 | 2021-02-25 | 5.0 | 2021-04-16 | NA | NA | Trabajo conjunto con NOKIA, suministro e instalación de 2 soportes tipo H, 3 platinas de tierra y desmonte de dos soportes en H | CW2020 R3 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1738 | SurOccidente | VAL.IND Unilever Andina-opción 1 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 211674821 | Luis Ediel Torres | 2021-02-17 | CICSA | PRJ-04481 | 20211738 | Empresas y negocios | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Luminaria | 18.0 | 2021-02-27 | 35.0 | 2021-05-18 | ND | ND | monopolo tipo luminaria de 18mt metalico | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-1737 | SurOccidente | CAL.IND Unilever Andina-opción 1 | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 40000000 | Luis Ediel Torres | 2021-02-17 | CICSA | PRJ-04485 |  | Empresas y negocios | Plan de Expansión | Monopolo - Metalico Mimetizado Luminaria | 18.0 | 2021-02-27 | 35.0 | 2021-05-18 | ND | ND | monopolo tipo luminaria de 18mt | CW2020 R3
CW-ORD-1736 | SurOccidente | PAS.U Mariana | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 5121654 | Luis Ediel Torres | 2021-02-16 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-22 | 20.0 | 2021-04-28 | NA | NA | fabricacion gabinete TGD 10KVA | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1735 | SurOccidente | TUL.La Cruz | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 5121654 | Luis Ediel Torres | 2021-02-16 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-22 | 20.0 | 2021-04-28 | NA | NA | fabricacion gabinete TGD 10KVA | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1734 | SurOccidente | VAL.Borrero | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 5121654 | Luis Ediel Torres | 2021-02-16 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-22 | 20.0 | 2021-04-28 | NA | NA | fabricacion gabinete TGD 10KVA | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1733 | SurOccidente | IBG.Varsovia-2 | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 5121654 | Luis Ediel Torres | 2021-02-16 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-22 | 20.0 | 2021-04-28 | NA | NA | fabricacion gabinete TGD 10KVA | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1732 | SurOccidente | TUL.Bosques Maracaibo | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 4572906 | Luis Ediel Torres | 2021-02-16 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-22 | 20.0 | 2021-04-28 | NA | NA | fabricacion gabinete TGD 10KVA | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1731 | SurOccidente | CAL.Retiro | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 5121654 | Luis Ediel Torres | 2021-02-16 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-22 | 20.0 | 2021-04-28 | NA | NA | fabricacion gabinete TGD 10KVA | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1709 | SurOccidente | PAS.Invipaz | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 8778008 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-11 | CICSA | RF-PE-22250, |  | Indicadores | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 30.0 | 2021-02-15 | 30.0 | 2021-05-01 | OC | hasta Licencias | sitio tiene el monopolo, el cerramiento y algunas obras civiles, se necesita hacer inventario del sitio y terminar lo necesario para poner la estación en servicio: sistema eléctrico, alarmas, SPT y acometida eléctrica MT/BT | CW2020 R3 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | sitio tiene el monopolo, el cerramiento y algunas obras civiles, se necesita hacer inventario del sitio y terminar lo necesario para poner la estación en servicio: sistema eléctrico, alarmas, SPT y acometida eléctrica MT/BT | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1708 | SurOccidente | PAS.Invipaz | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 30632724 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-11 | CICSA | RF-PE-22250, |  | Indicadores | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 30.0 | 2021-02-15 | 30.0 | 2021-05-01 | OC | hasta Licencias | sitio tiene el monopolo, el cerramiento y algunas obras civiles, se necesita hacer inventario del sitio y terminar lo necesario para poner la estación en servicio: sistema eléctrico, alarmas, SPT y acometida eléctrica MT/BT | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-1701 | SurOccidente | IBG.Villa del Sol | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 15000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-10 | CICSA | RF-PE-17407, |  | Indicadores | Plan de Expansión | Terraza - Convencional con Torre | 8.0 | 2021-02-15 | 30.0 | 2021-05-01 | OC | hasta InSrv | El sitio tiene instalado el TGD y la torre, se necesita terminar sistema eléctrico, alarmas, SPT y acometida eléctrica MT/BT | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Conexion a la red electrica MT/BT | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1700 | SurOccidente | IBG.Villa del Sol | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 39569444 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-10 | CICSA | RF-PE-17407, |  | Indicadores | Plan de Expansión | Terraza - Convencional con Torre | 8.0 | 2021-02-15 | 30.0 | 2021-05-01 | OC | hasta InSrv | El sitio tiene instalado el TGD y la torre, se necesita terminar sistema eléctrico, alarmas, SPT y acometida eléctrica MT/BT | CW2020 R3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-1699 | SurOccidente | NAR.Magui | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2520763 | German David Diez | 2021-02-09 | CICSA | RF-OVE-45260 lte2600, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-12 | 21.0 | 2021-04-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1698 | SurOccidente | CAU.El Mango-2 | Localidades 700 - Cimentación Torre | 41772894 | German David Diez | 2021-02-09 | HB SADELEC | RF-PE-23503, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-28 | 80.0 | 2021-06-02 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-1697 | SurOccidente | CAU.El Mango-2 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2021-02-09 | HB SADELEC | RF-PE-23503, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-28 | 80.0 | 2021-06-02 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRAS ELECTRICA PARA ACOMETIDA | German David Diez
CW-ORD-1696 | SurOccidente | CAU.El Mango-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 457053846 | German David Diez | 2021-02-09 | HB SADELEC | RF-PE-23503, | 20211696 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-28 | 80.0 | 2021-06-02 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | OBRA CIVIL | German David Diez
CW-ORD-1695 | SurOccidente | CAU.Tetillo | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 60000000 | Luis Ediel Torres | 2021-02-09 | IDJ | RF-PE-23156, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-29 | 60.0 | 2021-04-13 | NA | NA |  | CW2020 R2 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1694 | SurOccidente | CAU.Tetillo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 111096407 | Luis Ediel Torres | 2021-02-09 | IDJ | RF-PE-23156, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-29 | 60.0 | 2021-04-13 | NA | NA |  | CW2020 R2 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | obra civil torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1693 | SurOccidente | CAU.Tetillo | Localidades 700 - Cimentación Torre | 87496978 | Luis Ediel Torres | 2021-02-09 | IDJ | RF-PE-23156, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-29 | 60.0 | 2021-04-13 | NA | NA |  | CW2020 R2 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021 febrero | Adicional | cimentacion torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1659 | SurOccidente | CAU.Pisimbala | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 45831501 | German David Diez | 2021-02-05 | CICSA | RF-PE-24192, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-01-28 | 60.0 | 2021-05-13 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA ACOMETIDA | German David Diez
CW-ORD-1657 | SurOccidente | CAU.SDS SANTANDER DE QUILICHAO | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 23578977 | Luis Ediel Torres | 2021-02-04 | CICSA | N/A |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-05 | 20.0 | 2021-04-11 | NA | NA | Diseño Ampliación de cuarto de equipos | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-1656 | SurOccidente | VAL.SDS CERRITO | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 23906570 | Luis Ediel Torres | 2021-02-04 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-05 | 20.0 | 2021-04-11 | NA | NA | DISEÑO Ampliación de cuarto de equipos | CW2020 R3 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-1654 | SurOccidente | PAS.SDS CCM PASTO | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 35000000 | Luis Ediel Torres | 2021-02-04 | CICSA | N/A |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-05 | 20.0 | 2021-04-11 | NA | NA | Diseño Evaluacion Estructural y Area administrativa | CW2020 R3
CW-ORD-1643 | SurOccidente | CAL.SDS CALI ORIENTE | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 24636237 | Luis Ediel Torres | 2021-02-04 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-05 | 20.0 | 2021-04-11 | NA | NA | Diseño Construcción del segundo piso | CW2020 R3 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-1642 | SurOccidente | CAL.SDS Cali Norte | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 6764139 | Luis Ediel Torres | 2021-02-04 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-05 | 20.0 | 2021-04-11 | NA | NA | Diseño Construcción del segundo piso | CW2020 R3 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-1637 | SurOccidente | CAU.Pureto | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 20000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-04 | CICSA | CO-5-R3-CAU-ST-19099 |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 30.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3
CW-ORD-1636 | SurOccidente | PUT.Arcanchi | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Espectro | 20000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-04 | CICSA | CO-5-R3-PUT-ST-20856 |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3
CW-ORD-1630 | SurOccidente | CAL.Carrillon | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 5950718 | German David Diez | 2021-02-03 | CICSA | RF-OVE-45840 lte700, |  | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 0.0 | 2021-02-05 | 21.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1603 | SurOccidente | VAL.Providencia | Desmontes - Estructuras Metalmecanicas | 13611370 | Luis Ediel Torres | 2021-02-01 | CICSA |  |  | NA | Desmontes | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 35.0 | 2021-02-08 | 15.0 | 2021-04-09 | NA | NA | desmonte torre de 35mt y elementos electricos | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1601 | SurOccidente | TOL.La Paloma | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 20000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-01 | ING. DEL HUILA | CO-5-R3-TOL-ST-14294 |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3
CW-ORD-1600 | SurOccidente | CAU.Valle Nuevo | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 20000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-01 | CICSA | CO-5-R3-CAU-ST-19097 |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3
CW-ORD-1598 | SurOccidente | CAU.Pachonga | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 20000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-01 | CICSA | CO-5-R3-CAU-ST-1674 |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3
CW-ORD-1596 | SurOccidente | CAU.Polindara | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 20000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-01 | CICSA | CO-5-R3-CAU-ST-1679 |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3
CW-ORD-1594 | SurOccidente | CAQ.Mononguete | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 20000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-01 | CICSA | CO-5-R3-CAQ-ST-13714 |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3
CW-ORD-1593 | SurOccidente | TOL.Condominios | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Espectro | 20000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-02-01 | CICSA | CO-5-R3-TOL-ST-3381 |  | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 0.0 | 2021-02-08 | 30.0 | 2021-04-24 | NA | NA | Construcción de red MT/BT sitio 7x24 | CW2020 R3
CW-ORD-1591 | SurOccidente | CAU.Yapura | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 36290909 | Luis Ediel Torres | 2021-01-29 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-21 | 50.0 | 2020-12-25 | NA | NA | cp portatil 45 | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | OBRA CIVIL | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1590 | SurOccidente | CAU.Las Vegas | Localidades 700 - Cimentación Torre | 64439728 | German David Diez | 2021-01-29 | BASA | RF-PE-23145, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R5 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | CIMENTACIÓN TORRE | German David Diez
CW-ORD-1589 | SurOccidente | CAU.Las Vegas | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 101776557 | German David Diez | 2021-01-29 | BASA | RF-PE-23145, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R5 | 2021-12-31 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | OBRA PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA | German David Diez
CW-ORD-1588 | SurOccidente | CAU.Las Vegas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 200128986 | German David Diez | 2021-01-29 | BASA | RF-PE-23145, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R5 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | OBRA CIVIL | German David Diez
CW-ORD-1587 | SurOccidente | VAL.San Marcos | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6932850 | German David Diez | 2021-01-28 | CICSA | RF-OVE-47124 lte700, |  | NA | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 0.0 | 2021-01-29 | 7.0 | 2021-03-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-1577 | SurOccidente | BNV.Independencia | Plan de Expansión - Suministro e Instalación de Torre | 3887599 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-01-25 | HB SADELEC | RF-PE-16808, | 20211577 | Indicadores | Plan de Expansión | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2021-02-01 | 45.0 | 2021-05-02 | OC | hasta InSrv | Celda portatil H=35m | CW2020 R3 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-1575 | SurOccidente | CAU.Pisimbala | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 279012117 | German David Diez | 2021-01-25 | CICSA | RF-PE-24192, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-01-28 | 60.0 | 2021-05-13 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1572 | SurOccidente | CAU.El Mango-2 | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 108869652 | German David Diez | 2021-01-22 | HB SADELEC | RF-PE-23503, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-28 | 80.0 | 2021-06-02 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-1560 | SurOccidente | FLO.Malvinas | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 5681766 | Hernan Dario Baez Ardila | 2021-01-20 | ACJ |  |  | Calidad regional | Adecuaciones | Otro - Otra | 25.0 | 2021-01-23 | 30.0 | 2021-04-08 | NA | NA | RNU | CW2020 R5 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: se solicita la reasignación dado que ACJ ya cuenta con el levantamiento de la información del sitio y con el personal que esta realizando obras civiles y eléctricas. Confirma RDB 20012021. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-1549 | SurOccidente | CAU.Usenda | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Espectro | 44822665 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-01-19 | CICSA | CO-5-R3-CAU-ST-1699 |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2021-01-20 | 15.0 | 2021-03-21 | NA | NA | legalización de proyecto eléctrico. Comunicarse con el Ing. Derian Nieto 3148909993 | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1547 | SurOccidente | CAQ.Valparaiso | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 6868447 | German David Diez | 2021-01-19 | CICSA | RF-AMP-28129 adecuacion sistema radiante, |  | NA | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 0.0 | 2021-01-22 | 21.0 | 2021-03-29 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1546 | SurOccidente | HUI.Gallardo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 2576333 | German David Diez | 2021-01-19 | CICSA | RF-OVE-46686 LTE700, |  | NA | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 0.0 | 2021-01-22 | 21.0 | 2021-03-29 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1545 | SurOccidente | CAU.Muralla | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11257972 | German David Diez | 2021-01-19 | CICSA | RF-OVE-47607 lte700, |  | NA | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 0.0 | 2021-01-22 | 21.0 | 2021-03-29 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-09 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1544 | SurOccidente | TOL.Guayabal | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3869825 | German David Diez | 2021-01-19 | CICSA | RF-OVE-47466 lte700, |  | NA | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 0.0 | 2021-01-22 | 21.0 | 2021-03-29 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-09 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1542 | SurOccidente | CAU.Lomitas Arriba | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 34661944 | German David Diez | 2021-01-19 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23147, | 20211542 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | OBRA ELECTRICA | German David Diez
CW-ORD-1541 | SurOccidente | CAU.Lomitas Arriba | Localidades 700 - Cimentación Torre | 39470945 | German David Diez | 2021-01-19 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23147, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-1540 | SurOccidente | CAU.Lomitas Arriba | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 128362642 | German David Diez | 2021-01-19 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23147, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | Obra Civil asociada al proyecto | German David Diez
CW-ORD-1530 | SurOccidente | CAL.Club Campestre | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 5155391 | German David Diez | 2021-01-18 | CICSA | RF-OVE-46288 lte700, |  | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 0.0 | 2021-01-25 | 21.0 | 2021-04-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1529 | SurOccidente | NAR.Vuelta Larga | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 127634864 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-01-15 | CICSA | RF-PE-24227, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-25 | 50.0 | 2021-04-30 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-1523 | SurOccidente | VAL.Alto Guacas | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 12634579 | German David Diez | 2021-01-15 | CICSA | RF-PE-23236, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-12-29 | 60.0 | 2021-04-13 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA ACOMETIDA ASOCIADA AL PROYECTO | German David Diez
CW-ORD-1520 | SurOccidente | CAL.Guadalupe | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 11012574 | German David Diez | 2021-01-14 | CICSA | RF-OVE-45841 lte700, |  | NA | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 0.0 | 2021-01-14 | 21.0 | 2021-03-21 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-1519 | SurOccidente | PUT.Las Palmeras | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 127000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-01-14 | HB SADELEC | RF-PE-23894, | 20211519 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2021-01-25 | 50.0 | 2021-04-30 | NA | NA | Celda Portatil torre de 45m | CW2020 R3
CW-ORD-1518 | SurOccidente | CAQ.La Granja | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 32630062 | Luis Ediel Torres | 2021-01-14 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Riendada - Seccion Triangular | 60.0 | 2021-01-31 | 65.0 | 2021-05-21 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1515 | SurOccidente | CAQ.La Granja | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 191807369 | Luis Ediel Torres | 2021-01-14 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Riendada - Seccion Triangular | 60.0 | 2021-01-31 | 65.0 | 2021-05-21 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1514 | SurOccidente | CAL.RB Pascual | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 18800959 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-01-13 | HB SADELEC | RF-PE-24288, |  | Reubicaciones | Plan de Expansión | Otro - Otra | 4.0 | 2021-01-25 | 21.0 | 2021-04-01 | CT | hasta InSrv | Reubicación de equipos en estadio Pascual Guerrero | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-1503 | SurOccidente | PUT.Cocoya | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 166407415 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil cp 45 | CW2020 R3 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | suministro cp 45 | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1502 | SurOccidente | PUT.Cocoya | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 45696054 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil cp 45 | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-1501 | SurOccidente | VAL.Cerro Azul | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 40000000 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 50.0 | 2021-04-30 | NA | NA | obra civil cp 45 | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1500 | SurOccidente | VAL.Cerro Azul | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 254096760 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 50.0 | 2021-04-30 | NA | NA | obra civil cp 45 | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | suministro torre 45mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1499 | SurOccidente | VAL.Cerro Azul | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 21665847 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 50.0 | 2021-04-30 | NA | NA | obra civil cp 45 | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-1498 | SurOccidente | TOL.San Juan de la China-2 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 39586121 | German David Diez | 2021-01-08 | CICSA | RF-PE-23997, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | PROYECTO ELECTRICO PARA COMETIDA ASOCIADA AL PROYECTO | German David Diez
CW-ORD-1496 | SurOccidente | PUT.San Martin | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 253530690 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil torre cp 45mt | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | suministro torre 45mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1495 | SurOccidente | PUT.San Martin | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 29710498 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil torre cp 45mt | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-1491 | SurOccidente | PUT.San Luis | Localidades 700 - Cimentación Torre | 47933174 | German David Diez | 2021-01-08 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23209, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio | Adicional | OBRA CIMENTACION TORRE ASOCIADA AL PROYECTO | German David Diez
CW-ORD-1490 | SurOccidente | PUT.San Luis | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 1410500 | German David Diez | 2021-01-08 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23209, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA ACOMETIDA ASOCIADA AL PROYECTO | German David Diez
CW-ORD-1489 | SurOccidente | PUT.San Luis | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 362689206 | German David Diez | 2021-01-08 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23209, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | OBRA CIVIL ASOCIADA AL PROYECTO | German David Diez
CW-ORD-1488 | SurOccidente | CAQ.Riecito-2 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 31209047 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1487 | SurOccidente | CAQ.Riecito-2 | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 167243633 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | suministro torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1486 | SurOccidente | CAQ.Riecito-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 50124389 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-1485 | SurOccidente | CAQ.Ilusion | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 33248481 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1483 | SurOccidente | CAQ.Ilusion | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 221331592 | Luis Ediel Torres | 2021-01-08 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-25 | 45.0 | 2021-04-25 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1481 | SurOccidente | CAU.Mendez | Localidades 700 - Cimentación Torre | 1565286 | German David Diez | 2021-01-07 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23148, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-12-07 | 60.0 | 2021-03-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | CIMENTACION TORRE ASOCIADA AL PROYECTO | German David Diez
CW-ORD-1464 | SurOccidente | CAU.IND Mexichem-Opción 1 | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 119254250 | Luis Ediel Torres | 2021-01-05 | CICSA | PRJ-03527 | 20211464 | Empresas y negocios | Plan de Expansión | Monopolo - Convencional | 18.0 | 2021-01-18 | 30.0 | 2021-04-03 | ND | ND | poste 18mt hacer estudio de suelos | CW2020 R3
CW-ORD-1460 | SurOccidente | CAU.Mendez | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 1410500 | German David Diez | 2021-01-04 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23148, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-12-07 | 60.0 | 2021-03-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Reasignacion | Carlos Alberto Trujillo: Se reasigna de acuerdo a la capacidad de ejecución del contratista BBC INGENIEROS para este tipo de estructura y a lo acordado con SLA | Carlos Alberto Trujillo
CW-ORD-1459 | SurOccidente | CAU.Mendez | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 750000 | German David Diez | 2021-01-04 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23148, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-12-07 | 60.0 | 2021-03-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Reasignacion | Carlos Alberto Trujillo: Se reasigna de acuerdo a la capacidad de ejecución del contratista BBC INGENIEROS para este tipo de estructura y a lo acordado con SLA | Carlos Alberto Trujillo
CW-ORD-1458 | SurOccidente | PUT.San Luis | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86490009 | German David Diez | 2021-01-04 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23209, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio | Reasignacion | Carlos Alberto Trujillo: Se reasigna de acuerdo a la capacidad de ejecución del contratista BBC INGENIEROS para este tipo de estructura y a lo acordado con SLA | Carlos Alberto Trujillo
CW-ORD-1457 | SurOccidente | CAQ.Loma Larga | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 85625109 | Juan Carlos Gonzalez | 2021-01-04 | CICSA | RF-PE-24228,RF-PE-24228 |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-07 | 60.0 | 2021-04-22 | NA | NA | Orden para inicio de fabricación de torre triangular de 60m | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1455 | SurOccidente | HUI.Zaragoza | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 40000000 | Luis Ediel Torres | 2021-01-04 | ING. DEL HUILA |  | 20211455 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-18 | 50.0 | 2021-04-23 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1454 | SurOccidente | HUI.Zaragoza | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 167243633 | Luis Ediel Torres | 2021-01-04 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-18 | 50.0 | 2021-04-23 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | suministro cp 45 | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1452 | SurOccidente | HUI.Zaragoza | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 133125544 | Luis Ediel Torres | 2021-01-04 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-18 | 50.0 | 2021-04-23 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-1443 | SurOccidente | CAU.El Carmelo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 166407415 | Luis Ediel Torres | 2020-12-30 | CICSA | RF-PE-23133, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2020 diciembre | Adicional | suministro cp 45 | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1442 | SurOccidente | HUI.Patia | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 166407415 | Luis Ediel Torres | 2020-12-30 | CICSA | RF-PE-23181, |  | NA | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-21 | 45.0 | 2020-12-20 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2020 diciembre | Adicional | suministro cp 45 | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1441 | SurOccidente | CAU.EL Rosario-2 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2020-12-30 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 55.0 | 2021-01-06 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1440 | SurOccidente | CAU.EL Rosario-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 78541620 | Luis Ediel Torres | 2020-12-30 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 55.0 | 2021-01-06 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-01-29 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2021-03-03 | 2021 febrero | Adicional | obra civil | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1435 | SurOccidente | CAU.El Cerro Damian | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 167243633 | Luis Ediel Torres | 2020-12-30 | HB SADELEC | RF-PE-23134, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-05 | 60.0 | 2021-01-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2020 diciembre | Adicional | SUMINISTRO DE TORRE | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1433 | SurOccidente | CAU.Las Vegas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86490009 | German David Diez | 2020-12-29 | BASA | RF-PE-23145, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R5 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Reasignacion | Sandra Liliana Acero: Se reasigna por capacidad de CICSA y acuerdo entre el proveedor y la Gerencia | Sandra Liliana Acero
CW-ORD-1431 | SurOccidente | CAU.Lomitas Arriba | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86490009 | German David Diez | 2020-12-29 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23147, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021 febrero | Reasignacion | Sandra Liliana Acero: Se reasigna por capacidad de CICSA y acuerdo establecido entre la Gerencia y el proveedor | Sandra Liliana Acero
CW-ORD-1430 | SurOccidente | CAU.Tetillo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 106199920 | German David Diez | 2020-12-29 | IDJ | RF-PE-23156, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-29 | 60.0 | 2021-04-13 | NA | NA |  | CW2020 R2 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021 febrero | Reasignacion | Sandra Liliana Acero: Se realiza re-asignación por capacidad de CICSA y acuerdo con la Gerencia según correo anexo. | Sandra Liliana Acero
CW-ORD-1422 | SurOccidente | VAL.Alto Guacas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 219520591 | German David Diez | 2020-12-23 | CICSA | RF-PE-23236, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-12-29 | 60.0 | 2021-04-13 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1406 | SurOccidente | PUT.Buenavista | Localidades 700 - Cimentación Torre | 31357262 | Luis Ediel Torres | 2020-12-23 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-11 | 70.0 | 2021-05-06 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio | Adicional | CIMENTACION | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1405 | SurOccidente | PUT.Buenavista | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 132370658 | Luis Ediel Torres | 2020-12-23 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-11 | 70.0 | 2021-05-06 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio | Adicional | SUMISTRO | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1404 | SurOccidente | PUT.Buenavista | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 385408735 | Luis Ediel Torres | 2020-12-23 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-11 | 70.0 | 2021-05-06 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-1403 | SurOccidente | CAQ.Chipa | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50000000 | Luis Ediel Torres | 2020-12-23 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-11 | 70.0 | 2021-05-06 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1402 | SurOccidente | CAQ.Chipa | Localidades 700 - Cimentación Torre | 80385191 | Luis Ediel Torres | 2020-12-23 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-11 | 70.0 | 2021-05-06 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | CIMENTACION | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1401 | SurOccidente | CAQ.Chipa | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 85625109 | Luis Ediel Torres | 2020-12-23 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-11 | 70.0 | 2021-05-06 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | SUMINISTRO TORRE | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1400 | SurOccidente | CAQ.Chipa | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 124239556 | Luis Ediel Torres | 2020-12-23 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2021-01-11 | 70.0 | 2021-05-06 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-1399 | SurOccidente | HUI.Begonia | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 48427418 | Luis Ediel Torres | 2020-12-23 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-04 | 50.0 | 2021-04-09 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1397 | SurOccidente | HUI.Begonia | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 240425193 | Luis Ediel Torres | 2020-12-23 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-04 | 50.0 | 2021-04-09 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1382 | SurOccidente | CAU.Sabana | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 2761683 | German David Diez | 2020-12-21 | CICSA | RF-PE-23155, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto
CW-ORD-1378 | SurOccidente | TOL.San Juan de la China-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 245500721 | German David Diez | 2020-12-21 | CICSA | RF-PE-23997, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-12-28 | 60.0 | 2021-04-12 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-26 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-1377 | SurOccidente | CAQ.EL Sabalo | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 39341369 | Luis Ediel Torres | 2020-12-21 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-04 | 50.0 | 2021-04-09 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1375 | SurOccidente | CAQ.EL Sabalo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 295422139 | Luis Ediel Torres | 2020-12-21 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2021-01-04 | 50.0 | 2021-04-09 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1372 | SurOccidente | NAR.La Plata | Localidades 700 - Cimentación Torre | 102543723 | German David Diez | 2020-12-21 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23187, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Variable Tipo Repetidor | 60.0 | 2021-01-04 | 80.0 | 2021-05-09 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | cimentación Torre | German David Diez
CW-ORD-1371 | SurOccidente | NAR.La Plata | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86490009 | German David Diez | 2020-12-21 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23187, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Variable Tipo Repetidor | 60.0 | 2021-01-04 | 80.0 | 2021-05-09 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | suministro e instalación Torre 60 mts | German David Diez
CW-ORD-1370 | SurOccidente | NAR.La Plata | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 60173998 | German David Diez | 2020-12-21 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23187, | 20211370 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Variable Tipo Repetidor | 60.0 | 2021-01-04 | 80.0 | 2021-05-09 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | Proyecto para acometida eléctrica asociada a la Estación Base | German David Diez
CW-ORD-1367 | SurOccidente | PUT.Coembi | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 3782751 | German David Diez | 2020-12-18 | CICSA | RF-AMP-27906 umts850, |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Otra | 0.0 | 2020-12-18 | 21.0 | 2021-02-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1366 | SurOccidente | CAU.Media Naranja | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 148500311 | German David Diez | 2020-12-18 | INGEREDES | RF-PE-23149, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-15 | 80.0 | 2021-04-19 | NA | NA |  | CW2020 R1 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Reasignacion | Carlos Alberto Trujillo: Se reasigna trabajo por desborde en asignaciones al Contratista inicial, para evitar posibles incumplimientos. Confirma WMM | Carlos Alberto Trujillo
CW-ORD-1365 | SurOccidente | CAU.Media Naranja | Localidades 700 - Cimentación Torre | 50053150 | German David Diez | 2020-12-18 | INGEREDES | RF-PE-23149, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-15 | 80.0 | 2021-04-19 | NA | NA |  | CW2020 R1 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Reasignacion | Carlos Alberto Trujillo: Se reasigna trabajo por desborde en asignaciones al Contratista inicial, para evitar posibles incumplimientos. Confirma WMM | Carlos Alberto Trujillo
CW-ORD-1364 | SurOccidente | CAU.Media Naranja | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 42803691 | German David Diez | 2020-12-18 | INGEREDES | RF-PE-23149, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-15 | 80.0 | 2021-04-19 | NA | NA |  | CW2020 R1 | 2021-06-22 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Reasignacion | Carlos Alberto Trujillo: Se reasigna trabajo por desborde en asignaciones al Contratista inicial, para evitar posibles incumplimientos. Confirma WMM | Carlos Alberto Trujillo
CW-ORD-1363 | SurOccidente | CAU.Media Naranja | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 268682534 | German David Diez | 2020-12-18 | INGEREDES | RF-PE-23149, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-15 | 80.0 | 2021-04-19 | NA | NA |  | CW2020 R1 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio | Reasignacion | Carlos Alberto Trujillo: Se reasigna trabajo por desborde en asignaciones al Contratista inicial, para evitar posibles incumplimientos. Confirma WMM | Carlos Alberto Trujillo
CW-ORD-1361 | SurOccidente | CAL.Juanchito | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 15045566 | German David Diez | 2020-12-18 | CICSA | RF-OVE-45591 lte700, |  | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 0.0 | 2020-12-18 | 21.0 | 2021-02-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-1356 | SurOccidente | CAQ.Pto Napoles | Localidades 700 - Cimentación Torre | 30107552 | Luis Ediel Torres | 2020-12-17 | BASA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2020-12-31 | 90.0 | 2021-05-15 | NA | NA | Dificil Acceso | CW2020 R5 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021 febrero | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se reasigna trabajo por desborde en asignaciones al Contratista inicial, para evitar posibles incumplimientos. Confirma WMM 16122020. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-1355 | SurOccidente | CAQ.Pto Napoles | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 140000000 | Luis Ediel Torres | 2020-12-17 | BASA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2020-12-31 | 90.0 | 2021-05-15 | NA | NA | Dificil Acceso | CW2020 R5 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se reasigna trabajo por desborde en asignaciones al Contratista inicial, para evitar posibles incumplimientos. Confirma WMM 16122020. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-1354 | SurOccidente | CAQ.Pto Napoles | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 153024401 | Luis Ediel Torres | 2020-12-17 | BASA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2020-12-31 | 90.0 | 2021-05-15 | NA | NA | Dificil Acceso | CW2020 R5 | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 junio | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se reasigna trabajo por desborde en asignaciones al Contratista inicial, para evitar posibles incumplimientos. Confirma WMM 16122020. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-1347 | SurOccidente | NAR.Tumaco-7 | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 43990761 | Luis Ediel Torres | 2020-12-16 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2020-12-21 | 35.0 | 2021-03-11 | NA | NA | adecuaciones obra electricas responsable Ruben Dario Badillo ejecuta O&M | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-1346 | SurOccidente | NAR.La Plata | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 240708109 | German David Diez | 2020-12-16 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23187, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Variable Tipo Repetidor | 60.0 | 2021-01-04 | 80.0 | 2021-05-09 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-1329 | SurOccidente | TUL.San Fernando | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 2104070 | German David Diez | 2020-12-10 | CICSA |  |  | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Otra | 0.0 | 2020-12-10 | 21.0 | 2021-02-14 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2020 diciembre
CW-ORD-1328 | SurOccidente | CAQ.Pto Manrique-2 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 28063635 | Luis Ediel Torres | 2020-12-10 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-12-31 | 50.0 | 2021-04-05 | NA | NA | CELDA PORTATIL DE 45MT | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | ENERGIA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1326 | SurOccidente | CAQ.Pto Manrique-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 189059657 | Luis Ediel Torres | 2020-12-10 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-12-31 | 50.0 | 2021-04-05 | NA | NA | CELDA PORTATIL DE 45MT | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1316 | SurOccidente | CAQ.El Carbon | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 38069722 | Luis Ediel Torres | 2020-12-09 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2020-12-31 | 90.0 | 2021-05-15 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | energia | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1315 | SurOccidente | CAQ.El Carbon | Localidades 700 - Cimentación Torre | 36342345 | Luis Ediel Torres | 2020-12-09 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2020-12-31 | 90.0 | 2021-05-15 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | cimentacion | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1314 | SurOccidente | CAQ.El Carbon | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 136135932 | Luis Ediel Torres | 2020-12-09 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2020-12-31 | 90.0 | 2021-05-15 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | torre de 80mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1313 | SurOccidente | CAQ.El Carbon | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 205621665 | Luis Ediel Torres | 2020-12-09 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2020-12-31 | 90.0 | 2021-05-15 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre
CW-ORD-1270 | SurOccidente | CAQ.Solano P Blancas | Localidades 700 - Cimentación Torre | 81940128 | Luis Ediel Torres | 2020-12-03 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-21 | 70.0 | 2021-04-15 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio | Adicional | CIMENTACION | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1269 | SurOccidente | CAQ.Solano P Blancas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 85625109 | Luis Ediel Torres | 2020-12-03 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-21 | 70.0 | 2021-04-15 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | SUMINISTRO TORRE | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1268 | SurOccidente | CAQ.Solano P Blancas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 391131167 | Luis Ediel Torres | 2020-12-03 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-21 | 70.0 | 2021-04-15 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-1267 | SurOccidente | CAQ.Maguare | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 34561840 | Luis Ediel Torres | 2020-12-03 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-12-21 | 50.0 | 2021-03-26 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1266 | SurOccidente | CAQ.Maguare | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 165571197 | Luis Ediel Torres | 2020-12-03 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-12-21 | 50.0 | 2021-03-26 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | suministro torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1265 | SurOccidente | CAQ.Maguare | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 20201153 | Luis Ediel Torres | 2020-12-03 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-12-21 | 50.0 | 2021-03-26 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-1264 | SurOccidente | PUT.Puerto Limon-2 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 45363374 | Luis Ediel Torres | 2020-12-02 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-09-07 | 50.0 | 2020-12-11 | NA | NA | sitio dificiel ingreso | CW2020 R3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1253 | SurOccidente | PUT.Tesalia-2 | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 167243633 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-30 | HB SADELEC | RF-PE-23212, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-07 | 30.0 | 2020-11-21 | NA | NA | Celda portatil torre 45m | CW2020 R3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020 noviembre | Adicional | Para Pagar suministro de CPT de acuerdo con indicacion de la transversal para cierre de capex 2020 | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1251 | SurOccidente | CAQ.La Mana | Localidades 700 - Cimentación Torre | 28205760 | Luis Ediel Torres | 2020-11-30 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-19 | 65.0 | 2021-04-08 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | CIMENTACION | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1250 | SurOccidente | CAQ.La Mana | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86490009 | Luis Ediel Torres | 2020-11-30 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-19 | 65.0 | 2021-04-08 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | SUMINISTRO TORRE DE 60MT | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1249 | SurOccidente | CAQ.La Mana | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 413152476 | Luis Ediel Torres | 2020-11-30 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-19 | 65.0 | 2021-04-08 | NA | NA | OBRA CIVIL | CW2020 R3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-1247 | SurOccidente | CAQ.El Guamo | Localidades 700 - Cimentación Torre | 77922060 | Luis Ediel Torres | 2020-11-30 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-19 | 65.0 | 2021-04-08 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | cimentacion | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1246 | SurOccidente | CAQ.El Guamo | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 85625109 | Luis Ediel Torres | 2020-11-30 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-19 | 65.0 | 2021-04-08 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | suministro | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1245 | SurOccidente | VAD.SDS San Juan de Villalobos | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 32042999 | Luis Armando Murcia Martinez | 2020-11-30 | ACJ | NA |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 1.0 | 2020-11-30 | 1.0 | 2021-01-15 | NA | NA | SE REEMPLAZA LA CW-ORD-656 | CW2020 R2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020 noviembre | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita reasignación por error en la regional asignada. Reemplaza la orden 656. Confirma SLA 30112020. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-1244 | SurOccidente | CAQ.El Guamo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 431144079 | Luis Ediel Torres | 2020-11-30 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-12-19 | 65.0 | 2021-04-08 | NA | NA | obra civil | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1242 | SurOccidente | HUI.Mongui | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 165571196 | Luis Ediel Torres | 2020-11-30 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-08-24 | 45.0 | 2020-11-22 | NA | NA | OBRA CIVIL CP 45MT | CW2020 R3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020 noviembre | Adicional | SUMINISTRO CP 45 | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1240 | SurOccidente | CAL.Villa del Lago | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 10845987 | Luis Ediel Torres | 2020-11-30 | CICSA | RF-OVE-46253 lte700,RF-AMP-27763 rfmodule850,RF-MOD-39205 modernizacion sran,RF-MOD-39206 ampliacion lte mimo, |  | Obligaciones de hacer | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 37.0 | 2020-12-02 | 10.0 | 2021-01-26 | NA | NA | ampliaciones | CW2020 R3 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | 2020 diciembre
CW-ORD-1239 | SurOccidente | CAL.Marroquin | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 14549660 | Luis Ediel Torres | 2020-11-30 | CICSA | RF-OVE-45601 lte700,RF-AMP-27667 rfmodule850,RF-MOD-39040 ampliacion lte mimo,RF-MOD-39041 modernizacion sran, |  | Obligaciones de hacer | Ampliación 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2020-12-02 | 10.0 | 2021-01-26 | NA | NA | ampliaciones | CW2020 R3 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | 2020 diciembre
CW-ORD-1227 | SurOccidente | CAL.RB Javeriana:H1 | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 3114335 | German David Diez | 2020-11-30 | CICSA | RF-OVE-46307 lte700, |  | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 0.0 | 2020-11-30 | 7.0 | 2021-01-21 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | 2020 diciembre
CW-ORD-1221 | SurOccidente | PUT.Puerto Umbria-2 | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 167243633 | Luis Ediel Torres | 2020-11-27 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-08-24 | 45.0 | 2020-11-22 | NA | NA | Obra celda portatil de 45mt | CW2020 R3 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020 noviembre | Adicional | SUMINISTRO TORRE | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1220 | SurOccidente | CAU.Huellas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 166407415 | German David Diez | 2020-11-27 | CICSA | RF-PE-23138, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-05 | 60.0 | 2021-01-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020 noviembre | Adicional | LIQUIDACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA | German David Diez
CW-ORD-1219 | SurOccidente | CAQ.Reina Baja | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 24353758 | Luis Ediel Torres | 2020-11-27 | ING. DEL HUILA |  | 20211219 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 50.0 | 2021-01-01 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022 enero | Adicional | OBRA ELECTRICA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1218 | SurOccidente | CAQ.Reina Baja | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 44976743 | Luis Ediel Torres | 2020-11-27 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 50.0 | 2021-01-01 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2021-02-22 | 2021 febrero | Adicional | OBRA CIVIL | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1216 | SurOccidente | CAQ.Fragua | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 29054637 | Luis Ediel Torres | 2020-11-27 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 50.0 | 2021-01-01 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1215 | SurOccidente | CAQ.Fragua | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 64690207 | Luis Ediel Torres | 2020-11-27 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 50.0 | 2021-01-01 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2020 diciembre | Adicional | obra civi | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1214 | SurOccidente | CAQ.Versalles | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 28664758 | Luis Ediel Torres | 2020-11-27 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 50.0 | 2021-01-01 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | OBRA ELECTRICA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1213 | SurOccidente | CAQ.Versalles | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 65507374 | Luis Ediel Torres | 2020-11-27 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 50.0 | 2021-01-01 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2020 diciembre | Adicional | TORRE TERMINADA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1208 | SurOccidente | CAU.Pancitara | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 100000000 | German David Diez | 2020-11-25 | HB SADELEC | RF-PE-23151, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-12-01 | 60.0 | 2021-03-16 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | PROYECTO ELECTRICO DE ACOMETIDA | German David Diez
CW-ORD-1207 | SurOccidente | CAU.Pancitara | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 357014151 | German David Diez | 2020-11-25 | HB SADELEC | RF-PE-23151, | 20211207 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-12-01 | 60.0 | 2021-03-16 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 2021 diciembre
CW-ORD-1179 | SurOccidente | CAQ.La Primavera | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 41507885 | Luis Ediel Torres | 2020-11-20 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2020-12-07 | 85.0 | 2021-04-16 | NA | NA | torre de 100mt dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | Torre de 100mt dificil acceso | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1178 | SurOccidente | CAQ.La Primavera | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 256994203 | Luis Ediel Torres | 2020-11-20 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2020-12-07 | 85.0 | 2021-04-16 | NA | NA | torre de 100mt dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | torre de 100mt dificil acceso | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1177 | SurOccidente | CAQ.La Primavera | Localidades 700 - Cimentación Torre | 32749152 | Luis Ediel Torres | 2020-11-20 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2020-12-07 | 85.0 | 2021-04-16 | NA | NA | torre de 100mt dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | Torre de 100mt dificil acceso | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1176 | SurOccidente | CAQ.La Primavera | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 210748000 | Luis Ediel Torres | 2020-11-20 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 100.0 | 2020-12-07 | 85.0 | 2021-04-16 | NA | NA | torre de 100mt dificil acceso | CW2020 R3 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-1157 | SurOccidente | CAL.Independencia | Ampliación Resoluciones - Ampliación Obras Civiles | 16393328 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-19 | CICSA | RF-OVE-45948 lte700, |  | NA | Ampliación Resoluciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-11-19 | 21.0 | 2021-01-24 | NA | NA | CW de acuerdo con TSS. Con trabajos conjuntos. | CW2020 R3 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-1155 | SurOccidente | CAL.Carrefour Sur | Ampliación Resoluciones - Ampliación Obras Civiles | 8450434 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-19 | HB SADELEC | RF-OVE-45961 lte700, |  | NA | Ampliación Resoluciones | Otro - Estructura Existente | 0.0 | 2020-11-19 | 21.0 | 2021-01-24 | NA | NA | CW de acuerdo con TSS | CW2020 R3 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2020 diciembre
CW-ORD-1133 | SurOccidente | CAQ.Miramar | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 41440450 | Luis Ediel Torres | 2020-11-10 | CICSA | RF-PE-23117, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-26 | 60.0 | 2021-02-08 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | ENERGIA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1132 | SurOccidente | CAQ.Miramar | Localidades 700 - Cimentación Torre | 73480116 | Luis Ediel Torres | 2020-11-10 | CICSA | RF-PE-23117, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-26 | 60.0 | 2021-02-08 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | CIMENTACION | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1131 | SurOccidente | CAQ.Miramar | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 85625109 | Luis Ediel Torres | 2020-11-10 | CICSA | RF-PE-23117, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-26 | 60.0 | 2021-02-08 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | SUMINISTRO | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1129 | SurOccidente | TOL.La Chamba | Plan Espectro - Obra Eléctrica 100% | 38296220 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | ING. DEL HUILA | RF-PE-3415, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-10-26 | 50.0 | 2021-01-29 | CT | hasta Licencias | Celda portátil torre 45m | CW2020 R3 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre | Adicional | Obra electrica MT/BT | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1128 | SurOccidente | PUT.Remolinos | Localidades 700 - Cimentación Torre | 83968799 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | CICSA | RF-PE-23207, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-19 | 50.0 | 2021-01-22 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | Cimentación TAT60M | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1127 | SurOccidente | PUT.Remolinos | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86057559 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | CICSA | RF-PE-23207, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-19 | 50.0 | 2021-01-22 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | Suministro TAT60M | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1125 | SurOccidente | NAR.Zapote | Localidades 700 - Cimentación Torre | 65372216 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | CICSA | RF-PE-23191, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-12 | 50.0 | 2021-01-15 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | Cimentación TAT60M | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1124 | SurOccidente | NAR.Zapote | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86057559 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | CICSA | RF-PE-23191, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-12 | 50.0 | 2021-01-15 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | suministro TAT60M | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1123 | SurOccidente | NAR.Zapote | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 40000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | CICSA | RF-PE-23191, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-12 | 50.0 | 2021-01-15 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Obra eléctrica MT/BT | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1122 | SurOccidente | NAR.Santa Anita | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 40000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | HB SADELEC | RF-PE-23189, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2020-10-05 | 45.0 | 2021-01-03 | NA | NA | Estacion GreenField TAT 50m | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | Obra eléctrica MT/BT | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1121 | SurOccidente | NAR.Santa Anita | Localidades 700 - Cimentación Torre | 58982186 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | HB SADELEC | RF-PE-23189, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2020-10-05 | 45.0 | 2021-01-03 | NA | NA | Estacion GreenField TAT 50m | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | Cimentación TAT50M | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1120 | SurOccidente | NAR.Santa Anita | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 68412905 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | HB SADELEC | RF-PE-23189, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2020-10-05 | 45.0 | 2021-01-03 | NA | NA | Estacion GreenField TAT 50m | CW2020 R3 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020 noviembre | Adicional | Suministro TAT50M | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1118 | SurOccidente | PUT.Germania | Localidades 700 - Cimentación Torre | 23037418 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | HB SADELEC | RF-PE-23201, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-07 | 60.0 | 2020-12-21 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | cimentación TAT60M | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1117 | SurOccidente | PUT.Germania | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 129696033 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | HB SADELEC | RF-PE-23201, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-07 | 60.0 | 2020-12-21 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | Suministro TAT60M | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1116 | SurOccidente | PUT.La Herradura | Localidades 700 - Cimentación Torre | 57528594 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23202, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-07 | 60.0 | 2020-12-21 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio | Adicional | Cimentación TAT60M | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1115 | SurOccidente | PUT.La Herradura | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86490009 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23202, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-07 | 60.0 | 2020-12-21 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020 noviembre | Adicional | Suministro TAT60M | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1114 | SurOccidente | PUT.Naranjito | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 28702717 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-10 | CICSA | RF-PE-23205, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-07 | 30.0 | 2020-11-21 | NA | NA | Celda portatil torre 45m | CW2020 R3 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | Obras electricas MT/BT | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1113 | SurOccidente | PUT.Puerto Umbria-2 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 35541231 | Luis Ediel Torres | 2020-11-09 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-08-24 | 45.0 | 2020-11-22 | NA | NA | Obra celda portatil de 45mt | CW2020 R3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021 agosto | Adicional | OBRA ELECTRICA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1112 | SurOccidente | PUT.Albania | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 32078468 | Luis Ediel Torres | 2020-11-09 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-08-24 | 45.0 | 2020-11-22 | NA | NA | OBRA CIVIL CP 45MT | CW2020 R3 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-02-03 | 2021 enero | Adicional | OBRA ELECTRICA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1111 | SurOccidente | HUI.Mongui | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 55500902 | Luis Ediel Torres | 2020-11-09 | CICSA |  | 20211111 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-08-24 | 45.0 | 2020-11-22 | NA | NA | OBRA CIVIL CP 45MT | CW2020 R3 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022 febrero | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1101 | SurOccidente | PUT.San Roque | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 35430851 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-11-06 | CICSA | RF-PE-23211, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-08-31 | 60.0 | 2020-12-14 | NA | NA | Celda portátil torre 45m | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | Obra electrica BT/MT | Juan Carlos Gonzalez
CW-ORD-1098 | SurOccidente | CAL.Centro-1 | Desmontes - Estructuras Metalmecanicas | 33297370 | Luis Ediel Torres | 2020-11-05 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Desmontes | Otro - Estructura Existente | 30.0 | 2020-11-16 | 20.0 | 2021-01-20 | NA | NA | desmote estructura de 30mt | CW2020 R3 | 2021-12-17 | 2022-01-31
CW-ORD-1097 | SurOccidente | NAR.San Lorenzo | Desmontes - Estructuras Metalmecanicas | 18000000 | Luis Ediel Torres | 2020-11-05 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Desmontes | Otro - Estructura Existente | 80.0 | 2020-11-16 | 20.0 | 2021-01-20 | NA | NA | DESMONTE TORRE DE 80MT | CW2020 R3
CW-ORD-1094 | SurOccidente | IBG.Centenario-2 | Plan Espectro - Suministro de Torre | 150000000 | Luis Ediel Torres | 2020-11-05 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Celda Portatil - Monopolo Mimetizado | 18.0 | 2020-10-05 | 35.0 | 2020-12-24 | OC | hasta InSrv |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita reasignación, ya que el Contratista cuenta con la estructura fabricada. Confirma LET 25092020 | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-1091 | SurOccidente | CAU.Inza | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 8000000 | German David Diez | 2020-11-05 | HB SADELEC |  | 26306300002 | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Otra | 0.0 | 2020-11-06 | 21.0 | 2021-01-11 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-1089 | SurOccidente | CAU.Noanamito | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 15560841 | Derian Mauricio Nieto | 2020-11-04 | HB SADELEC | RF-PE-21709, |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Celda Portatil - Flexi Rural | 45.0 | 2020-11-06 | 2.0 | 2020-12-23 | NA | NA | Análisis De Parámetros Eléctricos Con Analizador De Redes e Informe | CW2020 R3 | 2020-12-15 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021 julio
CW-ORD-1087 | SurOccidente | CAU.El Vergel | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 15200172 | German David Diez | 2020-11-04 | CICSA | RF-PE-23136, | 30726200002 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-11-09 | 60.0 | 2021-02-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | OBRA ELECTRICA PAA COMETIDA ESTACIÓN BASE | German David Diez
CW-ORD-1086 | SurOccidente | CAU.El Vergel | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 211262081 | German David Diez | 2020-11-04 | CICSA | RF-PE-23136, | 30726200001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-11-09 | 60.0 | 2021-02-22 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-30 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-1084 | SurOccidente | VAL.Estambul | Ampliación Resoluciones - Ampliación Obras Civiles | 4041405 | German David Diez | 2020-11-04 | CICSA | RF-OVE-45579 lte700, | 25214700003 | NA | Ampliación Resoluciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-11-05 | 21.0 | 2021-01-10 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-1070 | SurOccidente | VAL.Cerrito | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 6066164 | Luis Ediel Torres | 2020-10-30 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Otro - Otra | 70.0 | 2020-11-03 | 30.0 | 2021-01-17 | NA | NA | ADECUACION ELECTRICA SDS | CW2020 R3 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-01-06 | 2020 diciembre
CW-ORD-1059 | SurOccidente | CAQ.Pto Arango | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 29631157 | Luis Ediel Torres | 2020-10-28 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-11-15 | 45.0 | 2021-02-13 | NA | NA | el sitio se inicia con el estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | el sitio se inicia con el estuio tecnico | Luis Ediel Torres
CW-ORD-1058 | SurOccidente | CAQ.Pto Arango | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 197722247 | Luis Ediel Torres | 2020-10-28 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-11-15 | 45.0 | 2021-02-13 | NA | NA | el sitio se inicia con el estudio de suelos | CW2020 R3 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-1043 | SurOccidente | CAU.Mazamorrero | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 61196434 | German David Diez | 2020-10-26 | CICSA | RF-PE-24190, | 30696700002 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-27 | 60.0 | 2021-02-09 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | Obra eléctrica para proyecto de acometida Estación Base | German David Diez
CW-ORD-1042 | SurOccidente | CAU.Mazamorrero | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 232753889 | German David Diez | 2020-10-26 | CICSA | RF-PE-24190, | 30696700001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-27 | 60.0 | 2021-02-09 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-30 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-1035 | SurOccidente | POP.ST POPAYAN | Adecuaciones - SDS BCC y CCM | 16269707 | Luis Armando Murcia Martinez | 2020-10-26 | ING. DEL HUILA | SCF081 |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 1.0 | 2020-10-29 | 21.0 | 2021-01-03 | NA | NA | ADECUACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SDS | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2020 diciembre
CW-ORD-1017 | SurOccidente | NAR.Via Aeropuerto Ipiales | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 8549688 | Luis Ediel Torres | 2020-10-23 | ING. DEL HUILA |  |  | Indicadores | Adecuaciones | Celda Portatil - Triangular | 30.0 | 2020-10-27 | 15.0 | 2020-12-26 | NA | NA | OBRA ELECTRICA INSTALACION | CW2020 R3 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2020 diciembre
CW-ORD-999 | SurOccidente | TOL.Natagaima | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 6000000 | German David Diez | 2020-10-21 | CICSA |  | 25176000002 | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-22 | 21.0 | 2020-12-27 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-998 | SurOccidente | POP.La Paz | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 7013723 | German David Diez | 2020-10-21 | ING. DEL HUILA |  | 25015800006 | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-22 | 21.0 | 2020-12-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020 noviembre
CW-ORD-996 | SurOccidente | HUI.Garzon-2 | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 11000000 | German David Diez | 2020-10-21 | CICSA |  | 24877700003 | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-22 | 21.0 | 2020-12-27 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-995 | SurOccidente | VAL.Bugalagrande | Adecuaciones - Obras Civiles Menores | 5383171 | German David Diez | 2020-10-21 | ING. DEL HUILA |  | 25186400002 | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-22 | 21.0 | 2020-12-27 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020 noviembre
CW-ORD-986 | SurOccidente | HUI.Buenos Aires | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 160000000 | Luis Ediel Torres | 2020-10-19 | ING. DEL HUILA |  | 20210986 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-31 | 65.0 | 2021-02-18 | NA | NA | dificil ingreso | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | dificil ingreso | Luis Ediel Torres
CW-ORD-985 | SurOccidente | HUI.Buenos Aires | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 258000981 | Luis Ediel Torres | 2020-10-19 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-31 | 65.0 | 2021-02-18 | NA | NA | dificil ingreso | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio | Adicional | dificil ingreso | Luis Ediel Torres
CW-ORD-984 | SurOccidente | HUI.Buenos Aires | Localidades 700 - Cimentación Torre | 31079114 | Luis Ediel Torres | 2020-10-19 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-31 | 65.0 | 2021-02-18 | NA | NA | dificil ingreso | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | difcil ingreso | Luis Ediel Torres
CW-ORD-983 | SurOccidente | HUI.Buenos Aires | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86490009 | Luis Ediel Torres | 2020-10-19 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-31 | 65.0 | 2021-02-18 | NA | NA | dificil ingreso | CW2020 R3 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-968 | SurOccidente | CAU.Turmina-2 | Localidades 700 - Cimentación Torre | 45328992 | German David Diez | 2020-10-19 | HB SADELEC | RF-PE-23157, | 30655000004 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-20 | 60.0 | 2021-02-02 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | CIMENTACION TORRE | German David Diez
CW-ORD-967 | SurOccidente | CAU.Turmina-2 | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86490009 | German David Diez | 2020-10-19 | HB SADELEC | RF-PE-23157, | 30655000003 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-20 | 60.0 | 2021-02-02 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-02-03 | 2021 enero | Adicional | SUMINISTRO Y MONTAJE TORRE 60 MTS | German David Diez
CW-ORD-966 | SurOccidente | CAU.Turmina-2 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2020-10-19 | HB SADELEC | RF-PE-23157, | 30655000002 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-20 | 60.0 | 2021-02-02 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | PROYECTO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ESTACION BASE | German David Diez
CW-ORD-965 | SurOccidente | CAU.Turmina-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 187806379 | German David Diez | 2020-10-19 | HB SADELEC | RF-PE-23157, | 30655000001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-20 | 60.0 | 2021-02-02 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-961 | SurOccidente | BGA.Buga 2 SDS | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 14000920 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-10-16 | HB SADELEC | N/A |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-21 | 15.0 | 2020-12-20 | NA | NA | Proyecto RNU Instalar Rectificador de 18KW, PDB de 300A y 2 Gabinetes de MW | CW2020 R3 | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-960 | SurOccidente | TUL.RESIDENCIAL SDS | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 30056274 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-10-16 | HB SADELEC | N/A |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-21 | 15.0 | 2020-12-20 | NA | NA | Proyecto RNU Instalar Rectificador de 18KW, PDB de 300A y 2 Gabinetes de MW | CW2020 R3 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 febrero
CW-ORD-958 | SurOccidente | PAS.RESIDENCIAL SDS | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 21531346 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-10-16 | HB SADELEC | N/A |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-21 | 15.0 | 2020-12-20 | NA | NA | Proyecto RNU Instalar rectificador de 18KW y PDB 100A | CW2020 R3 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021 febrero
CW-ORD-954 | SurOccidente | FLO.MALVINAS SDS | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 10113649 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-10-16 | ING. DEL HUILA | N/A |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-21 | 15.0 | 2020-12-20 | NA | NA | Proyecto RNU Instalar rectificador de 18KW y PDB de 300A. | CW2020 R3 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2021-02-22 | 2021 febrero
CW-ORD-933 | SurOccidente | CAL.Las Quintas | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 5827005 | German David Diez | 2020-10-13 | HB SADELEC | RF-OVE-45957 lte700, |  | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Estructura Existente | 0.0 | 2020-10-14 | 21.0 | 2020-12-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-932 | SurOccidente | CAL.Marroquin-2 | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 11252823 | German David Diez | 2020-10-13 | HB SADELEC | RF-OVE-45748 lte700, |  | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-14 | 21.0 | 2020-12-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-931 | SurOccidente | CAL.Decepaz | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 6781918 | German David Diez | 2020-10-13 | HB SADELEC | RF-OVE-45598 lte700, |  | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-14 | 21.0 | 2020-12-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-930 | SurOccidente | CAL.Boca Junior | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 8689641 | German David Diez | 2020-10-13 | HB SADELEC | RF-OVE-45618 lte700, |  | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-14 | 21.0 | 2020-12-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-929 | SurOccidente | CAL.Altos de Juanambu | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 5000000 | German David Diez | 2020-10-13 | HB SADELEC | RF-OVE-46220 lte700, |  | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-14 | 21.0 | 2020-12-19 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-921 | SurOccidente | CAQ.Penas Blancas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 334778034 | Luis Ediel Torres | 2020-10-11 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-31 | 65.0 | 2021-02-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-03-03 | 2021 febrero | Adicional | dificil ingreso | Luis Ediel Torres
CW-ORD-920 | SurOccidente | CAQ.Penas Blancas | Localidades 700 - Cimentación Torre | 29117067 | Luis Ediel Torres | 2020-10-11 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-31 | 65.0 | 2021-02-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-03-03 | 2021 febrero | Adicional | dificil ingreso | Luis Ediel Torres
CW-ORD-919 | SurOccidente | CAQ.Penas Blancas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 127501952 | Luis Ediel Torres | 2020-10-11 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-31 | 65.0 | 2021-02-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-909 | SurOccidente | CAL.La Nubia | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | German David Diez | 2020-10-09 | HB SADELEC | RF-OVE-45593 lte700, |  | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-12 | 21.0 | 2020-12-17 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-891 | SurOccidente | CAU.Puerto Saija | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 139648002 | German David Diez | 2020-10-07 | CICSA | RF-PE-23154, | 30624800004 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE PARA PROYCTO CONVENCIONAL | German David Diez
CW-ORD-890 | SurOccidente | CAU.Puerto Saija | Localidades 700 - Cimentación Torre | 27490739 | German David Diez | 2020-10-07 | CICSA | RF-PE-23154, | 30624800003 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN SOLUCION CONVENCIONAL CON TORRE TIPO AUTOSOPORTADA | German David Diez
CW-ORD-889 | SurOccidente | CAU.Puerto Saija | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2020-10-07 | CICSA | RF-PE-23154, | 30624800002 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA | German David Diez
CW-ORD-888 | SurOccidente | CAU.Puerto Saija | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 465242717 | German David Diez | 2020-10-07 | CICSA | RF-PE-23154, | 30624800001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-887 | SurOccidente | CAU.El Carmelo | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 50769693 | German David Diez | 2020-10-07 | CICSA | RF-PE-23133, | 30624700002 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA | German David Diez
CW-ORD-886 | SurOccidente | CAU.El Carmelo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 42513452 | German David Diez | 2020-10-07 | CICSA | RF-PE-23133, | 30624700001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-885 | SurOccidente | CAU.Limones-2 | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2020-10-07 | HB SADELEC | RF-PE-23146, | 30622300002 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA | German David Diez
CW-ORD-884 | SurOccidente | CAU.Limones-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 333678932 | German David Diez | 2020-10-07 | HB SADELEC | RF-PE-23146, | 30622300001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-19 | 60.0 | 2021-02-01 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-881 | SurOccidente | CAU.La Placa | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 127634864 | German David Diez | 2020-10-06 | CICSA | RF-PE-23143, | 30609000004 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 60.0 | 2021-01-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021 febrero | Adicional | SITIO CONVENCIONAL TORRE 60 M | German David Diez
CW-ORD-880 | SurOccidente | CAU.La Placa | Localidades 700 - Cimentación Torre | 60624923 | German David Diez | 2020-10-06 | CICSA | RF-PE-23143, | 30609000003 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 60.0 | 2021-01-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021 febrero | Adicional | ESTACION CONVENCIONAL CON TORRE 60M | German David Diez
CW-ORD-875 | SurOccidente | CAL.Acueducto | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 7268118 | German David Diez | 2020-10-06 | CICSA | RF-OVE-45583 lte700, | 1977900015 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-12 | 21.0 | 2020-12-17 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-01-20 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-874 | SurOccidente | PUT.Pto Caicedo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 8172051 | German David Diez | 2020-10-06 | CICSA | RF-OVE-46665 LTE700, | 25226500003 | NA | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-12 | 21.0 | 2020-12-17 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Nov 20
CW-ORD-873 | SurOccidente | CAQ.Playa Rica | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 3738743 | German David Diez | 2020-10-06 | CICSA | RF-OVE-46669 LTE700, | 25882600003 | NA | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-12 | 21.0 | 2020-12-17 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Nov 20
CW-ORD-872 | SurOccidente | CAQ.La Aguililla | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5318261 | German David Diez | 2020-10-06 | CICSA | RF-OVE-46662 LTE700, | 25882400002 | NA | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 0.0 | 2020-10-12 | 21.0 | 2020-12-17 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Nov 20
CW-ORD-870 | SurOccidente | TOL.La Chamba | Plan Espectro - Obra Civil 100% | 10133191 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-10-06 | ING. DEL HUILA | RF-PE-3415, |  | Obligaciones de hacer | Plan Espectro | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-10-26 | 50.0 | 2021-01-29 | CT | hasta Licencias | Celda portátil torre 45m | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-868 | SurOccidente | NAR.Aponte | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 275000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-10-05 | HB SADELEC | CO-5-R3-NAR-ST-2805 | 20210868 | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 70.0 | 2020-10-12 | 50.0 | 2021-01-15 | NA | NA | Construcción redes BT/MT en sitios operativos con planta 7x24 | CW2020 R3
CW-ORD-867 | SurOccidente | NAR.Aldana | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 30000000 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-10-05 | HB SADELEC | CO-5-R3-NAR-ST-12671 |  | NA | Adecuaciones | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-12 | 50.0 | 2021-01-15 | NA | NA | Construcción redes BT/MT en sitios operativos con planta 7x24 | CW2020 R3
CW-ORD-850 | SurOccidente | CAQ.Miramar | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 294523060 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-10-02 | CICSA | RF-PE-23117, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-26 | 60.0 | 2021-02-08 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-843 | SurOccidente | CAU.Huellas | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 19278083 | German David Diez | 2020-10-01 | CICSA | RF-PE-23138, | 30609100002 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-05 | 60.0 | 2021-01-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA ACOMETIDA EB | German David Diez
CW-ORD-842 | SurOccidente | CAU.Huellas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 34804585 | German David Diez | 2020-10-01 | CICSA | RF-PE-23138, | 30609100001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-05 | 60.0 | 2021-01-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-841 | SurOccidente | CAU.La Placa | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 26772882 | German David Diez | 2020-10-01 | CICSA | RF-PE-23143, | 30609000002 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 60.0 | 2021-01-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Adicional | OBRA ELECTRICA PARA ACOMETIDA EB | German David Diez
CW-ORD-840 | SurOccidente | CAU.La Placa | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 254061159 | German David Diez | 2020-10-01 | CICSA | RF-PE-23143, | 30609000001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 60.0 | 2021-01-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-839 | SurOccidente | PUT.Burdines | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 30000000 | Luis Ediel Torres | 2020-09-30 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-12 | 65.0 | 2021-01-30 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ELECTRICA | Luis Ediel Torres
CW-ORD-838 | SurOccidente | PUT.Burdines | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 176334844 | Luis Ediel Torres | 2020-09-30 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-12 | 65.0 | 2021-01-30 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2021 octubre | Adicional | OBRA CIVIL | Luis Ediel Torres
CW-ORD-837 | SurOccidente | PUT.Burdines | Localidades 700 - Cimentación Torre | 27939340 | Luis Ediel Torres | 2020-09-30 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-12 | 65.0 | 2021-01-30 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | CIMENTACION | Luis Ediel Torres
CW-ORD-836 | SurOccidente | PUT.Burdines | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 108869652 | Luis Ediel Torres | 2020-09-30 | HB SADELEC |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-12 | 65.0 | 2021-01-30 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo
CW-ORD-835 | SurOccidente | PUT.Remolinos | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 333265799 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-09-30 | CICSA | RF-PE-23207, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-19 | 50.0 | 2021-01-22 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-834 | SurOccidente | PUT.La Pedregosa | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 263909036 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-09-30 | CICSA | RF-PE-23203, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-19 | 50.0 | 2021-01-22 | NA | NA | Celda Portátil torre 45m | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-833 | SurOccidente | CAU.El Cerro Damian | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2020-09-30 | HB SADELEC | RF-PE-23134, | 30608900002 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-05 | 60.0 | 2021-01-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [6 empty] | Adicional | OBRA ACOMETIDA ELECTRICA PROYECTO ASOCIADO | German David Diez
CW-ORD-832 | SurOccidente | CAU.El Cerro Damian | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 44488502 | German David Diez | 2020-09-30 | HB SADELEC | RF-PE-23134, | 30608900001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-10-05 | 60.0 | 2021-01-18 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-815 | SurOccidente | HUI.Colombia | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 6000000 | German David Diez | 2020-09-25 | CICSA |  | 25383000001 | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Otra | 0.0 | 2020-09-28 | 21.0 | 2020-12-03 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-811 | SurOccidente | CAQ.Santa Rosa | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 217255793 | Luis Ediel Torres | 2020-09-25 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 65.0 | 2021-01-23 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-03-03 | 2021 febrero | Adicional | obra civil | Luis Ediel Torres
CW-ORD-810 | SurOccidente | CAQ.Santa Rosa | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86057559 | Luis Ediel Torres | 2020-09-25 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 65.0 | 2021-01-23 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020 noviembre | Adicional | suministro torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-809 | SurOccidente | CAQ.Santa Rosa | Localidades 700 - Cimentación Torre | 75504027 | Luis Ediel Torres | 2020-09-25 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 65.0 | 2021-01-23 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-808 | SurOccidente | NAR.Zapote | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 359496876 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-09-24 | CICSA | RF-PE-23191, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-12 | 50.0 | 2021-01-15 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021 junio
CW-ORD-801 | SurOccidente | CAQ.Puerto Hungria | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 32787944 | Luis Ediel Torres | 2020-09-23 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 70.0 | 2021-01-28 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021 septiembre | Adicional | obra electrica | Luis Ediel Torres
CW-ORD-800 | SurOccidente | CAQ.Puerto Hungria | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 212604147 | Luis Ediel Torres | 2020-09-23 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 70.0 | 2021-01-28 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | obra civil | Luis Ediel Torres
CW-ORD-799 | SurOccidente | CAQ.Puerto Hungria | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86490009 | Luis Ediel Torres | 2020-09-23 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 70.0 | 2021-01-28 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020 noviembre | Adicional | suministro torres | Luis Ediel Torres
CW-ORD-798 | SurOccidente | CAQ.Puerto Hungria | Localidades 700 - Cimentación Torre | 27183718 | Luis Ediel Torres | 2020-09-23 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-10-05 | 70.0 | 2021-01-28 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-790 | SurOccidente | CAL.San Joaquin | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 12633728 | German David Diez | 2020-09-22 | CICSA | RF-OVE-46506 lte700, | 19043000009 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 30.0 | 2020-09-28 | 21.0 | 2020-12-03 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Nov 20
CW-ORD-789 | SurOccidente | CAL.Centenario | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 7500000 | German David Diez | 2020-09-22 | CICSA | RF-OVE-46785 5G, | 24805200006 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 30.0 | 2020-09-28 | 21.0 | 2020-12-03 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-779 | SurOccidente | CAU.EL Rosario-2 | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 166407415 | Luis Ediel Torres | 2020-09-21 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 55.0 | 2021-01-06 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 2020 diciembre
CW-ORD-776 | SurOccidente | HUI.ECP Mangos | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 66230005 | Luis Ediel Torres | 2020-09-18 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Otro - Estructura Existente | 25.0 | 2020-09-28 | 45.0 | 2020-12-27 | N | hasta InSrv | Estructura existente | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita reasignación por permisos especiales para el proyecto ecopetrol. Confirma Compras 18092020. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-775 | SurOccidente | HUI.ECP Tello | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 61846011 | Luis Ediel Torres | 2020-09-18 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Otro - Estructura Existente | 20.0 | 2020-09-28 | 45.0 | 2020-12-27 | N | hasta InSrv | estructura existente | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: Se solicita reasignación por permisos especiales para el proyecto ecopetrol. Confirma Compras 18092020. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-767 | SurOccidente | NAR.Santa Anita | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 222206685 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-09-17 | HB SADELEC | RF-PE-23189, | 20210767 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 50.0 | 2020-10-05 | 45.0 | 2021-01-03 | NA | NA | Estacion GreenField TAT 50m | CW2020 R3 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021 noviembre
CW-ORD-764 | SurOccidente | CAQ.Versalles | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 165571197 | Luis Ediel Torres | 2020-09-17 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 50.0 | 2021-01-01 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020 noviembre
CW-ORD-763 | SurOccidente | CAQ.Reina Baja | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 167243633 | Luis Ediel Torres | 2020-09-17 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 50.0 | 2021-01-01 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020 noviembre
CW-ORD-762 | SurOccidente | CAQ.Las Damas | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 190166809 | Luis Ediel Torres | 2020-09-17 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-28 | 60.0 | 2021-01-11 | NA | NA | torre 60mt | CW2020 R3 | 2021-03-30 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 2021 mayo | Adicional | obra civil | Luis Ediel Torres
CW-ORD-761 | SurOccidente | CAQ.Las Damas | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 86490009 | Luis Ediel Torres | 2020-09-17 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-28 | 60.0 | 2021-01-11 | NA | NA | torre 60mt | CW2020 R3 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020 noviembre | Adicional | suministro torre | Luis Ediel Torres
CW-ORD-760 | SurOccidente | CAQ.Las Damas | Localidades 700 - Cimentación Torre | 27183718 | Luis Ediel Torres | 2020-09-17 | ING. DEL HUILA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-28 | 60.0 | 2021-01-11 | NA | NA | torre 60mt | CW2020 R3 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-756 | SurOccidente | VAL.Mulalo | Ampliación Localidades 700 - Ampliación Obras Civiles | 5000000 | German David Diez | 2020-09-17 | HB SADELEC | RF-OVE-47123 lte700, | 25228200001 | NA | Ampliación Localidades 700 | Otro - Otra | 30.0 | 2020-09-21 | 21.0 | 2020-11-26 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-752 | SurOccidente | HUI.ECP Rio Ceibas | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 64018732 | Luis Ediel Torres | 2020-09-17 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Otro - Estructura Existente | 17.0 | 2020-09-28 | 45.0 | 2020-12-27 | CT | hasta InSrv | estructura existente | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-751 | SurOccidente | HUI.ECP Palogrande | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 54702620 | Luis Ediel Torres | 2020-09-17 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Otro - Estructura Existente | 25.0 | 2020-09-28 | 45.0 | 2020-12-27 | N | hasta InSrv | estructura existen | CW2020 R3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-744 | SurOccidente | CAQ.Fragua | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 165571197 | Luis Ediel Torres | 2020-09-17 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-28 | 50.0 | 2021-01-01 | NA | NA | dificil acceso | CW2020 R3 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020 noviembre
CW-ORD-740 | SurOccidente | HUI.Patia | Localidades 700 - Obra Eléctrica 100% | 70000000 | German David Diez | 2020-09-16 | CICSA | RF-PE-23181, | 20210740 | NA | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-21 | 45.0 | 2020-12-20 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-27 | [5 empty] | Adicional | OBRA ELÉCTRICA 100% | German David Diez
CW-ORD-739 | SurOccidente | HUI.Patia | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 55016942 | German David Diez | 2020-09-16 | CICSA | RF-PE-23181, | 30509800001 | NA | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-21 | 45.0 | 2020-12-20 | NA | NA |  | CW2020 R3 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-735 | SurOccidente | CAL.Ecopapel | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 6580416 | German David Diez | 2020-09-16 | HB SADELEC | RF-OVE-45946 lte700, | 20094300002 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 30.0 | 2020-09-21 | 21.0 | 2020-11-26 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Octu 20
CW-ORD-729 | SurOccidente | CAL.Israel | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 3000000 | German David Diez | 2020-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-39296 LTE1900, | 24784900001 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 20.0 | 2020-09-21 | 21.0 | 2020-11-26 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-728 | SurOccidente | CAL.Aristi | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 3500000 | German David Diez | 2020-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-46221 lte700, | 24995700001 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 20.0 | 2020-09-21 | 21.0 | 2020-11-26 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-727 | SurOccidente | CAL.San Andresito | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 6000000 | German David Diez | 2020-09-15 | HB SADELEC | RF-OVE-45940 lte700, | 13584000011 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Estructura Existente | 30.0 | 2020-09-21 | 21.0 | 2020-11-26 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-723 | SurOccidente | CAU.Yapura | Localidades 700 - Suministro e Instalación Torre | 268096661 | Luis Ediel Torres | 2020-09-11 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-21 | 50.0 | 2020-12-25 | NA | NA | cp portatil 45 | CW2020 R3 | 2021-01-29 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-03 | 2021 febrero
CW-ORD-721 | SurOccidente | CAL.Apache | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 10000000 | German David Diez | 2020-09-09 | HB SADELEC | RF-OVE-45605 lte700, | 19249800003 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 30.0 | 2020-09-14 | 21.0 | 2020-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-717 | SurOccidente | CAL.Club Rivera | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 6754605 | German David Diez | 2020-09-08 | HB SADELEC | RF-OVE-46231 lte700, | 24678100001 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 30.0 | 2020-09-14 | 21.0 | 2020-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Octu 20
CW-ORD-716 | SurOccidente | CAL.Cam | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 7000000 | German David Diez | 2020-09-08 | HB SADELEC | RF-OVE-45936 lte700, | 24942100002 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 30.0 | 2020-09-14 | 21.0 | 2020-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-715 | SurOccidente | CAL.La Base-2 | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 4984384 | German David Diez | 2020-09-08 | HB SADELEC | RF-OVE-45592 lte700, | 24873700001 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 30.0 | 2020-09-14 | 21.0 | 2020-11-19 | NA | NA |  | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Octu 20
CW-ORD-714 | SurOccidente | NAR.Via Aeropuerto Ipiales | Adecuaciones - Visita Tecnica Energía | 950000 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-09-08 | HB SADELEC | RF-PE-17030, | CW-ORD-714 | NA | Adecuaciones | Celda Portatil - Cuadrada | 0.0 | 2020-09-11 | 15.0 | 2020-11-10 | NA | NA | que acompañe al negociador a definir el tema de servidumbres en sitio visita de identificación de rutas adicionales para el tendido eléctrico | CW2020 R3 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-03 | 2020 noviembre
CW-ORD-703 | SurOccidente | CAL.Porvenir | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 9000000 | German David Diez | 2020-09-03 | HB SADELEC | RF-OVE-47115 lte700, | 24981400005 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 40.0 | 2020-09-07 | 21.0 | 2020-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-702 | SurOccidente | CAL.La Base | Ampliación Ciudades Capitales - Ampliación Obras Civiles | 9000000 | German David Diez | 2020-09-03 | HB SADELEC | RF-OVE-46454 lte700, | 25118200002 | NA | Ampliación Ciudades Capitales | Otro - Otra | 40.0 | 2020-09-07 | 21.0 | 2020-11-12 | NA | NA |  | CW2020 R3
CW-ORD-690 | SurOccidente | PUT.Puerto Limon-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 214596102 | Luis Ediel Torres | 2020-08-31 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-09-07 | 50.0 | 2020-12-11 | NA | NA | sitio dificiel ingreso | CW2020 R3 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | 2020 diciembre
CW-ORD-689 | SurOccidente | PUT.Naranjito | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 212804377 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-08-28 | CICSA | RF-PE-23205, | 30505900001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-07 | 30.0 | 2020-11-21 | NA | NA | Celda portatil torre 45m | CW2020 R3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020 noviembre
CW-ORD-688 | SurOccidente | PUT.Tesalia-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 98909401 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-08-28 | HB SADELEC | RF-PE-23212, | 30505400001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-09-07 | 30.0 | 2020-11-21 | NA | NA | Celda portatil torre 45m | CW2020 R3 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-685 | SurOccidente | PUT.Pto Asis-3 | Plan de Expansión - Obra Eléctrica 100% | 1626767 | German David Diez | 2020-08-27 | CICSA |  | 24703400001 | NA | Plan de Expansión | Torre Riendada - Seccion Cuadrada | 0.0 | 2020-08-31 | 60.0 | 2020-12-14 | ND | ND | MNormailización proyecto Acometida Electrica | CW2020 R3 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-684 | SurOccidente | IBG.Variante | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 340659 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-08-27 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-08-31 | 30.0 | 2020-11-14 | NA | NA | las obras eléctricas ya se encuentran construidas, la energía se está tomando aguas abajo del medidor de Movistar, por lo que urge la necesidad de independizar la cuenta. | CW2020 R3 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021 febrero
CW-ORD-683 | SurOccidente | IBG.Valparaiso | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 340659 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-08-27 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-08-31 | 30.0 | 2020-11-14 | NA | NA | las obras eléctricas ya se encuentran construidas, la energía se está tomando aguas abajo del medidor de Movistar, por lo que urge la necesidad de independizar la cuenta. | CW2020 R3 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021 febrero
CW-ORD-682 | SurOccidente | IBG.Topacio | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 340659 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-08-27 | CICSA |  |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-08-31 | 30.0 | 2020-11-14 | NA | NA | las obras eléctricas ya se encuentran construidas, la energía se está tomando aguas abajo del medidor de Movistar, por lo que urge la necesidad de independizar la cuenta. | CW2020 R3 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021 febrero
CW-ORD-681 | SurOccidente | IBG.Rb Club Campestre | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 340659 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-08-27 | CICSA | RF-PE-18870 |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 0.0 | 2020-08-31 | 30.0 | 2020-11-14 | NA | NA | las obras eléctricas ya se encuentran construidas, la energía se está tomando aguas abajo del medidor de Movistar, por lo que urge la necesidad de independizar la cuenta. | CW2020 R3 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021 febrero
CW-ORD-680 | SurOccidente | IBG.Montecarlo | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 340659 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-08-27 | CICSA | RF-OVE-43296 NBIot850, |  | NA | Adecuaciones | Otro - Otra | 23.0 | 2020-08-31 | 30.0 | 2020-11-14 | NA | NA | las obras eléctricas ya se encuentran construidas, la energía se está tomando aguas abajo del medidor de Movistar, por lo que urge la necesidad de independizar la cuenta. | CW2020 R3 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021 febrero
CW-ORD-679 | SurOccidente | CAL.SDS Cali Norte | Plan de Expansión - Obra Civil 100% | 24326701 | Luis Ediel Torres | 2020-08-27 | HB SADELEC | CO-5-R3-UCA-DT-HCALNX | 26631700001 | NA | Plan de Expansión | Otro - Otra | 3.0 | 2020-08-31 | 30.0 | 2020-11-14 | ND | ND | realizar las adecuaciones eléctricas e instalación de PDU en el SDS Cali Norte | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Nov 20
CW-ORD-674 | SurOccidente | PUT.El Oasis | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 175441241 | Luis Ediel Torres | 2020-08-26 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Riendada - Seccion Triangular | 60.0 | 2020-09-05 | 60.0 | 2020-12-19 | NA | NA | SITIO COMPLEJO | CW2020 R3 | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-673 | SurOccidente | PUT.Mogambo | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 176102800 | Luis Ediel Torres | 2020-08-26 | CICSA |  |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-05 | 65.0 | 2020-12-24 | NA | NA | SITIO COMPLEJO | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-671 | SurOccidente | PUT.Germania | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 519464802 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-08-26 | HB SADELEC | RF-PE-23201, | 20210671 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-07 | 60.0 | 2020-12-21 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3
CW-ORD-670 | SurOccidente | PUT.La Herradura | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 328009525 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-08-26 | ING. DEL HUILA | RF-PE-23202, |  | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2020-09-07 | 60.0 | 2020-12-21 | NA | NA | Convencional TAT 60m | CW2020 R3 | 2021-06-30 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021 septiembre
CW-ORD-654 | SurOccidente | PUT.Albania | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 257634629 | Luis Ediel Torres | 2020-08-18 | CICSA |  | 30467300004 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-08-24 | 45.0 | 2020-11-22 | NA | NA | OBRA CIVIL CP 45MT | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Nov 20
CW-ORD-653 | SurOccidente | HUI.Mongui | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 51041196 | Luis Ediel Torres | 2020-08-18 | CICSA |  | 30467000001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-08-24 | 45.0 | 2020-11-22 | NA | NA | OBRA CIVIL CP 45MT | CW2020 R3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021 abril
CW-ORD-651 | SurOccidente | PUT.Puerto Umbria-2 | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 38952582 | Luis Ediel Torres | 2020-08-18 | HB SADELEC |  | 30467200001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-08-24 | 45.0 | 2020-11-22 | NA | NA | Obra celda portatil de 45mt | CW2020 R3 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021 marzo
CW-ORD-650 | SurOccidente | PUT.San Roque | Localidades 700 - Obra Civil 100% | 314387103 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-08-18 | CICSA | RF-PE-23211, | 30467100001 | Obligaciones de hacer | Localidades 700 | Celda Portatil - Cuadrada | 45.0 | 2020-08-31 | 60.0 | 2020-12-14 | NA | NA | Celda portátil torre 45m | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Nov 20
CW-ORD-624 | SurOccidente | CAL.Normandia-3 | Adecuaciones - Obras Eléctricas Menores | 9000000 | Luis Ediel Torres | 2020-07-16 | HB SADELEC |  | 27648300003 | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Terraza - Convencional con Mastil Autosoportado | 28.0 | 2020-07-28 | 30.0 | 2020-10-11 | NA | NA | Solicitada por el propietario del predio, de no hacerla corremos el riesgo de perder este importante sitio. | CW2020 R3
CW-ORD-621 | SurOccidente | CAL.IND Cosmocentro | Adecuaciones - Contrucción Red Electrica Plan Expansión | 7105242 | Luis Ediel Torres | 2020-07-16 | ING. DEL HUILA |  | 5639600143 | Obligaciones de hacer | Adecuaciones | Terraza - Kit Mastil | 13.0 | 2020-07-27 | 30.0 | 2020-10-10 | NA | NA | Independización de Acometida eléctrica a solicitud de la administración del CC | CW2020 R3 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020 noviembre
CW-ORD-620 | SurOccidente | PUT.Miravalle | Plan de Expansión - EB Tipo Torre - Obra Civil y Eléctrica - % Final | 9192491 | Luis Ediel Torres | 2020-07-16 | CICSA |  | 30302400001 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansión | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 45.0 | 2020-07-23 | 15.0 | 2020-09-21 | InSrv | hasta InSrv | La red se encuentra totalmente construida, solo falta legalizar el servicio. | CW2020 R3 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-02-03 | 2021 enero
CW-ORD-598 | SurOccidente | MOC.Mocoa-3 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 7237815 | German David Diez | 2020-07-02 | HB SADELEC |  | 25113600004 | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Otra | 0.0 | 2020-07-06 | 21.0 | 2020-09-10 | NA | NA | PROYECTO RNU | CW2020 R3 | [5 empty] | Liquidada_Octu 20
CW-ORD-592 | SurOccidente | HUI.Pitalito-2 | Ampliación 3G/LTE - Ampliación Obras Civiles | 4233114 | German David Diez | 2020-07-02 | ING. DEL HUILA |  | 24820700004 | NA | Ampliación 3G/LTE | Otro - Otra | 0.0 | 2020-07-06 | 21.0 | 2020-09-10 | NA | NA | INSTALACION GABINETES PROYECTO RNU | CW2020 R3 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020 noviembre
CW-ORD-558 | SurOccidente | POP.Temp MiniMOV SS2020 | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 778383 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-03-10 | Cicsa | RF-PE-23061, | 25985000005 | Calidad regional | Plan de Expansion | Movil - Mini Movil | 9.0 | 2020-03-16 | 7.0 | 2020-05-07 | B | hasta InSrv | Busqueda de sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Abr 20
CW-ORD-552 | SurOccidente | CAL.Belen | Plan de Expansion - EB Tipo Terraza - Obra Civil - 100% | 2122253 | German David Diez | 2020-03-06 | Cicsa | RF-PE-13627, | 27114900002 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Terraza - Convencional con Torre | 15.0 | 2020-03-16 | 45.0 | 2020-06-14 | SP | hasta InSrv |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Jul 20
CW-ORD-517 | SurOccidente | PUT.El Pepino | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Obra Civil - 100% | 298666783 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-02-28 | OMG Ingenieria |  | 26161200007 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 40.0 | 2020-02-28 | 7.0 | 2020-04-20 | InSrv | hasta InSrv | OT asignación para pagos pendientes obra PUT.El Pepino | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-516 | SurOccidente | NAR.Cajapi | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 13533968 | German David Diez | 2020-02-26 | Itecol | RF-OVE-33201 1900, | 25195800006 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Otro - Otra | 35.0 | 2020-03-02 | 21.0 | 2020-05-07 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Jul 20
CW-ORD-507 | SurOccidente | TOL.IND Autovia saldana | Plan de Expansion - EB Tipo Poste - Obra Civil - 100% | 32802587 | Luis Ediel Torres | 2020-02-26 | IDJ Sas | PRJ-02329 | 29876600002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Poste - Concreto | 12.0 | 2020-03-02 | 30.0 | 2020-05-16 | ND | ND | reasigancion de contratista por incumplimiento al requerimiento inicial | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Marz 20
CW-ORD-493 | SurOccidente | CAU.Zona Franca | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 935195 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-02-24 | Aj Ingenieros | RF-PE-14420, | 27087300001 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Otra | 45.0 | 2020-02-28 | 7.0 | 2020-04-20 | N | hasta Licencias | Busqueda de sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_May 20
CW-ORD-478 | SurOccidente | BNV.Independencia | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Cimentacion e Instalacion Torre | 2458856 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-02-20 | Ingemec | RF-PE-16808, | 27126000006 | Calidad regional | Plan de Expansion | Celda Portatil - Cuadrada | 35.0 | 2020-02-24 | 40.0 | 2020-05-19 | OC | hasta InSrv | Se reasigna por desisitimiento de BASA debido a iliquidez | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Abr 20
CW-ORD-477 | SurOccidente | NAR.Via Aeropuerto Ipiales | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Obra Civil - 100% | 174128796 | Luis Ediel Torres | 2020-02-19 | IDJ Sas | RF-PE-17030, | 27091600004 | Calidad regional | Plan de Expansion | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2020-02-21 | 35.0 | 2020-05-11 | OC | hasta InSrv | celda portatil 45mt | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Marz 20
CW-ORD-456 | SurOccidente | IBG.Picalena-2 | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Obra Civil - 100% | 15606825 | Luis Ediel Torres | 2020-02-17 | Ingemec | RF-PE-16619, | 27657700002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Estructura Existente | 25.0 | 2020-02-20 | 35.0 | 2020-05-10 | C | hasta InSrv | torrecilla existente sobre terraza | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Jul 20
CW-ORD-438 | SurOccidente | VAL.La Union-4 | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 1102900 | German David Diez | 2020-02-14 | Cobritelco | RF-PE-17716, | 27115100002 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Otro - Otra | 25.0 | 2020-02-17 | 7.0 | 2020-04-09 | N | hasta Licencias |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Abr 20
CW-ORD-437 | SurOccidente | IBG.Chapeton | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 1102900 | German David Diez | 2020-02-14 | Cobritelco |  | 29760100001 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Otro - Otra | 25.0 | 2020-02-17 | 7.0 | 2020-04-09 | LTSS | hasta Licencias |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Abr 20
CW-ORD-436 | SurOccidente | IBG.Matallana-2 | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 1102900 | German David Diez | 2020-02-14 | Cobritelco | RF-PE-2333, | 27656600002 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Otro - Otra | 25.0 | 2020-02-17 | 7.0 | 2020-04-09 | CT | hasta Licencias |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Abr 20
CW-ORD-435 | SurOccidente | IBG.Calambeo | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 1102900 | German David Diez | 2020-02-14 | Cobritelco | RF-PE-2337, | 8336900004 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Otro - Otra | 25.0 | 2020-02-17 | 7.0 | 2020-04-09 | CT | hasta Licencias |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Abr 20
CW-ORD-418 | SurOccidente | CAL.Ciudad Melendez ALT-1 | Plan de Expansion - EB Tipo Poste - Obra Civil - 100% | 6758069 | German David Diez | 2020-02-11 | Colsago | RF-PE-23093, | 29773000001 | NA | Plan de Expansion | Poste - Concreto | 12.0 | 2020-02-20 | 21.0 | 2020-04-26 | J | hasta Licencias |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Jul 20
CW-ORD-417 | SurOccidente | CAL.Zoologico ALT-1 | Plan de Expansion - EB Tipo Poste - Obra Civil - 100% | 7800702 | German David Diez | 2020-02-11 | Colsago | RF-PE-23095, | 29772800001 | NA | Plan de Expansion | Poste - Concreto | 18.0 | 2020-02-13 | 21.0 | 2020-04-19 | J | hasta Licencias |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Jul 20
CW-ORD-414 | SurOccidente | CAU.El Bordo | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 7900810 | German David Diez | 2020-02-11 | Colsago | RF-OVE-30114 LTE2600, | 24862200008 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Otro - Otra | 35.0 | 2020-02-13 | 21.0 | 2020-04-19 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Marz 20
CW-ORD-413 | SurOccidente | VAL.Pradera-3 | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 2930716 | German David Diez | 2020-02-11 | Colsago | RF-OVE-33735 LTE2600, | 24808400002 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Otro - Otra | 35.0 | 2020-02-13 | 21.0 | 2020-04-19 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Marz 20
CW-ORD-412 | SurOccidente | NAR.Cumbal | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 8793756 | German David Diez | 2020-02-11 | Colsago | RF-OVE-45061 lte2600, | 25272400002 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Otro - Otra | 35.0 | 2020-02-13 | 21.0 | 2020-04-19 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_May 20
CW-ORD-411 | SurOccidente | NAR.Ricaute | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 3836748 | German David Diez | 2020-02-11 | Colsago | RF-OVE-45032 lte2600, | 25343500006 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Otro - Otra | 35.0 | 2020-02-13 | 21.0 | 2020-04-19 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_May 20
CW-ORD-409 | SurOccidente | CAU.Argelia | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 8768963 | German David Diez | 2020-02-11 | Colsago | RF-OVE-45075 lte2600, | 25343300001 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Otro - Otra | 35.0 | 2020-02-13 | 21.0 | 2020-04-19 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Marz 20
CW-ORD-408 | SurOccidente | CAL.Autonoma | Ampliacion 3G/LTE - Adecuacion Obras Civiles | 2147077 | German David Diez | 2020-02-11 | Colsago | RF-OVE-42909 NBIot850, | 24871000002 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 0.0 | 2020-02-13 | 21.0 | 2020-04-19 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_May 20
CW-ORD-407 | SurOccidente | CAL.Boca Junior | Ampliacion 3G/LTE - Adecuacion Obras Civiles | 3590143 | German David Diez | 2020-02-11 | Colsago | RF-OVE-42915 NBIot850, | 25197800001 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Otro - Estructura Existente | 0.0 | 2020-02-13 | 21.0 | 2020-04-19 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_May 20
CW-ORD-406 | SurOccidente | IBG.Villa del Sol | Plan de Expansion - EB Tipo Terraza - Obra Civil - 100% | 69545263 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-02-11 | Colsago | RF-PE-17407, | 29731300001 | Calidad regional | Plan de Expansion | Terraza - Convencional con Torre | 8.0 | 2020-02-17 | 40.0 | 2020-05-12 | SP | hasta InSrv | RF-PE-17407 IBG.Villa del Sol - Tipo Trafico Sigue PEN Personas 2020 presupuesto hasta InSrv Marca Universo: PEN 2020 Prioritario Ubicacion Tecnica : CO-5-R3-IBG-ST-17407 Elemento PEP : RM-CO155F201801 | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_May 20
CW-ORD-403 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 359886334 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2020-02-11 | Telval |  | 4600011464 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2020-02-11 | 30.0 | 2020-04-26 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-402 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 874118223 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2020-02-11 | Siccteco |  | 4600011490 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2020-02-11 | 30.0 | 2020-04-26 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-401 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 162937592 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2020-02-11 | Micol |  | 4600011461 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2020-02-11 | 30.0 | 2020-04-26 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-400 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 1432066244 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2020-02-11 | Colsago |  | 4600011470 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2020-02-11 | 30.0 | 2020-04-26 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-344 | SurOccidente | VAL.Terranova-2 ALT-1 | Plan de Expansion - EB Tipo Poste - Obra Civil - 100% | 8153367 | Luis Ediel Torres | 2020-01-29 | Ingenieria RH | RF-PE-22934, | 29619500001 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Estructura Existente | 10.0 | 2019-12-31 | 25.0 | 2020-03-10 | C | hasta InSrv | POSTE EXISTENTE | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Ene 20 | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación ya que no atendió el requerimiento inicial. Confirma LET 28012020. | Algoritmo
CW-ORD-336 | SurOccidente | VAL.Terranova-3 ALT-1 | Plan de Expansion - EB Tipo Poste - Obra Civil - 100% | 9093674 | Luis Ediel Torres | 2020-01-28 | OMG Ingenieria | RF-PE-22933, | 29619700002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Estructura Existente | 10.0 | 2019-12-31 | 25.0 | 2020-03-10 | C | hasta InSrv | POSTE EXISTENTE | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Ene 20 | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación a OMG, notifican que mañana dejan terminados los postes. Confirma LET 28012020. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-335 | SurOccidente | JAM.Alfaguara-2 ALT-3 | Plan de Expansion - EB Tipo Poste - Obra Civil - 100% | 9192026 | Luis Ediel Torres | 2020-01-28 | OMG Ingenieria | RF-PE-22930, | 29619400002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Estructura Existente | 10.0 | 2019-12-31 | 25.0 | 2020-03-10 | C | hasta InSrv | POSTE EXISTENTE | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Ene 20 | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación a OMG, notifican que mañana dejan terminados los postes. Confirma LET 28012020. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-334 | SurOccidente | JAM.Alfaguara-2 ALT-2 | Plan de Expansion - EB Tipo Poste - Obra Civil - 100% | 12217687 | Luis Ediel Torres | 2020-01-28 | OMG Ingenieria | RF-PE-22929, | 29619300002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Estructura Existente | 10.0 | 2019-12-31 | 25.0 | 2020-03-10 | C | hasta InSrv | POSTE DE 10MT EXISTENTE | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Ene 20 | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación a OMG, notifican que mañana dejan terminados los postes. Confirma LET 28012020. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-333 | SurOccidente | JAM.Alfaguara-2 ALT-1 | Plan de Expansion - EB Tipo Poste - Obra Civil - 100% | 9388295 | Luis Ediel Torres | 2020-01-28 | OMG Ingenieria | RF-PE-22928, | 29619200002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Estructura Existente | 10.0 | 2019-12-31 | 25.0 | 2020-03-10 | C | hasta InSrv | instalacion mastil en poste mas gabinete | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Ene 20 | Reasignacion | Oscar Javier Tibasosa Bernal: La Regional solicita la reasignación a OMG, notifican que mañana dejan terminados los postes. Confirma LET 28012020. | Oscar Javier Tibasosa Bernal
CW-ORD-304 | SurOccidente | TOL.Guamo-2 | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 11579478 | German David Diez | 2020-01-27 | Itecol | RF-OVE-33191 LTE2600, | 24821700001 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.5m x 1.5m | 35.0 | 2020-02-03 | 21.0 | 2020-04-09 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-303 | SurOccidente | VAL.Caballeros | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 9541261 | German David Diez | 2020-01-27 | Itecol | RF-OVE-36681 LTE2600, | 24820500005 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Celda Portatil - Triangular | 50.0 | 2020-02-03 | 21.0 | 2020-04-09 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-302 | SurOccidente | TOL.Guayabal | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 5366559 | German David Diez | 2020-01-27 | Itecol |  | 25279900001 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Celda Portatil - Triangular | 35.0 | 2020-02-03 | 21.0 | 2020-04-09 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-301 | SurOccidente | POP.Autonoma ALT-5 | Plan de Expansion - EB Tipo Terraza - Obra Civil - 100% | 4368616 | German David Diez | 2020-01-24 | IDJ Sas | RF-PE-22196, | 27098400003 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Otro - Estructura Existente | 6.0 | 2020-01-27 | 21.0 | 2020-04-02 | SP | hasta InSrv | SOLUCION TIPO SMALL CELL | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-297 | SurOccidente | VAL.Madronal | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 2291748 | German David Diez | 2020-01-23 | Itecol | RF-OVE-45176 lte2600, | 25289100005 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2020-01-30 | 21.0 | 2020-04-05 | NA | NA |  | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-265 | SurOccidente | PAS.La Colina | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 901860 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-01-17 | Cobritelco | RF-PE-15196, | 29658500001 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Otra | 45.0 | 2020-02-11 | 7.0 | 2020-04-03 | N | hasta Licencias | busqueda de sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-264 | SurOccidente | PAS.Normandia | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 778383 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-01-17 | Ingenieria RH | RF-PE-18798, | 27388300002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Otra | 45.0 | 2020-02-10 | 7.0 | 2020-04-02 | N | hasta Licencias | busqueda de sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-263 | SurOccidente | POP.Unicomfacauca ALT-4 | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 778383 | German David Diez | 2020-01-17 | Cicsa | RF-PE-22191, | 27098900002 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Otro - Otra | 12.0 | 2020-01-30 | 7.0 | 2020-03-22 | N | hasta Licencias | Busqueda sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Jul 20
CW-ORD-261 | SurOccidente | PAS.Villarecreo | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 778383 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-01-17 | Basa | RF-PE-19807, | 29649000001 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Otra | 45.0 | 2020-02-07 | 7.0 | 2020-03-30 | B | hasta Licencias | Busqueda de sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-259 | SurOccidente | POP.Unicomfacauca ALT-1 | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 1102900 | German David Diez | 2020-01-17 | Cobritelco | RF-PE-2996, | 27099000004 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Otro - Otra | 12.0 | 2020-01-29 | 7.0 | 2020-03-21 | N | hasta Licencias | Busqueda sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Abr 20
CW-ORD-258 | SurOccidente | PAS.Gualmatan | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 901860 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-01-17 | Ingenieria RH | RF-PE-22676, | 29648900001 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Otra | 45.0 | 2020-02-06 | 7.0 | 2020-03-29 | B | hasta Licencias | busqueda de sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-257 | SurOccidente | PAS.Buesaquillo | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 935195 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-01-17 | Cicsa | RF-PE-18609, | 29648600001 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Otra | 45.0 | 2020-02-05 | 7.0 | 2020-03-28 | B | hasta Licencias | Busqueda de sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-255 | SurOccidente | PAS.Filadelfia | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 778383 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-01-17 | Basa | RF-PE-21218, | 29648200001 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Otra | 45.0 | 2020-02-04 | 7.0 | 2020-03-27 | B | hasta Licencias | Busqueda de sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-254 | SurOccidente | PAS.Rosal de Oriente | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 935195 | Juan Carlos Gonzalez | 2020-01-17 | Cicsa | RF-PE-4087, | 29648000001 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Otro - Otra | 45.0 | 2020-02-03 | 7.0 | 2020-03-26 | Caida | hasta Licencias | Busqueda de sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-253 | SurOccidente | POP.Autonoma ALT-3 | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 778383 | German David Diez | 2020-01-17 | Cobritelco | RF-PE-22194, | 27098200003 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Terraza - Convencional con Mastil Adosado | 12.0 | 2020-01-29 | 7.0 | 2020-03-21 | CT | hasta Licencias | Busqueda sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Abr 20
CW-ORD-252 | SurOccidente | POP.Licorera | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 1102900 | German David Diez | 2020-01-17 | Cicsa | RF-PE-8285, | 29649100001 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Terraza - Convencional con Mastil Adosado | 12.0 | 2020-01-28 | 7.0 | 2020-03-20 | Escalamiento | hasta Licencias | Busqueda sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Marz 20
CW-ORD-250 | SurOccidente | POP.Cartagena | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 1102900 | German David Diez | 2020-01-17 | Cobritelco | RF-PE-10588, | 20495800002 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Terraza - Convencional con Mastil Adosado | 12.0 | 2020-01-28 | 7.0 | 2020-03-20 | Escalamiento | hasta Licencias | Busqueda sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Abr 20
CW-ORD-249 | SurOccidente | POP.Autonoma | Plan de Expansion - Busqueda de Sitios | 778383 | German David Diez | 2020-01-17 | Basa | RF-PE-8275, | 27099400001 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Terraza - Convencional con Mastiles Mimetizada | 12.0 | 2020-01-27 | 7.0 | 2020-03-19 | N | hasta Licencias | Busqueda sitio | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-188 | SurOccidente | CAU.Cajibio | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 1597560 | German David Diez | 2020-01-09 | Itecol | RF-AMP-25085 UMTS850, | 25379300002 | NA | Modernizacion | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 80.0 | 2020-01-09 | 14.0 | 2020-03-08 | NA | NA | MODERNIZACION Trabajo pendiente para reubicación de soporte | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Ene 20
CW-ORD-168 | SurOccidente | TUL.Farfan | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Suministro de Torre | 140745302 | Luis Ediel Torres | 2020-01-08 | Cobritelco | RF-PE-16794, | 27115700002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Celda Portatil - Triangular | 35.0 | 2020-01-13 | 35.0 | 2020-04-02 | OC | hasta InSrv | reasignacion | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-167 | SurOccidente | HUI.El Juncal-2 | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Suministro de Torre | 156218242 | Luis Ediel Torres | 2020-01-08 | Cicsa | RF-PE-20884, | 27134100002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Celda Portatil - Triangular | 35.0 | 2020-01-13 | 35.0 | 2020-04-02 | OC | hasta InSrv | reasignacion contratista | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_May 20
CW-ORD-154 | SurOccidente | BNV.Independencia | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Suministro de Torre | 6015306 | Luis Ediel Torres | 2020-01-02 | Basa | RF-PE-16808, |  | Calidad regional | Plan de Expansion | Celda Portatil - Triangular | 35.0 | 2020-01-06 | 35.0 | 2020-03-26 | C | hasta InSrv | celda portatil de 35mt | CW2019 | 2020-02-20 |  |  |  |  | Liquidada_Marz 20
CW-ORD-144 | SurOccidente | PAS.Gualcaloma | Plan de Expansion - EB Tipo Terraza - Obra Civil - 100% | 47882271 | Luis Ediel Torres | 2019-12-24 | PMC Ingenieria | RF-PE-17192, | 27388100002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Terraza - Convencional con Mastiles Mimetizada | 6.0 | 2019-12-31 | 35.0 | 2020-03-20 | OC | hasta InSrv | terraza mimetizada | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-140 | SurOccidente | VAL.Terranova-2 ALT-2 | Plan de Expansion - EB Tipo Poste - Obra Civil - 100% | 6814495 | Luis Ediel Torres | 2019-12-23 | PMC Ingenieria | RF-PE-22935, | 29619600001 | Calidad regional | Plan de Expansion | Otro - Estructura Existente | 10.0 | 2019-12-31 | 25.0 | 2020-03-10 | C | hasta InSrv | POSTE EXISTENTE | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Ene 20
CW-ORD-127 | SurOccidente | CAL.Llano Verde | Plan de Expansion - EB Tipo Terraza - Obra Civil - 100% | 55373588 | Luis Ediel Torres | 2019-12-19 | HB Sadelec | RF-PE-20887, | 23678800008 | Calidad regional | Plan de Expansion | Terraza - Convencional con Mastiles Mimetizada | 4.0 | 2019-12-27 | 40.0 | 2020-03-21 | J | hasta Licencias | terrza mimetizada arbol por mastil | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_May 20
CW-ORD-100 | SurOccidente | VAL.El Carmen | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 5780881 | German David Diez | 2019-12-16 | Basa | RF-OVE-33342 LTE2600, | 25214500007 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2019-12-16 | 28.0 | 2020-02-27 | NA | NA | PROYECTO AMP 2019 | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Ene 20
CW-ORD-95 | SurOccidente | NAR.Agua Clara | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Obra Civil - 100% | 101143809 | Luis Ediel Torres | 2019-12-13 | Cicsa | RF-PE-17693, | 27104200006 | Calidad regional | Plan de Expansion | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2019-12-18 | 50.0 | 2020-03-22 | C | hasta InSrv | Suministro celda de 60mt | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Marz 20 | Adicional | obra civil | Luis Ediel Torres
CW-ORD-94 | SurOccidente | NAR.Agua Clara | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Cimentacion e Instalacion Torre | 130683483 | Luis Ediel Torres | 2019-12-13 | Cicsa | RF-PE-17693, | 27104200004 | Calidad regional | Plan de Expansion | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2019-12-18 | 50.0 | 2020-03-22 | C | hasta InSrv | Suministro celda de 60mt | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20 | Adicional | cimentacion torre de 60mt | Luis Ediel Torres
CW-ORD-86 | SurOccidente | IBG.Megacolegio | Plan de Expansion - EB Tipo Terraza - Suministro de Torre | 46167413 | Luis Ediel Torres | 2019-12-12 | PMC Ingenieria | RF-PE-20839, | 27091300002 | Obligaciones de hacer | Plan de Expansion | Terraza - Convencional con Torre | 5.0 | 2019-12-16 | 35.0 | 2020-03-05 | J | hasta Licencias | ESTRUCTURA SOBRE TERRAZA TIPO TANQUE | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-83 | SurOccidente | NAR.Ipiales-20 | Plan de Expansion - EB Tipo Terraza - Suministro de Torre | 31036548 | Luis Ediel Torres | 2019-12-12 | HB Sadelec | RF-PE-17024, | 27091500003 | Calidad regional | Plan de Expansion | Terraza - Convencional con Torre | 10.0 | 2019-12-16 | 35.0 | 2020-03-05 | SP | hasta InSrv | torrecilla sobre terraza | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_May 20
CW-ORD-75 | SurOccidente | NEI.Altico | Ampliacion 3G/LTE - Adecuacion Obras Civiles | 13475218 | German David Diez | 2019-12-11 | Cicsa |  | 20453500002 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Monopolo - Convencional | 32.0 | 2019-12-16 | 21.0 | 2020-02-20 | NA | NA | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SPT EN TORRE | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Marz 20
CW-ORD-71 | SurOccidente | CAL.Polvorines | Ampliacion 3G/LTE - Adecuacion Obras Civiles | 4755275 | German David Diez | 2019-12-11 | PMC Ingenieria |  | 25020100001 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Torre Autosoportada - Cuadrada Seccion Constante 1.0m x 1.0m | 30.0 | 2019-12-16 | 28.0 | 2020-02-27 | NA | NA | INStALACION GABINETE INTERCONECTAR GABINETE EXISTENTE CON 3 CORAZAS DE 2 | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Jul 20
CW-ORD-64 | SurOccidente | TOL.Chicoral-2 | Ampliacion 3G/LTE - Ampliacion Obras Civiles | 3424541 | German David Diez | 2019-12-10 | HB Sadelec | RF-OVE-40393 LTE1900, | 24997300003 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Monopolo - Convencional | 18.0 | 2019-12-16 | 21.0 | 2020-02-20 | NA | NA | AMP2019 | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Ene 20
CW-ORD-55 | SurOccidente | FLO.La Gloria | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Media Tension | 36110107 | Luis Ediel Torres | 2019-12-10 | PMC Ingenieria | RF-PE-15942, | 27089500004 | Calidad regional | Plan de Expansion | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2019-12-16 | 45.0 | 2020-03-15 | OC | hasta InSrv | Celda Portatil Torre 45 | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Abr 20 | Adicional | obras de media y baja tension | Luis Ediel Torres
CW-ORD-54 | SurOccidente | FLO.La Gloria | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Suministro de Torre | 167867415 | Luis Ediel Torres | 2019-12-10 | PMC Ingenieria | RF-PE-15942, | 27089500002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Celda Portatil - Triangular | 45.0 | 2019-12-16 | 45.0 | 2020-03-15 | OC | hasta InSrv | Celda Portatil Torre 45 | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-52 | SurOccidente | CAL.IND Coliseo del Pueblo | Ampliacion 3G/LTE - Adecuacion Obras Civiles | 9921635 | German David Diez | 2019-12-09 | Basa | RF-OVE-44491 2donodob1900, | 29555000001 | NA | Ampliacion 3G/LTE | Terraza - Convencional con Mastil Adosado | 10.0 | 2019-12-16 | 28.0 | 2020-02-27 | NA | NA | AMP2019 | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Feb 20
CW-ORD-28 | SurOccidente | NAR.Llorente-3 | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Media Tension | 25154918 | Luis Ediel Torres | 2019-12-04 | Obras Y Montajes 76 | RF-PE-19762, | 27104300005 | Calidad regional | Plan de Expansion | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2019-12-21 | 45.0 | 2020-03-20 | C | hasta InSrv | CELDA CONVENCIONAL DE 60MT | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Jul 20 | Adicional | EL PRECIO REAL APARECERA EN RR | Luis Ediel Torres
CW-ORD-27 | SurOccidente | NAR.Llorente-3 | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Obra Civil - 100% | 126192987 | Luis Ediel Torres | 2019-12-04 | Obras Y Montajes 76 | RF-PE-19762, | 27104300004 | Calidad regional | Plan de Expansion | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2019-12-21 | 45.0 | 2020-03-20 | C | hasta InSrv | CELDA CONVENCIONAL DE 60MT | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Agos 20 | Adicional | EL PRECIO REAL APARECERA EN RR | Luis Ediel Torres
CW-ORD-26 | SurOccidente | NAR.Llorente-3 | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Cimentacion e Instalacion Torre | 54906319 | Luis Ediel Torres | 2019-12-04 | Obras Y Montajes 76 | RF-PE-19762, | 27104300003 | Calidad regional | Plan de Expansion | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2019-12-21 | 45.0 | 2020-03-20 | C | hasta InSrv | CELDA CONVENCIONAL DE 60MT | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Marz 20 | Adicional | VALOR REAL APARECERA EN RR | Luis Ediel Torres
CW-ORD-25 | SurOccidente | NAR.Llorente-3 | Plan de Expansion - EB Tipo Torre - Suministro de Torre | 86557678 | Luis Ediel Torres | 2019-12-04 | Obras Y Montajes 76 | RF-PE-19762, | 27104300002 | Calidad regional | Plan de Expansion | Torre Autosoportada - Triangular Seccion Variable | 60.0 | 2019-12-21 | 45.0 | 2020-03-20 | C | hasta InSrv | CELDA CONVENCIONAL DE 60MT | CW2019 | [5 empty] | Liquidada_Ene 20
CW-ORD-19 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 549068364 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | WB Ingenieria De Proyectos |  | 4600011468 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-18 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 902921704 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | ROR Ingenieria |  | 4600011460 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-17 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 1342194120 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | PMC Ingenieria |  | 4600011469 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-16 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 713216772 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | OMG Ingenieria |  | 4600011473 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-15 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 1453598322 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | Obras Y Montajes 76 |  | 4600011493 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-14 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 1369877428 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | Montajes JE |  | 4600011492 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-12 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 993005342 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | Itecol |  | 4600011480 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-11 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 1251221931 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | Ingenieria RH |  | 4600011475 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-10 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 669284737 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | Ingeconte |  | 4600011481 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-9 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 1404567321 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | Inamsilco |  | 4600011505 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-8 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 877444904 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | IDT |  | 4600011474 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-7 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 1478209923 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | IDJ Sas |  | 4600011471 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-5 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 679295817 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | Gabriel Matallana |  | 4600011477 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019
CW-ORD-4 | SurOccidente | NA | Modernizacion - Obra Civil Modernizacion | 2466338663 | Oscar Javier Tibasosa Bernal | 2019-12-03 | Cobritelco |  | 4600011491 | NA | Modernizacion | NA | 100.0 | 2019-12-03 | 30.0 | 2020-02-16 | NA | NA | Orden Inicial | CW2019