## ODH Localidades 700 Año 1 25030
Region | Region Comercial | Continuidad | Tipo | Plan | Sitio | Estado | Detalle Estado | % Avance | Tipo Sitio | Proveedor Estructura | Estructura | Mes Proyectado | Origen | Zona Busqueda | Informe Visita | A Negociacion | Radicacion en Juridica | Apr. Aeronautica | ok Contrato | ok Licencia | ok Juridica | SAP | Orden Obra | Orden Torre | Orden OK | Inicio Obra | Prioritarias | RETIE | Energia | Transmision Lista | Primera Integracion | Estado InSrv | Negociador | Interventor OC Busqueda | Interventor OC | Latitud | Longitud | Tipo Opcion | Grupo | Total Opciones | Opciones Caidas | Autorizado Presupuesto | Depto | Municipio | Numero Opcion | Marca Universo | Ejecucion CAPEX | Forecast Integracion | Elemento PEP | Necesidad Origen | w Integracion | Primer nodo InSrv | DANE | Tipo Gestion | PM E2E | ok Documentacion Tecnica | Responsable Negociacion | Gestor | UT | Id Plan Expansion | Proveedor de Busqueda
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Brasilia | OC | 3. Trasiego Materiales o Estructura | 10% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2021-10-07 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-08 | 2021-12-12 | [7 empty] | 2021-11-12 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | Germán David Díez C. 310 424 40 11 | 0.27283 | -7406721 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 3 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222347 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24699 | RF-PE-24699 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Brisas de la Tunia | OC | 4. Cimentacion | 30% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2021-10-07 |  |  | 2021-11-08 | 2021-12-17 | 2022-03-09 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-19 | [8 empty] | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 184831 | -7447044 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 3 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222346 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753999 | Estandar |  | 2022-02-02 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24695 | RF-PE-24695 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Chipa | I | Instalacion Equipos | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-01-24 |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-03-18 |  | 2021-05-26 | [5 empty] | 2021-01-28 | 2021-03-14 |  | 2021-03-31 |  |  |  | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 1601702 | -74834989 | Opcion | 3 | 4 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Puerto Rico | 4 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221870 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18592999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-25 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23108 | RF-PE-23108 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Carbon | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-08-01 | 2020-01-24 | 2020-09-08 |  | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 2021-03-11 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2021-04-04 |  | 2021-04-09 |  | 2021-05-29 | 2021-08-06 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 132758 | -7580899 | Opcion | 3 | 6 | 3 | hasta InSrv | Caqueta | Belen De Los Andaquies | 6 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 22 | 2021-08-06 | 18094999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-12-21 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23109 | RF-PE-23109 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Guamo | I | Instalacion Equipos | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |  | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 2021-02-08 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2021-03-22 |  | 2021-03-29 |  |  |  | GLL INGENIERIA E.U. - James Lopez | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 0.206 | -7427932 | Opcion | 3 | 4 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222290 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150005 | Estandar |  | 2020-12-21 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24222 | RF-PE-24222 | Conectar TV
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Guayabo | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-08-01 | 2021-01-14 | 2021-01-22 |  | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-04-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-04-11 |  | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-08-17 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | Juan Carlos Gonzalez Escobar Cel. 3103727985 | 178181 | -7448682 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 18 | 2021-08-17 | 18753999 | Estandar |  | 2021-02-19 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24306 | RF-PE-24306 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.EL Sabalo | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-06-01 | 2020-01-24 | 2021-01-25 |  | 2021-02-05 | 2021-03-04 | 2021-04-20 |  | 2021-05-26 | [5 empty] | 2021-03-14 | 2021-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-26 | 2021-05-14 | 2021-06-01 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 18629 | -7523949 | Opcion | 3 | 4 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | Puerto Rico | 4 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 20 | 2021-06-01 | 18592999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-03-11 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23110 | RF-PE-23110 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Fragua | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-01-01 | 2020-01-24 | 2020-07-09 |  | 2020-08-12 | 2020-09-17 | 2020-10-26 | 2020-10-21 | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 2020-11-18 |  |  |  | 2020-11-21 | 2020-12-07 |  | 2020-12-07 | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-28 | CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS SA | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 122109 | -7577216 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Belen De Los Andaquies | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 4 | 2021-01-28 | 18094999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-20 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23111 | RF-PE-23111 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Guayabal | OC | 5. Armado Torre | 50% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2020-12-23 |  | 2021-04-21 | 2021-05-10 | 2021-06-30 |  | 2021-08-11 | [5 empty] | 2021-06-19 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 2647907 | -74848946 | Opcion | 8 | 5 | 3 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 4 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221995 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753999 | Estandar |  | 2021-06-16 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-caq-ST-23415 | RF-PE-23415 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Holanda | OC | 6. Adecuaciones Civiles y Energia | 70% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-04-01 | 2021-10-07 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-08 | 2021-12-12 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  |  |  | 2022-01-24 | [8 empty] | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 11208 | -7462055 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222348 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-11-17 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24700 | RF-PE-24700 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Ilusion | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-08-01 | 2020-01-24 | 2020-12-23 |  | 2021-01-06 | 2021-01-26 | 2021-03-18 |  | 2021-08-13 | [5 empty] | 2021-01-29 | 2021-02-28 |  | 2021-03-07 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-08-13 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 103648 | -7548846 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Valparaiso | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 17 | 2021-08-13 | 18860999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-26 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23112 | RF-PE-23112 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Granja | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-07-01 | 2020-01-24 | 2020-12-23 |  | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-08 |  | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-07-15 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 155119 | -7567037 | Opcion | 3 | 4 | 2 | hasta InSrv | Caqueta | Florencia | 4 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 17 | 2021-07-15 | 18001999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-02-23 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23113 | RF-PE-23113 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Libertad | I | Instalacion Equipos | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2021-08-18 | 2021-09-03 |  | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 2022-01-13 |  | 2021-12-16 | [5 empty] | 2021-11-12 | 2022-01-31 |  | 2022-02-11 | [5 empty] | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 0.54063 | -7449935 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 3 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222367 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24615 | RF-PE-24615 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Mana | E | Problemas de Seguridad | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-08-27 | 2020-09-29 |  | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 2021-02-06 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2021-04-04 | [5 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - James Lopez |  | LUIS E TORRES PEÑA | 0.06937 | -7465247 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Solano | 3 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222287 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18756010 | Estandar |  | 2020-12-14 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24196 | RF-PE-24196 | Conectar TV
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Calidad |  | CAQ.La Paz 3 | I | Instalacion Equipos | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-06-17 | 2021-06-24 |  | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 2021-10-07 |  | 2021-08-18 | [5 empty] | 2021-07-18 | 2021-11-17 |  | 2022-01-12 |  |  |  | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 101399 | -7460373 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222340 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-08-09 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24549 | RF-PE-24549 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Primavera | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-09-01 | 2020-01-24 | 2020-07-09 |  | 2020-08-24 | 2020-12-01 | 2021-02-06 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-02-11 |  |  |  |  | 2020-12-20 | 2021-05-14 |  | 2021-05-15 |  | 2021-05-27 | 2021-09-13 | CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS SA | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 136604 | -7472682 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 22 | 2021-09-13 | 18150999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-12-14 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23114 | RF-PE-23114 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Las Damas | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-04-01 | 2020-01-24 | 2020-07-17 |  | 2020-08-20 | 2020-09-16 | 2020-10-26 | 2020-10-21 | 2020-10-05 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2021-01-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-28 | 2021-04-07 | CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS SA | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 169043 | -7437339 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 3 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 5 | 2021-04-07 | 18753999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-20 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23115 | RF-PE-23115 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Laureles | B | [6 empty] | 2021-10-07 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 25321 | -749331 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | San Vicente Del Caguan |  | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222351 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24698 | RF-PE-24698 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Loma Larga | I | Proceso OnAir | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-05-01 | 2020-09-29 | 2020-12-18 |  | 2020-12-29 | 2021-01-05 | 2021-03-11 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-04-27 |  | 2021-05-05 |  | 2021-05-19 |  | GLL INGENIERIA E.U. - James Lopez | Luis Ediel Torres | Juan Carlos Gonzalez | 0.608219 | -74556781 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222288 | Obligaciones de Hacer | 21 |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-01-26 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24228 | RF-PE-24228 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Maguare | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-08-01 | 2020-01-24 | 2020-07-06 |  | 2020-11-23 | 2020-12-10 | 2021-03-02 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 2021-08-13 | CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS SA | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 1643258 | -75156597 | Opcion | 3 | 4 | 3 | hasta InSrv | Caqueta | El Doncello | 4 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 15 | 2021-08-13 | 18247001 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-12-21 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23116 | RF-PE-23116 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Miramar | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-07-01 | 2020-01-24 |  |  | 2020-09-03 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 2021-01-04 |  |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-03-14 |  | 2021-03-25 |  | 2021-04-20 | 2021-07-29 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 1172188 | -75087256 | Opcion | 3 | 4 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | La Montañita | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 17 | 2021-07-29 | 18410999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-20 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23117 | RF-PE-23117 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Penas Blancas | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-04-01 | 2020-01-24 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 2020-10-27 | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 2021-04-15 | CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS - Viviana Galindo | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 0.8571 | -746691 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 2 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 13 | 2021-04-15 | 18150004 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-22 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23118 | RF-PE-23118 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Pto Arango | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-04-01 | 2020-01-24 | 2020-07-06 |  | 2020-10-14 | 2020-11-03 | 2021-01-21 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2021-01-18 |  | 2021-01-18 | 2021-03-16 | 2021-03-25 | 2021-04-27 | CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS - Viviana Galindo | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 155037 | -7552002 | Opcion | 3 | 6 | 2 | hasta InSrv | Caqueta | Florencia | 6 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 13 | 2021-04-27 | 18001999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-11-18 | Adquisicion de Sitios | Jorge Mario Fajardo | CO-5-R3-CAQ-ST-23120 | RF-PE-23120 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Pto Manrique-2 | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-06-01 | 2020-01-24 |  |  | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 2021-03-02 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2021-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-03-19 | 2021-03-30 | 2021-06-24 | CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS - Viviana Galindo | Luis Ediel Torres |  | 1715264 | -75119467 | Opcion | 3 | 1 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | El Doncello | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 14 | 2021-06-24 | 18247002 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-12-22 | Adquisicion de Sitios | Jorge Mario Fajardo | CO-5-R3-CAQ-ST-23121 | RF-PE-23121 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Pto Napoles | OC | Problemas de Seguridad | 60 - 79% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-01-24 | 2020-09-21 |  | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2021-03-02 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-21 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - James Lopez | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 0.486175 | -74202141 | Opcion | 3 | 6 | 5 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221884 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-12-23 | Adquisicion de Sitios | Jorge Mario Fajardo | CO-5-R3-CAQ-ST-23122 | RF-PE-23122 | Conectar TV
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Puerto Hungria | I | Instalacion Equipos | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-01-24 | 2020-07-06 |  | 2020-08-18 | 2020-09-22 | 2020-11-03 |  | 2020-09-30 | [5 empty] | 2020-10-23 | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 |  |  |  | CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS - Viviana Galindo | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 147364 | -750307 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | El Paujil | 2 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221885 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18256001 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-20 | Adquisicion de Sitios | Jorge Mario Fajardo | CO-5-R3-CAQ-ST-23123 | RF-PE-23123 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Reina Baja | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-01-01 | 2020-01-24 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 2020-10-29 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-05 | 2020-11-17 |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-12-07 |  | 2020-12-07 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS - Viviana Galindo | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 1150793 | -75237573 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | La Montañita | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 4 | 2021-01-28 | 18410012 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-20 | Adquisicion de Sitios | Jorge Mario Fajardo | CO-5-R3-CAQ-ST-23124 | RF-PE-23124 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Riecito-2 | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-05-01 | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  | 2021-01-08 | 2021-01-26 | 2021-02-23 |  | 2021-05-26 | [5 empty] | 2021-01-28 | 2021-03-07 |  | 2021-03-15 |  | 2021-04-20 | 2021-05-26 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | LUIS E TORRES PEÑA | 2009291 | -74986918 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Puerto Rico | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 17 | 2021-05-26 | 18592999 | Estandar |  | 2021-01-25 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24292 | RF-PE-24292 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Sabanas del Yari | B | [6 empty] | 2021-10-07 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 16204 | -741297 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | San Vicente Del Caguan |  | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222349 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24697 | RF-PE-24697 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Santa Rosa | I | Instalacion Equipos | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-01-24 |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 2020-11-16 | 2020-10-21 | 2020-10-06 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-10-27 | 2021-01-18 |  | 2021-01-18 |  |  |  | CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS - Viviana Galindo | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 1735167 | -74786379 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221888 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-22 | Adquisicion de Sitios | Jorge Mario Fajardo | CO-5-R3-CAQ-ST-23126 | RF-PE-23126 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Solano P Blancas | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-11-01 | 2020-01-24 | 2020-10-13 |  | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 2021-03-11 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-07-06 |  | 2021-07-19 |  | 2021-08-23 | 2021-11-22 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 0.48826 | -7503525 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Solano | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 35 | 2021-11-22 | 18756005 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-12-14 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23119 | RF-PE-23119 | Conectar TV
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Suncilla Medio | I | Instalacion Equipos | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-07-07 | 2021-07-21 |  | 2021-10-11 | 2021-10-19 | 2022-01-13 |  | 2021-11-23 | [5 empty] | 2021-10-29 | 2022-01-27 |  | 2022-01-28 |  |  |  | GLL INGENIERIA E.U. - Rafael Mendez |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.87164 | -7480628 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 2 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222352 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24578 | RF-PE-24578 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Brisas Patia | OC | Problemas de Seguridad | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-05-01 | 2021-09-03 | 2021-09-06 |  | 2021-12-03 | 2022-01-14 |  |  | 2022-02-03 | [5 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon |  | Juan Carlos Gonzalez | 226883 | -7705995 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Patia | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222363 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19532001 | Estandar |  | 2022-01-24 | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24638 | RF-PE-24638 | Inred
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Buena Vista | B | [6 empty] | 2020-01-24 | 2020-07-14 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | German David Diez |  | 2414288 | -76976225 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | El Tambo |  | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221893 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19256031 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila |  | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-CAU-ST-23131 | RF-PE-23131 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Don Alonso | B | [6 empty] | 2020-01-24 | 2020-11-30 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | German David Diez |  | 2224605 | -77084587 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Patia |  | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221894 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19532PDD | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila |  | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-CAU-ST-23132 | RF-PE-23132 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.El Carmelo | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-03-01 | 2020-01-24 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-10-08 | 2021-02-10 |  | 2020-11-12 | [5 empty] | 2020-10-13 | 2020-12-23 |  | 2021-01-19 | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 2021-03-26 | OPTIMACOM SAS | German David Diez | German Diez 310 4244011 | 266549 | -7670309 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Cauca | Cajibio | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 6 | 2021-03-26 | 19130999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-11-12 | Adquisicion de Sitios | Jose Ivan Tintinago | CO-5-R3-CAU-ST-23133 | RF-PE-23133 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.El Cerro Damian | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-08-01 | 2020-01-24 | 2020-07-09 |  | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 2020-11-16 |  | 2020-10-13 | [5 empty] | 2020-10-05 | 2021-01-18 |  | 2021-03-04 |  | 2021-02-19 | 2021-08-28 | OPTIMACOM SAS | German David Diez | German Diez 310 4244011 | 291113 | -7674278 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Suarez | 2 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 8 | 2021-08-28 | 19780999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-11-20 | Adquisicion de Sitios | Jose Ivan Tintinago | CO-5-R3-CAU-ST-23134 | RF-PE-23134 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.El Mango-2 | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-10-01 | 2020-02-18 | 2020-12-24 |  | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 2021-03-18 |  | 2021-02-26 | [5 empty] | 2021-02-12 | 2021-08-11 |  | 2021-08-19 |  | 2021-08-30 | 2021-10-04 |  |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 237735 | -7724358 | Opcion | 3 | 1 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Argelia | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 36 | 2021-10-04 | 19050999 | Estandar |  | 2021-02-04 |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23503 | RF-PE-23503 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.El Placer | OC | OC ejecucion Claro | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-06-01 | 2020-02-18 | 2021-09-08 |  | 2022-01-07 | 2022-02-24 | [8 empty] | 2022-03-15 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 218454 | -7708599 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta InSrv | Cauca | Patia | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222075 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19532999 | Estandar |  | 2022-03-10 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23504 | RF-PE-23504 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.EL Rosario-2 | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-03-01 | 2020-01-24 | 2020-06-18 |  | 2020-08-21 | 2020-09-17 | 2020-10-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 2020-12-23 |  | 2020-12-23 | 2021-02-13 | 2021-02-19 | 2021-03-05 | OPTIMACOM SAS | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 26116 | -767561 | Opcion | 3 | 4 | 3 | hasta InSrv | Cauca | Cajibio | 4 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 8 | 2021-03-05 | 19130005 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-09-29 | Adquisicion de Sitios | Jose Ivan Tintinago | CO-5-R3-CAU-ST-23135 | RF-PE-23135 | Optimacom
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.El Silencio | Escalamiento | Opciones caidas | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-07-01 | 2020-02-18 | 2020-11-25 |  | 2022-01-11 | [17 empty] | German David Diez |  | 309358 | -7670832 | Opcion | 3 | 2 | 2 | hasta ok Juridica | Cauca | Buenos Aires | 2 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222077 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19110006 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-CAU-ST-23506 | RF-PE-23506 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.El Vergel | I | Instalacion Equipos | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2020-01-24 | 2020-07-21 |  | 2020-10-29 | 2020-11-05 | 2021-01-21 |  | 2020-11-25 | [5 empty] | 2020-11-09 | 2021-01-19 |  | 2021-01-26 |  |  |  | OPTIMACOM SAS | German David Diez | German Diez 310 4244011 | 307189 | -7631982 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta InSrv | Cauca | Caloto | 2 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221898 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19142999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-11-18 | Adquisicion de Sitios | Jose Ivan Tintinago | CO-5-R3-CAU-ST-23136 | RF-PE-23136 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Huellas | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-01-01 | 2020-01-24 | 2020-07-10 |  | 2020-08-19 | 2020-09-30 | 2020-11-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-11-27 |  | 2020-12-10 |  | 2021-01-08 | 2021-01-26 | OPTIMACOM SAS | German David Diez | German Diez 310 4244011 | 299265 | -7637457 | Opcion | 3 | 4 | 3 | hasta InSrv | Cauca | Caloto | 4 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 2 | 2021-01-26 | 19142999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-20 | Adquisicion de Sitios | Jose Ivan Tintinago | CO-5-R3-CAU-ST-23138 | RF-PE-23138 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.La Placa | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-05-01 | 2020-01-24 | 2020-07-10 |  | 2020-08-19 | 2020-09-30 | 2020-11-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2021-02-11 |  | 2021-02-10 |  | 2021-03-30 | 2021-05-06 | OPTIMACOM SAS | German David Diez | German Diez 310 4244011 | 2949026 | -76394659 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Caloto | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 14 | 2021-05-06 | 19142999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-23 | Adquisicion de Sitios | Ricardo Andres Vallecilla Sierra | CO-5-R3-CAU-ST-23143 | RF-PE-23143 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Las Vegas | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-07-01 | 2020-01-24 | 2020-11-10 |  | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-03-18 |  | 2021-03-17 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-04-26 |  | 2021-04-28 |  | 2021-06-28 | 2021-07-15 |  | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 2184291 | -76630245 | Opcion | 3 | 4 | 2 | hasta InSrv | Cauca | Sotara | 3 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 27 | 2021-07-15 | 19760012 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-02-10 | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-CAU-ST-23145 | RF-PE-23145 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Limones-2 | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-04-01 | 2020-01-24 | 2020-06-25 |  | 2020-09-10 | 2020-10-07 | 2021-03-02 |  | 2020-10-16 | [5 empty] | 2020-10-13 | 2021-02-12 |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-25 | 2021-04-19 |  | German David Diez | German Diez 310 4244011 | 2611492 | -7779805 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Guapi | 2 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 13 | 2021-04-19 | 19318999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-07 | Regional | Ricardo Andres Vallecilla Sierra | CO-5-R3-CAU-ST-23146 | RF-PE-23146 | Optimacom
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Lomitas Arriba | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-07-01 | 2020-01-24 | 2020-11-25 |  | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-03-12 |  | 2021-03-15 | [5 empty] | 2021-01-22 | 2021-02-25 |  | 2021-03-03 |  | 2021-04-11 | 2021-07-28 |  | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 3065791 | -76558735 | Opcion | 3 | 2 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Santander De Quilichao | 2 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 15 | 2021-07-28 | 19698999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-14 | Adquisicion de Sitios | Ricardo Andres Vallecilla Sierra | CO-5-R3-CAU-ST-23147 | RF-PE-23147 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Mazamorrero | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-06-01 | 2020-07-31 | 2020-08-09 |  | 2020-09-21 | 2020-10-26 | 2020-12-11 |  | 2021-02-17 | [5 empty] | 2020-11-02 | 2021-01-26 |  | 2021-01-27 |  | 2021-04-12 | 2021-06-17 |  | German David Diez | German Diez 310 4244011 | 299745 | -765842 | Opcion | 3 | 2 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Buenos Aires | 2 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 16 | 2021-06-17 | 19110999 | Estandar |  | 2020-11-18 | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24190 | RF-PE-24190 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Media Naranja | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-12-01 | 2020-01-24 | 2020-11-09 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-03-02 |  | 2020-12-24 | [5 empty] | 2020-12-26 | 2021-04-12 |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-24 | 2021-12-10 | OPTIMACOM SAS | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 3130813 | -76249512 | Opcion | 3 | 9 | 6 | hasta InSrv | Cauca | Corinto | 9 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221911 | Obligaciones de Hacer | 17 | 2021-12-10 | 19212999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-18 | Adquisicion de Sitios | Ricardo Andres Vallecilla Sierra | CO-5-R3-CAU-ST-23149 | RF-PE-23149 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Mendez | OC | En Negociacion | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-01-24 | 2020-07-28 |  | 2020-08-26 | 2020-12-03 | 2021-03-02 |  | 2020-12-15 | [5 empty] | 2021-01-10 | [7 empty] | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 2684855 | -76339198 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Silvia | 3 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221910 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19743999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-15 | Adquisicion de Sitios | Ricardo Andres Vallecilla Sierra | CO-5-R3-CAU-ST-23148 | RF-PE-23148 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Pan de Azucar | B | [6 empty] | 2020-01-24 | 2021-09-08 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | German David Diez |  | 2132453 | -77131686 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Patia |  | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221912 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19532010 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila |  | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-CAU-ST-23150 | RF-PE-23150 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Pancitara | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-01-01 | 2020-01-24 | 2020-07-13 |  | 2021-03-16 | 2021-03-19 | 2021-05-03 |  | 2021-04-19 | [5 empty] | 2021-04-02 | 2021-08-03 |  | 2021-04-27 |  | 2021-05-25 | 2022-01-11 | OPTIMACOM SAS | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 2016373 | -76661362 | Opcion | 3 | 4 | 1 | hasta InSrv | Cauca | La Vega | 4 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221913 | Obligaciones de Hacer | 22 | 2021-07-06 | 19397999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-04-19 | Adquisicion de Sitios | Ricardo Andres Vallecilla Sierra | CO-5-R3-CAU-ST-23151 | RF-PE-23151 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Pisimbala | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-01-01 | 2020-08-06 | 2020-12-24 | 2021-05-12 | 2021-01-13 | 2021-02-09 | 2021-04-02 | [7 empty] | 2021-02-08 | 2021-03-28 |  | 2021-03-29 |  | 2021-08-19 | 2022-01-11 |  | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 256252 | -760319 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Inza | 2 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222280 | Obligaciones de Hacer | 34 | 2022-01-11 | 19355999 | Estandar |  | 2021-02-05 | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24192 | RF-PE-24192 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Puerto Saija | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-08-01 | 2020-01-24 | 2020-07-06 |  | 2020-09-10 | 2020-10-19 | 2020-12-04 |  | 2020-02-12 | [5 empty] | 2020-11-23 | 2021-03-22 |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-11 | 2021-08-12 | OPTIMACOM SAS | German David Diez | German Diez 310 4244011 | 287385919 | -7762024785 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Timbiqui | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 24 | 2021-08-12 | 19809999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-22 | Adquisicion de Sitios | Maria Lucia Velasco | CO-5-R3-CAU-ST-23154 | RF-PE-23154 | Optimacom
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Sabana | OC | En Negociacion | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-04-01 | 2020-01-24 | 2020-09-21 |  | 2021-01-12 | 2021-01-28 | 2021-03-02 |  | 2021-02-10 | [5 empty] | 2021-01-24 | [7 empty] | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 261239 | -7628231 | Opcion | 3 | 5 | 4 | hasta InSrv | Cauca | Silvia | 5 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221917 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19743008 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-15 | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-CAU-ST-23155 | RF-PE-23155 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Tetillo | I | Integracion | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-01-24 | 2020-11-20 |  | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 2021-03-02 |  | 2021-01-22 | [5 empty] | 2021-01-11 | 2021-03-07 |  | 2021-03-17 | 2021-04-07 |  |  | OPTIMACOM SAS | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 3137814 | -76296684 | Opcion | 3 | 1 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Padilla | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221918 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19513999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-06 | Adquisicion de Sitios | Maria Lucia Velasco | CO-5-R3-CAU-ST-23156 | RF-PE-23156 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Turmina-2 | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-04-01 | 2020-01-24 | 2020-09-28 |  | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 2020-12-11 |  | 2021-03-05 | [5 empty] | 2020-10-23 | 2021-02-02 |  | 2021-02-02 |  | 2021-03-25 | 2021-04-28 |  | German David Diez | German Diez 310 4244011 | 250078 | -7605061 | Opcion | 3 | 6 | 4 | hasta InSrv | Cauca | Inza | 4 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 13 | 2021-04-28 | 19355009 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-11-26 | Regional | Maria Lucia Velasco | CO-5-R3-CAU-ST-23157 | RF-PE-23157 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Yapura | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-09-01 | 2020-01-24 | 2020-06-18 |  | 2020-07-18 | 2020-09-08 | 2020-11-03 |  | 2020-09-22 | [5 empty] | 2020-09-26 | 2021-02-02 |  | 2021-02-02 |  | 2021-03-25 | 2021-09-08 | OPTIMACOM SAS | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 101895 | -76142548 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Piamonte | 2 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 13 | 2021-09-08 | 19533999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-09-22 | Adquisicion de Sitios | Maria Lucia Velasco | CO-5-R3-CAU-ST-23158 | RF-PE-23158 | Optimacom
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Begonia | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-05-01 | 2020-01-24 | 2020-11-20 |  | 2020-12-29 | 2021-01-07 | 2021-03-11 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-03-17 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-24 |  | 2021-02-24 |  | 2021-03-26 | 2021-05-06 | HB ASESORIAS INMOBILIARIAS EU | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 317875 | -7494473 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Huila | Baraya | 2 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 13 | 2021-05-06 | 41078999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-14 | Adquisicion de Sitios | Maria Lucia Velasco | CO-5-R3-HUI-ST-23178 | RF-PE-23178 | Conectar TV
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Buenos Aires | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-07-01 | 2020-01-24 | 2020-07-24 |  | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 2021-05-12 |  |  |  | 2021-05-16 |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-28 | 2021-06-24 | 2021-07-28 |  | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 209775 | -7560374 | Opcion | 3 | 5 | 3 | hasta InSrv | Huila | Garzon | 5 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 26 | 2021-07-28 | 41298999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-02-08 | Adquisicion de Sitios | Maria Lucia Velasco | CO-5-R3-HUI-ST-23179 | RF-PE-23179 | Conectar TV
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Zaragoza | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-08-01 | 2020-01-24 | 2020-11-27 |  | 2020-12-29 | 2021-01-03 | 2021-03-02 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-03-22 |  | 2021-04-08 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-08-20 | HB ASESORIAS INMOBILIARIAS EU | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 329314 | -7477215 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Huila | Colombia | 3 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 18 | 2021-08-20 | 41206999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-14 | Adquisicion de Sitios | Maria Lucia Velasco | CO-5-R3-HUI-ST-23182 | RF-PE-23182 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | NAR.La Plata | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-09-01 | 2020-01-24 | 2020-10-30 | 2021-05-12 | 2020-12-11 | 2021-06-02 | 2021-03-02 |  | 2021-01-08 | [5 empty] | 2021-01-15 | 2021-04-04 |  | 2021-04-12 |  | 2021-06-06 | 2021-09-22 |  | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Escobar Cel. 3103727985 | 1628827 | -77079602 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Nariño | Colon | 3 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 23 | 2021-09-22 | 52203999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-06 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-NAR-ST-23187 | RF-PE-23187 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | NAR.Santa Anita | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-08-01 | 2020-01-24 | 2020-06-25 |  | 2020-07-22 | 2020-09-17 | 2020-10-29 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-11-05 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2021-02-22 |  | 2021-04-06 |  | 2021-08-02 | 2021-08-30 | RPJ SOLUCIONES SAS | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Escobar | 1634996 | -78670687 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Nariño | San Andres De Tumaco | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 32 | 2021-08-30 | 52835999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-09-30 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-NAR-ST-23189 | RF-PE-23189 | Optimacom
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | NAR.Vuelta Larga | OC | Problemas de Seguridad | 40 - 59% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-09-29 | 2020-10-01 |  | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 2021-03-12 |  | 2021-03-23 | [5 empty] | 2021-02-01 | [8 empty] | Juan Carlos Gonzalez Escobar Cel. 3103727985 | 1634135 | -78350831 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Nariño | Roberto Payan | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222293 | Obligaciones de Hacer |  |  | 52621999 | Estandar |  | 2021-01-28 | Regional |  | CO-5-R3-NAR-ST-24227 | RF-PE-24227 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | NAR.Zapote | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-10-01 | 2020-01-24 | 2020-08-10 |  | 2020-09-03 | 2020-10-09 | 2021-02-10 |  | 2020-10-23 | [5 empty] | 2020-11-02 | 2021-03-14 |  | 2021-03-25 |  | 2021-05-14 | 2021-10-05 | RPJ SOLUCIONES SAS | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Escobar | 162884 | -7818961 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta InSrv | Nariño | Barbacoas | 2 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 20 | 2021-10-05 | 52079999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-26 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-NAR-ST-23191 | RF-PE-23191 | Conectar TV
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Buenavista | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-09-01 | 2020-01-24 | 2020-09-08 |  | 2020-09-28 | 2021-05-05 | 2021-06-25 |  | 2021-06-01 | [5 empty] | 2021-06-08 | 2021-08-06 |  | 2021-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-09-24 | GLL INGENIERIA EU | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez 3103727985 | 0.42813 | -7625844 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Asis | 2 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 34 | 2021-09-24 | 86568999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-06-02 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-PUT-ST-23197 | RF-PE-23197 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Burdines | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-07-01 | 2020-01-24 | 2020-06-30 |  | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-06 |  |  |  |  | 2021-02-13 | 2021-04-27 |  | 2021-04-28 |  | 2021-05-27 | 2021-07-13 | GLL INGENIERIA EU | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 0.6347 | -7669981 | Opcion | 3 | 6 | 3 | hasta InSrv | Putumayo | Orito | 4 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 22 | 2021-07-13 | 86320999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-02-10 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-PUT-ST-23198 | RF-PE-23198 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Cabana | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-02-01 | 2020-01-24 | 2020-12-23 |  | 2021-04-14 | 2021-05-04 | 2021-06-25 |  | 2021-05-20 | [5 empty] | 2021-05-13 | 2021-06-15 |  | 2021-06-21 |  | 2021-08-02 | 2022-02-09 | GLL INGENIERIA EU | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez 3103727985 | 0.37098617 | -765212148 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Asis | 3 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221936 | Obligaciones de Hacer | 32 | 2022-02-09 | 86568999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-04-21 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-PUT-ST-23199 | RF-PE-23199 | Conectar TV
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Cocoya | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-07-01 | 2020-02-18 | 2020-12-23 |  | 2021-01-08 | 2021-01-26 | 2021-03-18 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-02-28 |  | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 2021-07-06 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Escobar | 0.49237 | -7635589 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Asis | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 18 | 2021-07-06 | 86568999 | Estandar |  | 2021-01-26 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23881 | RF-PE-23881 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.El Oasis | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-03-01 | 2020-01-24 | 2020-07-03 |  | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-12-04 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 2021-01-19 |  | 2021-01-19 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-19 | GLL INGENIERIA EU | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 0.40691 | -7675684 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Valle Del Guamuez | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 10 | 2021-03-19 | 86865999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-09-24 | Adquisicion de Sitios | Francisco Javier Buitrago | CO-5-R3-PUT-ST-23200 | RF-PE-23200 | Solintelco
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Germania | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-01-01 | 2020-01-24 | 2020-07-09 |  | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-11-26 |  | 2021-11-30 |  | 2022-01-09 |  | GLL INGENIERIA EU | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Escobar | 0.46021 | -7672671 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Valle Del Guamuez | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221938 | Obligaciones de Hacer | 2 | 2022-01-25 | 86865999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-09-25 | Adquisicion de Sitios | Francisco Javier Buitrago | CO-5-R3-PUT-ST-23201 | RF-PE-23201 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Germania-2 | I | Proceso OnAir | 90% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-07-21 | 2021-08-02 |  | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-11-12 |  | 2021-11-19 | [5 empty] | 2021-09-20 | 2022-03-04 |  | 2022-03-04 |  | 2022-03-13 |  |  |  | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.487624 | -76675772 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Putumayo | Valle Del Guamuez | 2 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222356 | Obligaciones de Hacer | 11 |  | 86865999 | Estandar |  | 2021-09-15 | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24596 | RF-PE-24596 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.La Chipa | OC | 5. Armado Torre | 50% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2021-03-16 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 2021-10-29 |  | 2021-10-20 | [5 empty] | 2021-10-12 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.42151 | -7617817 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Asis | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222357 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86568999 | Estandar |  | 2021-10-05 | Regional | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-PUT-ST-24418 | RF-PE-24418 | Inred
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.La Herradura | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-04-01 | 2020-01-24 | 2020-07-08 |  | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 2020-09-21 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2020-12-09 |  | 2020-12-09 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-04-15 | GLL INGENIERIA EU | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Escobar | 0.42001 | -7670639 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Valle Del Guamuez | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 6 | 2021-04-15 | 86865999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-09-25 | Adquisicion de Sitios | Francisco Javier Buitrago | CO-5-R3-PUT-ST-23202 | RF-PE-23202 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.La Pedregosa | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-04-01 | 2020-01-24 | 2020-09-07 |  | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-11-13 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-12-03 | 2021-01-20 |  | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-25 | 2021-04-17 | GLL INGENIERIA EU | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Escobar | 0.959782 | -76511554 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Mocoa | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 13 | 2021-04-17 | 86001999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-13 | Adquisicion de Sitios | Francisco Javier Buitrago | CO-5-R3-PUT-ST-23203 | RF-PE-23203 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Mogambo | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-05-01 | 2020-01-24 | 2020-07-02 |  | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 2020-11-10 |  |  |  | 2020-12-10 | 2021-02-01 |  | 2021-02-09 |  | 2021-03-25 | 2021-05-06 | GLL INGENIERIA EU | Luis Ediel Torres | LUIS E TORRES PEÑA | 0.38017 | -7666959 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Valle Del Guamuez | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 13 | 2021-05-06 | 86865999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-09-24 | Adquisicion de Sitios | Francisco Javier Buitrago | CO-5-R3-PUT-ST-23204 | RF-PE-23204 | Solintelco
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Puerto Umbria-2 | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-09-01 | 2020-01-24 | 2020-06-25 |  | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-09-08 | 2020-08-18 | 2020-08-14 | [5 empty] | 2020-08-24 | 2020-10-30 |  | 2020-11-04 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-09-28 | GLL INGENIERIA EU | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 0.86251 | -7657817 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Villagarzon | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 11 | 2021-09-28 | 86885999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-08-13 | Adquisicion de Sitios | Francisco Javier Buitrago | CO-5-R3-PUT-ST-23206 | RF-PE-23206 | Solintelco
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Remolinos | I | Proceso OnAir | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-04-01 | 2020-01-24 | 2020-09-07 |  | 2020-09-24 | 2020-09-30 | 2021-02-10 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2021-04-08 |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2021-02-04 |  | 2021-03-03 | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  | GLL INGENIERIA EU | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Escobar | 0.38363 | -7620109 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Asis | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221944 | Obligaciones de Hacer | 18 | 2022-01-11 | 86568999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-10-14 | Adquisicion de Sitios | Francisco Javier Buitrago | CO-5-R3-PUT-ST-23207 | RF-PE-23207 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Resguardo | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-08-01 | 2020-01-24 | 2020-07-09 |  | 2020-08-11 | [16 empty] | GLL INGENIERIA EU | Juan Carlos Gonzalez |  | 0.33139 | -7685357 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | San Miguel | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221945 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86757999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila |  | Adquisicion de Sitios | Francisco Javier Buitrago | CO-5-R3-PUT-ST-23208 | RF-PE-23208 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.San Luis | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-09-01 | 2020-01-24 | 2020-11-27 |  | 2020-12-10 | 2020-12-23 | 2021-03-02 | [7 empty] | 2021-01-11 | 2021-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-09-10 | GLL INGENIERIA E.U. - James Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.2492 | -76858531 | Opcion | 3 | 1 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | San Miguel | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 27 | 2021-09-10 | 86757043 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-15 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-PUT-ST-23209 | RF-PE-23209 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.San Martin | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-06-01 | 2020-01-24 | 2020-12-23 | 2021-05-12 | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 2021-03-12 |  | 2021-06-01 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-04-15 |  | 2021-04-29 |  | 2021-06-08 | 2021-06-24 |  | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Escobar Cel. 3103727985 | 122586 | -7669601 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Mocoa | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 24 | 2021-06-24 | 86001999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-27 | Adquisicion de Sitios | Francisco Javier Buitrago | CO-5-R3-PUT-ST-23210 | RF-PE-23210 | Conectar TV
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Sensella | I | Instalacion Equipos | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-07-23 | 2021-07-30 |  | 2021-08-27 | 2021-09-02 | 2021-11-12 |  | 2021-11-29 | [5 empty] | 2021-09-20 | 2022-02-15 |  | 2022-02-24 |  |  |  | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.32745 | -7502584 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Leguizamo | 1 | ODH-1 |  |  | RM-CO155F222360 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86573003 | Estandar |  | 2021-09-15 | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24597 | RF-PE-24597 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Tesalia-2 | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-04-01 | 2020-01-24 | 2020-07-15 |  | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 2020-12-04 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-12-29 |  |  |  |  | 2020-10-27 | 2021-01-19 |  | 2021-01-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-28 | GLL INGENIERIA E.U. - James Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Escobar | 0.64434 | -7673029 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Orito | 1 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 17 | 2021-04-28 | 86320999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2020-09-10 | Regional | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-PUT-ST-23212 | RF-PE-23212 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.El Recreo | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-07-01 | 2020-01-24 |  |  | 2021-04-05 |  | 2021-06-17 | [7 empty] | 2021-04-09 | 2021-05-03 |  | 2021-05-05 |  | 2021-05-14 | 2021-07-21 |  | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 505667 | -7496268 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Tolima | Falan | 2 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 20 | 2021-07-21 | 73270999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-04-14 | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-TOL-ST-23235 | RF-PE-23235 | Conectar TV
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.San Juan de la China-2 | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-04-01 | 2020-02-18 | 2020-11-27 |  | 2020-12-16 | 2021-01-08 | 2021-03-02 | [7 empty] | 2021-01-11 | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 2021-04-15 |  |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 4536419 | -75079239 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Tolima | Ibague | 3 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 13 | 2021-04-15 | 73001010 | Estandar |  | 2021-02-09 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-TOL-ST-23997 | RF-PE-23997 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.Alto Guacas | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-06-01 | 2020-01-24 | 2020-09-01 |  | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 |  | 2021-04-29 | [5 empty] | 2021-03-12 | 2021-04-11 |  | 2021-04-11 |  | 2021-06-17 | 2021-06-24 |  | German David Diez | German mancipe Palacio 3113300930 | 383026 | -76248173 | Opcion | 3 | 6 | 2 | hasta InSrv | Valle del Cauca | Guacari | 3 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 25 | 2021-06-24 | 76318009 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-01-25 | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-VAL-ST-23236 | RF-PE-23236 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.Cerro Azul | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-07-01 | 2020-01-24 | 2020-07-09 |  | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-04-08 |  | 2021-05-21 | [5 empty] | 2021-03-05 | 2021-04-11 |  | 2021-04-28 |  | 2021-06-01 | 2021-07-23 | IKONOS CONSULTORES SAS | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez 3103727985 | 427967 | -7629778 | Opcion | 3 | 4 | 2 | hasta InSrv | Valle del Cauca | Bolivar | 4 | ODH-1 |  |  |  | Obligaciones de Hacer | 23 | 2021-07-23 | 76100999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-03-02 | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-VAL-ST-23237 | RF-PE-23237 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.El Tigre | B | [6 empty] | 2020-01-24 | 2020-12-18 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [8 empty] | IKONOS CONSULTORES SAS | German David Diez |  | 3682364 | -77069101 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | Buenaventura |  | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221957 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76109999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila |  | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-VAL-ST-23239 | RF-PE-23239 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.La Comba | B | [6 empty] | 2020-01-24 | 2021-03-26 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [8 empty] | IKONOS CONSULTORES SAS | German David Diez |  | 364401 | -771609 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | Buenaventura |  | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221958 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76109096 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila |  | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-VAL-ST-23240 | RF-PE-23240 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.Papayal | B | [6 empty] | 2020-01-24 | 2021-04-19 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [8 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - James Lopez | German David Diez |  | 363169 | -771827 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | Buenaventura |  | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221959 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76109069 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila |  | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-VAL-ST-23241 | RF-PE-23241 | GLL
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.Punta Bonita | B | [6 empty] | 2020-01-24 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [8 empty] | IKONOS CONSULTORES SAS | German David Diez |  | 35613 | -772972 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | Buenaventura |  | ODH-1 |  |  | RM-CO155F221960 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76109081 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila |  | Adquisicion de Sitios | Jose Ivan Tintinago | CO-5-R3-VAL-ST-23242 | RF-PE-23242 | Claro