## PESegGeneral24030859
Region | Region Comercial | Continuidad | Tipo | Plan | Sitio | Estado | Detalle Estado | % Avance | Tipo Sitio | Proveedor Estructura | Estructura | Mes Proyectado | Origen | Zona Busqueda | Informe Visita | A Negociacion | Radicacion en Juridica | Apr. Aeronautica | ok Contrato | ok Licencia | ok Juridica | SAP | Orden Obra | Orden Torre | Orden OK | Inicio Obra | Prioritarias | RETIE | Energia | Transmision Lista | Primera Integracion | Estado InSrv | Negociador | Interventor OC Busqueda | Interventor OC | Latitud | Longitud | Tipo Opcion | Grupo | Total Opciones | Opciones Caidas | Autorizado Presupuesto | Depto | Municipio | Numero Opcion | Marca Universo | Ejecucion CAPEX | Forecast Integracion | Elemento PEP | Necesidad Origen | w Integracion | Primer nodo InSrv | DANE | Tipo Gestion | PM E2E | ok Documentacion Tecnica | Responsable Negociacion | Gestor | UT | Id Plan Expansion | Proveedor de Busqueda
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Agua Blanca | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-06-15 | 2021-08-05 | 2021-10-29 |  | 2021-08-25 | [5 empty] | 2021-08-26 | 2021-11-11 |  | 2021-11-24 |  | 2022-02-26 | 2022-03-04 | LDS | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 106132 | -7528003 | Opcion | 8 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | Milan | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221962 | Obligaciones de Hacer | 9 | 2022-03-04 | 18460008 | Estandar |  | 2021-08-23 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23382 | RF-PE-23382 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Alto Cafeto | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-06-23 | 2021-07-27 | 2021-10-07 |  | 2021-08-20 | [5 empty] | 2021-09-12 | 2021-09-30 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-08 | 2022-02-16 | LDS | Luis Ediel Torres | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 176687 | -7528487 | Opcion | 8 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | El Doncello | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221963 | Obligaciones de Hacer | 46 | 2022-02-16 | 18247999 | Estandar |  | 2021-08-02 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23383 | RF-PE-23383 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Balsillas | J | Gestion Juridica | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-07-01 | 2007-08-02 | 2021-05-21 |  | 2022-02-22 | 2022-03-16 | [15 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon |  | Luis Torres / Alfonso Lopez | 272231 | -7504229 | Opcion | 3 | 6 | 4 | hasta InSrv | Huila | Neiva | 5 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222313 | Obligaciones de Hacer |  |  | 41001999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-1491 | RF-PE-1491 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Barranquillita | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-11-01 | 2020-02-18 | 2021-05-21 |  | 2021-06-30 | 2021-07-13 | 2021-10-07 |  | 2021-08-13 | [5 empty] | 2021-07-17 | 2021-09-16 |  | 2021-09-30 |  | 2021-11-16 |  | DOSPHERA | Luis Ediel Torres | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 165555 | -7482299 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Puerto Rico | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221969 | Obligaciones de Hacer | 47 |  | 18592999 | Estandar |  | 2021-07-23 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23389 | RF-PE-23389 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Bocana Anaya | I | Instalacion Equipos | 0.9 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-04-21 | 2021-05-20 |  | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2021-11-12 |  | 2021-11-23 | [5 empty] | 2021-11-06 | 2022-02-16 |  | 2022-02-18 |  |  |  | LDS |  | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 14267 | -7496462 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222308 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-09-23 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24452 | RF-PE-24452 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Bocas | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | Luis Ediel Torres |  | 18161 | -750278 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Puerto Rico |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221972 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18592999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23392 | RF-PE-23392 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Camicaya | OC | OC ejecucion Claro | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-05-18 |  | 2021-12-24 | 2022-01-04 | [8 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | Vallascar | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 122485 | -7490647 | Opcion | 8 | 6 | 3 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 4 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221973 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  | 2022-01-21 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23393 | RF-PE-23393 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Campo Alegre-2 | Tx | Tx | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-11-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-06-23 | 2021-07-29 | 2021-10-29 |  | 2021-08-18 | [5 empty] | 2021-08-05 | 2021-09-23 |  | 2021-09-30 |  | 2021-11-08 |  | LDS | Luis Ediel Torres | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 137814 | -7498556 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221974 | Obligaciones de Hacer | 46 |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-08-06 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23394 | RF-PE-23394 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Casa Grande | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2021-05-21 |  | 2021-07-13 | 2021-07-27 | 2021-10-07 |  | 2021-09-14 | [5 empty] | 2021-08-13 | 2021-11-10 |  | 2021-11-15 |  | 2022-02-09 |  | DOSPHERA | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 209473 | -7493564 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221977 | Obligaciones de Hacer | 7 |  | 18753999 | Estandar |  | 2021-08-02 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23397 | RF-PE-23397 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Chonchillosa | E | 9. Detenido Propietario | 0.9 | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-21 |  | 2021-07-09 | 2021-07-27 | 2021-10-07 |  | 2021-11-12 | [5 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-21 | [5 empty] | DOSPHERA | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 0.89447 | -7553384 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Solano | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221979 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18756999 | Estandar |  | 2021-08-05 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23399 | RF-PE-23399 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Dos Quebradas | I | Proceso OnAir | 0.9 | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-07-21 |  | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-12-12 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2022-02-20 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-20 |  | GLL INGENIERIA E.U. - Rafael Mendez | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 0.9196 | -7487169 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221985 | Obligaciones de Hacer | 12 |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-11-30 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23405 | RF-PE-23405 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Brillante | B | [6 empty] | 2021-10-22 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 1236276 | -74883318 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222366 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24730 | RF-PE-24730 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Manantial | I | Instalacion Equipos | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2021-04-21 | 2021-05-20 |  | 2021-06-30 | 2021-07-22 | 2021-10-07 |  | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-07-26 | 2021-09-23 |  | 2021-10-05 |  |  |  | LDS |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 107773 | -7459735 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222309 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-08-09 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24454 | RF-PE-24454 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Paraiso | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-06-23 | 2021-07-19 | 2021-10-07 |  | 2021-08-18 | [5 empty] | 2021-07-30 | 2021-09-16 |  | 2021-09-20 |  | 2021-11-02 | 2022-02-16 | LDS | Luis Ediel Torres | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 113483 | -7588351 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Albania | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221991 | Obligaciones de Hacer | 45 | 2022-02-16 | 18029005 | Estandar |  | 2021-08-09 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23411 | RF-PE-23411 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Trafico |  | CAQ.El Triunfo | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-12-01 | 2011-02-24 | 2021-05-20 |  | 2021-06-10 | 2021-07-06 | 2021-10-07 |  | 2021-08-02 | [5 empty] | 2021-07-26 | 2021-09-08 |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-12-09 | LDS |  | Luis Torres / Alfonso Lopez | 139424 | -7533826 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | La Montañita | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222311 | Obligaciones de Hacer | 39 | 2021-12-09 | 18410005 | Estandar |  | 2021-07-22 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-4211 | RF-PE-4211 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Esmeralda Chaira | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-12-01 | 2021-04-21 | 2021-05-20 |  | 2021-06-23 | 2021-07-22 | 2021-10-07 |  | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-07-30 | 2021-11-05 |  | 2021-11-07 |  | 2021-12-23 |  | LDS |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 120873 | -7494405 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222307 | Obligaciones de Hacer | 52 |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-08-18 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24451 | RF-PE-24451 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Fundacion | I | Instalacion Equipos | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-06-23 | 2021-07-22 | 2021-10-07 |  | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-07-26 | 2021-10-06 |  | 2021-10-19 |  |  |  | LDS | Luis Ediel Torres | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 128976 | -7499364 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221994 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-08-09 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23414 | RF-PE-23414 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Argentina | OC | 5. Armado Torre | 0.5 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-05-21 |  | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 2021-11-21 |  | 2021-11-05 | [5 empty] | 2021-10-08 | [6 empty] | DOSPHERA | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 219781 | -7497334 | Opcion | 8 | 2 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221996 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753999 | Estandar |  | 2021-10-04 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23416 | RF-PE-23416 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Esperanza | OC | 9. Detenido Orden Publico | 20 - 39% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2021-03-11 | 2021-05-20 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-11-21 | [7 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | LDS |  | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 180279 | -7548395 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Florencia | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222323 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18001006 | Estandar |  |  | Regional | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-24388 | RF-PE-24388 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Paz | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | Luis Ediel Torres |  | 19603 | -751808 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Puerto Rico |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222004 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18592999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23424 | RF-PE-23424 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Paz 1 | OC | 9. Detenido Propietario | 0.3 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-05-18 |  | 2021-08-25 | 2021-09-20 | 2021-11-21 |  | 2021-11-22 | [5 empty] | 2021-10-31 | [6 empty] | Vallascar | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 114496 | -7480541 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222005 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-09-29 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23425 | RF-PE-23425 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Rastra | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-01-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-07-23 | 2021-08-02 | 2021-10-07 |  | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-08-06 | 2021-12-21 |  | 2021-12-24 |  | 2022-01-14 |  | LDS | Luis Ediel Torres | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 11613 | -7549972 | Opcion | 8 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | Milan | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222007 | Obligaciones de Hacer | 3 |  | 18460004 | Estandar |  | 2021-08-09 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23427 | RF-PE-23427 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Raya | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-12-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-06-15 | 2021-07-13 | 2021-10-07 |  | 2021-08-19 | [5 empty] | 2021-07-26 | 2021-09-30 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-22 | 2021-12-09 | LDS | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 140429 | -7561118 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Morelia | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222008 | Obligaciones de Hacer | 48 | 2021-12-09 | 18479999 | Estandar |  | 2021-07-23 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23428 | RF-PE-23428 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Reforma | I | Instalacion Equipos | 0.9 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-21 |  | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-10-07 |  | 2021-12-09 | [5 empty] | 2021-08-17 | 2022-03-10 |  | 2022-03-10 |  |  |  | DOSPHERA | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 118444 | -7562636 | Opcion | 8 | 3 | 2 | hasta InSrv | Caqueta | Valparaiso | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222009 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18860999 | Estandar |  | 2021-08-11 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23429 | RF-PE-23429 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Las Morras | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-02-01 | 2020-01-24 | 2020-07-17 |  | 2020-10-05 | 2021-07-15 | 2021-10-07 |  | 2021-09-13 | [5 empty] | 2021-07-30 | 2021-12-14 |  | 2021-12-24 |  | 2022-02-11 |  | DOSPHERA | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 258821 | -7477389 | Opcion | 3 | 2 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221887 | Obligaciones de Hacer | 7 |  | 18753999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila | 2021-08-09 | Adquisicion de Sitios | Jorge Mario Fajardo | CO-5-R3-CAQ-ST-23125 | RF-PE-23125 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Las Palmeras | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-10-07 |  | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-08-23 | 2022-01-11 |  | 2022-01-12 |  | 2022-02-18 |  | LDS | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 105512 | -7491537 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222014 | Obligaciones de Hacer | 8 |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-08-20 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23434 | RF-PE-23434 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Las Platas | OC | 5. Armado Torre | 0.5 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-06-24 | 2021-08-24 | 2021-10-29 |  | 2021-10-12 | [5 empty] | 2021-09-13 | [6 empty] | LDS | Luis Ediel Torres | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 148287 | -759033 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Belen De Los Andaquies | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222015 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18094999 | Estandar |  | 2021-09-09 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23435 | RF-PE-23435 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Las Verdes | OC | 6. Adecuaciones Civiles y Energia | 0.7 | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-07-21 |  | 2021-08-30 | 2021-10-19 | 2021-11-12 |  | 2021-10-20 | [5 empty] | 2022-01-30 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 158936 | -7587827 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Belen De Los Andaquies | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222017 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18094999 | Estandar |  | 2021-09-09 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23437 | RF-PE-23437 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Libano | OC | 4. Cimentacion | 0.3 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-05-21 |  | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 2022-01-13 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 2022-03-12 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Rafael Mendez | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 204442 | -748475 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222018 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753999 | Estandar |  | 2021-11-17 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23438 | RF-PE-23438 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Los Cristales | I | Proceso OnAir | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-08-10 | 2021-08-24 | 2021-10-29 |  | 2021-10-19 | [5 empty] | 2021-09-12 | 2022-01-20 |  | 2022-01-21 |  | 2022-02-11 |  | LDS | Luis Ediel Torres | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.9099 | -747444 | Opcion | 8 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222021 | Obligaciones de Hacer | 7 |  | 18150008 | Estandar |  | 2021-09-09 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23441 | RF-PE-23441 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Los Laureles | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-01-01 | 2020-02-18 | 2021-05-21 |  | 2021-07-13 | 2021-07-30 | 2021-10-07 |  | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-08-05 | 2021-10-28 |  | 2021-10-28 |  | 2021-12-11 | 2022-01-06 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 155719 | -7467134 | Opcion | 8 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222023 | Obligaciones de Hacer | 50 | 2022-01-06 | 18753999 | Estandar |  | 2021-08-12 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23443 | RF-PE-23443 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Los Pinos | I | Instalacion Equipos | 0.9 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 |  |  | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 2022-01-13 |  | 2021-11-19 | [5 empty] | 2021-10-17 | 2022-03-16 |  | 2022-03-16 |  |  |  |  | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 216747 | -7441248 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222024 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753999 | Estandar |  | 2021-10-14 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23444 | RF-PE-23444 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Macarena | I | Instalacion Equipos | 0.9 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-18 |  | 2021-09-10 | 2021-09-16 | 2021-11-12 |  | 2021-11-22 | [5 empty] | 2021-09-27 | 2022-02-28 |  | 2022-03-04 |  |  |  |  | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 116105 | -7497481 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222026 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23446 | RF-PE-23446 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Maracaibo | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-08-04 | 2021-08-25 | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-11-25 |  | 2021-11-25 |  | 2022-01-14 | 2022-02-07 | LDS | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 159593 | -7548787 | Opcion | 8 | 3 | 2 | hasta InSrv | Caqueta | Florencia | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222027 | Obligaciones de Hacer | 3 | 2022-02-07 | 18001999 | Estandar |  | 2021-09-14 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23447 | RF-PE-23447 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Mono Alta | I | Proceso OnAir | 40 - 59% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-06-24 |  | 2021-08-21 | 2021-09-21 | 2021-12-01 |  | 2021-10-13 | [5 empty] | 2021-10-04 | 2021-12-20 |  | 2021-12-27 |  | 2022-02-16 |  |  | Luis Ediel Torres | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 134026 | -7583855 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Belen De Los Andaquies | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222028 | Obligaciones de Hacer | 8 |  | 18094999 | Estandar |  | 2021-10-01 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23448 | RF-PE-23448 | Ing Juan Diego Leon
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Novia Puerto Valdivia | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-12-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-06-29 | 2021-07-22 | 2021-10-07 |  | 2021-08-02 | [5 empty] | 2021-07-30 | 2021-10-19 |  | 2021-10-20 |  | 2021-11-21 | 2021-12-13 | LDS | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 10703 | -7608906 | Opcion | 8 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | Curillo | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222032 | Obligaciones de Hacer | 47 | 2021-12-13 | 18205002 | Estandar |  | 2021-07-29 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23452 | RF-PE-23452 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Palizadas | I | Proceso OnAir | 0.9 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-06-23 | 2021-07-08 | 2021-10-07 |  | 2021-08-02 | [5 empty] | 2021-07-16 | 2022-02-23 |  | 2022-02-23 |  | 2022-03-18 |  | LDS | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 10573 | -7603829 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Curillo | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222035 | Obligaciones de Hacer | 12 |  | 18205003 | Estandar |  | 2021-07-29 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23455 | RF-PE-23455 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Pato Balsillas | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-01-01 | 2020-02-18 | 2021-05-25 |  | 2021-07-09 | 2021-07-22 | 2021-10-07 |  | 2021-09-09 | [5 empty] | 2021-08-02 | 2021-09-16 |  | 2021-09-30 |  | 2022-01-21 |  |  |  | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 270339 | -7487712 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222036 | Obligaciones de Hacer | 4 |  | 18753015 | Estandar |  | 2021-07-30 | Adquisicion de Sitios | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-23456 | RF-PE-23456 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Pilones | OC | En Negociacion | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-05-18 |  | 2021-10-29 | 2021-12-01 | 2022-03-09 | [7 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | Vallascar | Juan Carlos Gonzalez | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 102281 | -7480821 | Opcion | 8 | 3 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222039 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-12-17 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23459 | RF-PE-23459 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Playa Verde | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-12-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-06-30 | 2021-07-22 | 2021-10-07 |  | 2021-08-24 | [5 empty] | 2021-07-30 | 2021-11-19 |  | 2021-11-24 |  | 2021-12-12 | 2021-12-17 | LDS | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 118084 | -7475257 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222041 | Obligaciones de Hacer | 50 | 2021-12-17 | 18150999 | Estandar |  | 2021-08-18 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23461 | RF-PE-23461 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Puerto Londono | I | Instalacion Equipos | 0.9 | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2021-06-18 |  |  | 2021-08-25 | 2021-11-09 | 2021-12-12 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-28 |  | 2022-03-04 | [5 empty] | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 1282277 | -75812666 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Belen De Los Andaquies | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222344 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18094999 | Estandar |  | 2021-11-23 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24552 | RF-PE-24552 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Remolinos de Aricunti | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-02-01 | 2021-03-11 | 2021-05-20 |  | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 2021-11-12 |  | 2021-12-09 | [5 empty] | 2021-09-13 | 2021-12-15 |  | 2021-12-22 |  | 2022-01-19 | 2022-02-15 | LDS |  | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 101168 | -7535736 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Milan | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222312 | Obligaciones de Hacer | 4 | 2022-02-15 | 18460005 | Estandar |  | 2021-09-09 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24389 | RF-PE-24389 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Salamina | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2021-12-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-07-02 | 2021-07-13 | 2021-10-07 |  | 2021-08-02 | [5 empty] | 2021-07-18 | 2021-09-30 |  | 2021-09-30 |  | 2021-11-09 | 2021-12-14 | LDS | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 111807 | -760163 | Opcion | 8 | 3 | 2 | hasta InSrv | Caqueta | Curillo | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222048 | Obligaciones de Hacer | 46 | 2021-12-14 | 18205001 | Estandar |  | 2021-08-09 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23468 | RF-PE-23468 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Santa Marta | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-01-01 | 2021-04-30 | 2021-05-21 |  | 2021-07-30 | 2021-08-11 | 2021-10-29 | [7 empty] | 2021-08-24 | 2021-10-28 |  | 2021-11-11 |  | 2021-12-07 | 2022-01-06 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 204718 | -7488243 | Opcion | 3 | 2 | 1 | hasta InSrv | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222314 | Obligaciones de Hacer | 50 | 2022-01-06 | 18753999 | Estandar |  | 2021-08-19 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24496 | RF-PE-24496 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Santiago de la Selva | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2021-05-21 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-10-07 | [7 empty] | 2021-08-22 | 2021-12-21 |  | 2021-12-21 |  | 2022-01-30 | 2022-02-24 | DOSPHERA | Juan Carlos Gonzalez | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 106325 | -7576295 | Opcion | 8 | 3 | 2 | hasta InSrv | Caqueta | Valparaiso | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222051 | Obligaciones de Hacer | 5 | 2022-02-24 | 18860001 | Estandar |  | 2021-08-19 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23472 | RF-PE-23472 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Union Belen | OC | 6. Adecuaciones Civiles y Energia | 0.7 | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-04-01 | 2021-04-21 | 2021-05-20 |  | 2021-06-24 | 2021-08-03 | 2021-12-27 |  | 2021-10-11 | [5 empty] | 2021-08-06 | [6 empty] | LDS |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 150521 | -7582791 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Belen De Los Andaquies | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222306 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18094999 | Estandar |  | 2021-08-20 | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24450 | RF-PE-24450 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Zabaleta | OC | OC ejecucion Claro | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 |  |  | 2021-11-26 | 2021-12-01 | 2022-03-09 | [7 empty] | 2021-12-19 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 0.3765 | -741106 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222056 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-12-16 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23477 | RF-PE-23477 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Agua Blanca | OC | 2. Diseno Torre | 0.05 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-05-01 | 2020-02-18 | 2022-01-06 |  | 2022-02-07 | 2022-02-11 | [8 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 303661 | -7675352 | Opcion | 3 | 2 | 1 | hasta InSrv | Cauca | Buenos Aires | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222058 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19110999 | Estandar |  | 2022-03-10 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23487 | RF-PE-23487 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Altamira Suarez | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2021-04-19 | 2021-05-26 |  | 2022-02-23 | [16 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 298291 | -7678986 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta ok Juridica | Cauca | Suarez | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222327 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19780011 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24444 | RF-PE-24444 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Asencio | OC | 9. Detenido Orden Publico | 0.1 | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-06-15 |  | 2021-11-26 | 2022-01-11 |  |  | 2022-02-04 | [5 empty] | 2022-02-03 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 251721 | -758864 | Opcion | 3 | 2 | 1 | hasta InSrv | Cauca | Paez | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222059 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19517999 | Estandar |  | 2022-02-11 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-CAU-ST-23488 | RF-PE-23488 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Aures | OC | 2. Diseno Torre | 0.05 | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-05-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-12-04 | 2022-02-10 | [8 empty] | 2022-02-14 | [7 empty] | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 313006 | -7674873 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Buenos Aires | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222060 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19110999 | Estandar |  | 2022-02-25 |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23489 | RF-PE-23489 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Batatal | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | German David Diez |  | 194813 | -77090958 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Bolivar |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222062 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19100999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-CAU-ST-23491 | RF-PE-23491 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Bubuey | CT | Validacion tecnica |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-10-01 | 2021-10-01 | [21 empty] | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 279434 | -7764415 | Opcion | 3 | 4 | 1 | hasta InSrv | Cauca | Timbiqui | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222362 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19809000 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24690 | RF-PE-24690 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Crucero Guali | Escalamiento | Opciones caidas | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-07-01 | 2021-04-08 |  |  | 2021-08-04 | [19 empty] | 308399 | -7642117 | Opcion | 3 | 1 | 1 | hasta ok Juridica | Cauca | Caloto | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222325 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19142030 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24432 | RF-PE-24432 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.El Canelo | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-07-01 | 2020-02-18 | 2021-05-21 |  | 2021-07-27 | [16 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon | German David Diez |  | 261759 | -7586922 | Opcion | 3 | 2 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Paez | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222072 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19517999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23501 | RF-PE-23501 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.El Hoyo | OC | 9. Detenido Condiciones Acceso | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 2021-11-12 |  | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon | German David Diez | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 220659 | -7702833 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | El Tambo | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222073 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19256999 | Estandar |  | 2021-09-16 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23502 | RF-PE-23502 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Honduras | J | Gestion Juridica | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-07-01 | 2020-02-18 | 2021-08-13 |  | 2021-09-15 | 2022-03-14 | [15 empty] | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez | German David Diez |  | 276753 | -7675552 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Morales | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222081 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19473999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23510 | RF-PE-23510 | Inred
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Huisito | SP | Pendiente Inicio | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2009-12-31 | 2021-09-08 |  | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2022-03-09 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2021-12-13 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon |  | Juan Carlos Gonzalez | 248929 | -7705763 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta InSrv | Cauca | El Tambo | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222326 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19256012 | Estandar |  | 2021-12-10 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-CAU-ST-1663 | RF-PE-1663 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.La Aguada | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-01-01 | 2021-04-22 | 2021-05-13 |  | 2021-07-21 | 2021-08-10 | 2021-10-29 |  | 2022-02-15 | [5 empty] | 2021-08-26 | 2021-11-03 |  | 2021-11-02 |  | 2022-03-13 |  |  |  | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 288175 | -7641247 | Opcion | 3 | 2 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Caldono | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222324 | Obligaciones de Hacer | 11 |  | 19137003 | Estandar |  | 2021-08-23 | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24474 | RF-PE-24474 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.La Alianza | I | Proceso OnAir | 60 - 79% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2021-06-24 |  | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-11-12 |  | 2022-01-26 | [5 empty] | 2021-10-07 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-02-06 |  | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon | German David Diez | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 22752139 | -7689571 | Opcion | 3 | 1 | 0 | hasta InSrv | Cauca | El Tambo | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222084 | Obligaciones de Hacer | 6 |  | 19256013 | Estandar |  | 2021-09-28 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23513 | RF-PE-23513 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.La Betulia | B | [6 empty] | 2020-02-18 | 2020-12-30 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | German David Diez |  | 2974115 | -76764081 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Suarez |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222085 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19780008 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios | Michel Andres Erazo | CO-5-R3-CAU-ST-23514 | RF-PE-23514 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.La Chicuena | I | Instalacion Equipos | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2021-04-12 | 2021-05-26 |  | 2021-09-09 | 2021-09-21 | 2021-12-01 |  | 2021-12-07 | [5 empty] | 2021-09-30 | 2022-01-28 |  | 2022-01-31 | [5 empty] | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 247653 | -7689072 | Opcion | 3 | 2 | 1 | hasta InSrv | Cauca | El Tambo | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222328 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19256061 | Estandar |  | 2021-09-28 | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24435 | RF-PE-24435 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.La Lomita | OC | OC ejecucion Claro | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-05-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2022-02-21 | 2022-03-14 | [8 empty] | 2022-03-20 | [7 empty] | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 19853 | -7719209 | Opcion | 3 | 5 | 4 | hasta InSrv | Cauca | Balboa | 5 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222089 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19075999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23518 | RF-PE-23518 | IP Moviles
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.La Palma | OC | 2. Escalamiento Trasiego | 0.05 | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-05-01 | 2020-02-18 | 2021-05-25 |  | 2021-11-23 | 2022-01-21 |  |  | 2022-02-14 | [5 empty] | 2022-02-03 | [7 empty] | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 20973 | -7677419 | Opcion | 3 | 2 | 1 | hasta InSrv | Cauca | La Vega | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222091 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19397999 | Estandar |  | 2022-02-09 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23520 | RF-PE-23520 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.La Pedregosa | I | Proceso OnAir | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-01-01 | 2020-02-18 | 2021-05-14 |  | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-10-29 |  | 2021-11-24 | [5 empty] | 2021-09-30 | 2021-12-20 |  | 2021-12-23 |  | 2022-01-27 |  |  | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 266949 | -7663161 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Cajibio | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222092 | Obligaciones de Hacer | 5 |  | 19130007 | Estandar |  | 2021-09-27 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23521 | RF-PE-23521 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Laguna Dinde | OC | 5. Armado Torre | 0.5 | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2020-11-10 |  | 2021-09-21 | 2021-10-06 | 2022-01-13 |  | 2021-11-25 | [5 empty] | 2021-10-10 | [7 empty] | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 269937 | -7677731 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Cajibio | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222093 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19130999 | Estandar |  | 2021-10-20 |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23522 | RF-PE-23522 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Las Pilas | OC | 9. Detenido Condiciones Acceso | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-01-24 | 2021-09-22 |  | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-12-12 |  | 2022-02-14 | [5 empty] | 2021-11-12 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Rafael Mendez | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 230765 | -7726229 | Opcion | 3 | 4 | 3 | hasta InSrv | Cauca | Argelia | 4 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F221906 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19050999 | Estandar | Jair Mauricio Coloma Arcila |  | Adquisicion de Sitios | Maria Lucia Velasco | CO-5-R3-CAU-ST-23144 | RF-PE-23144 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Ledesma | I | Instalacion Equipos | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-06-03 |  | 2021-08-26 | 2021-10-29 | 2021-12-12 |  | 2021-12-03 | [5 empty] | 2021-11-01 | 2021-12-21 |  | 2021-12-21 |  |  |  |  | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 197633 | -7677606 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | La Vega | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222094 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19397999 | Estandar |  | 2021-11-09 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23523 | RF-PE-23523 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Lerma | I | Instalacion Equipos | 0.9 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-06-18 |  | 2021-08-06 | 2021-08-27 | 2021-11-12 |  | 2021-11-04 | [5 empty] | 2021-09-30 | 2022-03-17 |  | 2022-03-17 |  |  |  |  | German David Diez | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 197482 | -7693295 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Bolivar | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222095 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19100013 | Estandar |  | 2021-09-27 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23524 | RF-PE-23524 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Maranon | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | German David Diez |  | 188804 | -771705 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Mercaderes |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222098 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19450999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23527 | RF-PE-23527 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Miraflores Caloto | OC | 9. Detenido Condiciones Acceso | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-05-01 | 2021-04-08 | 2021-06-24 |  | 2021-07-29 | 2022-01-26 |  |  | 2022-02-17 | [5 empty] | 2022-02-04 | [8 empty] | German David Diez | 302024 | -7634324 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Caloto | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222329 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19142999 | Estandar |  | 2022-02-03 | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24433 | RF-PE-24433 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Ortega | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-02-01 | 2020-07-14 | 2021-05-19 |  | 2021-08-30 | 2021-09-29 | 2021-11-14 |  | 2021-11-25 | [5 empty] | 2021-10-04 | 2021-12-20 |  | 2021-12-20 |  | 2022-01-16 | 2022-02-18 |  |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 269353 | -7681934 | Opcion | 3 | 2 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Cajibio | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F229974 | Obligaciones de Hacer | 3 | 2022-02-18 | 19130999 | Estandar |  | 2021-10-11 | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24184 | RF-PE-24184 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Parque Munchique | OC | OC ejecucion Claro | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-05-01 | 2020-02-18 | 2021-08-19 |  | 2022-03-11 | 2022-03-15 | [8 empty] | 2022-03-18 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 277039 | -7691195 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Cauca | El Tambo | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222100 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19256999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23529 | RF-PE-23529 | Inred
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Piandero | B | [6 empty] | 2020-02-18 | 2021-04-15 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | German David Diez |  | 2602216 | -77515353 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Timbiqui |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222101 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19809999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23530 | RF-PE-23530 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Pizare | OC | Problemas de Seguridad | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2021-04-19 | 2021-05-14 |  | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 2022-03-09 |  | 2022-02-03 | [5 empty] | 2022-01-08 | [8 empty] | Luis Ediel Torres | 276699 | -7747868 | Opcion | 3 | 2 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Timbiqui | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222322 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19809027 | Estandar |  | 2022-01-03 | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24446 | RF-PE-24446 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Placer Buenos Aires | B | [6 empty] | 2021-09-10 | 2021-11-05 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 3149202 | -76972108 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Buenos Aires |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222345 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19110999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24646 | RF-PE-24646 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.San Bernardo | N | Negociacion | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-08-01 | 2020-02-18 | 2021-05-20 |  | 2021-12-14 | [17 empty] | German David Diez |  | 270879 | -7739001 | Opcion | 3 | 2 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Timbiqui | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222107 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19809999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23536 | RF-PE-23536 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.San Francisco | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | German David Diez |  | 29383 | -765744 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Santander De Quilichao |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222108 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19698999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23537 | RF-PE-23537 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.San Martin | OC | 2. Diseno Torre | 0.05 | Greenfield | Claro | Torre | 2022-05-01 | 2021-04-19 | 2021-05-25 |  | 2021-12-31 | 2022-01-19 | 2021-11-12 | [7 empty] | 2022-02-07 | [8 empty] | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 244868 | -7605669 | Opcion | 3 | 4 | 3 | hasta InSrv | Cauca | Inza | 4 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222330 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19355014 | Estandar |  | 2022-02-04 | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24447 | RF-PE-24447 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.San Miguel de Infi | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-08-01 | 2021-08-06 | 2021-08-13 |  | 2021-11-05 | [16 empty] | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez |  |  | 270122 | -7741523 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta ok Juridica | Cauca | Timbiqui | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222365 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19809016 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24606 | RF-PE-24606 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.San Miguel del Rio | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-08-01 | 2021-08-05 | 2021-08-13 |  | 2021-11-05 | [16 empty] | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez |  |  | 273598 | -7767839 | Opcion | 3 | 1 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Timbiqui | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222364 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19809020 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24605 | RF-PE-24605 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Santa Rosa Patia | OC | 6. Adecuaciones Civiles y Energia | 0.7 | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-04-01 | 2020-02-18 |  | 2021-07-16 | 2021-08-26 | 2021-11-09 | 2021-12-12 |  | 2021-12-03 | [5 empty] | 2021-11-25 | [7 empty] | German David Diez | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 225227 | -7713963 | Opcion | 3 | 2 | 0 | hasta InSrv | Cauca | Patia | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222117 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19532999 | Estandar |  | 2021-11-22 |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23546 | RF-PE-23546 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Sto Domingo | OC | 2. Aprobacion BMP | 0.05 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-08-19 |  | 2021-12-07 | 2021-12-17 | 2022-03-09 |  | 2022-02-04 | [5 empty] | 2021-12-24 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 323692 | -7620465 | Opcion | 3 | 4 | 3 | hasta InSrv | Valle del Cauca | Florida | 4 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222120 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76275999 | Estandar |  | 2022-01-07 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23549 | RF-PE-23549 | Inred
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Tierra Cruz | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | German David Diez |  | 266715 | -763204 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Silvia |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222122 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19743999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23551 | RF-PE-23551 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Vereda Cajibio | OC | 1. Pendiente Inicio | 0.7 | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-06-22 |  | 2021-09-13 | 2021-10-26 | 2022-01-13 |  | 2021-11-18 | [5 empty] | 2021-10-29 | 2022-03-24 |  | 2022-03-23 |  |  |  |  | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 203281 | -766587 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Cauca | La Vega | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222126 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19397999 | Estandar |  | 2021-11-10 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23555 | RF-PE-23555 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Villa Maria | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1 x 1 | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-19 |  | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-11-21 |  | 2021-11-18 | [5 empty] | 2021-10-01 | 2022-02-01 |  | 2022-02-18 |  | 2022-03-04 |  |  | German David Diez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 204594 | -7682349 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Cauca | La Vega | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222127 | Obligaciones de Hacer | 10 |  | 19397017 | Estandar |  | 2021-09-28 | Adquisicion de Sitios | Maria Lucia Velasco | CO-5-R3-CAU-ST-23556 | RF-PE-23556 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Aleluyas | OC | 2. Aprobacion BMP | 0.05 | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-05-01 | 2020-02-18 | 2021-08-06 |  | 2022-02-07 | 2022-02-10 | [8 empty] | 2022-02-13 | [8 empty] | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 298678 | -7548704 | Opcion | 3 | 4 | 2 | hasta InSrv | Huila | Palermo | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222132 | Obligaciones de Hacer |  |  | 41524999 | Estandar |  | 2022-02-23 |  |  | CO-5-R3-HUI-ST-23796 | RF-PE-23796 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Versalles | I | Integracion | 20 - 39% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-13 |  | 2021-06-28 | 2021-10-15 | 2022-01-13 | [7 empty] | 2021-11-08 | 2022-02-07 |  | 2022-02-17 | 2022-03-18 |  |  | Caceres y Ferro | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 301363 | -7548005 | Opcion | 3 | 2 | 0 | hasta InSrv | Huila | Palermo | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222156 | Obligaciones de Hacer |  |  | 41524999 | Estandar |  | 2021-11-05 |  |  | CO-5-R3-HUI-ST-23820 | RF-PE-23820 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Alto Temblon | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-01-01 | 2021-04-22 | 2021-05-26 |  | 2021-07-30 | 2021-08-04 | 2021-10-07 |  | 2021-09-24 | [5 empty] | 2021-08-08 | 2021-11-19 |  | 2021-11-24 |  | 2022-01-04 | 2022-01-21 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.3679 | -7706027 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Valle Del Guamuez | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222331 | Obligaciones de Hacer | 2 | 2022-01-21 | 86865999 | Estandar |  | 2021-08-17 | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24465 | RF-PE-24465 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Arizona | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-01-01 | 2020-02-18 | 2021-05-24 |  | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-10-29 |  | 2022-03-16 | [5 empty] | 2021-08-05 | 2021-11-11 |  | 2021-11-15 |  | 2022-01-02 | 2022-01-11 | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.74108 | -7637754 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Caicedo | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222169 | Obligaciones de Hacer | 1 | 2022-01-11 | 86569999 | Estandar |  | 2021-08-13 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23875 | RF-PE-23875 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Balsamo | I | Instalacion Equipos | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-27 |  | 2021-07-21 | 2021-07-27 | 2021-10-07 |  | 2021-10-11 | [5 empty] | 2021-07-31 | 2022-01-31 |  | 2022-02-04 |  |  |  | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.66146 | -7666439 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Orito | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222170 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86320999 | Estandar |  | 2021-08-09 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-PUT-ST-23876 | RF-PE-23876 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Caicuche | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-01-01 | 2020-02-18 |  | 2021-05-12 | 2021-07-21 | 2021-07-27 | 2021-12-27 | [7 empty] | 2021-09-12 | 2021-10-20 |  | 2021-10-27 |  | 2021-12-24 | 2022-01-11 | Caceres y Ferro | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.83254 | -7558115 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Guzman | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222171 | Obligaciones de Hacer | 52 | 2022-01-11 | 86571999 | Estandar |  | 2021-08-23 | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-PUT-ST-23877 | RF-PE-23877 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Campobello | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2021-05-24 |  | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 2021-10-29 | [7 empty] | 2021-08-05 | 2022-02-11 |  | 2022-02-14 |  | 2022-02-25 |  | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.62532 | -7702551 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Orito | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222172 | Obligaciones de Hacer | 9 |  | 86320999 | Estandar |  | 2021-08-13 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23878 | RF-PE-23878 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Cana Brava | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-24 |  | 2021-07-21 | 2021-07-27 | 2021-10-07 |  | 2021-08-13 | [5 empty] | 2021-07-31 | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 2022-03-02 | 2022-03-18 |  | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.56104 | -7664796 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Asis | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222173 | Obligaciones de Hacer | 12 |  | 86568999 | Estandar |  | 2021-08-12 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23879 | RF-PE-23879 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Reubicacion |  | PUT.Colgas Cocaya | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-09-01 | 2021-04-22 | 2021-06-22 |  | 2022-03-17 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Rafael Mendez |  | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.49389 | -7647192 | Opcion | 3 | 7 | 4 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Asis | 7 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222355 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86568999 | Estandar |  |  | Regional | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-PUT-ST-24462 | RF-PE-24462 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Damasco Caicedo | SP | Pendiente Inicio | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-05-01 | 2020-02-18 |  |  | 2021-09-07 | 2022-01-31 | 2021-11-21 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  |  |  |  | 2022-02-11 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.77245 | -7671136 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Caicedo | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222177 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86569999 | Estandar |  | 2022-02-08 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23883 | RF-PE-23883 | Inred
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.El Aji | OC | 5. Armado Torre | 0.5 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-05-25 |  | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2022-01-13 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-27 |  |  |  |  | 2022-02-11 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Rafael Mendez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.34348 | -7709823 | Opcion | 8 | 3 | 2 | hasta InSrv | Putumayo | Valle Del Guamuez | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222178 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86865999 | Estandar |  | 2021-10-25 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23884 | RF-PE-23884 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.El Bombon | OC | 4. Cimentacion | 0.3 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-04-16 | 2021-05-25 |  | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 2021-11-21 | [7 empty] | 2021-11-06 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.93664 | -7632517 | Opcion | 3 | 4 | 3 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Guzman | 4 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222332 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86571011 | Estandar |  | 2021-09-29 | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24441 | RF-PE-24441 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.El Caiman | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | Juan Carlos Gonzalez |  | 0.944168 | -764992 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Mocoa |  | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222179 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86001999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-PUT-ST-24043 | RF-PE-24043 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.El Recreo | I | Proceso OnAir | 0.9 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-04-16 | 2021-05-25 |  | 2021-10-11 | 2021-11-08 | 2021-12-12 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-21 |  | 2022-02-22 |  | 2022-03-13 |  |  |  | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.97797 | -7599667 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Guzman | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222333 | Obligaciones de Hacer | 11 |  | 86571010 | Estandar |  | 2021-11-22 | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24442 | RF-PE-24442 | Ing Juan Diego Leon
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Esmeralda Orito | I | Instalacion Equipos | 0.9 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-27 |  | 2021-08-02 | 2021-08-11 | 2021-10-29 |  | 2021-10-11 | [5 empty] | 2021-08-14 | 2022-03-22 |  | 2022-03-23 |  |  |  | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.62691 | -7691644 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Orito | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222181 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86320999 | Estandar |  | 2021-08-19 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23886 | RF-PE-23886 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Galilea | OC | 3. Trasiego Materiales o Estructura | 0.1 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-05-25 |  | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 2021-11-21 |  | 2021-10-22 | [5 empty] | 2021-10-01 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.92549 | -7613719 | Opcion | 8 | 3 | 2 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Guzman | 3 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222182 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86571009 | Estandar |  | 2021-10-05 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23887 | RF-PE-23887 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Gallinazo | OC | OC ejecucion Claro | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-05-01 | 2020-02-18 | 2021-05-25 |  | 2021-12-31 | 2022-01-19 | [8 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Rafael Mendez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.84978 | -7565686 | Opcion | 8 | 4 | 3 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Guzman | 4 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222183 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86571999 | Estandar |  | 2022-01-27 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23888 | RF-PE-23888 | Ing Juan Diego Leon
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Jose Maria | I | Instalacion Equipos | 0.9 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-04-22 | 2021-05-25 |  | 2021-09-08 | 2021-10-15 | 2021-11-21 |  | 2021-10-22 | [5 empty] | 2021-11-08 | 2022-03-14 |  | 2022-03-14 | [5 empty] | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.9303 | -7589954 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Guzman | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222334 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86571003 | Estandar |  | 2021-10-01 | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24463 | RF-PE-24463 | Ing Juan Diego Leon
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.La Libertad | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-01-01 | 2020-02-18 | 2021-05-24 |  | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-10-07 |  | 2021-08-13 | [5 empty] | 2021-08-09 | 2021-11-16 |  | 2021-11-16 |  | 2021-12-22 | 2022-01-06 | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.37261 | -7659203 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Asis | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222187 | Obligaciones de Hacer | 52 | 2022-01-06 | 86568999 | Estandar |  | 2021-08-12 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23891 | RF-PE-23891 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.La Sevilla | I | Proceso OnAir | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2021-12-01 | 2020-02-18 | 2021-05-24 |  | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-10-07 |  | 2021-08-13 | [5 empty] | 2021-08-09 | 2021-11-11 |  | 2022-02-18 |  | 2021-12-27 |  | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.47168 | -7627866 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Asis | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222188 | Obligaciones de Hacer | 53 |  | 86568999 | Estandar |  | 2021-08-18 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23892 | RF-PE-23892 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.La Sultana | E | 9. Detenido Servidumbres | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-04-22 | 2021-05-27 |  | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-10-07 |  | 2021-09-24 | [5 empty] | 2021-08-09 | 2021-10-28 | [5 empty] | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.33252 | -7682162 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Valle Del Guamuez | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222335 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86865999 | Estandar |  | 2021-08-23 | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24466 | RF-PE-24466 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Los Andes | OC | OC ejecucion Claro | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-06-01 | 2020-02-18 | 2021-05-27 |  | 2021-08-30 | 2022-02-18 | [8 empty] | 2022-03-06 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 0.50283 | -7676233 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta InSrv | Putumayo | Orito | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222191 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86320999 | Estandar |  | 2022-03-02 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23895 | RF-PE-23895 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Montebello | OC | 6. Adecuaciones Civiles y Energia | 0.7 | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 2021-11-21 | [7 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.4957 | -7624152 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Asis | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222195 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86568999 | Estandar |  | 2021-10-08 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23899 | RF-PE-23899 | Inred
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Mundo Nuevo | OC | Condiciones Acceso | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-04-22 | 2021-05-26 |  | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021-10-07 |  | 2021-09-24 | [5 empty] | 2021-08-06 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez |  | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.42928 | -7703149 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Valle Del Guamuez | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222336 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86865015 | Estandar |  | 2021-08-05 | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24464 | RF-PE-24464 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Nukanchipa | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-07-01 | 2021-04-22 |  |  | 2021-09-20 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  |  | 0.03585 | -7565024 | Opcion | 3 | 1 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Puerto Leguizamo | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222358 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86573002 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24459 | RF-PE-24459 | Inred
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Puerto Rico | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 | 2021-05-27 |  | 2022-03-15 | [16 empty] | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | -0.19072 | -749375 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Puerto Leguizamo | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222199 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86573999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios | Francisco Jose Lopez Garcia | CO-5-R3-PUT-ST-23903 | RF-PE-23903 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Puerto Silencio | N | Negociacion | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-08-01 | 2021-04-22 | 2021-05-24 |  | 2021-07-23 | [19 empty] | 0.47114 | -7621294 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Puerto Asis | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222337 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86568999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24461 | RF-PE-24461 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.San Rafael | I | Instalacion Equipos | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2021-05-04 | 2021-05-25 |  | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 2021-11-12 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2022-02-07 |  | 2022-02-14 |  |  |  | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.77915 | -7548648 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Guzman | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222359 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86571999 | Estandar |  | 2021-09-09 | Regional |  | CO-5-R3-PUT-ST-24508 | RF-PE-24508 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.San Vicente | OC | En Negociacion | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-04-01 | 2020-02-18 | 2021-05-27 |  | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2022-03-09 | [7 empty] | 2021-12-25 | [6 empty] | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.5327 | -7685161 | Opcion | 8 | 3 | 2 | hasta InSrv | Putumayo | Orito | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222200 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86320009 | Estandar |  | 2022-01-03 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23904 | RF-PE-23904 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Simon Bolivar | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-02-01 | 2020-02-18 | 2021-05-27 |  | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-10-07 |  | 2021-10-11 | [5 empty] | 2021-08-09 | 2021-11-10 |  | 2021-11-10 |  | 2021-11-29 | 2022-02-09 | AG & T S.A.S. - Josefa Rodriguez | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 0.57488 | -7673162 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Orito | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222201 | Obligaciones de Hacer | 49 | 2022-02-09 | 86320011 | Estandar |  | 2021-08-17 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23905 | RF-PE-23905 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.V Nuevo Progreso | SP | Pendiente Inicio | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-05-01 | 2020-02-18 | 2021-11-09 |  | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2022-01-11 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-01-17 | [6 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez Cel. 3103727985 | 0.66548 | -7623989 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Caicedo | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222202 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86569999 | Estandar |  | 2022-01-03 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23906 | RF-PE-23906 | GLL Ingenieria
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.Cabildo | I | Instalacion Equipos | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-03-01 | 2020-02-18 | 2021-08-20 |  | 2021-09-21 | 2021-09-29 | 2021-11-14 |  | 2021-10-15 | [5 empty] | 2021-10-04 | 2021-12-24 |  | 2022-01-05 |  |  |  |  | Juan Carlos Gonzalez | Germán David Díez C. - 310 424 40 11 | 3846126 | -75669026 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta InSrv | Tolima | Chaparral | 1 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222210 | Obligaciones de Hacer |  |  | 73168999 | Estandar |  | 2021-10-15 |  |  | CO-5-R3-TOL-ST-23972 | RF-PE-23972 | Inred
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.El Caucho | InSrv | Notificado InSrv | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-01-01 | 2020-02-18 | 2021-07-13 |  | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2021-11-12 | [7 empty] | 2021-09-06 | 2021-11-10 |  | 2021-11-16 |  | 2021-12-16 | 2022-01-20 | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon | Juan Carlos Gonzalez | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 523027 | -7484066 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta InSrv | Tolima | San Sebastian De Mariquita | 2 | ODH-2 |  |  | RM-CO155F222214 | Obligaciones de Hacer | 51 | 2022-01-20 | 73443009 | Estandar |  | 2021-08-31 | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-TOL-ST-23976 | RF-PE-23976 | Ing Juan Diego Leon

## % Avances
0. Pendiente Inicio | 0%
1. Diseño Torre | 5%
2. Fabricación Estructura | 10%
3. Trasiego Materiales | 20%
4. Cimentación | 30%
5. Armado Torre | 50%
6. Adecuaciones Civiles & EE | 70%
7. Solución Provisional Def de EE | 90%
8. Entrega Prioritarias | 100%