## PESegGeneral25030910
Region | Region Comercial | Continuidad | Tipo | Plan | Sitio | Estado | Detalle Estado | % Avance | Tipo Sitio | Proveedor Estructura | Estructura | Mes Proyectado | Origen | Zona Busqueda | Informe Visita | A Negociacion | Radicacion en Juridica | Apr. Aeronautica | ok Contrato | ok Licencia | ok Juridica | SAP | Orden Obra | Orden Torre | Orden OK | Inicio Obra | Prioritarias | RETIE | Energia | Transmision Lista | Primera Integracion | Estado InSrv | Negociador | Interventor OC Busqueda | Interventor OC | Latitud | Longitud | Tipo Opcion | Grupo | Total Opciones | Opciones Caidas | Autorizado Presupuesto | Depto | Municipio | Numero Opcion | Marca Universo | Ejecucion CAPEX | Forecast Integracion | Elemento PEP | Necesidad Origen | w Integracion | Primer nodo InSrv | DANE | Tipo Gestion | PM E2E | ok Documentacion Tecnica | Responsable Negociacion | Gestor | UT | Id Plan Expansion | Proveedor de Busqueda
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Animas Altas | CT | Validacion tecnica |  |  | Claro |  | 2022-10-01 | 2020-02-18 | 2022-02-03 | [19 empty] | Luis Ediel Torres |  | 0.88738 | -7457933 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F221966 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23386 | RF-PE-23386 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Billar | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | Luis Ediel Torres |  | 0.834519 | -745067 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F221970 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23390 | RF-PE-23390 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Cuemani | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-10 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | -0.53757 | -7297659 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Solano | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F221982 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18756999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23402 | RF-PE-23402 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Delicias | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | Luis Ediel Torres |  | 2149757 | -74486322 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | San Vicente Del Caguan |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F221984 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23404 | RF-PE-23404 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Barro | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | Luis Ediel Torres |  | 0.924436 | -746923 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F221986 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23406 | RF-PE-23406 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Bolivar | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [9 empty] | Luis Ediel Torres |  | 107817 | -746286 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F221987 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23407 | RF-PE-23407 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Cafe | CT | Validacion tecnica |  |  | Claro |  |  | 2020-09-29 | [22 empty] | 0.68671 | -7455353 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222289 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150012 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24229 | RF-PE-24229 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Mirador | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-17 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - James Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 153287 | -7581007 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Morelia | 3 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F221990 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18479999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23410 | RF-PE-23410 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.El Prado | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 155283 | -758785 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Belen De Los Andaquies |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F221992 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18094999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23412 | RF-PE-23412 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Cuchilla | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-17 | [18 empty] | Juan Carlos Gonzalez | 162891 | -7487772 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F221998 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios | Ricardo Andres Vallecilla Sierra | CO-5-R3-CAQ-ST-23418 | RF-PE-23418 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Magdalena | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 0.518438 | -744607 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222001 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23421 | RF-PE-23421 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Playa | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 0.91255 | -745921 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222006 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23426 | RF-PE-23426 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.La Teofila | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-02-26 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 0.46316 | -7498647 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Solano | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222010 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18756999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23430 | RF-PE-23430 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Los Angeles | CT | Validacion tecnica |  |  | Claro |  |  | 2020-02-18 | [22 empty] | 0.69006 | -7442045 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222020 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23440 | RF-PE-23440 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Los Estrechos | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-10 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | -0.48538 | -7353462 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Solano | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222022 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18756999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23442 | RF-PE-23442 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Los Pozos | Caida | Cambio de Ring |  | Greenfield | Claro | Torre | 2022-05-01 | 2009-02-13 | 2010-08-03 |  | 2014-01-28 | 2014-02-28 | 2010-12-22 | 2014-03-17 | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 2013-05-28 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | [9 empty] | Enrique/Luis T | 2117256 | -74524036 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta ok Juridica | Caqueta | San Vicente Del Caguan | 2 | ODH-3 |  |  |  | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753011 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios | Ricardo Andres Vallecilla Sierra | CO-5-R3-CAQ-ST-1508 | RF-PE-1508 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Monserrate | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-20 | [17 empty] | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 0.58443 | -7427914 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222029 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23449 | RF-PE-23449 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Monte Adentro | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 0.770688 | -746594 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222030 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23450 | RF-PE-23450 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Nueva Ilusion | CT | Validacion tecnica |  |  | Claro |  |  | 2021-12-29 | [22 empty] | 0.64036 | -7477312 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222371 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24831 | RF-PE-24831 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Pena Roja | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 0.950034 | -752108 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Solano |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222037 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18756009 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23457 | RF-PE-23457 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Peneya | I | Instalacion Equipos | 80 - 99% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-03-01 | 2020-02-18 |  |  | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021-11-12 |  | 2021-10-21 | [5 empty] | 2021-09-17 | 2022-01-14 |  | 2022-01-17 | [5 empty] | LUIS EDIEL TORRES PEÑA | 0.64208 | -7443485 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 2 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222038 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  | 2021-09-14 |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23458 | RF-PE-23458 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Playa Rica Caguan | B | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 2068975 | -74247886 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | San Vicente Del Caguan |  | ODH-3 |  |  |  | Obligaciones de Hacer |  |  | 18753025 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24876 | RF-PE-24876 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Pto Las Mercedes | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 0.541963 | -75.1 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Solano |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222042 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18756011 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23462 | RF-PE-23462 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Puerto Bello | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-11 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 112674 | -7625962 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | San Jose Del Fragua | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222043 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18610999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23463 | RF-PE-23463 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Puerto Pizarro | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | -0.509355 | -734141 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Solano |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222044 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18756999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23464 | RF-PE-23464 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Puerto Tejada | J | Gestion Juridica | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-07-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-02-25 | 2022-03-14 | [15 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 0.98783 | -7506494 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Solano | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222045 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18756999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23465 | RF-PE-23465 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Reforma Cartagena | B | [6 empty] | 2021-12-03 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 15492 | -747938 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222372 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAQ-ST-24782 | RF-PE-24782 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Santo Domingo | CT | Validacion tecnica |  |  | Claro |  | 2022-10-01 | 2020-02-18 | [20 empty] | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 0.33452 | -7411371 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222052 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23473 | RF-PE-23473 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Tokio | B | [6 empty] | 2021-03-16 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 1365133 | -74665927 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222373 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150PDD | Estandar |  |  | Regional | Oscar Eduardo Ramos | CO-5-R3-CAQ-ST-24417 | RF-PE-24417 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Union Sincelejo | J | Gestion Juridica | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-07-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-15 | [15 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 0.96909 | -757112 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Caqueta | Solita | 2 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222053 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18785005 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23474 | RF-PE-23474 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAQ.Villa Zelanda | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 102359 | -748301 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Caqueta | Cartagena Del Chaira |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222055 | Obligaciones de Hacer |  |  | 18150999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAQ-ST-23476 | RF-PE-23476 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Baraya | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 23666 | -769166 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | El Tambo |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222061 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19256999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23490 | RF-PE-23490 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Betania Totoro | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2022-02-28 |  |  | 2022-03-16 | [17 empty] | German David Diez | German David Diez | 251773 | -7637331 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Totoro | 1 | ODH-3 |  |  |  | Obligaciones de Hacer |  |  | 19824999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24941 | RF-PE-24941 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Bocagrande | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 304975 | -775693 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Lopez De Micay |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222064 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19418999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23493 | RF-PE-23493 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Bocas de Guangui | B | [6 empty] | 2020-06-30 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 2753117 | -77373461 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Timbiqui |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222374 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19809999 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-CAU-ST-24179 | RF-PE-24179 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Brisas Morales | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-04 | [16 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon |  |  | 280842 | -7683499 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Morales | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222065 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19473999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23495 | RF-PE-23495 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Cabecitas | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 286209 | -771878 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Lopez De Micay |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222067 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19418036 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23496 | RF-PE-23496 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Caimito | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 24706 | -777502 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Guapi |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222068 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19318999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23497 | RF-PE-23497 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.El Remanso | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-16 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - James Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 102689 | -7620803 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Piamonte | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222076 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19533999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23505 | RF-PE-23505 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.El Trebol | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-05 | [17 empty] | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 256186 | -7640614 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Silvia | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222078 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19743999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23507 | RF-PE-23507 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Gorgona | B | Busqueda |  |  | Convenio CGFM |  | 2022-10-01 | 2020-02-18 | [20 empty] | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 296667 | -7818262 | Opcion | 3 | 1 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Guapi | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222079 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19318999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23508 | RF-PE-23508 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Guajui | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 256461 | -776761 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Guapi |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222119 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19318999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23548 | RF-PE-23548 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Guare | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-16 | [17 empty] | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 262634 | -7775588 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Guapi | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222080 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19318999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23509 | RF-PE-23509 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.La Fragua | N |  |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 | 2021-06-16 |  | 2022-03-07 | [17 empty] | Juan Carlos Gonzalez |  | 2687 | -7766399 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta ok Juridica | Cauca | Timbiqui | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222088 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19809999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23517 | RF-PE-23517 | Vallascar
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Obregone-2 | B | [6 empty] | 2020-02-18 | 2020-08-02 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 26635 | -779129 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Guapi |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222099 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19318999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23528 | RF-PE-23528 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Pioya-2 | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-05 | [17 empty] | German David Diez | German David Diez | 279919 | -7640199 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Caldono | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222102 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19137999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23531 | RF-PE-23531 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Robles Guapi | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 243425 | -776551 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Guapi |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222115 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19318999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23543 | RF-PE-23543 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.San Antonio Guapi | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 265231 | -776877 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Guapi |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222106 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19318999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23535 | RF-PE-23535 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.San Juan Guadua | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-16 | [16 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon | German David Diez |  | 223538 | -7727464 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Argelia | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222112 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19050999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23541 | RF-PE-23541 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.San Luis | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 255363 | -759151 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Paez |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222113 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19517999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23542 | RF-PE-23542 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Santa Clara Sur | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 25756 | -76342261 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Silvia |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222116 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19743999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-CAU-ST-23545 | RF-PE-23545 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Tarabita | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 1766 | -76545 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Santa Rosa |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222121 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19701999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23550 | RF-PE-23550 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Tumbichucue | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 263462 | -760538 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Inza |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222124 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19355999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23553 | RF-PE-23553 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | CAU.Tumburao | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 270809 | -764781 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Cauca | Silvia |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222125 | Obligaciones de Hacer |  |  | 19743999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-CAU-ST-23554 | RF-PE-23554 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Batalla | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 308137 | -750051 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Huila | Baraya |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222135 | Obligaciones de Hacer |  |  | 41078999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-HUI-ST-23799 | RF-PE-23799 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Cedral | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-10-01 | 2022-01-20 |  |  | 2022-03-24 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | German David Diez | German David Diez | 300702 | -7504338 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta ok Juridica | Huila | Tello | 1 | ODH-3 |  |  |  | Obligaciones de Hacer |  |  | 41799006 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-HUI-ST-24851 | RF-PE-24851 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Cerro Castanal | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-18 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  |  | 303078 | -7504533 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta ok Juridica | Huila | Tello | 2 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222138 | Obligaciones de Hacer |  |  | 41799999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-HUI-ST-23802 | RF-PE-23802 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Laureles Baraya | B | [6 empty] | 2020-02-18 | 2020-09-09 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [8 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  |  | 310504 | -749312 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Huila | Baraya |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222146 | Obligaciones de Hacer |  |  | 41078999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-HUI-ST-23811 | RF-PE-23811 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Paraguay Palermo | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 296912 | -754966 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Huila | Palermo |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222150 | Obligaciones de Hacer |  |  | 41524999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-HUI-ST-23814 | RF-PE-23814 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | HUI.Resina | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 192422 | -756924 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Huila | Guadalupe |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222154 | Obligaciones de Hacer |  |  | 41319001 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-HUI-ST-23818 | RF-PE-23818 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | NAR.Jagua | CT | Validacion tecnica |  |  | Claro |  | 2022-10-01 | 2020-02-18 | 2021-12-20 | [19 empty] | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 161306 | -7879076 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Nariño | San Andres De Tumaco | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222161 | Obligaciones de Hacer |  |  | 52835999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-NAR-ST-23851 | RF-PE-23851 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | NAR.Telembi | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 181401 | -782724 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Nariño | Roberto Payan |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222165 | Obligaciones de Hacer |  |  | 52621999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-NAR-ST-23855 | RF-PE-23855 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Agua Negra | CT | Validacion tecnica |  |  | Claro |  | 2022-10-01 | 2020-02-18 | 2021-12-17 | [19 empty] | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | -0.08584 | -7536743 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Puerto Leguizamo | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222166 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86573999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23872 | RF-PE-23872 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Carmen Pinuna | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 0.5484 | -763906 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Puerto Asis |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222174 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86568999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-PUT-ST-23880 | RF-PE-23880 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Damasco | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 0.928979 | -758914 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Puerto Guzman |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222176 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86571003 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-PUT-ST-23882 | RF-PE-23882 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.La Apaya | CT | Validacion tecnica |  |  | Claro |  | 2022-10-01 | 2020-02-18 | 2021-12-17 | [19 empty] | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | -0.07525 | -7522594 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Puerto Leguizamo | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222185 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86573999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-PUT-ST-23890 | RF-PE-23890 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.La victoria | J | Gestion Juridica | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-07-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-06 | 2022-03-14 | [15 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | -0.11889 | -7446422 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Leguizamo | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222189 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86573999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23893 | RF-PE-23893 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Lucitania | B | [6 empty] | 2020-02-18 | 2021-12-20 | [5 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 0.475076 | -770959 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Orito |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222193 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86320999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-PUT-ST-23897 | RF-PE-23897 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Mayoyogue | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 0.714183 | -754404 |  | 8 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Puerto Guzman |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222194 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86571999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-PUT-ST-23898 | RF-PE-23898 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Pinuna | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-17 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Rafael Mendez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | 0.31562 | -7601244 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Puerto Leguizamo | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222196 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86573999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23900 | RF-PE-23900 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.Pto Narino | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 | 2021-12-20 |  | 2022-03-11 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Juan Carlos Gonzalez | Juan Carlos Gonzalez | -0.34465 | -7461225 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Putumayo | Puerto Leguizamo | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222198 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86573011 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23902 | RF-PE-23902 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | PUT.V San Francisco | J | Gestion Juridica | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-07-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-11 | [15 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  |  | -0.11256 | -7469666 | Opcion | 8 | 3 | 0 | hasta InSrv | Putumayo | Puerto Leguizamo | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222203 | Obligaciones de Hacer |  |  | 86573999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-PUT-ST-23907 | RF-PE-23907 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.Bruselas | N | Negociacion | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-16 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez |  |  | 3277836 | -75608232 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta ok Juridica | Tolima | Ataco | 2 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222209 | Obligaciones de Hacer |  |  | 73067999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-TOL-ST-23971 | RF-PE-23971 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.Jabalcon | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-04 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 385677 | -7501659 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Tolima | Saldaña | 2 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222219 | Obligaciones de Hacer |  |  | 73671001 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-TOL-ST-23980 | RF-PE-23980 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.La Canada | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 337099 | -750558 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Huila | Villavieja |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222220 | Obligaciones de Hacer |  |  | 41872999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-TOL-ST-23981 | RF-PE-23981 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.la reforma | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-04 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 409533 | -7531149 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Tolima | Rovira | 3 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222226 | Obligaciones de Hacer |  |  | 73624999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-TOL-ST-23987 | RF-PE-23987 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.Meche | N | Negociacion | 0 - 19% | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-15 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 374054 | -7525087 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Tolima | Coyaima | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222232 | Obligaciones de Hacer |  |  | 73217999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-TOL-ST-23993 | RF-PE-23993 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.Puente Cucuana | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-09-01 | 2022-01-03 |  |  | 2022-03-04 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 396677 | -7509569 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Tolima | Ortega | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222377 | Obligaciones de Hacer |  |  | 73504025 | Estandar |  |  | Regional |  | CO-5-R3-TOL-ST-24833 | RF-PE-24833 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.San Nicolas | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-04 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 390621 | -7538331 | Opcion | 3 | 3 | 1 | hasta ok Juridica | Tolima | Ortega | 3 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222238 | Obligaciones de Hacer |  |  | 73504999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-TOL-ST-23999 | RF-PE-23999 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | TOL.Totarco Tamarindo | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Triangular | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-17 | [16 empty] | GLL INGENIERIA E.U. - Giovanni Lopez | German David Diez | German David Diez | 371942 | -751768 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Tolima | Coyaima | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222242 | Obligaciones de Hacer |  |  | 73217999 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-TOL-ST-24003 | RF-PE-24003 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.El Castillo | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 36682 | -761778 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | El Cerrito |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222249 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76248999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-VAL-ST-24010 | RF-PE-24010 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.Guadualito | CT | Validacion tecnica |  |  | Claro |  | 2022-10-01 | 2020-02-18 | 2022-02-16 | [19 empty] | German David Diez | German David Diez | 469234 | -7624764 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | El Cairo | 1 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222251 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76246999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-VAL-ST-24012 | RF-PE-24012 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.La Camelia | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 467206 | -762634 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | Versalles |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222254 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76863999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-VAL-ST-24015 | RF-PE-24015 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.La Maria | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Celda Portatil Torre | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-17 | [17 empty] | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 486238 | -7608488 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | El aguila | 2 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222261 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76243999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-VAL-ST-24022 | RF-PE-24022 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.Las Guacas | N | Negociacion |  | Greenfield | Claro | Torre Cuadrada 1.5 x 1.5 | 2022-09-01 | 2020-02-18 |  |  | 2022-03-18 | [16 empty] | AG & T S.A.S. - Jose Orlando Perez Pinzon | Luis Ediel Torres | Luis Ediel Torres | 329512 | -7616405 | Opcion | 3 | 3 | 2 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | Florida | 3 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222262 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76275019 | Estandar |  |  | Adquisicion de Sitios |  | CO-5-R3-VAL-ST-24023 | RF-PE-24023 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.Paila Arriba | CT | Validacion tecnica |  |  | Claro |  | 2022-10-01 | 2020-02-18 | 2022-01-07 | [21 empty] | 423719 | -7603767 | Opcion | 3 | 3 | 0 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | Bugalagrande | 3 | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222265 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76113999 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-VAL-ST-24026 | RF-PE-24026 | Claro
SurOccidente | RT3 | Sigue Plan Espectro Subasta 700 | Cobertura |  | VAL.Taguales | B | [6 empty] | 2020-02-18 | [6 empty] | NA |  |  | NA | NA | [11 empty] | 44596 | -759163 |  | 3 | 0 | 0 | hasta ok Juridica | Valle del Cauca | La Victoria |  | ODH-3 |  |  | RM-CO155F222270 | Obligaciones de Hacer |  |  | 76403009 | Estandar |  |  |  |  | CO-5-R3-VAL-ST-24031 | RF-PE-24031 | Claro